附件2

镇坪县2016年山林经济示范园区建设任务表

| 序号 | 园区 名称 | 建设业主 | 建设地点 | 主导产业 | 级别 | 新增投资（万元） | 2016年建设内容 | 包抓领导 | 帮扶部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镇坪县欣陕现代农业园区 | 石海君 | 牛头店镇 | 茶叶 | 市级 | 1000 | ①建设药材种植园区3000亩； ②修园区道路12公里，饮水工程9公里，电路12公里； ③计划建设生态度假山庄一幢； ④完善两个店面的装修。 | 李昌斌 | 交通局 |
| 2 | 镇坪县振兴中药材现代农业园区 | 丁秋聘 | 华坪镇团结村、尖山坪村 | 中药材 | 市级 | 3000 | ①种植订单黄连2000亩； ②独活基地建设1400亩，订单独活2000亩； ③白芍基地建设200亩； ④中草药百草园10亩； ⑤加快飞地园区建设。 | 郭正锋 | 组织部 |
| 3 | 镇坪县飞渡峡休闲现代农业园区 | 袁虹 | 曙坪镇阳安村 | 休闲旅游 | 市级 | 4000 | ①重点建设飞渡瀑布群景点和拓展训练基地，占地面积500亩，建设内容主要包括游客服务中心1个，游客休息区2个，重要景点3处，游步道3千米，栈道1千米，停车场1个，旅游厕所1个；建成巴山农家大院1处，拓展训练中心1个，户外露营基地1个； ②小木屋别墅区1个。新增景区游客日接待能力10万人/年，推动景区营业额增长20%以上。 | 王永国 | 政协办 |
| 4 | 镇坪县宏枫茶叶现代农业园区 | 甘少青 | 曾家镇宏伟村五组 | 茶叶 | 市级 | 1000 | ①幸福寨生态旅游景点； ②生态健身步道； ③老茶园改建300余亩。 | 卫莎莎 | 监察局 |
| 5 | 镇坪县八坪山林下养殖现代农业园区 | 肖 辉 | 城关镇原八坪山国有林业总厂果园组 | 畜牧（野猪） | 县级 | 2000 | ①新建加工厂房7000平方米； ②改造养殖圈舍1500平方米。 | 杨 军 | 财政局 |
| 6 | 镇坪县津元春野生中蜂饲养现代林业园区 | 谢坤权 | 城关镇竹溪河村 | 蜂蜜 | 市级 | 1000 | ①完善综合服务中心功能建设； ②发展中蜂1万箱； ③申办生产许可证； ④品牌建设。 | 罗万平 | 县委办 |
| 7 | 镇坪县红阳林下乌鸡现代农业园区 | 尤厚清 | 曾家镇云雾村 | 乌鸡 | 县级 | 200 | 育鸡苗100000只、出栏商品鸡50000只、加工商品鸡100000只。 | 杨 军 | 扶贫局 |
| 8 | 镇坪县草堂春生物制品厂 | 伍 俊 | 曾家镇鱼坪村 | 五味子酒 | 新启动 | 5000 | ①流转土地600亩，改造荒山1900亩，种植板栗、漆树、五味子2500亩； ②种植茶树100亩； ③林下养殖土鸡1000羽； ④小河流域治理，修建河堤2公里。 | 罗万平 | 县委办 |
| 9 | 镇坪县圣峰现代农业园区 | 吕贤国 | 曙坪镇桃园村 | 乌天麻 | 县级 | 1200 | ①建设乌麻种源基地5000平方米； ②建设园区综合办公用房2000平方米，购置乌麻深加工设备（切片、粉碎、烘干、包装）3台； ③拓展合作社成员50户以上。 | 郑文新 | 总工会 |
| 10 | 镇坪县安得中药材现代农业园区 | 吴胜利 | 小曙河镇 | 中药材 | 县级 |  | ①土地前期摸底，调查工作（检测土样、规划等）继续流转土地，达到规范化、规模化种植； ②育苗中心选育品种，优良品种扩繁、引导、培育优质种植户，促进农民增收。 ③完善、提升产地加工能力、水平、达到产地流通。 ④解决土地范围内建设保鲜库（中型），解决中药材跨年度储藏问题。 | 丁关军 | 宣传部 |
| 11 | 镇坪县红岩寨现代农业园区 | 柏忠阳 | 曾家镇桃花村 | 魔芋 | 县级 | 150 | ①计划新建林下魔芋种植200亩； ②完善700亩原有的魔芋种植； ③新建鱼塘2亩，养殖多鳞铲颌鱼3500尾。 | 贺中原 | 农林科技局 |
| 12 | 小曙河镇国香林下野猪驯养示范园区 | 周学国 | 小曙河镇亮垭村四组 | 野猪 | 县级 | 150 | ①流转山林3000亩，土地150亩； ②增加种猪繁育基地200亩，放羊母猪5000头以上； ③计划建设放养厂棚5000亩。 | 吴光荣 | 教体局 |
| 13 | 镇坪县宏星现代农业园区 | 赵 伟 | 曾家镇宏伟村三组 | 板栗黄连 | 县级 | 300 | 计划种植魔芋300亩，食用菌30万袋。 | 贺中原 | 农林科技局 |
| 14 | 镇坪县先锋特种养殖现代农业园区 | 徐 峰 | 牛头店镇先锋村 | 特种养殖（果子狸） | 县级 | 150 | ①计划建设果子狸场房2000平方米； ②特色养殖果子狸1500只，大王蛇5000条； ③计划种植魔芋200亩。 | 贺中原 | 扶贫局 |
| 15 | 镇坪县向阳现代林业园区 | 黄易洪 | 曾家镇琉璃村 | 茶叶 | 启动建设 | 450 | ①建设综合服务中心的综合管理服务中心； ②茶叶种苗繁育区、1500亩茶园改造； ③新建茶园1200亩。 | 杨 军 | 政府办 |
| 16 | 镇坪县三江休闲现代农业园区 | 刘蕾 | 钟宝镇干洲河村 | 休闲农庄 | 启动建设 | 800 | ①新建综合办公楼2000平方米； ②种植魔芋1000亩、核桃1000亩、猕猴桃500亩、冷水养鱼（多鳞铲颌鱼）30000尾。 | 胡裕成 | 交通局 |
| 17 | 镇坪县展翔林下养鸡产业园区 | 吴肇兰 | 镇坪县上竹镇 | 林下养鸡 | 启动建设 | 400 | ①建设电商仓储区1个，林下养鸡核心区150亩， ②示范生产区350亩，配套高山蔬菜100亩。 | 杨 军 | 环保局 |
| 18 | 镇坪县国心现代林业园区 | 田 鹏 | 镇坪县钟宝镇 | 特色林果 | 启动建设 | 1000 | 园区围绕“一心、三区、三基地”的规划布局，规划占地面积2250亩，其中：该园区规划占地2250亩，其中：现代农业园区综合管理与服务中心10亩；“三区”建设140亩（仓储加工物流区20亩、中高山绿色农业科技创新区100亩、休闲观光区720亩，其中700亩不占用规划面积，养鱼占地20亩）；“三基地”建设2100亩（绿色林果生产种植示范基地2000亩；无公害设施蔬菜种植示范基地100亩；特色生态养殖示范基地2000亩为林下养殖，不占规划面积）。 | 吴光荣 | 工业经济局 |
| 19 | 镇坪县关庙茶叶种植现代林业园区 | 周定菊 | 镇坪县钟宝镇 | 茶叶种植 | 启动建设 | 1000 | 园区围绕“一心、三区、两基地”的规划布局，规划占地面积2125亩，其中：该园区总占地 2125亩，其中：扩建综合服务管理与服务中心 10 亩；扩建“三区”115亩，其中，茶叶加工物流区 10 亩、种苗繁育区50 亩；休闲观光区55亩｛茶叶观光采摘园 145亩（不占用规划面积）、茶坊制作参与园 5亩，山谷休闲养生园 50 亩｝”其中；扩建“两基地”2000亩，其中，建设有机茶叶标准化生产示范基地 2000 亩（改造茶园 500 亩、新建茶园 1500 亩），乌鸡林下养殖基地1000亩（不占用规划面积）。 | 贺中原 | 农林科技局 |