## 附件1
附件1
镇坪县2017年5月份集中开工项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设内容及规模 | 总投资 | 年度计划投资 | 责任领导 | 主抓责任 |  | 配合责任 |  | 拟开工时间 | 备注
[7 empty] | 责任单位 | 责任人 | 配合单位 | 责任人
合计 |  |  |  | 79686 | 22386
1 | 曾家集镇排污工程 | 曾家镇 | 新建排污管网4.5公里，新建污水处理站一座，日处理能力200立方米。 | 460 | 460 | 贺中原 | 住建局 | 贾 勇 | 曾家镇 | 郑 杰 | 2017年5月中旬
2 | 曙坪镇槐树湾村小溪河桥 | 曙坪镇 | 新建桥梁一座。 | 200 | 200 | 涂世昌 | 交通局 | 李宗健 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 2017年5月中旬
3 | 华坪镇渝龙村通组公路 | 华坪镇 | 新修硬化村级道路18.9公里，宽4.5米。 | 1063 | 1063 | 吴光荣 | 扶贫局 | 田 辉 | 华坪镇 | 王玉龙 | 2017年5月中旬
4 | 牛头店集镇桥 | 牛头店镇 | 新建150延米桥梁。 | 913 | 913 | 吴光荣 | 扶贫局 | 田 辉 | 牛头店镇 | 邓永宝 | 2017年5月中旬
5 | 汉巴食品有限公司厂房及生产线建设 | 城关镇新华村 | 新建特色畜禽腊肉加工生产线2条，厂房2000平方米，新建办公用房500平方米。 | 1000 | 1000 | 涂世昌 | 城关镇 | 冉 峰 | 经贸局 | 张 雄 | 2017年5月中旬
6 | 钟宝镇生活卫生用纸成品纸包装生产线建设项目 | 钟宝镇民主村 | 建设加工厂房及办公楼2000平方米，绿化及配套基础设施800平方米，新建生产线3条。 | 950 | 950 | 涂世昌 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 经贸局 | 张 雄 | 2017年5月中旬
7 | 宁河旅游开发（二期） | 曙坪镇 | 新建游客接待中心，景区大门、景区道路及基础设施配套。 | 50000 | 6000 | 李 俊 | 曙坪镇 | 刘 彪 | 文广旅游局、国土局 | 龙 英 汪德平 | 2017年5月中旬
8 | 曙坪盐道老茶坊园区建设项目 | 曙坪镇 | 老茶园改造，新茶园建设，建设100亩茶叶苗圃。 | 6000 | 3000 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 姚 登 | 扶贫局、水利局、农林科技局 | 田 辉 杨立刚 陈 超 | 2017年5月中旬
9 | 曙坪镇战斗村安置社区 | 曙坪镇战斗村 | 新建多层单元房8栋；交钥匙工程房屋1栋；广场1000平方米，配套设施建设。 | 600 | 600 | 吴光荣 | 曙坪镇 | 朱树生 | 国土局（搬迁办） | 汪德平 | 2017年5月中旬
10 | 曙坪镇联合村社区服务中心及配套设施建设 | 曙坪镇联合村 | 新建社区服务中心及相关配套基础设施建设。 | 400 | 400 | 吴光荣 | 曙坪镇 | 朱树生 | 国土局（搬迁办）、文广旅游局 | 汪德平 龙 英 | 2017年5月中旬
11 | 曙坪镇联合旅游扶贫示范村建设项目 | 曙坪镇联合村 | 民居改造10户，完善基础设施配套。 | 4800 | 1000 | 贺中原 | 曙坪镇 | 朱树生 | 移民局、文广旅游局、扶贫局、国土局（搬迁办） | 刘祥生 龙 英 田 辉 汪德平 | 2017年5月中旬
12 | 上竹集镇综合改造项目 | 集镇 | 对集镇绿化进行提档升级，栽植各类花类苗木3万株；对集镇污水管网进行二期扩建；对集镇移动网络进行升级改造；对集镇电视网络进行升级改造。 | 1800 | 1800 | 贺中原 | 上竹镇 | 毕道云 | 住建局 | 罗品俊 | 2017年5月中旬
13 | 十大民宿客栈及配套项目 | 全镇 | 一期六户，其中四户新建，两户改建；对农家客栈周边村口路口进行景观打造，配套客栈水电路堤桥涵和通讯网络，同步实施绿化、亮化、美化、净化。 | 5000 | 3000 | 涂世昌 | 上竹镇 | 毕道云 | 文广旅游局 | 龙 英 | 2017年5月中旬
14 | 华坪产业环线一期工程 | 团结村-三坝村-渝龙村 | 三座平板桥，三公里道路，将团结村-三坝村-渝龙村三公里产业路进行连接。 | 2000 | 1000 | 涂世昌 | 华坪镇 | 王玉龙 | 交通局 | 李宗健 | 2017年5月中旬
15 | 尖山坪旅游扶贫示范村 | 尖山坪村 | 综合服务中心1000平方米，完善基础设施配套，打造景观点2处。 | 4500 | 1000 | 涂世昌 张 剑 | 华坪镇 | 王玉龙 | 文广旅游局、扶贫局、国土局（搬迁办） | 龙 英 田 辉 汪德平 | 2017年5月中旬

## 附件2
附件2
镇坪县2017年5月拟备案纳统项目一览表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设规模及内容 | 年度 投资 | 形象进度 | 存在问题 | 包抓领导 | 责任单位 | 责任人 | 工作要求 | 完成时限
合计 |  |  |  | 17700
1 | 曾家镇“创客空间”暨电商孵化园建设项目 | 曾家镇 | 建设线下展示体验中心500平方米；电子商务培训、实训基地300平方米；集中办公区500平方米、创客空间100平方米；农产品质量检测中心1个；集冷冻(藏)、仓储、分拣、配送于一体的物流中心500平方米。 | 1200 | 一期已建设完成，二期正在进行。 | 未及时提供固定资产投资统计备案入库相关资料。 | 贺中原 | 曾家镇 | 郑 杰 | 提交项目立项审批文件、项目入库申请、入库项目一览表、建设情况说明、项目开工证明、形象进度照片。 | 2017年5月20日前
2 | 曾家民营企业集中区基础设施配套 | 曾家镇 | 新建综合路网管网1.5公里，修建人行道、绿化带1.5公里，雨污分离、强弱电入地3公里，修建综合停车场一处，新建二级路2公里、改建5公里四级公路。阳河口大桥等5座桥400余延米及河堤等相关配套基础设施。 | 3000 | 人行道、绿化道建设已完成，弱电入地正在进行。 |  | 贺中原 | 曾家镇 | 郑 杰 |  | 2017年5月20日前
3 | 曾家镇千户移民搬迁社区+千人就业园区 | 曾家镇 | 新建千户移民搬迁社区A、B、C区。 | 4000 | AB区已开工。 |  | 贺中原 | 曾家镇 | 郑 杰 |  | 2017年5月20日前
4 | 牛头店镇鑫盛牧业园区建设项目 | 牛头店镇 | 新建养牛圈舍3000平方米，养殖黄牛150头；配套沼气池100立方米、储藏发酵库300平方米，建设牧草基地200平方米。 | 800 | 场地平整已完成，进场道路在建。 |  | 吴光荣 | 牛头店镇 | 邓永宝 |  | 2017年5月20日前
5 | 牛头店集镇商贸中心建设项目 | 牛头店镇 | 新建大型综合超市1000平方米。 | 1000 | 主体已完成，综合超市已营业。 |  | 涂世昌 | 牛头店镇 | 邓永宝 |  | 2017年5月20日前
6 | 曙坪镇集镇B区安置社区 | 曙坪镇 | 新建多层单元房；完善道路绿化、亮化等相关配套基础设施。 | 1000 | 主体建成3层。 | 未及时提供固定资产投资统计备案入库相关资料。 | 吴光荣 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 提交项目立项审批文件、项目入库申请、入库项目一览表、建设情况说明、项目开工证明、形象进度照片。 | 2017年5月20日前
7 | 曙坪镇大树旅游扶贫示范村建设项目 | 曙坪镇 | 民居改造10户，村道绿化亮化，基础设施配套。 | 800 | 花海工程已启动。 |  | 涂世昌 | 扶贫局 | 田 辉 |  | 2017年5月20日前
8 | 牛头店集镇搬迁安置社区路网（园区段） | 牛头店镇 | 建设停车场2处，路网4千米。 | 700 | 路基开挖。 | 未及时提供固定资产投资统计备案入库相关资料。 | 涂世昌 | 交通局 | 李宗健 | 提交项目立项审批文件、项目入库申请、入库项目一览表、建设情况说明、项目开工证明、形象进度照片。 | 2017年5月20日前
9 | 镇坪宾馆建设项目 | 城关镇 | 占地面积1858平方米，总建筑面积12141平方米，设计十层，地下一层，地上九层，总高度35.50米。 | 2500 | 正在进行基槽开挖。 |  | 贺中原 | 住建局 | 罗品俊 |  | 2017年5月20日前
10 | 南江河流域水环境综合治理工程 | 各镇 | 新建污水处理站1座，管网10300米，配备4立方米垃圾车5辆，3立方米垃圾箱150个，建设标准化实验室及环境应急物资储备库各1座。 | 1000 | 车辆设备等已采购到位，管网建设已全面铺开。 |  | 涂世昌 | 环保局 | 陈 平 |  | 2017年5月20日前
11 | 镇坪县村（社区）办公活动场所建设工程 | 各镇 | 建设规范化村（社区）办公用房25处。 | 1700 | 多处村公房建设已完成。 |  | 吴光荣 | 民政局 | 陈洪斌 |  | 2017年5月20日前