## 规划任务表
镇坪县2012年规划编制任务目标一览表（表一）
序号 | 项目名称 | 总投资 | 资金来源 | 责任单位 | 协助单位 | 责任人 | 包抓领导 | 目前进展情况 | 年度目标责任 | 完成时限
万元
1 | 县城总体规划修编 |  | 县财政补助30万元 | 住建局 |  | 罗品俊 |  | 已完成总体规划编制，进入评审、报批程序 | 完成评审、报批 | 2012.8
2 | 文彩新区控制性详细规划 |  | 县财政补助40万元 | 住建局 |  | 罗品俊 |  | 已完成控制性详规编制，进入评审报批程序 | 完成评审、报批 | 2012.6
3 | 镇坪县城乡一体规划 |  | 县财政补助20万元 | 住建局 |  | 罗品俊 |  | 已完成城乡一体化规划编制，进入评审、报批程序 | 完成评审、报批 | 2012.8
4 | 县城绿地系统规划 |  | 县财政补助10万元 | 住建局 |  | 罗品俊 |  | 正在进行规划编制 | 4月底完成规划编制并评审，并实施 | 2012.4
5 | 曾家集镇总体规划修编 |  | 县财政补助10万元 | 曾家镇 | 住建局 | 陈抨印 |  | 已完成规划编制，进入评审、报批程序 | 完成评审、报批 | 2012.6
6 | 洪石集镇总体规划 |  | 县财政补助8万元 | 洪石镇 | 住建局 | 王建平 |  | 已启动 | 完成规划编制、评审、报批 | 2012.10
7 | 牛头店集镇总体规划修编 |  | 县财政补助8万元 | 牛头店镇 | 住建局 | 石山宝 |  | 已完成规划编制，进入评审、报批程序 | 完成规划编制、评审、报批 | 2012.6
8 | 曙坪集镇总体规划 |  | 县财政补助8万元 | 曙坪镇 | 住建局 | 郑自勇 |  | 已启动 | 完成规划编制、评审、报批 | 2012.10
9 | 小曙河集镇总体规划 |  | 县财政补助8万元 | 小曙河镇 | 住建局 | 李 俊 |  | 已启动 | 完成规划编制、评审、报批 | 2012.10
10 | 华坪集镇总体规划 |  | 县财政补助8万元 | 华坪镇 | 住建局 | 张 雄 |  | 已启动 | 完成规划编制、评审、报批 | 2012.10
11 | 上竹功能拓展区规划 |  | 县财政补助10万元 | 上竹镇 | 住建局 | 杨 钧 |  | 已完成规划编制，进入评审、报批程序 | 完成评审、报批并实施 | 2012.6
12 | 县城排污系统规划 |  | 专项资金 | 住建局 |  | 罗品俊 |  | 未实施 | 完成规划编制、评审、报批 | 2012.8
13 | 县城一河两岸风貌景观规划 |  | 县财政补助40万元 | 住建局 |  | 罗品俊 |  | 未实施 | 完成规划编制、评审、报批并实施 | 2012.5
14 | 镇坪县城乡结合部风貌景观规划 |  | 县财政补助30万元 | 住建局 |  | 罗品俊 |  | 未实施 | 完成规划编制、评审、报批 | 2012.10
15 | 农村新型社区建设规划 |  | 县财政补助20万元 | 扶贫局 |  | 付刚 |  | 已完成编制，正在进行修编 | 完成规划编制、评审、报批并实施 | 2012.5

## 项目任务表
镇坪县2012年城市重点建设项目任务目标一览表（表二）
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 总投资 | 资金来源 | 责任单位 | 协助单位 | 责任人 | 包抓领导 | 目前进展情况 | 年度目标责任 | 完成时限
万元
（一）县城基础设施建设项目
1 | 镇坪县夜景亮化工程 | 新建 | 南江河一河两岸夜景亮化 | 657 | 财政补助200万，专项资金200万，其余自筹 | 住建局 | 各涉关单位 | 罗品俊 | 罗武侠 | 已开始施工。 | 完成县重要节点、重点楼宇、桥梁和一河两岸夜景亮化，完成全部投资 | 2012.10
2 | 镇坪县滨河公园 | 新建 | 人文景观、绿化、清水设施建设 | 1100 | 申报专项资金捆绑 | 水利局 | 住建局 林业局 国土局 城关镇 | 杨立刚 | 王永国 | 已完成“三通一平”和景观桥至三桥段100米水下基础开挖及基础砌筑工程 | 完成滨河公园主体工程，全年完成投资800万 | 2012.12
3 | 南江景观栈道二期工程 | 新建 | 修建2.5宽人行步道660米，安装汉白玉栏杆1320米 | 1100 | 住建局500万、水利局今年度申报县城防洪专项资金500万，其余自筹 | 住建局 | 水利局 | 罗品俊 | 罗武侠 | 已完成桩基施工。 | 完成景观栈道主体、人行道面板铺装及栏杆安装，今年完成投资800万 | 2012.12
4 | 狮子堡生态公园二期建设项目 | 续建 | 公园环形步道，沟渠排水，供水设施，绿化亮化，休闲广场，公共服务配套设施 | 1500 | 部门自筹 | 财政局 | 住建局 林业局 交通局 | 韦树辉 | 张华 | 正在进行绿化补苗 | 完善规划修编，开工建设相关配套设施及人行道改造等，今年完成投资150万 | 2012.12
5 | 柿子树坪后山公园一期建设项目 | 新建 | 公园环形步道，沟渠排水，供水设施，绿化亮化，休闲广场，公共服务配套设施 | 600 | 部门自筹 | 林业局 | 住建局 交通局 城关镇 | 刘治安 | 卫莎莎 | 正在进行绿化补苗 | 完成规划编制，完成环形人行步道建设及相关配套设施，完成投资100万 | 2012.12
6 | 镇坪县城区生活垃圾处理工程 | 续建 | 总占地面积94.33亩，填埋场总容积29.8万立方米，设计使用年限15年 | 2686 | 中省专项资金 县级配套 | 住建局 | 财政局 林业局 国土局 环保局 上竹镇 | 罗品俊 | 罗武侠 | 已完成进场道路毛路施工，正在进行截洪沟和生产生活辅助区的施工 | 建成并投入运行，投资全面完成 | 2012.12
7 | 镇坪县城区污水处理工程 | 续建 | 新建管网18.4公里，日处理污水5000d | 4850 | 中省专项资金 县级配套 | 住建局 | 国土局 水利局 环保局 文彩办 交通局 | 罗品俊 | 罗武侠 | 目前已完成CAST池、粗格栅、鼓风机房基础开挖。管网部分已完成桩基施工60根，管道支架安装1000米，管道桩柱2000米，管道安装450米。 | 建成并投入运行，投资全面完成 | 2012.12
8 | 镇坪县防洪保安综合整治 | 新建 | 总建设面积5000平方米，河堤建设386米 | 4500 | 部门自筹 | 水利局 | 发改局 国土局 住建局 环保局 | 杨立刚 | 王永国 | 目前正在进行施工图设计及地勘工作 | 完成规划施工设计并开工建设，投资完成30% | 2012.12
9 | 安运司迁建工程 | 新建 | 总占地15亩，新建大楼、停车场新修河堤180米及附属设施 | 800 | 专项资金 项目捆绑 | 交通局 安运司 | 水利局 国土局 财政局 | 涂世昌 刘昌斌 | 王永国 | 未启动 | 完成规划施工设计并开工建设，投资完成30% | 2012.12
10 | 县城一河两岸风貌整治工程 | 新建 | 南江三桥至景观桥沿河立面改造 | 1100 | 争取专项资金，县财政补助100万 | 住建局 | 城关镇 | 罗品俊 | 罗武侠 | 未启动 | 完成南江三桥至景观桥沿河立面改造，投资全面完成 | 2012.12
11 | 镇坪县城污水管网改造工程 | 新建 | 改造县城污水管网6000米 | 700 | 专项资金 | 住建局 | 城关镇 | 罗品俊 | 罗武侠 | 未启动 | 完成县城6000米污水管网改造，完成全部投资 | 2012.12
（二）县城重点建设项目
12 | 县烟草公司业务用房建设 | 新建 | 建筑面积4335.9平方米 | 1358 | 项目资金 | 烟草局 |  | 杨启成 | 杨高 | 建设许可证已进入公示阶段，还未施工。 | 完成主体建设 投资完成50% | 2012.12
13 | 县农行业务用房建设 | 新建 | 新建1600平方米 | 650 | 项目资金 | 县农行 |  | 王汉镇 | 王永国 | 正在进行基础建设施工 | 全面竣工 完成全部投资 | 2012.12
14 | 镇坪县医院建设 | 续建 | 新建8061平方米 | 2250 | 项目资金 | 卫生局 |  | 陈俊才 | 于延媚 | 主体工程已建成7层。 | 主体建设 投资完成60% | 2012.12
15 | 县城过境二级路 | 续建 | 公路建设4800米，桥梁建设490米 | 9800 | 项目资金 | 交通局 |  | 涂世昌 | 王永国 | 完成道路建设工程总量的60%，完成桥梁建设的50% | 全面贯通 投资完成80% | 2012.12
16 | 城关小学综合楼 | 续建 | 6层，建设面积4200平方米 | 553 | 项目资金 | 教体局 |  | 陈开建 | 于延媚 | 完成一层主体 | 全面竣工 全部完成投资 | 2012.12
17 | 两馆一院暨青少年活动中心建设 | 新建 | 新建建筑面积5040平方米，室外活动场地面积480平方米；设备购置 | 1200 | 专项资金 项目捆绑 | 教体局 广电局 |  | 陈开建 陈德均 | 于延媚 | 于3月初举行了开工仪式，已正式启动建设。 | 完成主体60% 投资完成30% | 2012.12
18 | 高中校建一期工程 | 新建 | 新建建筑面积3000平方米 | 450 | 项目资金 | 教体局 |  | 陈开建 | 于延媚 | 未启动 | 完成规划、施工设计并开工建设，完成投资20% | 2012.12
（三）保障住房建设项目
19 | 镇坪县康熙沟保障性住房小区 | 新建 | 总建筑面积1万平方米，计划建设保障性住房190套 | 1500 | 专项资金 市场运作 | 住建局 | 国土局 水利局 环保局 消防大队 | 罗品俊 | 罗武侠 | 目前，已完成三通一平，其中6#楼已完成一层主体施工，1#、3#、4#楼完成基础施工，2#、5#楼正进行基础施工 | 完成主体建设，完成投资50% | 2012.12
20 | 镇坪县文彩新区保障性住房 | 新建 | 总建筑面积2.1万平方米，计划建设保障性住房550套 | 3500 | 专项资金 市场运作 | 住建局 | 国土局 文彩办 环保局 消防大队 | 罗品俊 | 罗武侠 | 已完成方案设计，小区正在平整施工。 | 完成基础设施，启动主体建设，完成投资30% | 2012.12
21 | 林业总场危旧房改造 | 续建 | 建设面积20000平方米，141套 | 3643 | 专项资金 市场运作 | 林业局 | 住建局 国土局 环保局 消防大队 | 刘治安 | 罗武侠 | 已完成“三通一平”，目前正在基础建设阶段。 | 完成10层主体建设，完成投资40% | 2012.12
22 | 镇坪县保障性住房小区 | 续建 | 总建筑面积5万平方米，计划建设保障性住房690套 | 9000 | 专项资金 市场运作 | 住建局 | 国土局 环保局 消防大队 | 罗品俊 | 罗武侠 | 目前基础工程已完成，正进行主体施工。 | 完成一期主体建设，完成投资40% | 2012.12
（四）文彩新区建设项目
23 | 文彩新区道路拓宽工程 | 新建 | 按三级道路建设标准拓宽新区道路1.64公里 | 618 | 专项资金 | 交通局 | 文彩办 | 涂世昌 | 王永国 | 已于3月中旬开工建设 | 全面竣工，完成全部投资 | 2012.12
24 | 文彩新区征地 | 续建 | 征地400亩 | 2000 | 融资贷款 市场运作，财政贴息补助100万 | 文彩办 统征中心 | 城关镇 | 王秀鼎 陆 翔 | 罗武侠 | 未启动 | 完成文彩土地一期征收工作 | 2012.12
25 | 司法局业务办公楼建设 | 新建 | 建筑面积3010平方米 | 650 | 专项资金 项目整合 | 司法局 | 计划局 住建局 国土局 | 曾广斌 | 王永国 | 正积极争取业务办公楼建设项目资金426万，目前资金到位，尚未施工 | 完成规划、施工设计并完成基础施工，完成投资30% | 2012.12
26 | 公安局办公楼 | 新建 | 规划选址中 | 1200 | 专项资金 项目整合 | 公安局 | 计划局 住建局 国土局 | 邝吉学 | 王永国 | 未启动 | 完成规划、施工设计并开工建设，完成投资20% | 2012.12
27 | 交警大队办公楼 | 新建 | 规划选址中 | 800 | 专项资金 项目整合 | 交警大队 | 计划局 住建局 国土局 | 潘德平 | 王永国 | 未启动 | 完成规划、施工设计并开工建设，完成投资20% | 2012.12
28 | 法院办公楼 | 新建 | 总建筑面积7000平方米 | 900 | 专项资金 项目整合 | 县法院 | 计划局 住建局 国土局 | 罗晓东 | 罗晓东 | 未启动 | 完成选址、规划、施工设计并开工建设，完成投资20% | 2012.12
29 | 文彩医院 | 新建 | 规划选址中 | 600 | 专项资金 | 卫生局 | 计划局 住建局 国土局 | 陈俊才 | 于延媚 | 未启动 | 完成规划、施工设计并开工建设，完成投资20% | 2012.12
30 | 文彩水厂建设 | 新建 | 总占地规模5亩，厂区房建面积1000平米，配套管网4.5公里 | 1800 | 专项资金 | 水利局 | 计划局 住建局 国土局 | 杨立刚 | 王永国 | 未启动 | 完成规划、施工设计并立项开工，完成投资10% | 2012.12
31 | 城关镇政府迁建 | 新建 | 规划选址中 | 800 | 市场运作 | 城关镇 | 计划局 住建局 国土局 | 陆 翔 | 罗武侠 | 未启动 | 完成规划、施工设计并开工建设，完成投资10% | 2012.12
（五）房地产开发项目
32 | 镇坪县文化大厦 | 续建 | 总建筑面积2.1万平方米 | 5000 | 市场运作 | 住建局 |  | 罗品俊 | 罗武侠 | 已完成负一层主体施工 | 完成主体建设，完成投资50% | 2012.12
33 | 万兴魅力城 | 新建 | 占地面积8551平方米，总建筑面积64436平方米。 | 12000 | 市场运作 | 住建局 |  | 罗品俊 | 罗武侠 | 已完成“三通一平” | 完成主体10层建设，完成投资30% | 2012.12
34 | 文化中心建设 | 新建 | 建筑面积51200平方米 | 10000 | 市场运作 | 广电局 | 城关镇 | 陈德均 | 于延媚 | 已拟定改造项目建设房屋征收通告并在电视台和信息公示栏进行公示，完成了文化馆、图书馆、博物馆的搬迁工作，对“三馆”房屋开始拆除，目前正与拆迁对象协商补偿事项。 | 完成规划施工设计、开工建设、完成基础施工，完成投资10% | 2012.12
35 | 交通大厦 | 新建 | 建筑面积15000平方米 | 2400 | 市场运作 | 交通局 |  | 涂世昌 | 王永国 | 未启动实施。 | 完成规划施工设计、开工建设、完成基础施工，完成投资20% | 2012.12
36 | 镇坪县望江楼工程 | 续建 | 总建筑面积0.7万平方米 | 1850 | 市场运作 | 住建局 |  | 罗品俊 | 罗武侠 | 正在进行主体施工。 | 完成主体建设，完成投资60% | 2012.12
37 | 镇坪县农业大厦 | 新建 | 建设集办公、商住为一体的房屋2.5万平方米 | 5000 | 市场运作 | 农业局 |  | 陈 超 | 杨高 | 设计方案已通过，拆迁补偿方案待批复。 | 完成规划施工设计、开工建设、完成基础施工，完成投资10% | 2012.12
38 | 林业大厦 | 新建 | 24层建筑面积19680平方米。 | 3940 | 市场运作 | 林业局 |  | 刘治安 | 杨高 | 已进入规划评审阶段，目前还未动工。 | 完成规划施工设计、开工建设，完成投资10% | 2012.12
39 | 酒店公寓建设项目 | 新建 | 总占地1449平方米，计划建设34层，总建筑面积17567平方米。 | 4000 | 市场运作 | 交警大队 |  | 潘德平 | 王永国 | 正在进行施工图设计 | 完成规划施工设计、开工建设、完成基础施工，完成投资20% | 2012.12
40 | 山海明珠建设项目 | 新建 | 占地2244平方米，总建筑面积25000平方米。 | 5000 | 市场运作 | 经贸局 |  | 刘俊 | 吴光荣 | 正在进行施工方案设计 | 完成规划设计 | 2012.12
（六）城市管理
41 | 市政亮化维护及柿子树坪灯光改造 |  |  | 300 | 财政补助200万路灯及亮化，电费单独纳入财政预算 | 住建局 |  | 罗品俊 | 罗武侠
42 | 环卫和市政设施及绿化维护 |  |  | 160 | 以收抵支100万，财政补助60万 | 住建局 |  | 罗品俊 | 罗武侠
43 | 城市建设市场融资利息支出 |  |  | 200 | 财政补助100万 | 财政局 |  | 韦树辉 | 罗武侠
| 备注： | 1、财政补助纳入财政预算，按专项资金管理办法和项目实施方案实行进度管理，绩效考核
2、政府主导的市场运作和贷款融资项目方案须细化报批，以审批额度进行市场融资和财政贴息
3、专项资金各相关部门要积极申报项目，按计划下达