## 台账
镇坪县保障性安居工程项目信息
填报单位：镇坪县住建局 | [16 empty] | 单位：万平方米、套、亩、万元
序号 | 项目名称 | 项目个数 | 建设地点 | 建设规模 |  | 占地亩数 | 投 资 请 况 |  |  | 建 设 情 况 及 项 目 进 度 | [12 empty] | 建 设 单 位 |  |  |  | 备 注
手 续
|  |  |  | 面 积 | 套 数 |  | 计 划 总投资 | 年度计 划投资 | 2012年1月至 月完成投资 | 是否已规划选址 | 用地是否到位 | 是否已取得工程规划许可 | 招投标 | 开工套数 |  | 开工时间 | 计划竣工时间 | 2011年前竣工套数 | 2012年1月至 月竣工套数 | 预计到2012年底竣工套数 | 是否开工 | 形象进度 | 设计单位 | 项目建设单位 | 项目施工单位 | 项目监理单位
1 | 镇坪县第三期廉租房工程 | 1 | 县城康熙沟 | 1 | 212 | 6 | 1050 | 840 | 300 | 是 | 是 | 是 | 已招标 |  | 212 | 2011.6 | 2012.12 |  |  | 212 | 是 | 主体施工 | 安康建筑设计院 | 镇坪县廉租住房管理办公室 | 汉滨区第四建筑工程公司 | 安康长达监理有限公司
2 | 镇坪县公租房工程 | 1 | 小河村（原党校院内） | 1.4 | 280 |  | 1092 | 874 | 250 | 是 | 是 | 是 | 已招标 | 168 |  | 2011.9 | 2013.6 |  |  | 168 | 是 | 基础施工 | 上海千年设计研究院 | 陕西保障性工程建设公司镇坪项目部 | 陕西第四建设工程公司 | 重庆亚太工程监理有限公司 | 2011年续建项目
3 | 镇坪县文彩新区廉租房工程 | 1 | 文彩新区 | 1 | 200 | 3 | 1405 | 800 | 50 | 是 | 是 | 是 | 未招标 |  | 200 | 2012.3 | 2013.6 |  |  |  | 是 | 三通一平 | 西北综合勘察设计研究院 | 镇坪县廉租住房建设管理办公室
4 | 镇坪县公租房二期工程 | 1 | 文彩新区 | 1.1 | 220 | 4.5 | 1760 | 1100 | 50 | 是 | 是 | 是 | 未招标 |  | 220 | 2012.3 | 2013.6 |  |  |  | 是 | 三通一平 | 西北综合勘察设计研究院 | 镇坪县住建局
5 | 镇坪县曾家镇公租房工程 | 1 | 镇坪县曾家镇 | 0.3 | 60 | 1.3 | 280 | 280 | 20 | 是 | 是 | 是 | 未招标 |  | 40 | 2012.3 | 2012.12 |  |  | 40 | 是 | 三通一平 | 上海千年设计研究院 | 镇坪县住建局
6 | 镇坪县钟宝镇公租房工程 | 1 | 镇坪县钟宝镇 | 0.2 | 40 | 1.3 | 280 | 280 | 20 | 是 | 是 | 是 | 未招标 |  | 40 | 2012.3 | 2012.12 |  |  | 40 | 是 | 三通一平 | 上海千年设计研究院 | 镇坪县住建局
7 | 镇坪县限价房工程 | 1 | 小河村（原党校院内） | 1.8 | 232 | 4 | 3600 | 2500 | 600 | 是 | 是 | 是 | 已招标 | 200 |  | 2011.11 | 2013.6 |  |  | 200 | 是 | 基础施工 | 上海千年设计研究院 | 陕西保障性工程建设公司镇坪项目部 | 陕西建工集团第十建筑工程公司 | 重庆亚太工程监理有限公司
8 | 县城棚户区改造工程 | 1 | 县城建设路 | 2 | 100 | 9 | 4000 | 2000 | 50 | 是 | 是 | 是 | 未招标 | 100 |  | 2012.3 | 2014.6 |  |  |  | 是 | 三通一平 | 上海同济大学建筑研究院 | 镇坪县住建局
| 小 计 | 1 |  | 2 | 100 | 9 | 4000 | 2000 | 50 |  |  |  |  | 100
Note on W15: 按下边备注的填

## 00000000 (hidden)
3

## Recovered_Sheet1 (hidden)
3

## Recovered_Sheet2 (hidden)
#N/A

## Recovered_Sheet3 (hidden)
#N/A

## Recovered_Sheet4 (hidden)
3