## 主网技术改造
镇坪2013年供电单元技术改造计划(35-110KV电网)
附表一 | [18 empty] | 单位：万元
序号 | 所属市 | 项目所在地 | 项目名称 | 建设性质(新开工/续建) | 建设规模 | [7 empty] | 建设起止时间 | 总投资 | 资金来源 | 2013年计划 | 2013年工程形象进度 | 形成生产能力 |  | 备注
[5 empty] | 变压器 |  | 线路 |  | 开关 |  | 其他 | [6 empty] | 主变容量 | 线路长度
[5 empty] | 容量 | 台数 | 长度 | 导线型号 | 型号 | 数量 | 名称 | 数量
镇坪县分公司合计 |  |  |  | 3 | 13.15 | 2 | 11 |  |  | 1 |  | 2 |  | 592 |  | 592 |  | 13.15 | 11
[15 empty] | 资本金 | 174.4
[15 empty] | 融资 | 417.6
[15 empty] | 其他 | 0
一、35-110KV变电站 |  |  |  | 2 | 13.15 | 2 | 0 |  |  | 1 |  | 2 |  | 70 |  | 70 |  | 13.15
[15 empty] | 资本金 | 70
[15 empty] | 融资 | 0
[15 empty] | 其他 | 0
(一)变电站增容改造 |  |  |  |  | 13.15 | 2 | 0 |  |  | 1 |  | 2 |  | 70 |  | 70 |  | 13.15
[15 empty] | 资本金 | 70
[15 empty] | 融资 | 0
[15 empty] | 其他 | 0
1 | 安康 | 镇坪 | 35KV镇坪变主变增容改造 | 新开工 | 容量: 10; 台数: 1; 名称: GW4-35/630A; 数量: 1 | 2013.2-2013.11 | 40 |  | 40 | 完工 | 10 |  | 调整一台主变(10000KVA)，增加相关设备及装置。
[15 empty] | 资本金 | 40
[15 empty] | 融资 | 0
[15 empty] | 其他 | 0
2 |  | 镇坪 | 35KV牛头店变增容 | 新开工 | 3.15 | 1 |  |  | LW□-40.5 | 1 | GW4-35D/630A | 1 | 2013.2-2013.11 | 30 |  | 30 | 完工 | 3.15 |  | 将主变由2000KVA增容不得到3150KVA(岚皋分公司花里变调整)，增加相关设备及装置。
[15 empty] | 资本金 | 30
[15 empty] | 融资 | 0
[15 empty] | 其他 | 0
二、35-110KV线路 |  |  |  | 1 | 长度: 11 |  | 522 |  | 522 |  |  | 11
[15 empty] | 资本金 | 104.4
[15 empty] | 融资 | 417.6
[15 empty] | 其他 | 0
3 | 安康 | 镇坪 | 35KV镇牛线、镇国线改造 | 新开工 | 长度: 11; 导线型号: LGJ-95/150 | 2013.2-2013.11 | 522 |  | 522 | 完工 |  | 11 | 迁移线路双回路共塔长度约4.2KM，35KV镇牛经单回迁移长度约1.5KM，导线型号LGJ-95；35KV镇国线单回迁移长度约1.1KM，导线型号LGJ-150。(农网升级项目)
[15 empty] | 资本金 | 104.4
[15 empty] | 融资 | 417.6
[15 empty] | 其他 | 0

## 主网前期工程
2013年供电单元基本建设计划(前期工作进展要求)
附表二
序号 | 所属市 | 项目所在地 | 项目名称 | 前期工作进展要求 |  |  | 2013年计划(万元) | 备注
|  |  |  | 项目建议书 | 可行性研究报告(含接入系统设计) | 取得土地预审、环评、城市规划、水土保持、投资核准等手续
合 计 | [6 empty] | 30
一、110KV小计
二、35KV小计 | [6 empty] | 30
1 | 安康市 | 镇坪 | 镇坪瓦子坪35KV输变电工程 | 2013.05-2013.06 | 2013.07-2013.09 | 2013.10-2014.03 | 30

## 主网基建
2013年供电单元基本建设计划(基建-35～110KV电网新建工程)
附表三
序号 | 所属市 | 项目所在地(县、区) | 项目名称 | 建设性质(新开工/续建/销号) | 建设规模 |  |  | 建设起止时间 | 总投资(万元) | 资金来源 | 载止2012年下达计划(万元) | 2013年计划(万元) | 2013年工程形象进度 | 建设目标 |  | 形成生产能力 |  | 备注
[5 empty] | 变电站容量(MVA) | 线路 | [7 empty] | 主变容量(MVA) | 线路长度(km) | 主变容量(MVA) | 线路长度(km)
[6 empty] | 长度(km) | 导线型号
合 计 | [8 empty] | 300 |  |  | 300 |  | 6.3 |  | 6.3
[10 empty] | 资本金 |  | 60
[10 empty] | 融资 |  | 240
[10 empty] | 其他 |  | 0
1 | 安康市 | 镇坪 | 镇坪35KV变电站二期工程 | 新开工 | 1×6.3 |  |  | 2013.05-2013.08 | 300 |  |  | 300 | 竣工投产 | 6.3 |  | 6.3 |  | 2013年农网改造升级项目(企业自筹60万元，融资240万元)
[10 empty] | 资本金 |  | 60
[10 empty] | 融资 |  | 240
[10 empty] | 其他 |  | 0

## 10KV基建
2013年供电单元基本建设计划(基建-10KV农网改造升级)
附表四
序号 | 所属市 | 项目所在地 | 项目名称 | 建设性质(新开工/续建/销号) | 建设规模 | [6 empty] | 建设起止时间 | 总投资/万元 | 截止2012年下达计划/万元 | 2013年计划/万元 | 2013年工程形象进度 | 建设目标 |  | 新增生产能力 |  | 备注
[5 empty] | 项目数量/馈路数 | 变压器 |  | 线路 |  |  | 开关 | [5 empty] | 配变容量/KVA | 线路长度/km | 配变容量/KVA | 线路长度/km
[6 empty] | 数量/台 | 容量/KVA | 小计/km | 新建/km | 改造/ | 数量/台
合 计 |  |  |  |  | 6 | 27 | 2765 | 41.1 | 32 | 9.1 | 0 |  | 457.8 | 0 | 457.8 |  | 2765 | 41.1 | 2765 | 41.1
1 | 安康市 | 镇坪 | 斐河馈路10kV线路工程 | 新开工 | 1 | 4 | 470 | 0 |  |  |  | 2013.1-2013.12 | 15.2 | 0 | 15.2 | 竣工 | 470 | 0 | 470 | 0 | 2013年农网改造升级项目
2 |  |  | 红阳馈路10kV线路工程 |  | 1 | 6 | 450 | 0 |  |  |  |  | 18.6 |  | 18.6 |  | 450 | 0 | 450 | 0
3 |  |  | 南江馈路10KV线路工程 |  | 1 | 8 | 550 | 6 |  | 6 |  |  | 75.8 |  | 75.8 |  | 550 | 6 | 550 | 6
4 |  |  | 上竹馈路10KV线路工程 |  | 1 | 3 | 200 | 0 |  |  |  |  | 9.6 |  | 9.6 |  | 200 | 0 | 200 | 0
5 |  |  | 城区二回馈路10kV线路工程 |  | 1 | 3 | 150 | 3.1 |  | 3.1 |  |  | 58.6 |  | 58.6 |  | 150 | 3.1 | 150 | 3.1
6 |  |  | 钟宝馈路10KV线路工程 |  | 1 | 3 | 945 | 32 | 32 |  |  |  | 280 |  | 280 |  | 945 | 32 | 945 | 32

## 0.4KV基建
2013年供电单元基本建设计划(基建-0.4KV农网改造升级)
附表五
序号 | 所属市 | 项目所在地 | 项目名称 | 建设性质(新开工/续建/销号) | 建设规模 | [9 empty] | 建设起止时间 | 总投资/万元 | 截止2012年下达计划/万元 | 2013年计划/万元 | 2013年工程形象进度 | 建设目标 |  |  | 新增生产能力 |  |  | 备注
[5 empty] | 项目数量/行政村数 | 配电台区/个 | 线路 |  |  |  |  | 用户情况 | [7 empty] | 配电台区/个 | 线路长度/km | 用电户数/户 | 配电台区/个 | 线路长度/km | 用电户数/户
[7 empty] | 小计/km | 新建 |  | 改造 |  | 动力用户/户 | 照明用户/户 | 用电人口/人
[8 empty] | 380V/km | 220V/km | 380V/km | 220V/km
合 计 |  |  |  |  | 11 | 11 | 28 | 0 | 0 | 19.1 | 8.9 | 0 | 267 | 1735 |  | 224 | 0 | 224 |  | 11 | 28 | 267 | 11 | 28 | 267
1 | 安康市 | 镇坪 | 牛头店镇水晶坪村低压线路工程 | 新开工 | 1 | 1 | 2.9 |  |  | 1.4 | 1.5 |  | 25 | 150 | 2013.1-2013.12 | 19.39 |  | 19.39 | 竣工 | 1 | 2.9 | 25 | 1 | 2.9 | 25 | 2013年农网改造升级项目
2 |  |  | 牛头店镇国庆村低压线路工程 |  | 1 | 1 | 3 |  |  | 2 | 1 |  | 50 | 340 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 1 | 3 | 50 | 1 | 3 | 50
3 |  |  | 牛头店镇竹叶村低压线路工程 |  | 1 | 1 | 3 |  |  | 1.8 | 1.2 |  | 15 | 90 |  | 25.65 |  | 25.65 |  | 1 | 3 | 15 | 1 | 3 | 15
4 |  |  | 上竹镇华龙村低压线路工程 |  | 1 | 1 | 1.7 |  |  | 1.7 |  |  | 12 | 72 |  | 11.63 |  | 11.63 |  | 1 | 1.7 | 12 | 1 | 1.7 | 12
5 |  |  | 小曙河镇战斗村低压线路工程 |  | 1 | 1 | 2.2 |  |  | 2.2 |  |  | 17 | 102 |  | 16.76 |  | 16.76 |  | 1 | 2.2 | 17 | 1 | 2.2 | 17
6 |  |  | 小曙河镇马镇村低压线路工程 |  | 1 | 1 | 3 |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 10 | 60 |  | 18.55 |  | 18.55 |  | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 10
7 |  |  | 曙坪镇双坪村低压线路工程 |  | 1 | 1 | 1.7 |  |  | 1.7 |  |  | 45 | 313 |  | 15.26 |  | 15.26 |  | 1 | 1.7 | 45 | 1 | 1.7 | 45
8 |  |  | 曙坪镇兴隆村低压线路工程 |  | 1 | 1 | 1.7 |  |  | 1.7 |  |  | 14 | 84 |  | 15.26 |  | 15.26 |  | 1 | 1.7 | 14 | 1 | 1.7 | 14
9 |  |  | 城关镇茶店村低压线路工程 |  | 1 | 1 | 1.7 |  |  | 1.7 |  |  | 14 | 84 |  | 15.26 |  | 15.26 |  | 1 | 1.7 | 14 | 1 | 1.7 | 14
10 |  |  | 城关镇竹节溪村低压线路工程 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  | 15 | 90 |  | 12.83 |  | 12.83 |  | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 15
11 |  |  | 城关镇友谊村低压线路工程 |  | 1 | 1 | 5.1 |  |  | 2 | 3.1 |  | 50 | 350 |  | 48.11 |  | 48.11 |  | 1 | 5.1 | 50 | 1 | 5.1 | 50