## 各镇各部门
附件2 镇坪县2015年重点建设项目推进计划一览表
填报单位： |  | （签章） | [6 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 实施 年度 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 总投资 | 2015年计划投资 | 2015年项目形象进度及投资推进计划 | [10 empty] | 备注
[8 empty] | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月
填报人： 联系电话：

## 汇总表
附件2
镇坪县2015年项目年度任务计划分解表
填报单位： （签章） | [9 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 实施年度 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 总投资 | 2015年计划投资 | 责任 单位 | 2015年形象进度及投资完成情况 | [10 empty] | 包抓 领导 | 备注
[9 empty] | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月
| 合计100个（新建73个+续建27个） |  |  |  |  | 417917 | 140034
| 曾家镇4个（新建3个+续建1个） |  |  |  |  | 18158 | 8428
1 | 镇坪县曾家县域副中心项目 | 曾家镇 | 2015-2017 | 新建 | 新建镇区市政及公共服务设施，实施镇区环境提升工程、集镇河道生态治理、沟渠修复、绿化改造等 | 7500 | 1000 | 曾家镇 | [11 empty] | 周耀宜
2 | 曾家宏伟琉璃美丽乡村建设 | 曾家镇 | 2015-2016 | 新建 | 滨河路改造，铺设人行道面砖，安装污水管道，安装路灯，安装防护栏杆，新建农贸市场，沿线绿化，沿线风貌改造 | 2328 | 2328 | 曾家镇 | [11 empty] | 周耀宜
3 | 曾家镇和顺家园建设（二期） | 曾家镇 | 2015-2016 | 新建 | 搬迁建房70套及基础配套设施建设，占地面积3200平方米，总建筑面积7350平方米 | 1330 | 1100 | 曾家镇 | [11 empty] | 周耀宜
4 | 镇坪县天源生态养殖园区项目 | 曾家镇 | 2014－2016 | 续建 | 项目占地面积4000余亩。新建圈舍与仓储物流17000平方米。新建厂房及办公等综合服务用房20000平方米。 | 7000 | 4000 | 曾家镇 | [11 empty] | 周耀宜
| 洪石镇4个（新建2个+续建2个） |  |  |  |  | 12126 | 4154
1 | 洪石镇洪阳云雾集中安置社区建设（二期） | 洪石镇 | 2015-2016 | 新建 | 搬迁建房40套及基础配套设施建设，占地面积3600平方米，总建筑面积4000平方米 | 760 | 684 | 洪石镇 | [11 empty] | 郭正峰
2 | 洪石镇桃花村市级美丽乡村示范村建设 | 洪石镇 | 2015 | 新建 | 改善生态环境，建设垃圾污水处理、无害化厕所，整治河道池塘。加大以农村安全饮水、电网改造、村道硬化的基础设施建设力度。新建农民安居工程，发展特色种养业。搞好村级文化室、文体广场及社区服务中心建设。 | 1666 | 1000 | 洪石镇 | [11 empty] | 郭正峰
3 | 镇坪县腾展乌鸡产业园区 | 洪石镇 | 2014－2015 | 续建 | 建设6场（保种场、种鸡场、孵化场、养殖场、饲料厂、加工厂），10基地（1个物流基地和9个林区养殖基地） | 5000 | 1200 | 洪石镇 | [11 empty] | 郭正峰
4 | 洪阳乌鸡生态养殖基地及加工产业建设 | 洪石镇 | 2014－2015 | 续建 | 建设10万只乌鸡生态养殖基地。 | 4700 | 1270 | 洪石镇 | [11 empty] | 郭正峰
| 牛头店镇4个（新建3个+续建1个） |  |  |  |  | 7548 | 3455
1 | 牛头店镇集镇安置社区（二期） | 牛头店镇 | 2015-2016 | 新建 | 搬迁建房50套及基础配套设施建设，占地面积2000平方米，总建筑面积5900平方米 | 950 | 855 | 牛头店镇 | [11 empty] | 卫莎莎
2 | 牛头店镇白珠村集中安置点 | 牛头店镇 | 2015-2016 | 新建 | 搬迁建房60套及基础配套设施建设，占地面积8520平方米，总建筑面积6600平方米 | 1320 | 1200 | 牛头店镇 | [11 empty] | 卫莎莎
3 | 牛头店镇国庆村美丽乡村一期 | 牛头店镇 | 2015-2016 | 新建 | 大河坝风貌改造50户，700米休闲步道，亮化、安保、绿化，排水排污管网900米 | 900 | 400 | 牛头店镇 | [11 empty] | 卫莎莎
4 | 先锋村果子狸养殖项目 | 牛头店镇 | 2014－2017 | 续建 | 建设2500平方米的猪舍，养殖野猪母本50头，年出栏野猪500头。 | 4378 | 1000 | 牛头店镇 | [11 empty] | 卫莎莎
| 城关镇3个（新建2个+续建1个） |  |  |  |  | 9734 | 6000
1 | 城关镇小河村美丽乡村示范村建设项目 | 城关镇 | 2015 | 新建 | 1、新修产业路1200米，联户路600米，投资30万元。2、新建3座便民桥，投资25万元。3、新修排洪沟30米，投资12万元。4、安装路灯40盏。5、完成村内污水管网建设。 | 500 | 500 | 城关镇 | [11 empty] | 杨 军
2 | 城关镇青坪村美丽乡村示范村建设项目 | 城关镇 | 2015 | 新建 | 1、新修道路300米。2、新建花池1700米，维修吊桥2座，完成村内污水管网建设。 | 500 | 500 | 城关镇 | [11 empty] | 杨 军
3 | 城关镇文彩村集中安置社区建设 | 城关镇 | 2014－2015 | 续建 | 规划控制总用地面积：3.88公顷。规划总建筑面积：52198平方米；安置户数：399户。配套基础设施内容与规模：计划建设道路工程4179.17平方米，活动场地631.63平方米，供水工程857.55米，排水工程1275.55米，电力工程1311.85米，绿化工程9776平方米，路灯41盏，社区服务中心1座。 | 8734 | 5000 | 城关镇 | [11 empty] | 杨 军
| 上竹镇7个（新建3个+续建4个） |  |  |  |  | 16516 | 8165
1 | 上竹镇集镇安置社区建设（二期） | 上竹镇 | 2015—2016 | 新建 | 搬迁建房44套及基础配套设施建设，占地面积4060平方米，总建筑面积4340平方米. | 814 | 740 | 上竹镇 | [11 empty] | 贺中原
2 | 上竹镇湘坪村美丽乡村建设 | 上竹镇 | 2015—2016 | 新建 | 配套基础设施建设，生态环境治理，着力发展烤烟、药材等特色产业。 | 1700 | 1000 | 上竹镇 | [11 empty] | 贺中原
3 | 上竹镇湘坪烤烟现代农业示范园区 | 上竹镇 | 2015年 | 新建 | 建成烤烟中心示范区500亩，集约化烤炉10座，集约化育苗大棚10座，配套基础设施建设。 | 520 | 520 | 上竹镇 | [11 empty] | 贺中原
4 | 橡子深加工生产线建设 | 上竹镇 | 2014－2015 | 续建 | 续建加工厂车间4500平方米、包装材料库各1400平方米；厂区绿化、美化、道路、围墙5000平方米；购置橡子加工成套设备。 | 5525 | 2305 | 上竹镇 | [11 empty] | 贺中原
5 | 上竹镇大坝村移民搬迁集中安置小区 | 上竹镇 | 2014－2016 | 续建 | 建社区服务中心500平米，新建房屋50户。新建广场1700平米道路修建1700米，垃圾处理池一个。绿化、亮化建设，基础设施配套建设，电路改造等。新修河提1500米、建蓄水塔1个、饮水管网1100米、新建排水工程1100米等。 | 2958 | 2000 | 上竹镇 | [11 empty] | 贺中原
6 | 上竹镇湘坪村移民搬迁集中安置小区 | 上竹镇 | 2014－2015 | 续建 | 建特色民居110套，其他基础设施配套和公共服务设施配套建设。 | 2041 | 600 | 上竹镇 | [11 empty] | 贺中原
7 | 上竹镇中心村移民搬迁集中安置小区 | 上竹镇 | 2014－2016 | 续建 | 建社区服务中心500平米，新建房屋50户。新建广场1700平米道路修建1700米，垃圾处理池一个。绿化、亮化建设，基础设施配套建设，电路改造等。新修河提1500米、建蓄水塔1个、饮水管网1100米、新建排水工程1101米等。 | 2958 | 1000 | 上竹镇 | [11 empty] | 贺中原
| 小曙河镇2个（新建1个+续建1个） |  |  |  |  | 3500 | 1812
1 | 小曙镇和平村美丽乡村建设项目 | 小曙河镇 | 2015 | 新建 | 新建污水之管网5000米及污水处理厂；新建河堤路4千米，绿化4千米；新建景观桥2座、广场500平方米、供水管网2000米、观光示范路3千米、联户路500米 | 1500 | 500 | 小曙河镇 | [11 empty] | 王新元
2 | 清清源大鲵仿生态养殖项目 | 小曙河镇 | 2014－2015 | 续建 | 建大鲵仿生态繁育养殖园区一处，设计年繁殖大鲵5万尾。园区占地12.5亩，新建房屋2000平方米。 | 2000 | 1312 | 小曙河镇 | [11 empty] | 王新元
| 曙坪镇9个（新建8个+续建1个） |  |  |  |  | 61559 | 9860
1 | 镇坪县飞渡峡休闲现代农业园区项目 | 曙坪镇 | 2015-2017 | 新建 | 新建综合管理中心10亩，标准化圈舍1300平方米，仿古酒坊1个，标准化保温大棚5000平方米，苗木花卉基地1个，根雕艺术坊1个，林下养羊基地1个，农产品储藏物流中心1个，观光农业、特色水产养殖、高山蜂蜜养殖基地各1个 | 9757 | 1000 | 曙坪镇 | [11 empty] | 丁关军
2 | 镇坪县圣峰林下中药材现代农业园区项目 | 曙坪镇 | 2015-2017 | 新建 | 综合管理服务中心10亩，蜜环菌天麻良种繁育区50亩，加工储藏物流区15亩，新技术核心示范区500亩，林下乌麻、猪苓生态种植基地2000亩，特色保健中药材观赏园10亩 | 8671 | 1000 | 曙坪镇 | [11 empty] | 丁关军
3 | 镇坪县三大峡旅游山庄 | 曙坪镇 | 2015-2017 | 新建 | 建设农业观光体验园、特种渔业养殖观光园50亩，动物养殖园9000平方米，水上乐园及垂钓园5000平方米，休闲渔业码头2个及配套设施 | 11109 | 1500 | 曙坪镇 | [11 empty] | 丁关军
4 | 镇坪县曙坪镇阳安河谷漂流项目 | 曙坪镇 | 2015-2017 | 新建 | 步游道、供电工程、漂流河段、气象水文监测站建设、旅游接待中心建设、停车场建设、漂流功能设施及水上游乐、峡谷体验、水库大坝、医疗救助中心建设 | 5000 | 500 | 曙坪镇 | [11 empty] | 丁关军
5 | 镇坪县巴山会客厅森林旅游智慧体验区项目 | 曙坪镇 | 2015-2017 | 新建 | 宁河森林漫步体验区、葫芦堡综合开发区建设、原生态农产品种植与加工销售、养生食品开发销售 | 3000 | 500 | 曙坪镇 | [11 empty] | 丁关军
6 | 黄安坝高山草甸生态旅游开发项目 | 曙坪镇 | 2015-2017 | 新建 | 黄安坝高山牧场度假区升级改造及景区基础设施建设 | 12182 | 1000 | 曙坪镇 | [11 empty] | 丁关军
7 | 曙坪镇桃源村集中安置社区建设（二期） | 曙坪镇 | 2015-2016 | 新建 | 搬迁建房60套及基础配套设施建设，占地面积5640平方米，总建筑面积6600平方米 | 1540 | 1060 | 曙坪镇 | [11 empty] | 丁关军
8 | 曙坪镇桃园村美丽乡村建设 | 曙坪镇 | 2015—2016 | 新建 | 配套基础设施建设，生态环境治理，着力发展烤烟、药材等特色产业。 | 500 | 300 | 曙坪镇 | [11 empty] | 丁关军
9 | 飞渡峡-黄安坝旅游开发建设项目二期 | 曙坪镇 | 2014－2016 | 续建 | 开发黄安坝高山草甸30.6万亩，建设飞渡峡销魂坝、撵虎沟、城墙岩、虎尾潭、火石坪场、时光驿站、七彩明珠塔等自然旅游景点，配套建设大巴山生物多样性科普馆、遛马场等人造景点和观光电瓶车、宾馆等基础设施 | 9800 | 3000 | 曙坪镇 | [11 empty] | 丁关军
| 钟宝镇7个（新建5个+续建2个） |  |  |  |  | 21000 | 6514
1 | 联农农副产品交流加工及储备冷库建设项目 | 钟宝镇 | 2015 | 新建 | 新建农副产品交流市场1处，建筑面积2850平方米；新建农副产品储备冷库1处，建筑面积1200平方米；新建加工操作间1处，建筑面积800平方米及购置相关机器设备。 | 2000 | 1000 | 钟宝镇 | [11 empty] | 王永国
2 | 钟宝旧城村美丽乡村建设 | 钟宝镇 | 2015-2016 | 新建 | 基础配套设施建设，环境治理，景观提升，产业项目发展 | 3500 | 1000 | 钟宝镇 | [11 empty] | 王永国
3 | 钟宝镇集镇安置社区建设（二期） | 钟宝镇 | 2015-2016 | 新建 | 搬迁建房60套及基础配套设施建设，占地面积2800平方米，总建筑面积5700平方米 | 1200 | 1070 | 钟宝镇 | [11 empty] | 王永国
4 | 钟宝镇美丽家园 | 钟宝镇 | 2015-2020 | 新建 | 新建小学1所，滨河公园，特色民居60户 | 12000 | 1500 | 钟宝镇 | [11 empty] | 王永国
5 | 镇坪县农合富硒山羊养殖项目 | 钟宝镇 | 2014－2015 | 新建 | 新建山羊标准化圈舍1200平方米，储粪池1处，饲草料库房1处，办公场所1处，分散场地3000平方米 | 500 | 500 | 钟宝镇 | [11 empty] | 王永国
6 | 钟宝镇三坪村集中安置点 | 钟宝镇 | 2014－2015 | 续建 | 搬迁30户，配套基础设施建设。 | 800 | 598 | 钟宝镇 | [11 empty] | 王永国
7 | 钟宝镇干洲河村集中安置点 | 钟宝镇 | 2014－2015 | 续建 | 搬迁30户，配套基础设施建设。 | 1000 | 846 | 钟宝镇 | [11 empty] | 王永国
| 华坪镇5个（新建2个+续建3个） |  |  |  |  | 7249 | 3403
1 | 渝龙村生猪养殖示范园区建设项目 | 华坪镇 | 2015 | 新建 | 总规划面积37亩，拟建生猪圈舍12栋，饲养能繁母猪180头，实现年出栏商品猪1200头以上，发展良繁场1个，百头以上育肥大户20户，配套基础设施建设 | 671 | 671 | 华坪镇 | [11 empty] | 罗万平
2 | 尖山坪村美丽乡村县级示范村建设项目 | 华坪镇 | 2015年 | 新建 | 完成生态环境、基础设施、特色民居、农村产业和文明乡风建设等 | 587 | 587 | 华坪镇 | [11 empty] | 罗万平
3 | 华坪镇小榆河生态养殖园区建设 | 华坪镇 | 2014－2015 | 续建 | 建黄牛生态养殖场101亩；林下土鸡养殖场80亩；冷水鱼养殖基地9亩、14个标准箱流水养鱼池。新建配套房屋800平方米及基础公共设施。新建农家小院3个，建筑面积960平方米。购置娱乐游玩设施各一套。 | 1674 | 857 | 华坪镇 | [11 empty] | 罗万平
4 | 振兴药材基地建设和药材加工项目 | 华坪镇 | 2014-2015 | 续建 | 占地面积3850亩，农业科技核心示范区150亩，大棚中药材种植示范区500亩；林下中药材种植3000亩；中药饮征加工物流区100亩，休闲观光度假村100亩，新建库房、办公房及晒场 | 3012 | 779 | 华坪镇 | [11 empty] | 罗万平
5 | 魔芋种植示范园区和魔芋加工项目 | 华坪镇 | 2014－2015 | 续建 | 魔芋种植示范园区和魔芋加工项目占地面积620亩。建设魔芋种植基地400亩。魔芋良种繁育示范园区150亩。建设魔芋系列产品生产加工基地50亩。创新综合管理服务中心20亩。 | 1305 | 509 | 华坪镇 | [11 empty] | 罗万平
| 交通局7个（新建3个+续建4个） |  |  |  |  | 51885 | 37170
1 | 镇坪县二级客运站建设项目 | 县 城 | 2015 | 新建 | 新建标准二级客运站一座（站场面积9200㎡） | 800 | 800 | 交通局 | [11 empty] | 胡裕成
2 | 牛头店竹叶关至竹溪泉溪镇出境路建设 | 牛头店 | 2015-2016 | 新建 | 新建县乡道路4.5公里 | 700 | 500 | 交通局 | [11 empty] | 胡裕成
3 | 城关镇茶店大桥建设项目 | 城关镇 | 2015 | 新建 | 新建120延米，宽6.5m大桥一座。 | 500 | 500 | 交通局 | [11 empty] | 胡裕成
4 | 平镇二级路建设 | 曾 家 洪 石 牛头店 城 关 | 2014-2015 | 续建 | 改建二级公路63.716公里 | 42000 | 31500 | 交通局 | [11 empty] | 胡裕成
5 | 镇坪县曙河口至双坪公路改建工程 | 曙河 曙坪 | 2014－2015 | 续建 | 改建三级公路12公里 | 2935 | 2175 | 交通局 | [11 empty] | 胡裕成
6 | 镇坪县曙桃路小河沟大桥 | 曙 坪 | 2014－2015 | 续建 | 桥梁引线总长196.692m，桥梁全长149.04m。采用三级公路设计标准，设计速度30km/h。路基宽度7.5m，其中路面宽度6.9m，两侧为2×0.3m的路边石。 | 650 | 400 | 交通局 | [11 empty] | 胡裕成
7 | 城关镇至文彩公路改建工程 | 城关镇 | 2013－2015 | 续建 | 新建三级公路10公里及道路拆迁，防护 | 4300 | 1295 | 交通局 | [11 empty] | 胡裕成
| 住建局7个（新建6个+续建1个） |  |  |  |  | 25840 | 8900
1 | 镇坪县电站湾停车场 | 县 城 | 2015-2016 | 新建 | 新建停车场1座。拟停放车辆600辆 | 2200 | 1000 | 住建局 | [11 empty] | 胡裕成
2 | 镇坪县城雨水管网改造 | 县 城 | 2015-2016 | 新建 | 新建、改造雨水管网5公里 | 500 | 500 | 住建局 | [11 empty] | 胡裕成
3 | 镇坪县文化中心棚户区改造 | 县 城 | 2015-2016 | 新建 | 改造630户 | 9140 | 3000 | 住建局 | [11 empty] | 胡裕成
4 | 镇坪县2015年钟宝廉租房及配套基础设施建设项目 | 钟宝镇 | 2015-2016 | 新建 | 新建廉租房26套 | 500 | 500 | 住建局 | [11 empty] | 胡裕成
5 | 镇坪县2015年牛头店廉租房及配套基础设施建设项目 | 牛头店镇 | 2015 | 新建 | 新建廉租房24套 | 500 | 500 | 住建局 | [11 empty] | 胡裕成
6 | 镇坪县集镇垃圾、污水处理项目 | 全 县 | 2015-2016 | 新建 | 新建污水处理系统6个，新建管网30公里 | 9000 | 1000 | 住建局 | [11 empty] | 胡裕成
7 | 镇坪县盐道大酒店 | 县 城 | 2014-2015 | 续建 | 总占地1449平方米，总建筑面积13567平方米 | 4000 | 2400 | 住建局 | [11 empty] | 胡裕成
| 搬迁办4个（新建4个） |  |  |  |  | 8155 | 3745
1 | 曾家镇和顺家园集中安置社区污水处理管网 | 曾家镇 | 2015-2016 | 新建 | 铺设D600承插管11000米及污水处理设施 | 935 | 935 | 搬迁办 | [11 empty] | 胡裕成
2 | 钟宝镇集镇安置社区污水处理管网 | 钟宝镇 | 2015-2016 | 新建 | 铺设D600承插管9500米及污水处理设施 | 810 | 810 | 搬迁办 | [11 empty] | 胡裕成
3 | 镇坪县集中安置社区污水垃圾处理项目 | 全 县 | 2015-2016 | 新建 | 新建34个集中安置点的污水垃圾处理设施 | 4760 | 1000 | 搬迁办 | [11 empty] | 胡裕成
4 | 城关镇文采沟口安置社区建设（一期） | 城关镇 | 2015-2016 | 新建 | 建80套房屋及基础设施建设，占地4500平方米，总建筑面积7000平方米 | 1650 | 1000 | 搬迁办 | [11 empty] | 胡裕成
| 水利局7个（新建7个） |  |  |  |  | 8595 | 6031
1 | 镇坪县集镇及农村饮水安全工程 | 全 县 | 2015-2016 | 新建 | 新建集镇安全饮水3处，农村安全饮水25处。 | 1000 | 800 | 水利局 | [11 empty] | 贺中原
2 | 镇坪县县城（文彩水厂）供水工程 | 文彩 片区 | 2015－2016 | 新建 | 新建取水枢纽一座、净水厂一座，安装输配水管道20km,新增供水规模3500吨/天，供水人口1.2万人。 | 1799 | 800 | 水利局 | [11 empty] | 贺中原
3 | 镇坪县县城供水应急水源工程 | 小曙河 县 城 | 2015 | 新建 | 建设取水坝、净水厂各一座，安装输配水管道13.26公里，新增供水规模8000吨/日。 | 2638 | 2638 | 水利局 | [11 empty] | 贺中原
4 | 镇坪县大寨沟小流域治理 | 曙坪镇 | 2015-2016 | 新建 | 治理水土流失面积20平方公里。 | 793 | 793 | 水利局 | [11 empty] | 贺中原
5 | 镇坪县大办溪小流域治理 | 曙坪镇 | 2015-2016 | 新建 | 治理水土流失面积23平方公里。 | 985 | 300 | 水利局 | [11 empty] | 贺中原
6 | 镇坪县山洪灾害防治非工程措施第二期工程 | 全 县 | 2015-2016 | 新建 | 新建自动监测站点30处，安装预警设备50套，建设监测预警平台1个，建立群策群防体系。 | 880 | 200 | 水利局 | [11 empty] | 贺中原
7 | 镇坪县神洲湾小流域综合治理 | 城 关 | 2014－2015 | 新建 | 治理水土流失面积12.4平方公里 | 500 | 500 | 水利局 | [11 empty] | 贺中原
| 经贸局8个（新建8个） |  |  |  |  | 26566 | 9400
1 | 中药饮片生产线建设项目 | 城 关 | 2015-2017 | 新建 | 新建年产1000吨中药饮片生产线一条及生产设备购置 | 3500 | 500 | 经贸局 | [11 empty] | 吴光荣
2 | 中高山蔬菜加工生产线建设项目 | 镇坪县华坪镇 | 2015-2017 | 新建 | 新建年产6000吨富硒系列蔬菜食品生产线4条、标准化生产厂房5000平米和办公及辅助建筑设施2000平米、配套设备及水电设施等。 | 5000 | 300 | 经贸局 | [11 empty] | 吴光荣
3 | 石煤技改项目 | 镇坪县上竹镇 | 2015-2018 | 新建 | 安全设备及设施改造等工程。 | 3200 | 3200 | 经贸局 | [11 empty] | 吴光荣
4 | 美味佳肉制品技术改造项目 | 镇坪县曙河镇 | 2015-2018 | 新建 | 年产1000吨腊肉食品生产线一条，生产厂房5000平方米。 | 1600 | 1000 | 经贸局 | [11 empty] | 吴光荣
5 | 津元春生产扩能项目 | 镇坪县城关镇 | 2015-2018 | 新建 | 年产500吨肉制品生产线一条，200吨山野菜生产线一条。 | 1500 | 800 | 经贸局 | [11 empty] | 吴光荣
6 | 林麝扩繁养殖续建项目 | 镇坪县城关镇 | 2015-2018 | 新建 | 完成1000头林麝养殖基地建设及整体搬迁。 | 4900 | 1000 | 经贸局 | [11 empty] | 吴光荣
7 | 1000吨五味子果酒生产线建设任公司迁建 | 镇坪县曾家镇 | 2015-2017 | 新建 | 完成厂房建设和办公设施1500平方米及1000吨五味子果酒生产线建设。 | 1700 | 600 | 经贸局 | [11 empty] | 吴光荣
8 | 杜仲茶加工生产线建设项目 | 镇坪县牛头店镇 | 2015-2017 | 新建 | 完成厂房和办公楼建设2000平方米，精制茶叶生产线二条。完成茶叶种植4300余亩。 | 5166 | 2000 | 经贸局 | [11 empty] | 吴光荣
| 林业局1个（新建1个） |  |  |  |  | 4863 | 1000
1 | 国香现代农业园区 | 城关镇 | 2015-2017 | 新建 | 按照“一心、两区、三基地”的建设布局，新建综合管理与加工中心，富硒板栗种植示范区1000亩、玉米饲料种植区示范区400亩，野猪林下养殖示范基地2053亩，山羊生态养殖示范基地353亩，林下养蜂示范基地400亩。 | 4863 | 1000 | 林业局 | [11 empty] | 贺中原
| 农业局4个（新建4个） |  |  |  |  | 46375 | 7800
1 | 镇坪县永康现代农业园区 | 小曙河镇 | 2015-2020 | 新建 | 扩建综合服务管理与服务中心10亩，新建农产品加工仓储物流区及农产品仓储区、农产品交易区，占地140亩。新建中高山绿色农业科技创新区100亩，扩建生猪标准化绿色循环养殖示范基地、魔芋标准化种植示范基地、干果种植示范基地7671亩。新建旅游休闲观光走廊，占地830亩。 | 26332 | 2000 | 农业局 | [11 empty] | 贺中原
2 | 镇坪县欣陕现代农业园区建设 | 牛头店 | 2015-2017 | 新建 | 新建和改建茶园1000亩；新建标准化猪圈2300㎡；养蜂500箱；养鸡5000-10000只；核桃品种试验区20亩529株。杜仲茶加工生产线一条，建设厂房2000平方米。园区亮化工程80盏路灯（景观）；完善园区步道3000米；苗圃建设30亩，500万株苗圃 | 9142 | 2000 | 农业局 | [11 empty] | 贺中原
3 | 上新街片区综合改造项目（农业大厦） | 县 城 | 2015-2016 | 新建 | 建设房屋25000平方米。 | 5000 | 3000 | 农业局 | [11 empty] | 贺中原
4 | 镇坪县天生桥畜牧现代农业园区建设 | 华坪镇 | 2015-2016 | 新建 | 在小渝河引进种植新品种猕猴桃200亩，猕猴桃林下种植苦藠20亩；与50户以上农户签订萝卜干收购协议，生产风味萝卜干；年生产板栗酱1000吨；建设圆辣椒基地，引进贵州圆辣椒，种植100亩。年产值达到3000万元以上。能源建设再生能源利用项目：计划建设700m³的大型沼气一座及配套万能有机肥建设4亩。 | 5901 | 800 | 农业局 | [11 empty] | 贺中原
| 教体局（4个，新建3个+续建1个） |  |  |  |  | 3565 | 1916
1 | 镇坪县教师周转宿舍项目 | 全 县 | 2015 | 新建 | 新建教师周转宿舍3885平方米 | 679 | 679 | 教体局 | [11 empty] | 吴光荣
2 | 镇坪县体育场 | 文彩 片区 | 2015-2016 | 新建 | 新建体育场一座 | 1286 | 500 | 教体局 | [11 empty] | 吴光荣
3 | 镇坪县教育园 | 文彩 片区 | 2015-2016 | 新建 | 在文彩片区新建幼儿园、小学各一所，建筑面积4800平方米 | 810 | 500 | 教体局 | [11 empty] | 吴光荣
4 | 镇坪县幼儿园综合楼 | 城 关 | 2014－2015 | 续建 | 建设幼儿园综合楼4500平方米 | 790 | 237 | 教体局 | [11 empty] | 吴光荣
| 电力局3个（新建2个+续建1个） |  |  |  |  | 3338 | 958
1 | 镇坪瓦子坪35kV输变电工程 | 钟宝镇 | 2015 | 新建 | 新建35kV线路18公里，新建35kV变电站一座，主变容量2×6.3MVA；10kV单母分段接线，远期出线8回，本期出线5回；控制保护装置采用综合自动化系统。 | 1700 | 50 | 电力局 | [11 empty] | 胡裕成
2 | 镇坪县2015年10kV及以下农村电网改造升级工程 | 全 县 | 2015 | 新建 | 新建及改造10kV线路13公里，新增及改造配变2820kVA/13台；新建及改造低压线路70.65公里，改造户表6271户。 | 1060 | 650 | 电力局 | [11 empty] | 胡裕成
3 | 镇坪县2014年10KV及以下电网升级改造 | 全 县 | 2014-2015 | 续建 | 改造10千伏线路19.3KM，安装配变6510千伏安29台，改造0.4千伏线路42.5公里 | 578 | 258 | 电力局 | [11 empty] | 胡裕成
| 发改局1个（续建1个） |  |  |  |  | 7192 | 3336
1 | 镇坪县八坪山生态农业产业园建设项目 | 城 关 | 2014－2015 | 续建 | 建园区接待中心2000平方米，产品加工车间5000平方米，圈舍1000平方米。新建野猪放养区、狩猎场、休闲垂钓区、果园采摘区、果子狸繁育区、牛羊放养区、高山蔬菜园、珙桐苗培育区、红腹锦鸡、野鸡繁育区 | 7192 | 3336 | 发改局 | [11 empty] | 杨 军
| 法 院1个（新建1个） |  |  |  |  | 915 | 915
1 | 镇坪县人民法院审判大厅建设 | 文彩 片区 | 2015 | 新建 | 建筑面积4359平方米。 | 915 | 915 | 法 院 | [11 empty] | 王永国
| 飞地办1个（新建1个） |  |  |  |  | 7000 | 3000
1 | 飞地经济工业园区基础设施项目 | 安康高新 | 2015-2017 | 新建 | 三通一平移动土石方100万方，新修园区道路及道路绿化250米，完成征地300亩，新建园区广场占地60亩 | 7000 | 3000 | 飞地办 | [11 empty] | 杨 军
| 公安局1个（新建1个） |  |  |  |  | 2499 | 500
1 | 镇坪县看守所 | 文彩 片区 | 2015-2016 | 新建 | 新建筑面积4868㎡ | 2499 | 500 | 公安局 | [11 empty] | 贺中原
| 国土局1个（续建1个） |  |  |  |  | 750 | 500
1 | 高标准基本农田建设项目 | 钟宝 城关 小曙河 | 2014－2015 | 续建 | 在钟宝、城关、小曙河三镇修建无坝引水10座，衬砌渠道9274米，衬砌灌排渠5852米，修建生产路2433米，修建护岸3696米。 | 750 | 500 | 国土局 | [11 empty] | 胡裕成
| 环保局1个（新建1个） |  |  |  |  | 6000 | 1000
1 | 镇坪县南江河水环境综合整治工程 | 全 县 | 2015-2016 | 新建 | 一是点源污染治理工程。二是生活污水处理工程。三是生活垃圾处理工程。四是水源地整治工程。 | 6000 | 1000 | 环保局 | [11 empty] | 杨 军
| 文广局1个（新建1个） |  |  |  |  | 700 | 280
1 | 镇坪县“两馆一院”项目 | 城关镇 | 2015 | 新建 | 新建图书馆、文化馆及影剧院3016平方米 | 700 | 280 | 文广局 | [11 empty] | 于延媚
| 移民局2个（新建1个+续建1个） |  |  |  |  | 53600 | 1183
1 | 镇坪县城关镇人行悬索桥项目 | 城关镇 | 2015 | 新建 | 新建两座长168米，宽9.5米的悬索桥 | 500 | 500 | 移民局 | [11 empty] | 贺中原
2 | 白土岭水电站 | 城 关 | 2012－2015 | 续建 | 装机4.9万KM。 | 53100 | 683 | 移民局 | [11 empty] | 贺中原
| 文彩办1个（续建1个） |  |  |  |  | 2689 | 609
1 | 镇坪县文彩新区南江河防洪综合治理工程 | 城关镇 | 2013-2015 | 续建 | 新区南江河段防洪治理、沟河治理； | 2689 | 609 | 文彩办 | [11 empty] | 胡裕成