## 2015年重点项目送审稿
镇坪县2015年第一批重点建设项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 实施年度 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 总投资 | 截止2014年累计投资 | 下剩投资 | 2015年计划投资 | 主要形象进度 | 责任单位 | 包抓 领导 | 备注
合计 | 105个（新78+续27） |  |  |  |  | 423505 | 103342 | 78527 | 146376
| 新建项目（78个） |  |  |  |  | 241636 |  |  | 76707
| 一、基础设施（18个） |  |  |  |  | 40461 | 0 | 0 | 20215
1 | 飞地经济工业园区基础设施项目 | 安康高新 | 2015-2017 | 新建 | 征地300亩，新修园区道路及道路绿化850米、给排水管网850米，新建园区广场占地60亩 | 7000 |  |  | 3000 | 完成场地三通一平，新建厂房8300平方米 | 飞地办 | 杨 军
2 | 镇坪县曾家县域副中心项目 | 曾家镇 | 2015-2017 | 新建 | 新建镇区市政及公共服务设施，实施镇区环境提升工程、集镇河道生态治理、沟渠修复、绿化改造等 | 7500 |  |  | 1000 | 新建农贸市场2000平方米（含厂棚）；统规自建房屋50户15000平方米；完成移动等光纤入地2500米，完成集镇电力入地一期工程1000米。 | 曾家镇 | 胡裕成
3 | 镇坪瓦子坪35kV输变电工程 | 钟宝镇 | 2015-2016 | 新建 | 新建35kV线路18公里，新建35kV变电站一座，主变容量2×6.3MVA；10kV单母分段接线，远期出线8回，本期出线5回；控制保护装置采用综合自动化系统。 | 1700 |  |  | 200 | 完成初步设计与变电站征地工作。 | 电力局 | 胡裕成
4 | 镇坪县2015年10kV及以下农村电网改造升级工程 | 全 县 | 2015-2016 | 新建 | 新建及改造10kV线路13公里，新增及改造配变2820kVA/13台；新建及改造低压线路70.65公里，改造户表6271户。 | 1060 |  |  | 650 | 新建和改造10kV线路6.95km，低压线路45.10km，新增和更换配电变压器25台/2.09MVA，涉及22村，户表改造2600户。 | 电力局 | 胡裕成
5 | 镇坪县集镇及农村安全饮水工程 | 全 县 | 2015-2016 | 新建 | 新建集镇安全饮水3处，农村安全饮水25处。 | 1000 |  |  | 800 | 完成金坪、竹叶、茶店等3处安全饮水工程和三坝、团结、门楼等12处居民点饮水工程 | 水利局 | 贺中原
6 | 镇坪县县城（文彩水厂）供水工程 | 文彩 片区 | 2015－2016 | 新建 | 新建取水枢纽一座、净水厂一座，安装输配水管道20km,新增供水规模3500吨/天，供水人口1.2万人。 | 1799 |  |  | 800 | 完成项目形象进度50% | 水利局 | 贺中原
7 | 镇坪县县城供水应急水源工程 | 小曙河 县 城 | 2015-2016 | 新建 | 建设取水坝、净水厂各一座，安装输配水管道13.26公里，新增供水规模8000吨/日。 | 2638 |  |  | 2000 | 完成取水口、净水厂及输配水管道建设 | 水利局 | 贺中原
8 | 镇坪县人民法院审判大厅建设 | 文彩 片区 | 2015 | 新建 | 建筑面积4359平方米。 | 915 |  |  | 915 | 建成投入使用 | 法 院 | 贺中原
9 | 镇坪县拘留所 | 文彩 片区 | 2015-2016 | 新建 | 新建筑面积4868㎡ | 2499 |  |  | 500 | 拘留所看守所合建（建设拘留所1957㎡） | 公安局 | 贺中原
10 | 镇坪县二级客运站建设项目 | 县 城 | 2015 | 新建 | 新建标准二级客运站一座（站场面积9200㎡） | 800 |  |  | 800 | 建成投入运营 | 交通局 | 胡裕成
11 | 镇坪县疾病预防控制中心及计划生育服务站业务综合楼项目 | 文彩 片区 | 2015 | 新建 | 新建疾病预防控制中心和计划生育服务站业务用房2380平方米 | 600 |  |  | 600 | 建成投入使用 | 疾控 中心 | 吴光荣
12 | 牛头店竹叶关至竹溪泉溪镇出境路建设 | 牛头店 | 2015-2016 | 新建 | 新建县乡道路4.5公里 | 700 |  |  | 500 | 完成路基工程 | 交通局 | 胡裕成
13 | 镇坪县电站湾停车场 | 县 城 | 2015-2016 | 新建 | 新建停车场1座。拟停放车辆600辆 | 2200 |  |  | 1000 | 完成停车场的主体工程 | 住建局 | 胡裕成
14 | 镇坪县城雨水管网改造 | 县 城 | 2015-2016 | 新建 | 新建、改造雨水管网5公里 | 500 |  |  | 500 | 建成投入使用 | 住建局 | 胡裕成
15 | 上新街片区综合改造项目（农业大厦） | 县 城 | 2015-2016 | 新建 | 建设房屋25000平方米。 | 5000 |  |  | 3000 | 完成主体工程建设80% | 农业局 | 贺中原
16 | 镇坪县移动公司4G网络机站建设项目 | 全 县 | 2015 | 新建 | 新建40个4G移动机站 | 3000 |  |  | 3000 | 全面竣工，投入运营 | 移动 公司 | 胡裕成
17 | 镇坪县城及乡镇电信光纤城市建设项目 | 全 县 | 2015 | 新建 | 对县城及曾家、牛头店等乡镇电信光纤进行改造 | 550 |  |  | 550 | 全面竣工，投入运营 | 电信 公司 | 胡裕成
18 | 镇坪县联通公司机站建设项目 | 全 县 | 2015－2017 | 新建 | 新建联通机站42个 | 1000 |  |  | 400 | 新建联通机站18个 | 联通 公司 | 胡裕成
| 二、产业建设（23个） |  |  |  |  | 126748 |  |  | 25671
| （一）农业园区（10个） |  |  |  |  | 67486 |  |  | 10691
19 | 宏枫现代农业观光园 | 曾家镇 | 2015－2017 | 新建 | 总规划面积300亩。新建综合管理服务中心3000平方米，新建农业观光主体公园1个，休闲观光种植基地100亩，苗圃示范园100亩，休闲种养体验基地50亩 | 7800 |  |  | 1200 | 完成综合管理服务中心及休闲种养基地建设 | 曾家镇 | 贺中原
20 | 国香现代农业园区 | 城关镇 | 2015-2017 | 新建 | 按照“一心、两区、三基地”的建设布局，新建综合管理与加工中心，富硒板栗种植示范区1000亩、玉米饲料种植区示范区400亩，野猪林下养殖示范基地2053亩，山羊生态养殖示范基地353亩，林下养蜂示范基地400亩。 | 4863 |  |  | 1000 | 完成土地流转，新建饲料基地1400亩、野猪林下养殖示范基地1000亩 | 林业局 | 贺中原
21 | 镇坪县永康现代农业园区 | 小曙河镇 | 2015-2020 | 新建 | 扩建综合服务管理与服务中心10亩，新建农产品加工仓储物流区及农产品仓储区、农产品交易区，占地140亩。新建中高山绿色农业科技创新区100亩，扩建生猪标准化绿色循环养殖示范基地、魔芋标准化种植示范基地、干果种植示范基地7671亩。新建旅游休闲观光走廊，占地830亩。 | 26332 |  |  | 2000 | 完成冷藏体系建设；启动富硒马铃薯基地建设；建成马铃薯加工生产线一条；开工农家乐园观光建设；开工亮垭村，曙坪联合村生猪原生态放养基地建设；完成园区环境绿化工程 | 农业局 | 贺中原
22 | 渝龙村生猪养殖示范园区建设项目 | 华坪 | 2015 | 新建 | 总规划面积37亩，拟建生猪圈舍12栋，饲养能繁母猪180头，实现年出栏商品猪1200头以上，发展良繁场1个，百头以上育肥大户20户，配套基础设施建设 | 671 |  |  | 671 | 建成投入使用 | 华坪镇 | 贺中原
23 | 镇坪县飞渡峡休闲现代农业园区项目 | 曙坪 | 2015-2017 | 新建 | 新建综合管理中心10亩，标准化圈舍1300平方米，仿古酒坊1个，标准化保温大棚5000平方米，苗木花卉基地1个，根雕艺术坊1个，林下养羊基地1个，农产品储藏物流中心1个，观光农业、特色水产养殖、高山蜂蜜养殖基地各1个 | 9757 |  |  | 1000 | 新建综合管理中心10亩，标准化圈舍1300平方米，仿古酒坊1个，标准化保温大棚5000平方米，苗木花卉基地1个，根雕艺术坊1个，林下养羊基地1个 | 曙坪镇 | 贺中原
24 | 镇坪县欣陕现代农业园区建设 | 牛头店 | 2015-2017 | 新建 | 新建和改建茶园1000亩；新建标准化猪圈2300㎡；养蜂500箱；养鸡5000-10000只；核桃品种试验区20亩529株。杜仲茶加工生产线一条，建设厂房2000平方米。园区亮化工程80盏路灯（景观）；完善园区步道3000米；苗圃建设30亩，500万株苗圃 | 9142 |  |  | 2000 | 新建养鸡场2500㎡、茶园500亩、黑茶加工生产线一条。建设园区道路7.9公里，园区电网7公里 | 农业局 | 贺中原
25 | 联农农副产品交流加工及储备冷库建设项目 | 钟宝 | 2015 | 新建 | 新建农副产品交流市场1处，建筑面积2850平方米；新建农副产品储备冷库1处，建筑面积1200平方米；新建加工操作间1处，建筑面积800平方米及购置相关机器设备。 | 2000 |  |  | 1000 | 新建农副产品交流市场1处，建筑面积2850平方米；新建农副产品储备冷库1处 | 钟宝镇 | 吴光荣
26 | 镇坪县农合富硒山羊养殖项目 | 钟 宝 | 2015 | 新建 | 新建山羊标准化圈舍1200平方米，储粪池1处，饲草料库房1处，办公场所1处，分散场地3000平方米 | 500 |  |  | 500 | 建成投产 | 钟宝镇 | 贺中原
27 | 镇坪县天生桥畜牧现代农业园区建设 | 华坪镇 | 2015-2016 | 新建 | 在小渝河引进种植新品种猕猴桃200亩，猕猴桃林下种植苦藠20亩；与50户以上农户签订萝卜干收购协议，生产风味萝卜干；年生产板栗酱1000吨；建设圆辣椒基地，引进贵州圆辣椒，种植100亩。年产值达到3000万元以上。能源建设再生能源利用项目：计划建设700m³的大型沼气一座及配套万能有机肥建设4亩。 | 5901 |  |  | 800 | 完成700m³的大型沼气池一座、配套万能有机肥建设4亩 | 农业局 | 贺中原
28 | 上竹镇湘坪烤烟现代农业示范园区 | 上竹镇 | 2015 | 新建 | 建成烤烟中心示范区500亩，集约化烤炉10座，集约化育苗大棚10座，配套基础设施建设。 | 520 |  |  | 520 | 建成烤烟中心示范区500亩，集约化烤炉10座，集约化育苗大棚10座，配套基础设施建设 | 上竹镇 | 贺中原
| （二）药材产业（2个） |  |  |  |  | 12171 |  |  | 1500
29 | 镇坪县圣峰林下中药材现代农业园区项目 | 曙 坪 | 2015-2017 | 新建 | 综合管理服务中心10亩，蜜环菌天麻良种繁育区50亩，加工储藏物流区15亩，新技术核心示范区500亩，林下乌麻、猪苓生态种植基地2000亩，特色保健中药材观赏园10亩 | 8671 |  |  | 1000 | 开工建设综合管理服务中心10亩，新建加工储藏物流区和蜜环菌天麻良种繁育区50亩，新技术核心示范区500亩，林下乌麻、猪苓生态种植基地2000亩，特色保健中药材观赏园10亩 | 曙坪镇 | 贺中原
30 | 中药饮片生产线建设项目 | 城 关 | 2015-2017 | 新建 | 新建年产1000吨中药饮片生产线一条及生产设备购置 | 3500 |  |  | 500 | 购置生产设备500万元 | 经贸局 | 吴光荣
| （三）生态旅游（4个） |  |  |  |  | 31291 |  |  | 4000
31 | 镇坪县三大峡旅游山庄 | 曙 坪 | 2015-2017 | 新建 | 建设农业观光体验园、特种渔业养殖观光园50亩，动物养殖园9000平方米，水上乐园及垂钓园5000平方米，休闲渔业码头2个及配套设施 | 11109 |  |  | 1500 | 开工建设接待中心，休闲渔业码头2个及配套设施，水上乐园及垂钓建设 | 曙坪镇 | 于延媚
32 | 镇坪县曙坪镇阳安河谷漂流项目 | 曙 坪 | 2015-2017 | 新建 | 步游道、供电工程、漂流河段、气象水文监测站建设、旅游接待中心建设、停车场建设、漂流功能设施及水上游乐、峡谷体验、水库大坝、医疗救助中心建设 | 5000 |  |  | 1000 | 开工建设步游道2100米、漂流河道清理2.5公里、新建气象水文监测站、旅游接待中心建设、停车场建设、漂流功能设施及水上游乐、峡谷体验、水库大坝、医疗救助中心建设 | 曙坪镇 | 于延媚
33 | 镇坪县巴山会客厅森林旅游智慧体验区项目 | 曙 坪 | 2015-2017 | 新建 | 宁河森林漫步体验区、葫芦堡综合开发区建设、原生态农产品种植与加工销售、养生食品开发销售 | 3000 |  |  | 500 | 开工建设接待中心，原生态农产品种植与加工销售、养生食品开发销售 | 曙坪镇 | 于延媚
34 | 黄安坝高山草甸生态旅游开发项目 | 曙 坪 | 2015-2017 | 新建 | 黄安坝高山牧场度假区升级改造及景区基础设施建设 | 12182 |  |  | 1000 | 黄安坝高山牧场度假区升级改造及景区基础设施建设 | 曙坪镇 | 于延媚
| （四）技改工程（4个） |  |  |  |  | 8000 |  |  | 6000
35 | 石煤技改项目 | 上竹镇 | 2015 | 新建 | 安全设备及设施改造等工程。 | 3200 |  |  | 3200 | 建成投入使用 | 经贸局 | 吴光荣
36 | 美味佳肉制品技术改造项目 | 曙河镇 | 2015-2016 | 新建 | 年产1000吨腊肉食品生产线一条，生产厂房5000平方米。 | 1600 |  |  | 1000 | 新建生产线一条 | 经贸局 | 吴光荣
37 | 津元春生产扩能项目 | 城关镇 | 2015-2016 | 新建 | 年产500吨肉制品生产线一条，200吨山野菜生产线一条。 | 1500 |  |  | 1000 | 新建生产线一条 | 经贸局 | 吴光荣
38 | 1000吨五味子果酒公司迁建 | 曾家镇 | 2015-2017 | 新建 | 完成厂房建设和办公设施1500平方米及1000吨五味子果酒生产线建设。 | 1700 |  |  | 800 | 新建厂房和办公设施1500平方米及配套基础设施 | 经贸局 | 吴光荣
| (五)富硒食品（1个） | [7 empty] | 600
39 | 洋芋系列食品生产开发 | 小曙河 | 2015－2016 | 新建 | 新建年产1000吨洋芋系列食品生产线 | 800 |  |  | 600 | 完成项目前期和生产线建设 | 经贸局 | 吴光荣
| （六）清洁能源（2个） | [7 empty] | 2880
40 | 镇坪县加油站项目 | 钟宝曙坪 | 2015 | 新建 | 新建钟宝镇、曙坪镇两个标准化加油站 | 1680 |  |  | 1680 | 建成竣工验收，并完成投资统计备案 | 经贸局 | 吴光荣
41 | 镇坪县天然气储配站及加气站项目 | 文彩 片区 | 2015-2017 | 新建 | 占地8.16亩，新建LNG/L-CNG储配与加气合建站供气规模746.74万方/年，其中储配站供气规模272.71万方/年，加气站供气规模474.03万方/年。 | 3738.22 |  |  | 1200 | 完成项目前期手续报批和永久性场站土地征迁。新建城区内输配管网3公里。 | 文彩办 | 胡裕成
| 三、民生工程（30个） |  |  |  |  | 51509 |  |  | 26028
42 | 镇坪县“两馆一院”项目 | 城关镇 | 2015 | 新建 | 新建图书馆、文化馆及影剧院11362平方米 | 700 |  |  | 280 | 完成地基开挖、地基基础施工工程，完成建筑主体6层以上 | 文广局 | 于延媚
43 | 镇坪县教师周转宿舍项目 | 全 县 | 2015 | 新建 | 新建教师周转宿舍4000平方米 | 679 |  |  | 679 | 曾家中学、上竹小学、华坪小学、小曙河小学教师周转宿舍完工投入使用，启动钟宝镇瓦子坪小学、牛头店镇九年制学校教师周转宿舍 | 教体局 | 吴光荣
44 | 镇坪县体育场 | 文彩 片区 | 2015-2016 | 新建 | 新建体育场一座 | 1286 |  |  | 500 | 完成项目征地和体育场场地平整工作 | 教体局 | 吴光荣
45 | 镇坪县教育园 | 文彩 片区 | 2015-2016 | 新建 | 在文彩片区新建幼儿园、小学各一所，建筑面积4800平方米 | 810 |  |  | 500 | 完成幼儿园房屋主体建设 | 教体局 | 吴光荣
46 | 镇坪县文化中心棚户区改造 | 县 城 | 2015-2016 | 新建 | 改造630户 | 9140 |  |  | 4000 | 改造200户 | 住建局 | 胡裕成
47 | 镇坪县2015年钟宝廉租房及配套基础设施建设项目 | 钟宝镇 | 2015 | 新建 | 新建廉租房26套及配套基础设施建设 | 500 |  |  | 500 | 建成投入使用 | 住建局 | 胡裕成
48 | 镇坪县城关镇人行悬索桥项目 | 城关镇 | 2015 | 新建 | 新建两座长168米，宽9.5米的悬索桥 | 500 |  |  | 500 | 建成投入使用 | 移民局 | 贺中原
49 | 镇坪县2015年牛头店廉租房及配套基础设施建设项目 | 牛头店镇 | 2015 | 新建 | 新建廉租房24套及配套基础设施建设 | 500 |  |  | 500 | 建成投入使用 | 住建局 | 胡裕成
50 | 钟宝旧城村美丽乡村建设 | 钟宝镇 | 2015-2016 | 新建 | 基础配套设施建设，环境治理，景观提升，产业项目发展 | 3500 |  |  | 1000 | 开工建设步游道2100米、漂流河道清理2.5公里，特色产业园区2个 | 钟宝镇 | 胡裕成
51 | 钟宝镇美丽家园 | 钟 宝 | 2015-2020 | 新建 | 新建小学1所，特色民居60户，滨河公园1个。 | 12000 |  |  | 1500 | 完成特色民居60户 | 钟宝镇 | 胡裕成
52 | 曾家琉璃美丽乡村建设 | 曾家镇 | 2015 | 新建 | 生态环境 新建垃圾堆放场1个及硬化进场道路2公里；村庄绿化美化庭院、桥头、村口、路口、广场12000平方米；清理整治河道；基础设施 电网改造升级100万元；铺设主街道油路及污水之管网1.7公里；安装路灯105盏；新建滨河道路及管网500米；特色民居 改造特色民居220户；农村产业 种植茶叶200亩，建设加工厂1个；新建市级农业园区2个；乡风文明 新建多功能便民服务中心1个 | 2328 |  |  | 2328 | 完成建设内容，通过市级美丽乡村示范村验收 | 曾家镇 | 胡裕成
53 | 曾家镇和顺家园建设二期 | 曾家镇 | 2015-2016 | 新建 | 搬迁建房140套及基础配套设施建设，占地面积3200平方米，总建筑面积16000平方米 | 2100 |  |  | 1100 | 新建多层单元房140套主体工程 | 曾家镇 | 胡裕成
54 | 洪石镇桃花村美丽乡村示范村建设 | 洪石镇 | 2015－2016 | 新建 | 改善生态环境，建设垃圾污水处理、无害化厕所，整治河道池塘。新建农民安居工程，发展特色种养业。搞好村级文化室、文体广场及社区服务中心建设。 | 800 |  |  | 400 | 建设垃圾污水处理工程、无害化厕所，整治河道池塘。加大以农村安全饮水、电网改造、村道硬化的基础设施建设。新建农民安居工程。搞好村级文化室、文体广场及社区服务中心建设 | 洪石镇 | 胡裕成
55 | 曾家镇和顺家园集中安置社区污水处理管网 | 曾家镇 | 2015 | 新建 | 铺设D600承插管11000米 | 810 |  |  | 810 | 铺设D600承插管11000米 | 搬迁办 | 胡裕成
56 | 洪石镇洪阳云雾集中安置社区建设（二期） | 洪石镇 | 2015-2016 | 新建 | 搬迁建房40套及基础配套设施建设，占地面积3600平方米，总建筑面积4000平方米 | 760 |  |  | 684 | 建房40套，配套基础设施建设 | 洪石镇 | 胡裕成
57 | 牛头店镇集镇安置社区（二期） | 牛头店镇 | 2015-2016 | 新建 | 搬迁建房50套及基础配套设施建设，占地面积2000平方米，总建筑面积5900平方米 | 950 |  |  | 855 | 搬迁建房50套主体建设 | 牛头店镇 | 胡裕成
58 | 牛头店镇白珠村集中安置点 | 牛头店镇 | 2015-2016 | 新建 | 搬迁建房60套及基础配套设施建设，占地面积8520平方米，总建筑面积6600平方米 | 1320 |  |  | 1200 | 搬迁建房60套及基础配套设施建设 | 牛头店镇 | 胡裕成
59 | 牛头店镇国庆村美丽乡村一期 | 牛头店 | 2015-2016 | 新建 | 大河坝风貌改造50户，700米休闲步道，亮化、安保、绿化，排水排污管网900米 | 900 |  |  | 400 | 大河坪风貌改造50户 | 牛头店镇 | 胡裕成
60 | 城关镇茶店大桥建设项目 | 城关镇 | 2015 | 新建 | 新建120延米，宽6.5m大桥一座。 | 500 |  |  | 100 | 完成设计、工可、争取立项计划及场地平整 | 交通局 | 胡裕成
61 | 城关镇小河村美丽乡村示范村建设项目 | 城关 | 2015 | 新建 | 1、新修产业路1200米，联户路600米，投资30万元。2、新建3座便民桥，投资25万元。3、新修排洪沟30米，投资12万元。4、安装路灯40盏。5、完成村内污水管网建设。 | 500 |  |  | 500 | 1、新修产业路1200米，联户路600米，投资30万元。2、新建3座便民桥，投资25万元。3、新修排洪沟30米，投资12万元。4、安装路灯40盏。5、完成村内污水管网建设 | 城关镇 | 杨 军
62 | 城关镇青坪村美丽乡村示范村建设项目 | 城关 | 2015 | 新建 | 1、新修道路300米。2、新建花池1700米，维修吊桥2座，完成村内污水管网建设。 | 500 |  |  | 500 | 1、新修道路300米。2、新建花池1700米，维修吊桥2座，完成村内污水管网建设 | 城关镇 | 杨 军
63 | 曙坪镇桃源村集中安置社区建设（二期） | 曙坪镇 | 2015-2016 | 新建 | 搬迁建房60套及基础配套设施建设，占地面积5640平方米，总建筑面积6600平方米 | 1540 |  |  | 1060 | 开工建设搬迁建房60套及基础配套设施建设 | 曙坪镇 | 胡裕成
64 | 曙坪镇桃园村美丽乡村建设项目 | 曙 坪 | 2015—2016 | 新建 | 配套基础设施建设，生态环境治理，着力发展烤烟、药材等特色产业。 | 500 |  |  | 300 | 新建清水广场1个，生态停车场2个，廊亭步道及亮化工程等配套基础设施建设，生态环境治理，村级文化室及社区服务中心建设 | 曙坪镇 | 胡裕成
65 | 小曙河镇和平村美丽乡村建设项目 | 小曙河 | 2015 | 新建 | 新建污水之管网5000米及污水处理厂；新建河堤路4千米，绿化4千米；新建景观桥2座、广场500平方米、供水管网2000米、观光示范路3千米、联户路500米 | 1500 |  |  | 500 | 新建河堤路4千米，绿化4000平方米 | 小曙河镇 | 胡裕成
66 | 钟宝镇集镇安置社区建设（二期） | 钟宝镇 | 2015-2016 | 新建 | 搬迁建房60套及基础配套设施建设，占地面积2800平方米，总建筑面积5700平方米 | 1200 |  |  | 1070 | 完成搬迁房60套 | 钟宝镇 | 胡裕成
67 | 尖山坪村美丽乡村县级示范村建设项目 | 华坪 | 2015 | 新建 | 完成生态环境、基础设施、特色民居、农村产业和文明乡风建设等 | 587 |  |  | 587 | 建成投入使用 | 华坪镇 | 胡裕成
68 | 钟宝镇集镇安置社区污水处理管网 | 钟宝镇 | 2015 | 新建 | 铺设D600承插管9500米 | 935 |  |  | 935 | 铺设D600承插管9500米 | 搬迁办 | 胡裕成
69 | 上竹镇集镇安置社区建设（二期） | 上竹镇 | 2015-2016 | 新建 | 搬迁建房44套及基础配套设施建设，占地面积4060平方米，总建筑面积4340平方米 | 814 |  |  | 740 | 搬迁建房44套 | 上竹镇 | 贺中原
70 | 上竹镇湘坪村美丽乡村建设 | 上竹镇 | 2015—2016 | 新建 | 配套基础设施建设，生态环境治理，着力发展烤烟、药材等特色产业。 | 1700 |  |  | 1000 | 完成特色产业园区1个、村庄道路硬化及绿化 | 上竹镇 | 贺中原
71 | 城关镇文采沟口安置社区建设（一期） | 城关镇 | 2015-2016 | 新建 | 建80套房屋及基础设施建设，占地4500平方米，总建筑面积7000平方米 | 1650 |  |  | 1000 | 建80套房屋 | 搬迁办 | 胡裕成
| 四、生态环保（7个） |  |  |  |  | 22918 |  |  | 4793
72 | 镇坪县南江河水环境综合整治工程 | 全 县 | 2015-2018 | 新建 | 一是点源污染治理工程。二是生活污水处理工程。三是生活垃圾处理工程。四是水源地整治工程。 | 6000 |  |  | 1000 | 完成项目前期，启动点源污染治理工程 | 环保局 | 杨 军
73 | 镇坪县集中安置社区污水垃圾处理项目 | 全 县 | 2015-2016 | 新建 | 新建34个集中安置点的污水垃圾处理设施 | 4760 |  |  | 1000 | 新建10个集中安置点的污水垃圾处理设施 | 搬迁办 | 胡裕成
74 | 镇坪县集镇垃圾、污水处理项目 | 全 县 | 2015-2016 | 新建 | 新建污水处理系统6个，新建管网30公里 | 9000 |  |  | 1000 | 新建管网5公里 | 住建局 | 胡裕成
75 | 镇坪县大寨沟小流域治理 | 曙坪镇 | 2015 | 新建 | 治理水土流失面积20平方公里。 | 793 |  |  | 793 | 建成投入使用 | 水利局 | 贺中原
76 | 镇坪县大办溪小流域治理 | 曙坪镇 | 2015-2016 | 新建 | 治理水土流失面积23平方公里。 | 985 |  |  | 300 | 力争省厅批复实施方案，启动项目建设 | 水利局 | 贺中原
77 | 镇坪县神洲湾小流域综合治理 | 城 关 | 2015 | 新建 | 治理水土流失面积12.4平方公里 | 500 |  |  | 500 | 建成投入使用 | 水利局 | 贺中原
78 | 镇坪县山洪灾害防治非工程措施第二期工程 | 全 县 | 2015-2016 | 新建 | 新建自动监测站点30处，安装预警设备50套，建设监测预警平台1个，建立群策群防体系。 | 880 |  |  | 200 | 购置设备50套 | 水利局 | 贺中原
| 续建项目（27个） |  |  |  |  | 181869 | 103342 | 78527 | 69669
| 一、基础设施（8个） |  |  |  |  | 57902 | 18715 | 39187 | 39137
79 | 平镇二级路建设 | 曾 家 洪 石 牛头店 城 关 | 2014-2015 | 续建 | 改建二级公路63.716公里 | 42000 | 10500 | 31500 | 31500 | 全面完工 | 交通局 | 胡裕成
80 | 镇坪县盐道大酒店 | 县 城 | 2014-2015 | 续建 | 总占地1449平方米，总建筑面积13567平方米 | 4000 | 1600 | 2400 | 2400 | 建成投入使用 | 住建局 | 胡裕成
81 | 镇坪县曙河口至双坪公路改建工程 | 曙河 曙坪 | 2014－2015 | 续建 | 改建三级公路12公里 | 2935 | 760 | 2175 | 2175 | 全面完工 | 交通局 | 胡裕成
82 | 高标准基本农田建设项目 | 钟宝 城关 小曙河 | 2014－2015 | 续建 | 在钟宝、城关、小曙河三镇修建无坝引水10座，衬砌渠道9274米，衬砌灌排渠5852米，修建生产路2433米，修建护岸3696米。 | 750 | 200 | 550 | 500 | 完工投入使用 | 国土局 | 胡裕成
83 | 镇坪县曙桃路小河沟大桥 | 曙 坪 | 2014－2015 | 续建 | 桥梁引线总长196.692m，桥梁全长149.04m。采用三级公路设计标准，设计速度30km/h。路基宽度7.5m，其中路面宽度6.9m，两侧为2×0.3m的路边石。 | 650 | 250 | 400 | 400 | 全面完工 | 交通局 | 胡裕成
84 | 城关镇至文彩公路改建工程 | 城关镇 | 2013-2015 | 续建 | 新建三级公路10公里及道路拆迁，防护 | 4300 | 3005 | 1295 | 1295 | 全面完工 | 交通局 | 胡裕成
85 | 镇坪县2014年10KV及以下电网升级改造 | 全 县 | 2014-2015 | 续建 | 改造10千伏线路19.3KM，安装配变6510千伏安29台，改造0.4千伏线路42.5公里 | 578 | 320 | 258 | 258 | 新建改造10kV线路26.9km，新增更换配变16台，容量3.89MVA，低压线路20.1km，户表改造30户，配变台区集抄工程419户 | 电力局 | 胡裕成
86 | 镇坪县文彩新区南江河防洪综合治理工程 | 城关镇 | 2013-2015 | 续建 | 新区南江河段防洪治理、沟河治理； | 2689 | 2080 | 609 | 609 | 建成投入使用 | 文彩办 | 胡裕成
| 二、产业建设（12个） |  |  |  |  | 104686 | 79631 | 25055 | 20251
| （一）农业园区（5个） |  |  |  |  | 22866 | 10561 | 12305 | 10705
87 | 镇坪县腾展乌鸡产业园区 | 洪 石 | 2014－2015 | 续建 | 建设6场（保种场、种鸡场、孵化场、养殖场、饲料厂、加工厂），10基地（1个物流基地和9个林区养殖基地） | 5000 | 3800 | 1200 | 1200 | 建成投入使用 | 洪石镇 | 贺中原
88 | 镇坪县八坪山生态农业产业园建设项目 | 城 关 | 2014－2015 | 续建 | 建园区接待中心2000平方米，产品加工车间5000平方米，圈舍1000平方米。新建野猪放养区、狩猎场、休闲垂钓区、果园采摘区、果子狸繁育区、牛羊放养区、高山蔬菜园、珙桐苗培育区、红腹锦鸡、野鸡繁育区 | 7192 | 3856 | 3336 | 3336 | 建园区接待中心2000平方米，产品加工车间3000平方米 | 发改局 | 杨 军
89 | 镇坪县天源生态养殖园区项目 | 曾 家 | 2014－2015 | 续建 | 项目占地面积4000余亩。新建圈舍与仓储物流17000平方米。新建厂房及办公等综合服务用房20000平方米。 | 7000 | 1400 | 5600 | 4000 | 新建圈舍与仓储物流10000平方米。新建厂房及办公等综合服务用房10000平方米 | 曾家镇 | 贺中原
90 | 华坪镇小榆河生态养殖园区建设 | 华 坪 | 2014－2015 | 续建 | 建黄牛生态养殖场101亩；林下土鸡养殖场80亩；冷水鱼养殖基地9亩、14个标准箱流水养鱼池。新建配套房屋800平方米及基础公共设施。新建农家小院3个，建筑面积960平方米。购置娱乐游玩设施各一套。 | 1674 | 817 | 857 | 857 | 建成投入使用 | 华坪镇 | 贺中原
91 | 清清源大鲵仿生态养殖项目 | 小曙河 | 2014－2015 | 续建 | 建大鲵仿生态繁育养殖园区一处，设计年繁殖大鲵5万尾。园区占地12.5亩，新建房屋2000平方米。 | 2000 | 688 | 1312 | 1312 | 建成 | 小曙河镇 | 贺中原
| （二）药材产业（1个） |  |  |  |  | 3012 | 2233 | 779 | 779
92 | 振兴药材基地建设和药材加工项目 | 华 坪 |  | 续建 | 占地面积3850亩，农业科技核心示范区150亩，大棚中药材种植示范区500亩；林下中药材种植3000亩；中药饮征加工物流区100亩，休闲观光度假村100亩，新建库房、办公房及晒场 | 3012 | 2233 | 779 | 779 | 建成投入使用 | 华坪镇 | 贺中原
| （三）生态旅游（1个） |  |  |  |  | 9800 | 5715 | 4085 | 3000
93 | 飞渡峡-黄安坝旅游开发建设项目二期 | 曙 坪 | 2014－2015 | 续建 | 开发黄安坝高山草甸30.6万亩，建设飞渡峡销魂坝、撵虎沟、城墙岩、虎尾潭、火石坪场、时光驿站、七彩明珠塔等自然旅游景点，配套建设大巴山生物多样性科普馆、遛马场等人造景点和观光电瓶车、宾馆等基础设施 | 9800 | 5715 | 4085 | 3000 | 完成主要景点建设及改造 | 曙坪镇 | 于延媚
| （四）富硒食品（4个） |  |  |  |  | 15908 | 8705 | 7203 | 5084
94 | 先锋村果子狸养殖项目 | 牛头店 | 2014－2015 | 续建 | 建设2500平方米的猪舍，养殖野猪母本50头，年出栏野猪500头。 | 4378 | 1259 | 3119 | 1000 | 完成园区规划，山地、土地流转到位，新建果子狸圈舍6000平方米，大王蛇养殖基地3000平方米。栽种花卉苗木15亩 | 牛头店镇 | 贺中原
95 | 洪阳乌鸡生态养殖基地及加工产业建设 | 洪 石 | 2014－2015 | 续建 | 建设10万只乌鸡生态养殖基地。 | 4700 | 3430 | 1270 | 1270 | 建成投入使用 | 洪石镇 | 贺中原
96 | 橡子深加工生产线建设 | 上 竹 | 2014－2015 | 续建 | 续建加工厂车间4500平方米、包装材料库各1400平方米；厂区绿化、美化、道路、围墙5000平方米；购置橡子加工成套设备。 | 5525 | 3220 | 2305 | 2305 | 建成投入使用 | 上竹镇 | 贺中原
97 | 魔芋种植示范园区和魔芋加工项目 | 华 坪 | 2014－2015 | 续建 | 魔芋种植示范园区和魔芋加工项目占地面积620亩。建设魔芋种植基地400亩。魔芋良种繁育示范园区150亩。建设魔芋系列产品生产加工基地50亩。创新综合管理服务中心20亩。 | 1305 | 796 | 509 | 509 | 建成投入使用 | 华坪镇 | 贺中原
| （三）清洁能源（1个） |  |  |  |  | 53100 | 52417 | 683 | 683
98 | 白土岭水电站 | 城 关 | 2012－2015 | 续建 | 装机4.9万KM。 | 53100 | 52417 | 683 | 683 | 建成投产 | 移民局 | 贺中原
| 三、民生工程（7个） |  |  |  |  | 19281 | 4996 | 14285 | 10281
99 | 上竹镇大坝村移民搬迁集中安置小区 | 上 竹 | 2014－2015 | 续建 | 建社区服务中心500平米，新建房屋50户。新建广场1700平米道路修建1700米，垃圾处理池一个。绿化、亮化建设，基础设施配套建设，电路改造等。新修河提1500米、建蓄水塔1个、饮水管网1100米、新建排水工程1100米等。 | 2958 | 105 | 2853 | 2000 | 搬迁建房50户 | 上竹镇 | 贺中原
100 | 上竹镇中心村移民搬迁集中安置小区 | 上 竹 | 2014－2016 | 续建 | 建社区服务中心500平米，新建房屋50户。新建广场1700平米道路修建1700米，垃圾处理池一个。绿化、亮化建设，基础设施配套建设，电路改造等。新修河提1500米、建蓄水塔1个、饮水管网1100米、新建排水工程1101米等。 | 2958 | 1341 | 1617 | 1000 | 搬迁建房30户 | 上竹镇 | 贺中原
101 | 上竹镇湘坪村移民搬迁集中安置小区 | 上 竹 | 2014－2015 | 续建 | 建特色民居110套，其他基础设施配套和公共服务设施配套建设。 | 2041 | 1441 | 600 | 600 | 建成投入使用 | 上竹镇 | 贺中原
102 | 钟宝镇三坪村集中安置点 | 钟 宝 | 2014－2015 | 续建 | 搬迁30户，配套基础设施建设。 | 800 | 202 | 598 | 598 | 建成投入使用 | 钟宝镇 | 胡裕成
103 | 钟宝镇干洲河村集中安置点 | 钟 宝 | 2014－2015 | 续建 | 搬迁30户，配套基础设施建设。 | 1000 | 154 | 846 | 846 | 建成投入使用 | 钟宝镇 | 胡裕成
104 | 城关镇文彩村集中安置社区建设 | 城 关 | 2014－2015 | 续建 | 规划控制总用地面积：3.88公顷。规划总建筑面积：52198平方米；安置户数：399户。配套基础设施内容与规模：计划建设道路工程4179.17平方米，活动场地631.63平方米，供水工程857.55米，排水工程1275.55米，电力工程1311.85米，绿化工程9776平方米，路灯41盏，社区服务中心1座。 | 8734 | 1200 | 7534 | 5000 | 安置户数：399户。计划建设道路工程4179.17平方米，活动场地631.63平方米，供水工程857.55米，排水工程1275.55米，电力工程1311.85米，绿化工程9776平方米，路灯41盏，社区服务中心1座 | 城关镇 | 杨 军
105 | 镇坪县幼儿园综合楼 | 城 关 | 2014－2015 | 续建 | 建设幼儿园综合楼4500平方米 | 790 | 553 | 237 | 237 | 建成投入使用 | 教体局 | 吴光荣