## Sheet1
附件1
镇坪县2015年度避灾扶贫搬迁安置工作日常考核内容及赋分表
序号 | 考核方式 | 考核项目 |  | 考核内容及赋分 | 备注
1 | 日常考核 | 一季度 | 调查摸底 | 全面完成调查摸底工作（1.5分）；影像资料、纸质档案齐全并录入电子版档案（1.5分）。
2 |  |  | 以户定建及信息录入 | 2014年搬迁对象入住验收信息录入及影像资料收集报送工作完成40%（1.5分），2013年安置对象入住率达到100%（0.5分），完成2013年前搬迁协议签订（1分）；完成2015年搬迁协议签订（1分）。
3 |  |  | 建设进度 | 2014年统规统建项目达到入住条件（1.5分）；2014年搬迁群众装修入住比例达25%（1分）；2015年安置房房建基础建设完成（1分）；2016年安置房建设开展前期准备工作（0.5分）。
4 |  |  | 质量管理 | 房屋建设工程质量监管到位（0.9分）；基础设施配套工程质量监管到位（0.6分）。
5 |  |  | 安全管理 | 工程现场安全措施到位，文明施工（0.5分）。
6 |  | 二季度 | 以户定建及信息录入 | 2014年搬迁对象入住验收信息录入及影像资料收集报送工作完成100%（2.5分）；完成2016年搬迁对象备案工作（1分）。
7 |  |  | 建设进度 | 2014年统规统建项目竣工决（结）算工作基本完成（1分）；2014年搬迁群众购房装修入住比例达40%以上（1分）；完成集中安置点建设项目验收信息上报录入工作（0.5分）；2015年安置房建设任务达到进度要求（4.5分）；2016年安置房建设进入施工准备阶段（0.5分）。
8 |  |  | 质量管理 | 房屋建设工程质量监管到位（0.9分）；基础设施配套工程质量监管到位（0.6分）。
9 |  |  | 安全管理 | 工程现场安全措施到位，文明施工（0.5分）。
10 |  | 三季度 | 信息录入 | 2015年搬迁对象基本信息、审定信息及相应影像资料8、9月各完成25%，累计录入50%（3分）。
11 |  |  | 建设进度 | 2014年房屋建设竣工决（结）算工作全面完成（1分）；搬迁群众购房装修入住比例达60%以上（1分）；2015年房屋建设进度达到要求（5分）； 2016年统规统建项目招投标程序结束（1分）。
12 |  |  | 质量管理 | 房屋建设工程质量监管到位（0.9分）；基础设施配套工程质量监管到位（0.6分）。
13 |  |  | 安全管理 | 工程现场安全措施到位，文明施工（0.5分）。
14 | 日常考核 | 四季度 | 信息录入 | 2015年搬迁对象基本信息、审定信息及相应影像资料10、11月各完成25%，累计录入100%（3分）。
15 |  |  | 建设进度 | 2014年度搬迁群众实际入住比例达80%以上（1.5分）；2015年房屋建设进度达到要求（5分）；2016年安置房项目开工建设（1分）；完成本年度集中安置点建设项目信息上报、录入工作（0.5分）。
16 |  |  | 质量管理 | 房屋建设工程质量监管到位（0.9分）；基础设施配套工程质量监管到位（0.6分）。
17 |  |  | 安全管理 | 工程现场安全措施到位，文明施工（0.5分）。
附件2
镇坪县2015年度避灾扶贫搬迁安置工作年终考核内容及赋分表
序号 | 考核方式 | 考核项目 |  | 考核内容及赋分 | 备注
1 | 年终考核 | 基础工作 |  | 避灾扶贫移民搬迁档案齐全（1分）；结合调查摸底工作，制定年度搬迁安置方案和特困危居群众安居方案（2分）；完成搬迁类型指标任务（2分）。
2 |  | 对象核准 |  | 搬迁对象审定意见明确、公示程序到位，过程、影像资料齐全（5分）。
3 |  | 任务指标 |  | 完成下达的避灾扶贫移民搬迁年度计划任务户数（5分）；集中安置率达到90%（3分）；统规统建安置率达到80%以上（1分）；严格按照安置点规划实施建设（1分）。
4 |  | 房价控制 |  | 合理摊销安置房建设用地成本，执行最高限价（3分）
5 |  | 项目审计 |  | 完成上年度建设项目决（结）算和备案审计（3分）。
6 |  | 资金管理 |  | 账务处理规范，资金专账、专户管理（2分）；群众自筹资金和商品房、土地增值收益全额归集到共管账户（2分）；按期归还避灾扶贫搬迁专项资金借款（4分）。
7 |  | 就业兴业 |  | 当年搬迁户实用技术、技能培训85%以上（1分）；落实“一区一策，一户一法”方案，开展产业示范，至少配建1个产业园区或项目（3分）；当年搬迁对象转移就业人数占搬迁户数35%以上（1分）。
8 |  | 后续管理 |  | 开展避灾扶贫搬迁社区管理工作（2分）；社区管理组织正常运转，安置点内环境整洁，无脏、乱、差等现象（2分）。
9 |  | 环境保障 |  | 依法拆迁用地，矛盾化解、环境保障工作到位（2分）。
10 |  | 创新试点 |  | 按要求完成创新试点工作（3分）。