## 附件1
县政府第二次全体（扩大）会议重点工作任务分解表
序号 | 分管领导 | 工作项目 | 重点工作内容 | 完成时限 | 责任部门 | 协作部门
1 | 杨军 | 项目建设 | 加快县拘留所、体育场、县城公墓、停车场、小流域治理、疾控中心及计生服务站综合业务用房等项目工作进度，力争9月份开工建设。 | 9月底以前 | 公安局 教体局 民政局 住建局 水利局 卫计局 | 国土局
2 |  |  | 加快完善项目资金管理、招投标管理等制度。 | 9月底以前 | 发改局 财政局
3 |  |  | 建立重大项目联合督查机制、解决矛盾快速反应机制，加强对重点项目建设环境工作绩效评估和查究问责。 | 10月底以前 | 政府督查室
4 |  | 国民经济发展 | 加快“十三五”规划编制进度，力争在10月底完成框架初稿。 | 10月底以前 | 发改局
5 |  |  | 县考核办尽快发函予以明确改革后的镇和部门任务指标。要搞好汇总分析，对进度滞后的单位，及时发出预警督办通知并抄送分管县级领导，跟踪督办抓好落实。 | 11月底以前 | 考核办 | 各责任部门
6 |  |  | 建立经济增长点培育企业动态台账。 | 9月底以前 | 发改局
7 |  |  | 统计局每月要对主要经济指标进行数据分析。 | 11月底以前 | 统计局
8 |  | 生态建设 | 对畜禽养殖场排污治污项目建设情况进行一次专项督查，督促企业加快整治，尽快投产投用。 | 11月底以前 | 农林科技局 | 环保局
9 |  | 政府自身建设 | 由人社局牵头，编委办配合，研究定编、定岗、定责到人的有效机制。 | 11月底以前 | 人社局 | 编办
10 |  | 社会治理 | 由发改局牵头、招商局配合，开展“为企业排忧解困专项行动”。 | 10月底以前 | 发改局 | 招商局
11 |  |  | 由县政府政务服务中心牵头，对各部门面向企业、项目、群众的审批事项再进行一次清理。 | 10月底以前 | 政府政务中心 | 各责任单位
12 | 贺中原 | 现代农业 | 要建立园区投资强度考核机制，加快推进宏枫、永康、欣陕等22个园区建设项目，确保完成投资2.5亿元以上。 | 12月底以前 | 农林科技局 | 各镇
13 |  |  | 围绕生态农业、山林经济、涉水产业发展，力争年内新培育省级园区1个、市级园区3个、1个龙头企业、10个现代农业园区、100个家庭农场、1000个产业大户的年度目标任务。 | 12月底以前 | 农林科技局 水利局 | 各镇
14 |  |  | 完成“镇坪黄连”国家地理标志产品保护认证，积极推进系列富硒产品“三品一标”认证，力争“镇坪洋芋”、“镇坪乌鸡”年内通过地标产品认证。 | 12月底以前 | 农林科技局 | 各镇
15 |  |  | 积极开展2次以上新型职业农民培训。 | 12月底以前 | 农林科技局 | 各镇
16 |  |  | 推进2个千头猪场建设进度，规范提升5个以上阳晨生猪产业联盟，加大能繁母畜培育，加快生猪补栏，做好秋季动物防疫，确保全年出栏生猪21万头以上。 | 12月底以前 | 农林科技局 | 各镇
17 |  |  | 完善镇坪县药材产业发展规划，研究制定明年药材产业发展计划方案。 | 12月底以前 | 农林科技局 | 各镇
18 |  |  | 烤烟产业要做好烟叶收获、收购、土地预留整理等各项工作。 | 12月底以前 | 烟草局 | 各镇
19 |  |  | 抓好核桃林、板栗林的管理，加大林地流转力度，鼓励支持发展林下种养业，积极争取山林经济示范县。 | 12月底以前 | 农林科技局 | 各镇
20 |  |  | 制定镇坪农产品品牌发展规划。加快推进镇坪黄连、镇坪洋芋、镇坪乌鸡等产品的“三品一标”认证工作。 | 12月底以前 | 农林科技局 | 各镇
21 |  | 城镇建设 | 着力提升县城规划建设管理水平，9月底前完成县城总体规划报批工作。 | 9月底以前 | 住建局
22 |  |  | 规范本部门行政审批流程，面向社会公示、公开。 | 12月底以前 | 住建局 国土局 水利局
23 |  |  | 逐个制定市政设施管理办法 | 12月底以前 | 住建局
24 |  |  | 尽快启动数字城管，扎实开展县城环境卫生大整治 | 12月底以前 | 双创办
25 |  |  | 建立县城存量土地数据库，完善县城土地储备制度，依法查处土地违法案件，切实加强县城规划区内土地的统一管理。 | 12月底以前 | 国土局
26 |  |  | 将南江河县城段列为禁采区，立即开展河道乱挖乱采整治行动，启动实施南江河治理工程。 | 12月底以前 | 水利局
27 |  |  | 对乱搭乱建、乱挖乱采、削山建房、占用河道等违法违规行为进行大力整治，切实加大执法管理力度，依法查处各类不符合城市规划的违法行为。 | 12月底以前 | 综合执法办 | 公安局 住建局 国土局 水利局
28 | 吴光荣 | 循环工业 | 草堂春生物制品有限公司、农林食品有限公司进入规上工业企业盘子，实现规上工业增加值3.5亿元以上。 | 12月底以前 | 经贸局 | 统计局 国税局
29 |  |  | 力促永安商贸有限公司、钟曙贸易有限公司、邻镇电器有限公司、广播电视商贸有限公司等4户企业进入限上、规上企业盘子。 | 12月底以前 | 经贸局 | 统计局 国税局 文广旅游局
30 |  | 商贸流通 | 大力发展电子商务，电商办要加强资源统筹，抓住“互联网+”政策机遇，创新消费平台，力争年内引进1家第三方平台在我县建设运营服务部、启动电子商务创业孵化中心建设、建成2个镇坪特产展示体验馆、发展网店20家以上。 | 12月底以前 | 经贸局 | 农林科技局 供销社
31 |  | 飞地经济 | 逐一破解影响项目落地的用地指标、基础配套等问题，确保振兴药业产业园项目9月底以前开工，再引进1—2户企业。 | 9月底以前 | 飞地办 | 国土局 住建局
32 |  |  | 确保全年新开工项目2个以上。 | 12月底以前 | 飞地办 | 招商局
33 |  | 招商引资 | 加强对重点招商项目的论证储备，做深做实可行性研究等基础性工作，组织策划包装项目40个以上；确保全年招商引资到位资金9亿元以上。 | 12月底以前 | 招商局 | 各镇 各部门
34 |  | 安全生产 | 严格按照县委下发的《镇坪县安全生产“党政同责、一岗双责”实施细则》，查清靠实“五级五覆盖”工作职责，真正使抓好安全生产成为各级领导的行为自觉。严格落实安全生产目标管理考核，确保全县安全生产形势持续向好。 | 12月底以前 | 安监局 | 各镇 各部门
35 |  | 教育事业 | 持之以恒抓好国家义务教育均衡发展县创建工作，强化教育督导管理，确保早日验收；要强化校园内部管理，加强师德师风教育和师资队伍建设，提高教育教学质量。 | 12月底以前 | 教体局 | 各镇 各部门
36 |  | 卫计事业 | 大力推行分级诊疗制度，健全县、镇、村三级医疗卫生服务体系，优化县域医疗资源配置，提升基层服务能力；要围绕县医院创建二甲医院目标，尽快与外埠大医院结成对子，完善专家网络门诊，不断提升诊疗服务能力和水平；以幸福家庭示范县创建为载体，认真开展好母亲健康工程和优生促进工程，进一步推进计生协会组织建设和基层群众自治工作。 | 12月底以前 | 卫计局 | 各镇 各部门
37 |  | 民生保障 | 要坚持问题导向，对体育场、华坪及白家幼儿园、疾控中心业务用房、城关卫生院、县妇幼保健院等已到账的项目，责任部门要逐一梳理难点问题，研究解决之策，完善各种手续等前期工作，力促早日开工。 | 12月底以前 | 教体局 卫计局 | 国土局 住建局
38 | 于 延 媚 | 生态旅游 | 飞渡峡.黄安坝创建国家AAAA级景区建设，由县文广旅游局负责，实行局领导班子蹲点包抓，全力协调督促业主严格按照国家AAAA级景区验收标准逐项整改，确保年底前顺利通过AAAA级景区验收命名。 | 12月底以前 | 县文广旅游局
39 |  |  | 代安河生态旅游招商项目，由县文广旅游局负责，县招商局配合共同做好签约各项准备工作，尽快与中投东方国际文化发展有限公司正式签订代安河生态旅游景区开发意向协议，同时，要加强项目落地跟踪，确保11月底前完成项目前期，力争年底前开工建设。 | 12月底以前 | 县文广旅游局 | 发改局招商局
40 |  |  | 巴山会客厅、三大峡旅游山庄、曙河口漂流3个旅游项目，由县文广旅游局牵头，曙坪镇具体负责，对照梳理签订的相关协议合同，9月中旬以前和涉关业主见面洽谈，对于有投资意愿和实力的，督促业主在9月底前落地开工建设，对于逾期未开工建设或无投资实力的企业，实行旅游招商项目退出机制，收回资源，重新对外招商。 | 12月底以前 | 县文广旅游局 曙坪镇
41 |  |  | 重点发展曙坪镇阳安、联合2个旅游村，引导成立2个村级农家乐协会，鼓励开发农家特色美食，指导两个村各新发展农家客栈、农家乐5家。 | 12月底以前 | 县文广旅游局 曙坪镇
42 |  |  | 今年内力争完成1个三星级酒店评审命名，完成市上下达的3个新建、2个改建旅游厕所建设任务，完善飞渡峡景区旅游标识服务体系建设。 | 12月底以前 | 县文广旅游局
43 |  |  | 在全省或者全市范围组织开展一次以品镇坪特色美食、赏秦巴百里画廊为主题，以镇坪本土特色烹饪大赛、风光摄影大赛为载体的系列宣传活动，提高镇坪生态旅游知名度和影响力。 | 10月底以前 | 县文广旅游局
44 |  | 文化事业 | 9月中旬前制定县图书馆、文化馆搬迁装修方案，并启动装修，11月中旬前完成基础装修。 | 11月底以前 | 县财政局（公产局） | 县文广旅游局
45 |  |  | 完成县图书馆、文化馆搬迁，使“三馆一站”开放服务人次增长率达到15%以上，确保市对县考核不扣分。同时，要持续向上争取县文化馆、图书馆、古盐道博物馆、影剧院、古盐道保护修复等重点文化项目。 | 11月底以前 | 县文广旅游局
46 |  |  | 10月底前将占用的文化站及文化室进行全部清理，配齐文化专干、文化设施设备，不得出现改变用途、空壳摆设、无人管理的问题。同时，加强文化项目资金的监管，确保文化工作经费及时足额拨付、专款专用、发挥最大效益。 | 10月底以前 | 县文广旅游局 各镇
47 |  |  | 加强与西北大学对接，加快我县文化产业规划编制工作进度，力争12月底前完成规划编制工作。 | 12月底以前 | 县文广旅游局
48 | 于延媚 | 文化事业 | 制定全县文化市场主体培育工作方案，落实点对点帮扶措施，培育文化企业发展壮大。 | 12月底以前 | 县文广旅游局
49 |  |  | 重点要做好古盐道遗址、南江电站两个省级文物保护单位的保护规划编制工作，力争将镇坪五句子歌申报为省级非物质文化遗产。 | 12月底以前 | 县文广旅游局
50 |  | 市场监管 | 省级食品安全示范县创建通过省级验收。 | 12月底以前 | 市场监督管理局 | 食安办各成员单位
51 |  |  | 全面推进“三证合一”、“一证一码”登记制度改革工作。 | 12月底以前 | 市场监督管理局 | 国税局 地税局
52 | 胡裕成 | 循环工业 | 力促安运司镇坪分公司进入规上服务业企业盘子 | 12月底以前 | 交通局 | 统计局国税局
53 |  | 城镇建设 | 加速推进县域副中心建设，加快集贸市场、雨污分流、道路改造、安居工程等14个重点项目建设进度，确保全年完成县域副中心投资8000万元以上。 | 12月底以前 | 曾家镇 | 各相关部门
54 |  | 精准扶贫 | 打造1个精准扶贫示范点，确保实现8个村3000人脱贫目标。加强扶贫项目资金管理，确保不越底线、不踩红线。 | 12月底以前 | 扶贫局 | 各镇 各相关部门
55 |  |  | 年内建成搬迁安置房700套、搬迁特困危居户560户 | 12月底以前 | 扶贫局（搬迁办） | 各镇 各相关部门
56 |  |  | 确定6个企业帮扶6个贫困村，建立贫困户贷款担保基金，抓好金融扶贫工作亮点。 | 12月底以前 | 扶贫局
57 |  |  | 认真编制“十三五”扶贫规划，做好与相关规划的衔接工作，将该纳入的项目全部纳入，力争全部挤进中省市项目盘子。 | 12月底以前 | 扶贫局 | 发改局
58 |  |  | 及时配备扶贫专干，完善精准扶贫信息中心建设。 | 12月底以前 | 扶贫局
59 |  | 交通建设 | 10月底完成平镇公路、曙双公路路面铺设工作 | 10月底以前 | 交通局
60 |  | 社会治理 | 制定《镇坪县司法模式创建方案》 | 10月中旬以前 | 司法局