## 开工统计表
附件
镇坪县2016年一季度项目开工推进计划表
序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 总投资（万元） | 年度计划投资 （万元） | 具体任务完成时间节点 |  |  | 包抓 领导 | 责任 部门 | 责任人
| 合计 | 31个项目 | 128256.32 | 38076.32 | 元月 | 二月 | 三月
一月开工项目 |  | 15个项目 | 33386.32 | 16986.32
1 | 曾家镇滨河商业街综合开发项目 | 结合棚户区改造及陕南移民搬迁工作，建设滨河特色商业街 | 5000 | 2000 | 完成规划和设计评审，启动拆迁工作 | 完成拆迁，起动工程建设；完成固定资产投资统计备案工作 | 按计划推进主体工程建设 | 李 平 | 曾家镇 | 陈德钧
2 | 野猪生态养殖与加工生产线建设 | 新建加工厂房4000㎡，中转仓库1000㎡，冷冻库500㎡，宿办楼1000㎡，以及相关辅助配套设施。 | 2600 | 2600 | 完成三通一平和固定资产投资统计备案 | 厂房主体施工 | 厂房主体施工，累计完成投资500万元以上 | 杨 军 | 城关镇 | 鄂坤银
3 | 镇坪县党进校业务用房改造 | 对党校、进校、监察、广电等单位业务用房进行总体改造装修 | 350 | 350 | 签订实工合同，按单位业务需求进行房屋改造 | 房屋装修 | 项目基本竣工 | 杨 军 | 财政局 | 韦树辉
4 | 镇坪县福寿园开发建设项目 | 流转土地80亩，流转山林120亩。建设墓区40亩，新修道路8.5公里。以及墓区绿化建设 | 1650 | 800 | 完成土地、林地流转，完成固定资产投资统计备案 | 墓区道路建设 | 墓区道路建设 | 贺中原 | 牛头店镇 | 唐 军
5 | 百草园生态现代农业园区 | 特色农林作物种植及生产加工，药材种植及中药养生庄园、生态旅游观光及相关配套设施建设 | 15000 | 3500 | 完成固定资产投资统计备案工作 | 土地流转、园区道路建设 | 园区道路及办公厂房建设，累计完成投资500万元以上 | 贺中原 | 牛头店镇 | 唐 军
6 | 镇坪县党校保障性租赁住房配套基础设施项目 | 改造党校路694米，新建雨水管600米，污水管630米，化粪池2座；设置路灯23个 | 681 | 681 | 完成项目招投标；启动工程建设 | 完成固定资产投资统计备案；完成项目形象进度30%以上 | 基本完成项目计划建设内容 | 贺中原 | 住建局 | 罗品俊
7 | 镇坪县2015年公租房工程 | 新建公租房4625平方米 | 640 | 640 | 签订施工合同，启动工程建设，完成固定资产投资统计备案 | 基础施工及主体建设 | 主体建设 | 贺中原 | 住建局 | 罗品俊
8 | 镇坪县拘留所看守所建设项目 | 总占地面积14683平方米，新建看守所、拘留所总建筑面积6557平方米 | 1750 | 700 | 启动工程基础建设，完成固定资产投资统计备案 | 基础建设及挡护施工 | 房屋主体建设，完成投资350万元以上 | 贺中原 | 公安局 | 邝吉学
9 | 巴嘛香猪种猪繁育基地项目 | 新建香猪养殖圈舍5000平方米，购置养殖自动化设备1套 | 1150 | 1150 | 完成项目备案，启动圈舍建设 | 圈舍建设。完成固定资产投资统计备案 | 圈舍建设 | 贺中原 | 农林科技局 | 陈 超
10 | 铁皮石斛种植基地项目 | 新建标准化大棚种植基地4000平方米 | 760 | 760 | 完成项目备案，启动大棚建设 | 大棚建设。完成固定资产投资统计备案 | 大棚建设 | 贺中原 | 农林科技局 | 陈 超
11 | 华坪高山有机蔬菜种植园区扩建项目 | 新增钢管大棚300亩，建设厂房及办公楼，完善园区内基础设施，建成秦香园现代农业园区 | 712 | 712 | 启动大棚建设，完成固定资产投资统计备案 | 大棚建设。完成投资300万元以上。 | 大棚建设完毕。完成投资450万元以上 | 贺中原 | 华坪镇 | 张 熊
12 | 城关镇中心卫生院项目 | 新建卫生业务用房 | 101 | 101 | 签订施工合同，启动工程建设。 | 基础施工 | 主体建设建设 | 吴光荣 | 卫计局 | 陈俊才
13 | 镇坪县牛头店至省界关垭子段改建工程 | 改建道路5.294公里，等级达到4级公路标准。 | 1505 | 1505 | 签订施工合同，启动工程建设，完成固定资产投资统计备案 | 累计完成投资300万元以上 | 累计完成投资600万元以上 | 胡裕成 | 交通局 | 涂世昌
14 | 镇坪县茶店南江河桥新建工程 | 新建桥梁1座，全长103.58m | 420 | 420 | 开工建设 | 基础施工 | 主体施工 | 胡裕成 | 交通局 | 涂世昌
15 | 新华集中安置社区 | 占地8.7亩，总建筑面积3399.2㎡，安置54户189人。新建活动中心1390㎡ | 1067.32 | 1067.32 | 启动工程建设，完成固定资产投资统计备案 | 工程主体建设，完成投资200万元以上 | 累计完成投资500万元以上 | 胡裕成 | 城关镇 | 鄂坤银
二月开工项目 |  | 7个项目 | 65665 | 10385
16 | 钟宝镇美丽乡村建设 | 滨河道路建设1000米，改造房屋120户及集镇给排水建设 | 1800 | 1800 | 完成方案设计，确定施工主体 | 启动集镇给排水工程建设，完成固定资产投资统计备案 | 完成集镇给排水管网建设 | 王永国 | 钟宝镇 | 杨 钧
17 | 文彩新区廉租房小区配套基础设施项目 | 新建小区道路、挡墙，安装变压器强弱电线路、路灯、给排水及排污管网等配套基础设施 | 603 | 603 | 完成招投标，签订施工合同 | 开工建设，完成固定资产投资统计备案 | 累计完成投资250万元以上 | 贺中原 | 住建局 | 罗品俊
18 | 镇坪县文化中心棚户区改造配套基础设施项目 | 改造道路300米，新建给排水管网500米及路灯改造工程。打造老街好吃一条街 | 460 | 460 | 完成招投标，签订施工合同 | 启动工程建设 | 道路改造及给排水工程建设 | 贺中原 | 住建局 | 罗品俊
19 | 振兴现代中药产业园建设 | 新建2万平方米现代中药材仓储物流中心，扩建年产5000吨中药饮片生产线，新建2条中药提取物、保健品生产线 | 12000 | 3000 | 完成规划设计，确定施工企业 | 开工建设；完成固定资产投资统计备案 | 按计划推进 | 吴光荣 | 飞地办 | 胡 奎
20 | 莲花生态农业富硒食品 | 新建年产3000吨苦荞面条、年产10万套苦荞保健枕、年产苦荞食品4500吨、苦荞饮料等生产线及厂房项目。电子商务平台+富硒苦荞系列产品商贸区+仓储物流区12000平方米，富硒食品基地建设5万亩 | 50000 | 4000 | 完成规划设计，确定施工企业 | 开工建设；完成固定资产投资统计备案 | 按计划推进 | 吴光荣 | 飞地办 | 胡 奎
21 | 镇坪县城关镇革命小学综合楼 | 新建三层教学综合楼583平方米 | 122 | 122 | 完成招投标，签订施工合同 | 教学楼基础施工 | 教学楼主体施工 | 吴光荣 | 教体局 | 李 俊
22 | 城市公益性公墓 | 规划总用地面积100亩，规划建设各类公益性公墓10000个，年服务能力达到150个以上。 | 680 | 400 | 完成招投标，签订施工合同 | 启动墓区大门建设，完成固定资产投资统计备案 | 建设墓区道路 | 吴光荣 | 民政局 | 王月林
三月开工项目 |  | 9个项目 | 29205 | 10705
23 | 镇坪县农村环境综合整治示范项目 | 新建农村饮用水水源地保护设施、农村生活污水处理设施、农村生活垃圾收集处理设施级畜禽养殖设施 | 1125 | 1125 | 完成方案评审，启动招投标 | 完成招投标，签订施工合同 | 开工建设，完成固定资产投资统计备案 | 杨 军 | 环保局 | 陈 平
24 | 基层就业和社会保障服务中心 | 新建基层就业和社会保障服务中心 | 620 | 620 | 完成规划设计评审，启动招投标 | 完成招投标，签订施工合同 | 启动工程建设，完成固定资产投资统计备案 | 杨 军 | 人社局 | 石山宝
25 | 镇坪县龙潭湾停车场项目 | 项目占地7758平方米，拟建一处集停车、商业零售、餐饮等功能与一体的综合公共项目。停放车辆468辆，建筑面积为8137㎡，市民广场7900㎡ | 5000 | 3000 | 完成方案设计评审；确定施工主体；启动招投标 | 完成招投标，签订施工合同 | 启动工程基础建设 | 贺中原 | 住建局 | 罗品俊
26 | 腾展乌鸡产业城建设 | 新建乌鸡产品开发、冰鲜鸡肉加工、熟食鸡肉加工、乌鸡餐饮体验区、乌鸡历史文化中心18500平方米，互联网+营销+富硒产品商贸区+仓储物流区12000平方米 | 12000 | 3000 | 勘察设计 | 确定建设方案 | 开工建设 | 吴光荣 | 飞地办 | 胡 奎
27 | 镇坪县洪石镇中心小学教师周转宿舍楼 | 新建教师周转宿舍532平方米 | 160 | 160 | 完成规划设计评审，启动招投标 | 完成招投标，签订施工合同 | 启动工程建设 | 吴光荣 | 教体局 | 李 俊
28 | 镇坪县二级客运站建设项目 | 新建标准二级客运站一座（站场面积9200㎡） | 800 | 800 | 完成规划设计及评审工作，启动招投标 | 完成招投标及项目开工前各项准备工作 | 开工建设，完成固定资产投资统计备案 | 胡裕成 | 交通局 | 涂世昌
29 | 镇坪县殡仪馆 | 新建一个占地8亩的集悼念、尸体处理、火花、骨灰寄存等一体的殡仪服务场所 | 800 | 300 | 完成规划设计评审，启动招投标 | 完成招投标，签订施工合同 | 启动工程建设，完成固定资产投资统计备案 | 吴光荣 | 民政局 | 王月林
30 | 钟宝镇小学建设 | 新建学校一座，占地20亩 | 1200 | 1200 | 完成征地和方案设计 | 启动招投标 | 完成招投标，并开工建设 | 吴光荣 | 教体局 | 李 俊
31 | 曙坪水上乐园及曙河漂流项目 | 生态河堤800米、水上乐园，曙河漂流 | 7500 | 500 | 确定建设主体，完成规划设计评审 | 启动招投标 | 完成招投标，并开工建设 | 于延媚 | 曙坪镇 | 郑自勇