镇坪县“十三五”时期公共文化服务建设

实施方案

为实现我县基本公共文化服务标准化、均等化，加快我县公共文化建设跨越式发展，根据陕西省文化厅等七个部门《关于印发“十三五”时期陕西贫困地区公共文化服务建设实施方案》（陕文公共〔2016〕22号）精神，结合我县实际，特制定如下方案。

一、总体目标

对照《陕西省基本公共文化实施标准（2015-2020）》（陕办发〔2015〕30号文件，以下简称《实施标准》），加快构建我县现代公共文化服务体系，到2020年，我县公共文化设施网络、服务项目、管理体制和运行机制、服务效能、保障水平有明显改善，群众基本文化权益得到有效保障，基本公共文化服务主要指标达到全市平均水平，公共文化在群众科学文化素质、促进当地经济社会全面发展方面发挥更大的作用，基本实现我县人民精神文明与物质文明同步脱贫。

二、主要任务

（一）进一步完善我县公共文化设施网络

根据陕西省基本公共文化设施相关建设标准和县域实际情况，因地制宜推进我县公共文化设施建设，实现固定设施与流动设施、数字设施有机结合、相互补充和有效覆盖。加快推进县文化馆、图书馆、电影院的建设力度，预计2017年底完成装修并投入使用。加快基层综合性文化服务中心建设，整合资源，主要采取盘活存量、调整置换、集中利用、资源共享等方式，按照相关建设标准，到2019年年底，全面完成镇综合文化站7个、村级综合文化服务中心58个、移民安置点文化服务中心35个的建设任务。统筹有线、无线，全面实现广播电视户户通，提高县广播电视播出机构制播能力，加强广播电视无线发射台基础设施建设，进一步完善镇、村应急广播平台。

（二）全面推进基本公共文化服务均衡发展

坚持以标准化促进均等化，强化各镇人民政府在公共文化产品生产和服务供给中的责任落实，发挥公益性文化体育单位的骨干作用，加大公共文化产品生产和服务供给力度，保障基层偏远群众的基本文化需求。制定县域基本公共文化服务项目供给目录，提供服务菜单。围绕文艺演出、读书看报、听广播、看电视、电影放映、文体活动、展览展示、教育培训、全民健身等方面，设置具体服务项目，明确服务种类、内容和数量要求，提升服务质量和效率。丰富公共文化服务内容。实施公共文化服务项目提升计划，普及推广“五句子歌”，深入挖掘盐道文化，聚全县之力来将其打造为我县的文化品牌。大力开展全民阅读活动，每个镇每年至少举办3次以上阅读活动。完善阅读设施，提升农家书屋出版物补充更新工作。积极开展面向不同群体的文化艺术知识普及和培训服务，通过多种形式组织各协会为镇、村送精品文艺节目，保证每个镇每年不少于2场，每个行政村不少于1场。

（三）增强各镇公共文化发展活力

尊重人民群众主体地位，以人民为中心，以需求为牵引，不断创新公共文化服务供给方式。建立和完善政府购买公共文化服务工作机制，支持各类经营性文化设施、文化活动场所、艺术表演团体，电影企业为农村提供各类公益性文化服务。支持创编、移植和排练一批农村题材的文艺作品。广泛开展“文化+体育+旅游”活动，不断增强公共文化发展活力，大力支持群众自办文化，扶持以文化能人为和核心的自乐班、农民演艺团体、协会等群众文化组织。促进文化体育类行业协会、民办非企业单位、公益组织等文化类社会组织在基层偏远镇村发展。深入发掘优秀民间文化资源，努力将“中国盐道小镇”打造为陕南极具代表的文化名镇。通过加强技能培训、搭建交流平台、评选示范团队等形式，在我县培养一批优秀群众文化团队，充分发挥优秀团队的示范带动作用，使其成为丰富群众精神文化生活的重要力量。实现每个行政村至少建立一支人员比较稳定、经常开展活动的群众文艺团队。

（四）切实提升我县公共文化服务效能

深入推进免费开放工作，公共图书馆、文化馆（站、室），进一步增加服务项目，健全服务标准，规范服务流程，不断提升服务水平和设施使用的效率。同时，逐步推动体育场馆、青少年宫、工人俱乐部免费提供基本公共文化服务项目。进一步完善《免费开放资金管理办法》，深化基层公益性文化事业单位改革，采取逐步推广的方式，逐步建立以县级公共图书馆、文化馆为总馆，镇综合文化站为分馆，村（社区）综合性文化服务中心（农家书屋）为文化活动及书刊流通服务点的总分馆体系。整合基层公共文化资源，整合文化信息资源共享工程、公共电子阅览室、数字图书馆推广工程、农村数字电影放映、农家书屋、农民体育健身工程等各类基层公共文化资源，依托基层综合性文化服务中心，提供“一站式”服务。

（五）凝聚团队，加大本土文化人才的培养力度

出台吸纳、引进和调配选拔文化人才的政策措施，建立有利于文化人才合理流动的机制，注重对镇坪本土文化人才的培养，凝聚全县的文化工作者，注重领军人才培养。按业务要求招聘专业人才，让真正的文化人才能够走进来、留下来，鼓励和吸引大学生及文化专业人才下社区、进农村从事公共文化服务。扶持扎根基层的乡土文化能人和非物质文化遗产代表性传承人，形成一支具有良好素养、专兼结合、充满活力的基层公共文化服务队伍。

三、实施步骤

（一）第一阶段（2016年8月底前）：摸清底数、制定方案。要对照（陕办发〔2015〕30号）中的《实施标准》，逐一排查，拉条挂账，摸清底数，找出差距，列出时间表，进度图。

（二）第二阶段（2019年8月底前）：对照标准、集中攻坚。县文广旅游局要严格对照《实施标准》和各地制定的文化扶贫方案，以本地的资源缺口为依据，以镇为基本单位抓好落实。用3年时间集中攻坚，争取到2019年8月底前达标。县文广旅游局联合有关部门每年年底对各镇进展情况和取得成效进行综合分析，并提出改进建议。

（三）第三阶段（2019年12月底前）：检查验收、总结经验。2019年下半年，县文广旅游局联合有关部门对各镇的工作进行全面考核检查，同时召开总结大会，对公共文化服务体系建设工作进行总结交流。

四、保障措施

（一）加强组织领导。认真贯彻落实省市文件精神，本着真抓实干、高度负责的原则，把基本公共文化建设作为扶贫开发重点工作，纳入重要议事日程，纳入经济发展全局，纳入评价地区发展水平、发展质量和领导干部工作业绩的重要内容。建立完善党委和政府统一领导、文化部门组织协调、有关部门分工负责、社会力量积极参与的工作格局。

（二）推进精准建设。县文广旅游局对镇、村两级公共文化设施、服务资源、人才队伍等基本情况要摸清公共文化服务和资源底数，以当地群众的需求为导向，明确突出矛盾和问题，做到目标精准、措施精细，确保把有限的资源用到实处，把每一分钱都用在刀刃上，出实招，干实事，求实效。

（三）加大财政支持。县文广旅游局、财政局要积极争取中央和省级财政对我县基层公共文化服务项目资金补助，各镇要将落实基层公共文化服务标准所需资金纳入预算管理，统筹利用现有资金渠道，按照规划目标集中调配资源，支持相对偏远村（社区）公共文化建设。落实省市安排的公益性文化建设项目，加大相关转移支付资金对基层公共文化建设的支持力度。中省市补助基层的公共文化服务体系建设专项资金，在确保专项任务完成和资金用途不变的前提下，可按规定由我县财政部门会同文广旅游部门统筹使用。

（四）加强督促检查。县政府督查室要将公共文化建设重点任务落实情况纳入政府督查督办事项；文广旅游局要加强与发改、财政等部门的协调，定期召开会议，研究解决工作中发现的问题和存在的困难，要收集汇总各镇、各行政村公共文化建设进展情况，每年年底前形成工作进展报告，并报送市文广局。县文广旅游局要加强工作检查力度，在平时的工作中，对各镇的文化扶贫情况，进行不打招呼、不定期的抽查，对检查中不达标的镇、村要追查领导责任。