附件

镇坪县生态养老产业建设重点工作责任分工表

| 项 目 | 内 容 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发展规划 | 制定《镇坪县生态健康养老产业发展规划》。 | 县民政局 | 2016年10月 |
|  | 建立生态健康养老产业招商项目库。 | 县招商局 各镇政府 | 2016年12月 |
| 产业园区建设 | 推出休闲养老、避暑度假和文化体验旅游产品，打造一批高等级景区和旅游度假区。 | 县文广旅游局 | 2017年6月 |
|  | 建设一批以生态农业、生态观光、生态体验等为特色的生态园区和生态养老乡村。 | 县农林科技局 各镇政府 | 2017年6月 |
| 服务体系建设 | 加快县老年公寓、城市社区老年人日间照料中心、农村互助幸福院建设。 | 县民政局 | 2017年12月 |
|  | 研究《民办养老机构运营补贴办法》。 | 县财政局 县民政局 | 2016年10月 |
|  | 培育生态养老产业类社会组织。 | 县民政局 | 2016年12月 |
| 打造特色品牌 | 开发绿色农产品生产基地、特色农产品加工基地和特色观光体验生态养老项目。 | 县农林科技局 | 2017年6月 |
|  | 开发实施特色医疗保健和健康管理养老项目。 | 县卫计局 | 2016年12月 |
|  | 开发亲水性养老项目、发展水疗养老产品。 | 县招商局 | 2017年6月 |
|  | 弘扬地方特色文化、丰富“文养”内涵。 | 县文广旅游局 | 2016年12月 |
| 项 目 | 内 容 | 责任单位 | 完成时限 |
| 医养结合 | 建立健全医疗卫生机构与养老机构合作机制。 | 县卫计局 县民政局 | 2016年12月 |
|  | 在医疗机构开设为老年人提供挂号、就医等便利服务的绿色通道。 | 县卫计局 县民政局 | 2016年12月 |
|  | 支持养老机构设置医务室或护理室。 | 县卫计局 县民政局 | 2016年12月 |
| 落实优惠政策 | 建立财政投入稳定增长机制。 | 县财政局 | 2016年12月 |
|  | 落实税收优惠政策。 | 县地税局 | 2016年12月 |
|  | 落实土地供应政策。 | 县国土局 | 2016年12月 |
|  | 加大对生态健康养老产业发展和项目建设的信贷支持。 | 县金融办 | 2016年10月 |
|  | 实行水电气优惠政策。 | 县水利局 县电力分公司 | 2016年12月 |
| 人才引进培养 | 积极引进经验丰富、理念先进、业内知名的领军人才和优秀管理团队。 | 县人社局 县民政局 | 2017年6月 |
| 养老品牌宣传 | 镇坪县健康养老产业宣传。 | 县民政局 县政府信息中心 各相关成员单位 | 2016年12月 |