附件

镇坪县2016—2017年美食产业重点

工作任务分解表

| 序号 | 主要任务 | 责任 单位 | 责任 领导 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立美食产业发展工作机构，落实人员、经费、办公地点。 | 美食办 | 刘应健 | 政府办 | 2016年6月底前 |
| 2 | 提出产业发展总体思路，制定近期及中长期发展规划。细化职能分工，落实工作责任。 | 美食办 | 刘应健 | 政府办 | 2016年12月底前 |
| 3 | 制定行业标准、工艺配方标准等规范性文件。设计标识图案，注册镇坪盐道美食商标。建立保护盐道美食知识产权机制等。 | 市场监管局 | 吕仁宝 | 美食办 | 2017年12月底前 |
| 4 | 建立培训体制，制定培训工作计划，编写教材，落实师资、教室、实验设施、经费等，培训一批厨师、餐饮管理、餐饮服务员、助兴演艺人员。 | 人社局 | 石山宝 | 美食办、文联、职教中心、文广旅游局、总工会 | 2016年12月底前 |
| 5 | 培育3—5户镇坪盐道美食餐饮标准示范店（农家乐标准店），探索经营发展模式，积累经验，优化机制体制。力争在安康发展盐道美食标准店1家以上、盐道美食农家乐2户以上，在西安发展盐道美食标准店1家以上。辅之以富硒系列食品推介销售。 | 经贸局 | 张 雄 | 美食办、市场监管局 | 2017年10月底前 |
| 6 | 挖掘盐道菜系美食文化故事，重点是十大名菜、十大名小吃，突出菜品介绍的文化性。加快助兴节目开发（以镇坪“五句子歌”等地方文化为依托，挖掘创新助兴曲目）。 | 文联 | 刘治安 | 文广旅游局、市场监管局 | 2016年12月底前 |
| 7 | 申报“陕菜之乡”，组织参加名菜、名小吃评选活动和各类美食大赛。规范富硒及盐道食品和特色小吃包装。积极做好省市衔接工作。 | 经贸局 | 张 雄 | 美食办、政府办、人社局、工商联、美食产业协会 | 2017年6月底前 |
| 8 | 对餐饮示范店实施提档升级，建设一批星级餐饮店，打造餐饮行业标杆，优化镇坪饮食服务形象。加强监督检查，督促指导标准（示范）店规范运行，为进一步加速推进镇坪盐道美食向境外扩张提供可借鉴的经验。 | 市场监管局 | 吕仁宝 | 文广旅游局 | 2016年11月底前 |
| 9 | 加强对全县星级酒店和农家乐的管理，建立一套科学的管理机制，不断规范化运作，创新星级酒店和农家乐的管理和服务理念，努力提升星级酒店和农家乐的服务能力和水平。完善农家乐奖补办法。 | 文广旅游局 | 龙 英 | 市场监管局、各镇政府 | 2016年12月底前 |
| 10 | 启动“两院一村”（即盐道美食研究院、盐道美食博物院、盐道美食文化村）建设，打造老街盐道美食一条街。 | 市场监管局 | 吕仁宝 | 美食办、政府办、住建局、各镇政府 | 2017年12月底前 |
| 11 | 建立行业协会，筛选、培育产业经营龙头或组建产业集团。 | 经贸局 | 张 雄 | 美食办、工商联、总工会 | 2016年12月底前 |
| 12 | 广泛宣传推介镇坪盐道美食食品及特色小吃，形成浓厚的舆论氛围。 | 县文广旅游局 | 龙 英 | 县委宣传部、镇坪电视台、县文联、各乡镇 | 2016年12月底前 |
| 13 | 制定出台镇坪美食产业发展奖补办法，出台相关奖励扶持政策，促进镇坪美食标准化建设 | 美食办 | 刘应健 | 政府办、财政局 | 2016年12月底前 |
| 14 | 在网站、电视台、微信平台设立镇坪美食宣传专栏，加大对盐道美食及特色菜品宣传力度，同时对涉食企业实行黑名单管理制度，定期公布不良企业名单。 | 县文广旅游局 | 龙 英 | 市场监管局、卫计局 | 2016年12月底前 |
| 15 | 聘请美食产业品牌开发、美食文化、市场营销专家，委托策划公司实施品牌包装与战略策划。 | 美食办 | 刘应健 | 政府办、经贸局、市场监管局 | 2017年6月底前 |