## Sheet1
附件
镇坪县“三项建设工程”工作任务分解表
序号 | 工作内容 |  | 具体工作任务 | 责任单位 | 配合单位 | 具体责任人 | 完成时限
1 | 县城提升改造工程 | 县城道路 改造工程 | 完成党校路的拓宽改造项目并投入使用。 | 住建局 | 城关镇 | 骆训成 | 2016-12-01
2 |  |  | 完成县城中学路改造项目并投入使用。 | 住建局 | 城关镇 | 骆训成 | 2016-12-01
3 |  |  | 完成凉水井至黄龙潭人行道、竹溪河口至垃圾压缩站人行道改造。 | 住建局 | 城关镇 | 骆训成 | 2016-12-01
4 |  |  | 完成电站湾至中学桥头和老街梯步出口处至三桥人行道改造。 | 住建局 | 城关镇 | 骆训成 | 2017-12-02
5 |  |  | 完成医院门前路面修复及竹溪河加油站路面修复。 | 住建局 | 城关镇 | 骆训成 | 2017-12-01
6 |  |  | 完成小河口入口处路边挡墙外观美化。 | 住建局 | 城关镇 | 骆训成 | 2016-12-01
7 |  |  | 打通三桥上过境路旁道路形成环道。 | 住建局 | 城关镇 | 骆训成 | 2018-12-01
8 |  |  | 完成政府巷至疾控中心旁通道、民政局至县公安局家属楼后通道、菜市场药监局西侧至明珠酒店通道、供水公司旁西侧至建设路通道、小河口司法局对面至卫生局家属院通道的提升改造。 | 住建局 | 城关镇 | 骆训成 | 2016-12-01
9 |  |  | 完成狮子堡后山公园道路雨污分流管道埋设和拓宽改造及黄龙潭公园道路雨污分流管道埋设和适当拓宽改造。 | 住建局 | 城关镇 | 骆训成 | 2017-12-01
10 |  |  | 完成征稽所东侧、林工商住宅楼东侧、下新街停车场东侧、环保局东侧与景观栈道连通工程。 | 住建局 | 城关镇 | 骆训成 | 2016-12-01
11 |  | 县城亮化 提升工程 | 完成医院桥至中学桥一河两岸景观亮化 | 住建局 | 城关镇 | 袁致斌 | 2016-12-01
12 |  |  | 南江三桥至黄龙潭大桥的景观亮化 | 住建局 | 城关镇 | 袁致斌 | 2016-12-01
13 |  |  | 提升景观桥至三桥房屋风貌改造的设计方案和评审 | 住建局 | 城关镇 | 刘英 | 2016-12-01
14 |  |  | 提升景观桥至三桥房屋轮廓亮化 | 住建局 | 城关镇 | 刘英 | 2016-12-01
15 | 县城提升改造工程 | 停车场建设工程 | 完成县城下新街（修理厂处）停车建设并投入使用，做好竹溪河口、小河口建设项目的方案设计及前期工作。 | 住建局 | 交通局 城关镇 交管大队 | 刘英 | 2016-12-01
16 |  | 标识系统提升工程 | 对城区道路及车位进行标识画线，完成城区道路标识标线设计方案及预算。 | 住建局 | 交管大队 | 刘英 | 2016-10-01
17 |  | 县城绿化 提升工程 | 完成中心广场绿化美化提升及主街区人行道绿化提升，建成政府门前协调花坛，更换主街区移动花箱，督促完成机关单位绿化覆盖。 | 农林科技局 | 住建局 城关镇 | 张良峰 | 2016-12-01
18 |  |  | 完成对公园广场绿化、县城主街道、背街小巷绿化设施的提升关乎，完成三桥至黄龙潭大桥段公路内侧绿化建设，建成绿化管护长效机制。 | 农林科技局 | 住建局 水利局 城关镇 | 张良峰 | 2016-12-01
19 |  | 县城环境综合整治工程 | 全面提升小餐饮服务行业，完成一批星级餐饮示范店的创建工作，督促创建单位完成店面提档升级，加强盐道名菜名吃标准推广应用；提升全县食品安全保障水平，更新改造餐饮店设施设备，安装后厨电子监控系统。规范食品操作流程，加强全过程监管，完善食品长效管理机制。 | 市场监管局 | 双创办 | 卢峰 | 2016-10-01
20 |  |  | 完成城区现有4处公厕（柿子树坪公厕、政府巷公厕、菜市场公厕、巨田家具旁公厕）改造提升，及时更换修补损坏设施，完善保洁制度，建立城区公厕、城区环卫长效机制。 | 双创办 | 住建局 | 周莲 | 2016-12-01
21 |  |  | 完善县城规划区内污水管道工程，将县城内的污水全部接入污水网管，编报县城雨污分流项目，逐步将县城的雨水和污水管网分离，开工文彩新区污水管网工程。完善城区内垃圾日清日运，重点部位及时清查清运，编报垃圾治理项目。 | 住建局 | 环保局 城关镇 文彩新区开发办 | 贾勇 | 2017-06-01
22 | 县城提升改造工程 | 强弱电网改造提升工程 | 完成应家坪加油站、显子城、联盟大修厂三个方向10KV城区Ⅰ回馈路线路架设工作，升级变压器及相关配套设施 | 电力局 |  | 汪勇 | 2016-10-01
23 |  |  | 完成35KV城关变电站——小河口——镇坪中学——文采新区——国心110KV变电站10KV城区Ⅱ回馈路线路架设工作，升级变压器及相关配套设施。 | 电力局 |  | 汪勇 | 2016-12-01
24 |  |  | 完成党校路、中学路、主街道、竹溪河、老街、柿子树坪、政府巷内的主线路预埋入地，入户线路进行规整，多余的线路予以拆除。 | 电信公司 移动公司 联通公司 网络公司 |  | 王德平 陈 橙 刘成兴 李举刚 | 2017-06-01
25 |  | 城区滑塌 体治理工程 | 2016年落实初级中学里侧崩塌项目,2017年5月前开工建设，2018年3月竣工投入使用。 | 国土局 | 城关镇 | 杨勇 | 2017-12-01
26 |  |  | 2016年11月前开工建设竹溪河街滑坡,2017年8月竣工投入使用 | 国土局 | 城关镇 | 杨勇 | 2016-12-01
27 |  |  | 2017年3月开工建设三桥头崩塌治理项目，2017年9月前竣工投入使用. | 国土局 | 城关镇 | 杨勇 | 2016-12-01
28 |  |  | 康熙坡滑坡、狮子凸崩塌治理项目列入2017年省市投资计划，2017年下半年开工建设，2018年投入使用。 | 国土局 | 城关镇 | 杨勇 | 2017-09-01
29 | 县城提升改造工程 | 南江河县城段综合治理工程 | 完成城区河道采砂整治 ，严格执行南江河县城段、禁采区制度；对原采挖河段遗留的弃料河障、坑潭河槽限期清障回填，所有弃料堆体必须全部清除，达到感官比较平整、河道顺畅整洁的目的 | 水利局 | 城关镇 曙坪镇 | 姚顺华 | 2016-12-01
30 |  |  | 完成城区河道环境卫生整治 ，按照“属地化管理”的原则，对辖区内河道（溪流）沿线的生活垃圾进行全面清理，不留死角，依法打击乱倾倒、乱堆放各类垃圾的违法行为，清理沿河乱堆、乱倒、乱搭、乱建，开展对城区河道保洁工作。 | 水利局 | 环保局 城关镇 曙坪镇 | 姚顺华 | 2016-12-01
31 |  |  | 完成河道清淤疏浚整治 科学制定城区河道清淤疏浚工作实施方案，对于河道管理范围内影响行洪的障碍物，按照“谁设障、谁清除”的原则，县水利局向有关责任方下达清障通知书，限期监督清理到位。 | 水利局 | 城关镇 曙坪镇 | 姚顺华 | 2016-12-01
32 |  |  | 加强河道管理，加大城区堤防建设，抓紧编制项目实施方案，积极争取国家项目投资，对原有堤防设施进行除险加固，提升县城防洪能力和等级，严格规划审批流程管理，切实加强河道两岸立面控制。排查涉河在建项目审批情况，杜绝河道行洪安全隐患，加大涉河违章建筑执法处理力度。 | 水利局 | 城关镇 住建局 综合执法办 | 姚顺华 | 2016-12-01
33 |  |  | 实施河岸植树绿化工程 按照建设园林城市的总体要求，结合镇坪实际，选择适宜树种，在堤防护岸及河道两旁栽植绿化苗木，实现“水清岸绿”的建设目标。 | 水利局 | 农林科技局 | 姚顺华 | 2016-12-01
34 | 农村人居环 境改善工程 |  | 完成农村生活垃圾处理工程，新建曙坪镇生活垃圾填埋场、垃圾中转站、垃圾收集点50个，配备运输车辆3台，垃圾箱2000个，建立村庄保洁队伍，完善保洁制度并形成长效机制。 | 文彩新区办 | 环保局 曙坪镇 | 王秀鼎 | 2016-12-01
35 |  |  | 完成农村生活污水治理工程，建成村级污水集中处理设施1个，户用污水处理设施30个，铺设污水官网1230米。 | 文彩新区办 | 住建局 环保局 曙坪镇 | 王秀鼎 | 2016-12-01
36 |  |  | 推进农村卫生厕所工程，完成120户农村卫生厕所改造，建成4个旅游公测，全面清除镇域露天粪坑、简易茅厕、废杂间。 | 文彩新区办 | 文广旅游局 曙坪镇 | 王秀鼎 | 2016-12-01
37 |  |  | 完成农村特色民居改造工程，搬迁130户，重点完成四个示范村房屋风貌改造，推进镇域亮化体系建设，完善农村基础设施及村级卫生医疗设施建设，新建标准化卫生室1个。 | 文彩新区办 | 国土局 住建局 卫计局 农林科技局 | 王秀鼎 | 2016-12-01
38 |  |  | 完成农村绿化建设工程，村庄古树名木调查登记和挂牌保护，新建乡村道路绿化72公里，绿化小品8个，做好主路沿线农户庭院绿化。 | 文彩新区办 | 农林科技局 | 王秀鼎 | 2016-12-02
39 |  |  | 完成农村道路畅通建设工程，村庄道路硬化50公里及农村公里安全防护工程29.3公里，建成标准三级客运站2个，新建便民桥8座。 | 文彩新区办 | 交通局 | 王秀鼎 | 2016-12-03
40 |  |  | 完成农村饮水安全巩固提升工程，推进曙河沿线沟渠环境修复和治理工作，建成曙坪取水坝、净水厂个1座，铺设输配水管道13.26公里，新建农村人畜饮水工程9处。 | 文彩新区办 | 水利局 | 王秀鼎 | 2016-12-04
41 |  |  | 完成农村电网通讯改造升级工程，改造1.5公里10KV线路、3公里低压线路、120户户表，新增及改造配变6210KVA/1台，完善乡镇网络覆盖 | 文彩新区办 | 电力局 电信公司 移动公司 联通公司 网络公司 | 王秀鼎 | 2016-12-05
42 |  |  | 完成特色产业培育工程及文明素养提升工程，新建苦荞生产基地和富硒乌麻生产基地各1个，完善旅游配套设施建设，打造旅游特色村庄2个、星级农家乐23个； | 文彩新区办 | 农林科技局 文广旅游局 曙坪镇 | 王秀鼎 | 2016-12-06
43 | 保障性住房和棚户区改造工程 |  | 完成“两房”对接406套，其中：城关镇150套，曾家镇80套、牛头店镇20套、上竹镇16套、曙坪镇20套、华坪镇20套、钟宝镇100套。 | 住建局 各镇人民政府 | 搬迁办 | 袁致斌 各镇镇长 | 2016-12-02
44 |  |  | 完成分配入住200套。 | 住建局 | 城关镇 | 袁致斌 | 2016-12-03
45 |  |  | 完成保障性住房土地手续变更 | 国土局 | 住建局 | 李永华 | 2016-11-03
46 |  |  | 开工建设城乡结合部曙坪镇鱼棚子安置区的风貌改造及道路改造工作 | 住建局 | 曙坪镇 | 袁致斌 | 2016-11-01
47 |  |  | 开工竹溪河棚户区改造范围的亮化、风貌改造15000平方米、人行道改造4200平方米 | 住建局 | 城关镇 | 袁致斌 | 2016-12-01
48 |  |  | 完成景观桥至三桥段的亮化提升、风貌改造工作 | 住建局 | 城关镇 | 袁致斌 | 2016-12-01
49 |  |  | 完成交通局片区的征收补偿工作及片区建设方案 | 住建局 | 交通局 城关镇 | 袁致斌 | 2016-12-03
50 |  |  | 完成下新街经贸局家属楼的征收补偿工作片区建设方案 | 住建局 | 经贸局 城关镇 | 袁致斌 | 2016-12-03
51 |  |  | 包装棚户区改造项目，争取国家开发银行贷款5亿元 | 住建局 | 财政局 发改局 文彩新区办 各镇政府 | 袁致斌 | 2016-12-04
52 |  |  | 争取2016年棚户区改造项目、保障性安居工程配套基础设施项目资金3000万元 | 住建局 | 发改局 财政局 | 袁致斌 | 2016-12-04
53 |  |  | 策划2017年棚户区改造项目、保障性安居工程配套基础设施项目不少于5个 | 住建局 | 发改局 财政局 | 袁致斌 | 2016-12-04