## Sheet1
附件
镇坪县第一次县政府全体会议确定事项清单
类 别 | 确定事项 | 包抓 领导 | 责任 部门 | 配合 部门 | 完成 时限 | 完成情况
抓项目 扩投资 促发展 | 完成项目建设投资任务。围绕后三个月完成投资6.9亿元任务，每月确保实现投资2.3亿元以上。逐月列出清单，将任务分解落实到镇、到部门、每月通报排名，对排名末位且未完成任务的，予以通报并在考核中扣分。每月梳理项目推进问题清单，逐个项目书面提醒包抓县级领导研究，书面提醒单报县政府督查室、分管领导分别存档。 | 贺中原 | 发改局 陈 琳 | 各镇 各部门 | 每月
| 各镇各部门根据中省市县“十三五”规划、中省投资导向和上级有关政策，策划争取国家投资项目2个以上，策划项目总投资规模不低于10亿元。 | 贺中原 | 发改局 陈 琳 | 各镇 各部门 | 11月30日前
| 各镇各部门结合县域发展实际，分析市场投资趋势，每个镇策划招商项目2个以上，每个部门策划招商项目1个以上，策划项目投资总规模不低于40亿元。 | 吴光荣 | 招商局 郑自勇 | 各镇 各部门 | 11月30日前
| 建立PPP项目库，从今年招聘的研究生中选用2人，并从文彩办、财政、发改、住建等单位抽调人员，11月上旬成立PPP项目办公室。11月底前策划包装PPP项目15个以上，策划项目投资总规模不低于20亿元。 | 贺中原 | PPP项目办公室 | 文彩办 发改局 住建局 | 11月30日前
抓项目 扩投资 促发展 | 建立金融贷款项目库，围绕易地搬迁、贫困村基础设施、教育扶贫、农村环境改善等重点，策划总投资不低于30亿元的金融贷款项目。 | 杨小虎 | 金融办 | 发改局 财政局 扶贫局 国土局 教体局 文广旅游局 环保局 | 11月30日前
| 高度重视项目策划包装工作，各单位要明确一名分管领导、一个股室和2名具体干部负责，集中一个月时间攻坚，完成项目策划包装任务。本周内将责任人员名单分别报县政府督查室、发改局、招商局、金融办备案。 | 贺中原 | 发改局 招商局 金融办 各镇 各部门 |  | 11月30日前
| 扩大招商引资，11月上旬筛选10个以上优质招商项目，组成招商小分队，有针对性地推介招商，确保年内至少签约项目2个。 | 吴光荣 | 招商局 郑自勇 |  | 12月20日前
| 探索PPP模式，11月份优选5个以上PPP项目，加大推介洽谈力度，力争年内有1—2个PPP项目落地建设。 | 贺中原 | 财政局 韦树辉 发改局 陈 琳招商局 郑自勇 |  | 12月31日前
| 衔接落实金融贷款项目，抓紧与农发行、国开行对接，争取落实金融贷款项目30亿元以上。 | 杨小虎 | 金融办 |  | 12月30日前
加快民营 经济发展 | 实施为民营企业发展清障行动，制定下发工作方案。 | 吴光荣 | 经贸局 张 雄 | 监察局 政务服务中心 法制办 | 11月10日前
加快民营 经济发展 | 开展行政审批事项进驻政务服务中心情况专项监察，应进必进，进就进彻底，坚决杜绝“明进暗留”、“只挂号、不治病”问题，真正让民营企业“进一扇门、办全部事”。 | 贺中原 | 监察局 丁继军 | 政府服务中心 | 11月30日前
| 整合投诉举报资源，设立“县长110”，坚决为民营企业创新公平竞争环境。 | 贺中原 | 监察局 丁继军 |  | 11月30日前
| 制定涉企收费公示、检查申报制度，凡是涉及民营企业的收费、检查事项，一律向纠风办报备。 | 吴光荣 | 纠风办 |  | 11月30日前
| 各镇各企业建立为民营企业排忧解难公示栏，将所有排查交办事项予以公示，接受群众监督。 | 吴光荣 | 经贸局 张 雄 |  | 11月30日前
| 在政府网站、电视台、各镇公开栏搭建服务企业政策统一发布平台 ，定期发布产业政策、投资指南和负面清单。 | 吴光荣 | 经贸局 张 雄 | 政务服务中心 | 11月30日前
| 建立镇坪企业家微信平台，每天公布政策并进行解读，同时建立政策信息服务反馈，政策实施效果考核评价机制。 | 吴光荣 | 经贸局 张 雄 |  | 11月30日前
| 实施民营企业家培育成长行动，制定民营企业家培养培训计划。 | 吴光荣 | 经贸局 张 雄 | 人社局 | 11月10日前
完成脱贫 攻坚任务 | 编印脱贫标准、核查认定程度明白卡。印发全县干部、群众学习。 | 胡裕成 | 扶贫局 田 辉 | 各镇 各部门 | 11月10日前
完成脱贫 攻坚任务 | 各包村县级领导牵头，帮扶部门、驻村工作队、镇村干部、第一书记、支部书记“六位一体”责任人整体联动，从本周起，立即对照核查评估标准，利用一个月时间自查整改。 | 各包村县级领导 | 扶贫局 田 辉 | 各镇 各部门 | 11月30日前
| 紧扣搬迁安置任务，逐镇逐点找差距，列出问题清单、责任清单，建立整改台账，逐一销号，确保11月底前完成搬迁入住任务。 | 胡裕成 | 搬迁办 汪德平 |  | 11月30日前
| 启动脱贫攻坚龙头企业认定考核工作，督促企业尽快兑现脱贫协议，推动产业脱贫见实效。 | 胡裕成 | 扶贫局 田 辉 |  | 11月30日前
| 各行业部门负责，全面完成劳务创业脱贫、生态建设脱贫、健康扶贫脱贫、教育扶贫脱贫、兜底保障脱贫的年度目标任务。 | 胡裕成 | 各涉关部门 |  | 11月30日前
| 全面开展脱贫攻坚巡查抽查。逐村督查抽查，对村、户存在的问题，以任务提醒单、交办单等方式交办，限时整改到位。 | 胡裕成 | 脱贫攻坚总指挥部办公室 |  | 11月30日前
| 每半月编报一期脱贫信息，将镇、村、户脱贫工作中存在的问题予以通报，发送至县级领导、部门、镇、村扶贫工作责任人。 | 胡裕成 | 脱贫攻坚总指挥部办公室 |  | 每月
| 筹备开展脱贫先进典型表彰活动，挖掘自力更生、身残志坚的先进典型，引导群众增强主动脱贫的意识。 | 胡裕成 | 扶贫局 田 辉 |  | 11月30日前
保障改善 民生 | 持续改善人居环境。统筹落实好今冬明春园林绿化方案，完成曙河生态旅游示范带、万米花卉绿色景观长廊等重要节点精品绿化。各镇各部门以集镇、集中安置社区为重点，大力实施绿化美化工程。 | 贺中原 | 农林科技局 陈 超 | 各镇 各部门 | 2017-05-01
| 跟踪做好国家卫生县城验收、省级园林县城复检等工作，确保年内验收命名。 | 贺中原 | 双创办 江能海 住建局 罗品俊 |  | 12月31日前
| 加大对城区违章建筑的管控力度，坚决打击顶风违建的典型。 | 贺中原 | 联合执法办 王 勇 |  | 长期
| 制定财源建设工作方案，采取有效措施增加财政收入、提高社会公共服务能力。 | 贺中原 | 财政局 韦树辉 |  | 11月30日前
| 抓好国家义务教育发展基本均衡县创建整改，力争年内通过验收命名，启动教育强县创建工作。 | 吴光荣 | 教体局 李 俊 |  | 12月30日前
| 统筹卫计、民政、保险、慈善等政策，加大医疗救助力度，对全县因病致贫人口实行医疗人员“一对一”帮扶。 | 吴光荣 | 卫计局 陈俊才 |  | 11月30日前
| 抓好省级文化先进县创建，推进县文化馆、图书馆、数字影院建设。 | 于延媚 | 文广旅游局 龙英 |  | 12月30日前
| 加大弱势群体社会救助力度，统筹各类救助政策，提升弱势群体保障水平。 | 吴光荣 | 民政局 王月林 |  | 11月30日前
| 加强对项目申报、招投标、项目审批、资金拨付等廉政风险较大环节的监督，确保清正廉洁。 | 贺中原 | 监察局 丁继军 审计局 陈延强 |  | 长期
优化发展 环境 | 启动镇坪整体形象宣传篇的策划。 | 于延媚 | 文广旅游局 龙英 |  | 12月30日前
| 对近三年的招商引资协议进行梳理，凡是现行法规政策允许的未兑现承诺事项，一律清单交办，落实责任主体，限期解决答复，坚决兑现承诺。 | 吴光荣 | 招商局 郑自勇 |  | 11月30日前
| 制定县长绿卡制度 | 吴光荣 | 经贸局 张 雄 | 政府办 | 11月10日前
强化措施 狠抓落实 | 各单位将冲刺年度目标进行分解，纳入单位“三单制”的重要工作内容，全程公示，接受监督，推动落实。 | 贺中原 | 县政府各工作部门 |  | 每月
| 在企业推行季度工作“三单制”，季初清单公示、季中跟单督办、季末对单落实。 | 吴光荣 | 经贸局 张 雄 | 各镇 | 11月30日前
| 每半月梳理一次“保优争先”问题，逐一制定责任清单和进度计划，县政府领导审核后清单交办，建立实绩档案，将完成任务表现突出的，记入工作实绩档案；对完成进度滞后影响市对县考核的，记入问题痕迹档案。 | 贺中原 | 考核办 蔡长春 |  | 每月
| 每月召开经济运行分析调度联席会议，及时分析、监测，对预警指标，及时约谈责任单位主要领导，做好约谈记录，交纪委监察局备案。 | 贺中原 | 统计局 |  | 每月
| 各分管领导11月份要带领分管部门一把手到省市汇报一次工作。各部门主动到省市汇报一次工作，争取工作支持。 | 各县长 | 各单位 |  | 11月30日前
研究政策 谋划工作 | 出台我县PPP项目管理办法。 | 贺中原 | 发改局 陈 琳 | 财政局 | 11月30日前
| 制定我县民营经济发展具体政策措施。 | 吴光荣 | 经贸局 张 雄 | 各涉关部门 | 11月10日前
| 完善我县脱贫攻坚配合政策措施。 | 胡裕成 | 扶贫局 田 辉 | 民政局 金融办 国土局 | 11月30日前
| 策划PPP项目10个以上。 | 贺中原 | 住建局 罗品俊 | 文彩办 | 11月30日前
| 完善水利建设配套措施和实施方案。 | 贺中原 | 水利局 杨立刚 | 扶贫局 | 11月10日前
| 制定旅游扶贫示范建设推进方案。 | 于延媚 | 文广旅游局 龙英 | 扶贫局 | 11月30日前
| 制定我县“十三五”现代农业发展工作方案。 | 贺中原 | 农林科技局 陈超 |  | 11月30日前
| 研究制定城乡居民增收推进方案。 | 贺中原 | 人社局 石山宝 | 农林科技局 | 11月30日前