附件1

镇坪县深化医药卫生体制综合改革重点任务分解表（2016—2017年）

| 序号 | 重点 任务 | 具体内容 | 进度安排 | 牵头单位 | 实施单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 推进公立医院综合改革 | 1. 成立医院管委会，建立现代医院管理制度。 | 2016年 | 县卫计局 | 县编办、县人社局 |  |
|  |  | 2. 推行院长聘任制、年薪制、任期目标制和考核问责制。 | 2016—2017年 | 县卫计局 | 县编办、县财政局、县人社局 |  |
|  |  | 3. 健全完善考核评价指标体系，探索第三方评价机制。 | 2016—2017年 | 县卫计局 | 县人社局、县财政局、县审计局 |  |
|  |  | 4. 全面实行药品零差率销售，降低药占比，建立科学合理的县级公立医院补偿机制。 | 2016—2017年 | 县卫计局 | 县财政局 |  |
|  |  | 5. 制定调价方案，建立医疗服务价格动态调整机制。 | 2016—2017年 | 县发改局 （物价局） | 县卫计局、县人社局 |  |
|  |  | 6. 深入推进编制备案管理，公立医院实施“两放开，一搞活”，新进人员实行全员聘用，并由医院进行自主分配。 | 2016年 | 县编办 | 县人社局、县卫计局 |  |
|  |  | 7. 出台公立医院医务人员薪酬制度政策，建立符合行业特点的薪酬制度和动态调整机制。 | 2017年 | 县人社局 | 县卫计局、县财政局 |  |
|  |  | 8. 由县级医院牵头，整合行业资源，组建县级医联体。 | 2016—2017年 | 县卫计局 | 县卫计局、县财政局 |  |
|  |  | 9. 推进县镇医疗服务一体化和镇村管理一体化，提高医疗资源利用效益。 | 2016—2017年 | 县卫计局 | 县卫计局 |  |
|  |  | 10. 推广医疗集团和医联体模式，全县组建医疗集团和医联体，推行医师多点执业。 | 2016—2017年 | 县卫计局 | 县卫计局 |  |
| 二 | 完善分级诊疗制度 | 11. 建立全科医生制度，在基层医疗机构配备全科医生，二级以上医院设立全科医学科。 | 2016年 | 县卫计局 | 县财政局、县人社局 |  |
|  |  | 12. 组建全科医生服务团队，推行家庭医生签约服务制度，探索全科医生收入与签约履约挂钩机制。 | 2016年 | 县卫计局 | 县政府、县财政局 |  |
|  |  | 13. 制定常见病种出入院和双向转诊标准，实现不同级别和类别医疗机构之间有序转诊。 | 2016年 | 县卫计局 | 县卫计局 |  |
|  |  | 14. 实行医保差别化报销，积极推动慢性病患者、康复期患者向下转诊。 | 2016—2017年 | 县卫计局、县人社局 | 县卫计局 |  |
| 三 | 改革医疗保障体制 | 15. 优化整合医保经办管理，实行县级统筹，健全筹资机制，提高保障水平。 | 2016—2017年 | 县卫计局 县人社局 | 县财政局 |  |
|  |  | 16. 建立基本医保、大病保险、应急救治、医疗救助经办衔接机制。 | 2016—2017年 | 县医改办 | 县卫计局、县人社局、县民政局、县人寿保险公司 |  |
|  |  | 17. 全面实施城乡居民大病保险制度，提高报销比例。 | 2016年 | 县卫计局 县人社局 | 县财政局、县人寿保险公司 |  |
|  |  | 18. 出台贫困人口医保脱贫政策，帮助因病致贫、因病返贫人口按期脱贫。 | 2016年 | 县医改办 | 县卫计局、县财政局、县人社局、县民政局、县扶贫局 |  |
|  |  | 19. 全面推行按病种付费、总额预付、单病种付费与临床路径管理相结合等复合型付费方式，探索实行按疾病诊断相关组（DRGs）付费方式。 | 2016—2017年 | 县医改办 | 县人社局、县卫计局 |  |
| 四 | 深化药品供应保障改革 | 20.组建区域性或跨区域性联合体，组团开展药品集中带量采购。 | 2016年 | 县卫计局 | 县卫计局 |  |
|  |  | 21. 制定我县药品和医用高值耗材联合采购办法，进一步压缩药品和耗材价格。 | 2016—2017年 | 县卫计局 | 县市场监管局 |  |
|  |  | 22. 推行“两票制”减少流通环节，提高二、三级医院基本药物使用比例。 | 2016年 | 县卫计局 | 县市场监管局 |  |
|  |  | 23. 健全县药品监督队伍，完善药品质量可追溯体系，加强用药监测干预，县级医院设立总药剂师。 | 2016—2017年 | 县卫计局 | 县市场监管 |  |
| 五 | 推进综合监管改革 | 24. 制定行业管理标准和办法，实行区域卫生计生资源统一规划、统一监管。 | 2016—2017年 | 县卫计局 | 县编办、县发改局 |  |
|  |  | 25. 加强卫生法制建设，贯彻相关法规。 | 2016—2017年 | 县卫计局 | 县法制办 |  |
| 六 | 加强人才队伍建设 | 26. 加强医教协同，引导医学类相关院校扩大社会紧缺的医学人才培养。 | 2016—2017年 | 县教体局 | 县卫计局、县发改局、县财政局 |  |
|  |  | 27. 为县级及以下医疗卫生机构定向招聘医学本科毕业生，实行县招镇用，为乡镇卫生院招聘医学大专生。 | 2016—2017年 | 县卫计局 | 县人社局、县财政局 |  |
|  |  | 28. 配合市级出台基层卫生人才职称晋升办法。 | 2016年 | 县人社局 | 县卫计局 |  |
|  |  | 29. 实行“十百千万”人才培训培养工程，加强基层人才培养培训工作。 | 2016—2017年 | 县卫计局 | 县人社局、县教体局、县财政局 |  |
| 七 | 推进公共卫生改革 | 30. 提高公共卫生补助标准，增加特殊人群服务项目内容。 | 2016—2017年 | 县卫计局 | 县政府、县财政局 |  |
|  |  | 31. 整合卫计服务项目，全面开展孕产妇系统保健基本服务。 | 2016年 | 县卫计局 | 县政府、县财政局 |  |
|  |  | 32. 实施重大传染病专病专防精细化策略。 | 2016—2017年 | 县卫计局 | 县财政局 |  |
| 八 | 加快推进卫生信息化建设 | 33. 加快县镇信息化平台建设，推进六大业务系统互联互通。 | 2016—2017年 | 县卫计局 | 县网信办、县经贸局、县人社局 |  |
|  |  | 34.推行“互联网+医疗”，开展在线预约诊疗、远程会诊、远程病房等项目。 | 2016—2017年 | 县卫计局 | 县网信办、县经贸局、县人社局、县发改局（物价局） |  |
| 九 | 大力发展健康服务业 | 35. 制定完善优惠政策，多种形式发展社会力量办医，增加服务供给，加强非公立医疗机构监管。 | 2016—2017年 | 县卫计局 | 县发改局、县公共资产管理局、县民政局、县人社局、县国土局、县国税局、县地税局 |  |
|  |  | 36. 开展健康服务，推动医养融合发展。 | 2017年 | 县卫计局 | 县民政局、县残联 |  |
| 十 | 加强组织领导 | 37. 召开动员会，全面开展综合改革。制定医改“十三五”规划。 | 2016年 | 县医改办 | 县医改领导小组成员单位 |  |
|  |  | 38. 建立医改目标责任考核和督查制度，定期开展考核督查。 | 2016—2017年 | 县医改办 | 县医改领导小组成员单位 |  |
|  |  | 39. 成立县医改咨询专家委员会，开展医改理论研究和政策评价工作 | 2016年 | 县医改办 | 县卫计局 |  |
|  |  | 40. 加强宣传，营造良好环境 | 2016—2017年 | 县医改办 | 县委宣传部、县文广旅游局、县卫计局 |  |