## Sheet1
附件2
镇坪县2017年各企业民营经济发展任务一览表
序号 | 企业名称 | 注册所在地 | 是否属于四上企业 | 经营范围 | 2017年主要发展方向 |  | 包抓领导 | 责任单位 | 责任人 | 配合部门 | 备注
[5 empty] | 目标 | 时限
1 | 振兴实业有限公司 | 华坪镇团结村 | 否 | 中药种植及初加工 | 1、建成数字化中药饮片和保健品生产线 | 12月底 | 涂世昌 | 飞地办 | 胡 奎 | 经贸局
[5 empty] | 2、在“新三板”挂牌 | 12月底 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄 | 金融办
[5 empty] | 3、启动杨家湾260亩中药观光园建设 | 2年 | 涂世昌 | 农林科技局 | 陈 超 | 华坪镇政府
[5 empty] | 4、报备外贸企业 | 6月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 5、建成标准化厂房7万㎡ | 12月底 | 涂世昌 | 飞地办 | 胡 奎 | 经贸局
[5 empty] | 6、订单黄莲1.5万亩、玄参2000亩 | 3月底以前 | 涂世昌 | 华坪镇 | 王玉龙 | 农林科技局
[5 empty] | 7、建成中药材展示馆 | 12月底 | 涂世昌 | 华坪镇 | 王玉龙 | 农林科技局
[5 empty] | 8、入笼纳统规模以上工业企业 | 12月底 | 涂世昌 | 华坪镇 | 王玉龙 | 经贸局 统计局 国税局
[5 empty] | 9、改造民居5户 | 12月底 | 涂世昌 | 华坪镇 | 王玉龙
[5 empty] | 10、创建市级农业产业化龙头企业 | 12月底以前 | 涂世昌 | 农林科技局 | 陈 超
[5 empty] | 11、完成投资2000万元 | 11月以前 | 涂世昌 | 飞地办 | 胡 奎 | 发改局
2 | 秦香园现代农业开发有限公司 | 镇坪县华坪镇 | 否 | 蔬菜种植、销售、旅游开发 | 1、建设旅游体验庄园 | 12月以前开工 | 涂世昌 | 华坪镇 | 王玉龙 | 文旅广电局
[5 empty] | 2、引进公司对秦香园进行整合，新建大棚蔬菜基地500亩 | 3月底以前 | 涂世昌 | 华坪镇 | 王玉龙 | 农林科技局
[5 empty] | 3、完成投资2000万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 华坪镇 | 王玉龙 | 发改局
3 | 逢春林麝养殖有限公司 | 镇坪县文彩村 | 否 | 林麝养殖、麝香产品开发 | 1、完成林麝国家地标认证 | 12月底以前 | 涂世昌 | 农林科技局 | 陈 超
4 | 万兴房地产开发有限公司 | 镇坪县城关镇 | 否 | 房地产开发 | 1、建成28000㎡佳华大厦 | 12月底以前 | 涂世昌 | 住建局 | 罗品俊
[5 empty] | 2、启动巴山会客厅建设 | 6月以前开工 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 文旅广电局
[5 empty] | 3、完成投资8000万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 城关镇 | 杨 辉 | 发改局
5 | 镇坪县盐道大酒店 | 城关镇下新街 | 否 | 餐饮、住宿 | 1、完成酒店装修 | 12月底以前 | 涂世昌 | 住建局 | 张 雄
[5 empty] | 2、启动200车位停车场建设 | 9月以前开工 | 涂世昌 | 住建局 | 罗品俊
[5 empty] | 3、完成投资6000万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 城关镇 | 杨 辉 | 发改局
6 | 镇坪县新区投资开发公司 | 城关镇柿子树坪 | 否 | 宾馆、电商 | 1、启动80亩电商孵化园建设 | 5月以前开工 | 涂世昌 | 文彩新区办 | 王秀鼎 | 经贸局 扶贫局
[5 empty] | 2、启动建设孵化园办公楼 | 10月底以前 | 涂世昌 | 文彩新区办 | 王秀鼎 | 经贸局
[5 empty] | 3、启动建设标准化厂房 | 10月底以前 | 涂世昌 | 文彩新区办 | 王秀鼎 | 经贸局
[5 empty] | 4、完成投资1.7亿元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 文彩新区办 | 王秀鼎 | 城关镇 发改局
7 | 永康农业开发有限公司 | 曙坪镇中坝村 | 是 | 腊肉加工、销售 | 1、10万头商品猪订单 | 2月底以前 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 农林科技局
[5 empty] | 2、新增香菇酱生产线 | 4月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 3、与津元春、泰亨、永康企业重组试点 | 5月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 4、建成永康庄园 | 12月底以前 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 文旅广电局
[5 empty] | 5、改造特色腊肉生产线 | 7月以前开工 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 6、培育为产值过亿企业 | 12月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄 |  | 美味佳食品有限公司
[5 empty] | 7、完成投资3000万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄 | 发改局
8 | 龙诚商务有限公司 | 城关镇下新街 | 否 | 房地产开发 | 1、启动1万㎡饮食城、商场建设 | 7月以前开工 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 2、建成9000㎡的龙诚酒店 | 12月底以前 | 涂世昌 | 文旅广电局 | 龙 英
[5 empty] | 3、启动1.1万㎡安德广厦建设 | 9月以前开工 | 涂世昌 | 住建局 | 罗品俊
[5 empty] | 4、组建龙诚集团公司 | 6月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 5、入笼为限额以上商贸企业 | 12月底以前 | 涂世昌 | 城关镇 | 杨 辉 | 经贸局 统计局 国税局 | 县文化馆背后新建楼房1、2楼的餐饮超市
[5 empty] | 6、完成投资1.6亿元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 城关镇 | 杨 辉 | 发改局
9 | 镇坪县硒源食品有限公司 | 城关镇竹溪河口 | 否 | 富硒洋芋加工 | 1、新建洋芋粉条、淀粉、面条生产线3条 | 3月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 2、修建2000㎡洋芋保险库 | 6月底以前 | 涂世昌 | 农林科技局 | 陈 超
[5 empty] | 3、新建标准化厂房1000㎡ | 3月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 4、入笼为规模以上工业企业 | 9月底以前 | 涂世昌 | 城关镇 | 杨 辉
[5 empty] | 5、完成投资2000万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄 | 发改局
10 | 津元春食品有限公司 | 城关镇竹溪河口 | 是 | 腊肉、蜂蜜、竹笋、山野菜加工，销售、电商 | 1、启动2000㎡电商孵化园建设 | 6月底以前 | 涂世昌 | 扶贫局 | 田 辉 | 经贸局
[5 empty] | 2、新建10000箱中蜂养殖基地 | 3月底以前 | 涂世昌 | 农林科技局 | 陈 超
[5 empty] | 3、启动药蜜新产品开发 | 4月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 4、启动津元春、永康、泰亨企业重组试点 | 5月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 5、完成投资1000万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄 | 发改局
11 | 农林食品有限公司 | 城关镇竹溪河口 | 是 | 酒产品加工、销售 | 1、新增10000吨天然泉水生产线 | 2月底以前开工 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 2、改造2000㎡标准化厂房 | 7月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 3、修建500㎡陈酿库 | 7月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 4、培育为产值过5000万元企业 | 12月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 5、完成投资3000万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄 | 发改局
12 | 康荣农业科技有限公司 | 城关镇竹溪河口 | 是 | 饲料加工农业种植 | 1、启动饲料生产线技改 | 8月底以前开工 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 2、新建民宿客栈10户 | 10月以前开工 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 文旅广电局
[5 empty] | 3、启动企业招商盘活工作 | 9月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 4、培育为产值过5000万企业 | 12月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄 |  | 渝康饲料公司
[5 empty] | 5、完成投资1000万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄 | 发改局
13 | 众鑫商贸有限公司 | 城关镇蔬菜村 | 否 | 旅游开发、商贸物流、砂石料、汽车运输 | 1、启动15亩商贸物流中心建设 | 2月底以前开工 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 2、启动上竹康养山庄建设，完成民宿客栈改造10户 | 9月底以前 | 涂世昌 | 上竹镇 | 毕道云 | 文旅广电局
[5 empty] | 3、启动能源站建设 | 2月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 4、整合商贸物流、砂石、运输及旅游开发组建集团公司 | 4月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 5、入笼为规模以上服务业企业及限额以上商贸企业 | 6月底以前 | 涂世昌 | 城关镇 | 杨 辉 | 发改局 统计局 经贸局 国税局 | 砂石料厂入笼为限额以上商贸企业，运输公司入笼为规模以上服务业企业
[5 empty] | 6、完成投资8000万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄 | 发改局
14 | 渝陕商贸有限公司 | 城关镇蔬菜村 | 是 | 宾馆、商贸物流、砂石料 | 1、启动25亩建材、药材、农产品交易中心建设 | 2月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 2、培育为产值5000万元的企业 | 12月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄 |  | 渝秦砂石料公司
[5 empty] | 3、入笼为限额以上商贸企业 | 6月底以前 | 涂世昌 | 城关镇 | 杨 辉 | 统计局 国税局 经贸局 | 渝陕商贸公司为入笼对象，渝秦砂石料公司已入笼为规模以上工业企业
[5 empty] | 4、启动300车位的停车场建设 | 5月底以前 | 涂世昌 | 住建局 | 罗品俊
[5 empty] | 5、完成投资1.5亿元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 城关镇 | 杨 辉 | 发改局
15 | 镇坪县制药厂 | 城关镇应家坪 | 是 | 中药材加工、销售 | 1、完成生产线技改，工艺变更报备 | 9月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄 | 市场监管局
[5 empty] | 2、推进制药厂招商整体转让 | 3月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 3、培育为产值过5000万元企业 | 12月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 4、完成投资2000万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄 | 发改局
16 | 安康汽车运输公司镇坪县分公司 | 城关镇应家坪 | 是 | 汽车客运 | 1、启动二级客运站建设 | 3月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 2、建成150车位停车场 | 12月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 3、新增县城至飞渡峡旅游客运 | 4月底以前 | 涂世昌 | 交通局 | 姚顺康
[5 empty] | 4、完成投资2000万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 交通局 | 姚顺康 | 发改局
17 | 镇坪县佳芯灯光装饰有限公司 | 城关镇蔬菜村 | 否 | 灯饰安装、销售 | 1、入笼为限额以上商贸企业 | 7月底以前 | 涂世昌 | 城关镇 | 杨 辉 | 统计局 国税局 经贸局
18 | 汉巴食品有限公司 | 城关镇新华村 | 否 | 肉质品加工 | 1、销售商品猪4000头 | 12月底以前 | 涂世昌 | 城关镇 | 杨 辉 | 农林科技局
[5 empty] | 2、新建腊肉生产线 | 3月底以前开工 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 3、入笼为规模以上工业企业 | 11月底以前 | 涂世昌 | 城关镇 | 杨 辉 | 统计局 国税局 经贸局
[5 empty] | 4、新建标准化厂房2000㎡ | 10月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 5、完成投资3000万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄 | 发改局
19 | 泰亨生态农业发展有限公司 | 城关镇坪堡村 | 否 | 腊肉生产及销售、野猪养殖、电商 | 1、建成386㎡深山来客京东体验馆 | 5月底以前 | 涂世昌 | 扶贫局 | 田 辉 | 经贸局
[5 empty] | 2、建成肉制品生产线3条 | 12月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 3、建成“产业园+兜底园” | 12月底以前 | 涂世昌 | 国土局 | 汪德平 | 城关镇
[5 empty] | 4、建成标准化厂房9300㎡ | 5月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
19 | 泰亨生态农业发展有限公司 | 城关镇坪堡村 | 否 | 腊肉生产及销售、野猪养殖、电商 | 5、建成西安、安康直销门面店2个 | 5月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 6、入笼为规模以上工业企业 | 11月底以前 | 涂世昌 | 城关镇 | 杨 辉 | 统计局 国税局 经贸局
[5 empty] | 7、启动津元春、永康、泰亨企业重组试点 | 5月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 8、创建专精特新企业 | 12月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 9、完成投资2000万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 城关镇 | 杨 辉 | 发改局
20 | 桂花水能有限公司 | 镇坪县城关镇 | 否 | 电力生产供应 | 1、主板上市 | 12月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄 | 金融办
[5 empty] | 2、沙湾电站装机发电 | 6月底以前 | 涂世昌 | 水利局 | 杨立刚
[5 empty] | 3、沙湾电站入笼为规模以上工业企业 | 11月以前 | 涂世昌 | 城关镇 | 杨 辉
[5 empty] | 4、建成云计算大数据平台 | 12月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 5、桂花储能科技在飞地园区落地开工 | 9月底以前 | 涂世昌 | 飞地办 | 胡 奎
[5 empty] | 6、南江湖旅游开发，完成规划绿化、基础设施，启动产业园建设、部分景点建设，建成农家客栈10户 | 12月底以前 | 涂世昌 | 文旅广电局 | 龙 英 | 农林科技局
[5 empty] | 7、创建市级科技示范型企业 | 12月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 8、启动观光电站建设 | 6月底以前开工 | 涂世昌 | 水利局 | 杨立刚
[5 empty] | 9、完成投资1亿元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 水利局 | 杨立刚 | 发改局
[5 empty] | 10、培育为产值过5000万元企业 | 12月底以前 | 涂世昌 | 水利局 | 杨立刚 |  | 佰佳能源公司
21 | 佳佳乐超市 | 镇坪县城关镇 | 否 | 批发零售 | 入笼为限额以上商贸企业 | 6月底以前 | 涂世昌 | 城关镇 | 杨 辉 | 统计局 国税局 经贸局
22 | 水电联合开发有限公司 | 镇坪县城关镇 | 是 | 电力生产供应 | 培育为产值过5000万元企业 | 12月底以前 | 涂世昌 | 水利局 | 杨立刚
23 | 发龙商贸有限公司 | 镇坪县城关镇 | 否 | 餐饮住宿 | 入笼为限额以上商贸企业 | 6月底以前 | 涂世昌 | 城关镇 | 杨 辉 | 统计局 国税局 经贸局
24 | 莲花实业有限公司 | 镇坪县曙坪镇 | 否 | 苦荞种植、加工、销售 | 1、建成数字化智能化苦荞食品生产线 | 12月底以前 | 涂世昌 | 飞地办 | 胡 奎 | 经贸局
[5 empty] | 2、建成标准化厂房8000㎡ | 12月底以前 | 涂世昌 | 飞地办 | 胡 奎 | 经贸局
[5 empty] | 3、完成投资4000万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 飞地办 | 胡 奎 | 发改局
[5 empty] | 4、一万亩苦荞种植基地 | 3月底以前 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 农林科技局
[5 empty] | 5、企业办公用房 5000㎡ | 12月底以前 | 涂世昌 | 飞地办 | 胡 奎
[5 empty] | 6、入笼为规模以上工业企业 | 12月底以前 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 统计局 国税局 经贸局
[5 empty] | 7、申报市级质量标杆企业、市级专精特精企业、市级农业产业化龙头企业 | 12月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄 | 农林科技局
[5 empty] | 8、建成体验馆1000㎡ | 12月底以前 | 涂世昌 | 飞地办 | 胡 奎
[5 empty] | 9、报备为外贸企业 | 6月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
25 | 飞渡峡黄安坝旅游开发公司 | 曙坪镇阳安村 | 是 | 旅游开发 | 1、完成4A级景区巩固提升 | 12月底以前 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 文旅广电局
[5 empty] | 2、完成5A级景区规划 | 10月底以前 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 文旅广电局
[5 empty] | 3、启动麦渣坪古村落开发，完成基础设施配套 | 5月底以前 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 文旅广电局
[5 empty] | 4、完成投资5000万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 发改局
26 | 安得药业责任有限公司 | 曙坪镇战斗村 | 否 | 中药材种植、收购、加工 | 1、建设100亩林下黄莲药材基地 | 3月底以前 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 农林科技局
[5 empty] | 2、完成林地流转3000亩 | 2月底以前 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏
[5 empty] | 3、建设新品种玄参繁育基地 | 2月底以前 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 农林科技局
[5 empty] | 4、建设白术基地100亩 | 3月底以前 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 农林科技局
[5 empty] | 5、完成投资600万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 发改局
27 | 三大峡旅游开发有限公司 | 曙坪镇联合村 | 否 | 旅游开发 | 1、建成7000㎡三大峡宾馆 | 12月底以前 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 文旅广电局
[5 empty] | 2、启动库区景观步行道及垂钓设施建设 | 7月底以前 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 文旅广电局
[5 empty] | 3、完成库区码头建设 | 12月底以前 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 文旅广电局
[5 empty] | 4、建成休闲广场及停车场 | 12月底以前 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 文旅广电局
[5 empty] | 5、完成特色民居改造7户 | 12月底以前 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 文旅广电局
[5 empty] | 6、入笼为限额以上商贸企业 | 8月底以前 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 统计局 国税局 经贸局
[5 empty] | 7、完成投资7500万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 发改局
28 | 圣峰药材发展有限公司 | 镇坪县曙坪镇 | 否 | 药材种植、加工、销售 | 1、发展乌天麻500亩 | 3月底以前 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 农林科技局
[5 empty] | 2、白芨100亩、重楼200亩 | 3月底以前 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 农林科技局
[5 empty] | 3、建成2万㎡乌麻繁育基地 | 2月底以前 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 农林科技局
[5 empty] | 4、启动乌麻体验馆及接待中心建设 | 10月底以前开工 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 农林科技局
[5 empty] | 5、入笼为限额以上商贸企业 | 11月底以前 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 统计局 国税局 经贸局
[5 empty] | 6、完成投资1000万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 发改局
29 | 鸿利矿业有限公司 | 镇坪县曙坪镇桃园村 | 是 | 板石加工、销售 | 1、新增小板、工艺板生产线 | 2月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 2、整合瓦板石、美之程组建集团公司 | 3月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 3、培育为产值过亿企业 | 12月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 4、建成标准化厂房3000㎡ | 2月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 5、完成外贸出口200万美元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 6、完成投资8000万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄 | 发改局
30 | 联农农贸有限公司 | 镇坪县钟宝镇 | 否 | 农业种养、销售、旅游开发 | 1、启动建设15亩旅游庄园 | 2月底以前 | 涂世昌 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 文旅广电局
[5 empty] | 2、启动建设15000只土鸡养殖基地，当年养殖8000只 | 2月底以前 | 涂世昌 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 农林科技局
[5 empty] | 3、启动建设1200㎡山羊养殖基地，养殖山羊500只 | 2月底以前 | 涂世昌 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 农林科技局
[5 empty] | 4、启动建设洋芋粉条加工生产线 | 9月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 5、建设标准化厂房1000㎡ | 9月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 6、入笼为限额以上商贸企业 | 11月底以前 | 涂世昌 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 统计局 国税局 经贸局
[5 empty] | 7、完成投资5000万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 发改局
31 | 三江农业开发有限公司 | 镇坪县钟宝镇 | 否 | 农业种养、销售、旅游开发 | 1、完成园区基础设施配套 | 9月底以前 | 涂世昌 | 钟宝镇 | 吕武鸿
[5 empty] | 2、启动建设体验接待中心 | 6月底以前开工 | 涂世昌 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 文旅广电局
[5 empty] | 3、种植200亩核桃园及200亩魔芋基地 | 3月底以前 | 涂世昌 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 农林科技局
[5 empty] | 4、入笼为限额以上商贸企业 | 11月底以前 | 涂世昌 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 统计局 国税局 经贸局
[5 empty] | 5、完成投资4000万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 发改局
32 | 江南现代农业科技有限公司 | 镇坪县钟宝镇 | 否 | 蔬菜种植、销售 | 1、培育为限额以上商贸企业 | 7月底以前 | 涂世昌 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 统计局 国税局 经贸局
33 | 渝龙矿业有限公司 | 镇坪县钟宝镇 | 否 | 煤矸石综合利用 | 1、新增一条煤矸石综合利用生产线 | 5月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 2、入笼为规模以上工业企业 | 11月底以前 | 涂世昌 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 统计局 国税局 经贸局
[5 empty] | 3、完成投资2000万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄 | 发改局
34 | 黄龙潭大鲵仿生态繁育有限公司 | 镇坪县钟宝镇 | 否 | 大鲵养殖繁育 | 1、入笼为限额以上商贸企业 | 6月底以前 | 涂世昌 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 统计局 国税局 经贸局
35 | 天生桥农贸有限公司 | 镇坪县华坪镇 | 否 | 生猪养殖、农产品加工 | 1、启动生产线建设 | 5月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 2、建成标准化厂房3000㎡ | 5月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 3、入笼为规模以上工业企业 | 11月底以前 | 涂世昌 | 华坪镇 | 王玉龙 | 统计局 国税局 经贸局
[5 empty] | 4、完成投资500万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 华坪镇 | 王玉龙 | 发改局
36 | 创亿仿生态制品有限公司 | 镇坪县钟宝镇 | 否 | 景区开发建设、园林景观工程设计、环境绿化工程培育等 | 1、启动生产线改造 | 4月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 2、建设上竹民宿庄园 | 8月底以前 | 涂世昌 | 上竹镇 | 毕道云 | 文旅广电局
[5 empty] | 3、完成投资500万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 上竹镇 | 毕道云 | 发改局
37 | 江源农牧科技有限公司 | 镇坪县钟宝镇 | 否 | 生猪繁育、销售、蔬菜种植 | 1、完成老厂迁建，新建种猪厂2万㎡ | 5月底以前 | 涂世昌 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 农林科技局
[5 empty] | 2、启动巴马香猪生产线建设 | 7月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 3、建设标准化厂房2000㎡ | 7月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 4、建设100亩温室大棚蔬菜基地 | 3月底以前 | 涂世昌 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 农林科技局
[5 empty] | 5、启动建设体验庄园 | 3月底以前 | 涂世昌 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 文旅广电局
[5 empty] | 6、入笼为限额以上商贸企业 | 6月底以前 | 涂世昌 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 统计局 国税局 经贸局
[5 empty] | 7、完成投资1.2亿元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 发改局
38 | 向阳春茶厂 | 曾家镇琉璃村 | 否 | 茶叶种植、收购、加工、销售 | 1、建设电子商务平台和直销店3个， | 12月底以前 | 涂世昌 | 扶贫局 | 田 辉 | 经贸局
[5 empty] | 2、建成杀青、绿茶、红茶、黑茶四条生产线 | 6月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 3、整合光华茶厂、枫树梁茶厂及宏远商贸组建集团公司 | 6月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 4、建成标准化厂房3000㎡ | 12月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 5、启动茶旅观光园建设，建成游客中心 | 3年 | 涂世昌 | 曾家镇 | 郑 杰 | 文旅广电局
[5 empty] | 6、建成宏远火锅城 | 3月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 7、向阳茶厂培育为规模以上工业企业、宏远火锅城入笼纳统为限额以上商贸企业 | 11月底以前 | 涂世昌 | 曾家镇 | 郑 杰 | 统计局 国税局 经贸局
[5 empty] | 8、完成投资5000万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 曾家镇 | 郑 杰 | 发改局
39 | 盛达魔芋加工厂 | 曾家镇五星村 | 否 | 魔芋加工、生产、种植 | 1、建成2万亩订单魔芋基地 | 5月底以前 | 涂世昌 | 曾家镇 | 郑 杰 | 农林科技局
[5 empty] | 2、新建魔芋精加工生产线 | 8月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 3、建成魔芋食品体验馆 | 11月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 4、建成标准化厂房3000㎡ | 3月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 5、入笼为规模以上工业企业（农产品加工型） | 6月底以前 | 涂世昌 | 曾家镇 | 郑 杰 | 统计局 国税局 经贸局
[5 empty] | 6、报备为外贸企业 | 3月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 7、整合企业子公司组建集团公司 | 4月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 8、完成投资5000万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄 | 发改局
40 | 众诚电子科技有限公司 | 曾家镇 | 否 | 电子元件加工、销售 | 1、建成市级社会化服务平台 | 3月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 2、新增社区工厂6个（在曾家镇以外各增加一个） | 12月底以前 | 涂世昌 | 各镇 | 各镇镇长 | 经贸局
[5 empty] | 3、报备外贸企业 | 3月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 4、创建市级科技型示范企业 | 12月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 5、完成投资1000万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄 | 发改局
41 | 草堂春有限公司 | 曾家镇渔坪村 | 是 | 五味子、土鸡养殖 | 1、新建3000亩五味子种植基地 | 12月底以前 | 涂世昌 | 曾家镇 | 郑 杰 | 农林科技局
[5 empty] | 2、企业生产线技改 | 5月底以前开工 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 3、启动加工园+观光园建设 | 3月底以前开工 | 涂世昌 | 农林科技局 | 陈 超 | 文旅广电局经贸局
[5 empty] | 4、推进草堂春整体转让 | 2月底以前启动 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 5、实施草堂春公司和农林食品公司重组试点 | 9月底以前启动 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 6、培育为产值过5000万元企业 | 12月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 7、完成投资2000万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 曾家镇 | 郑 杰 | 发改局
42 | 腾展农业开发有限公司 | 曾家镇五星村 | 否 | 乌鸡养殖、加工、销售 | 1、发展订单乌鸡70万只 | 3月底以前 | 涂世昌 | 曾家镇 | 郑 杰 | 农林科技局
[5 empty] | 2、启动科研中心建设 | 7月底以前开工 | 涂世昌 | 农林科技局 | 陈 超
[5 empty] | 3、培育为限额以上商贸企业 | 7月底以前 | 涂世昌 | 曾家镇 | 郑 杰 | 统计局 国税局 经贸局
[5 empty] | 4、建成乌鸡溯源体系 | 5月底以前 | 涂世昌 | 农林科技局 | 陈 超
[5 empty] | 5、完成投资5000万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 飞地办 | 胡 奎 | 发改局
43 | 镇坪县马铃薯有限公司 | 曾家镇五星村 | 否 | 马铃薯种薯繁育、商品薯生产初加工 | 1、建成洋芋系列产品生产线 | 8月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 2、新建2000亩订单洋芋合格种种源基地 | 2月底以前 | 涂世昌 | 曾家镇 | 郑 杰 | 农林科技局
[5 empty] | 3、5000亩商品芋订单 | 2月底以前 | 涂世昌 | 农林科技局 | 陈 超
[5 empty] | 4、建成500㎡冷库 | 4月底以前 | 涂世昌 | 曾家镇 | 郑 杰 | 农林科技局
[5 empty] | 5、完成投资1500万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 曾家镇 | 郑 杰 | 发改局
[5 empty] | 6、入笼为限额以上商贸企业 | 9月底以前 | 涂世昌 | 曾家镇 | 郑 杰 | 统计局 国税局 经贸局
[5 empty] | 7、创建市级农业产业化龙头企业 | 12月底以前 | 涂世昌 | 农林科技局 | 陈超
44 | 天源生态园养殖有限公司 | 曾家镇琉璃村 | 否 | 淡水鱼养殖 | 1、完成养殖园搬迁、新建鱼池50亩 | 3月底以前启动 | 涂世昌 | 水利局 | 杨立刚
[5 empty] | 2、完成投资2000万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 曾家镇 | 郑 杰 | 发改局
45 | 康青农业开发有限公司 | 曾家镇宏伟村 | 否 | 茶叶种植、加工、销售 | 1、建成2000箱的蜂蜜一条沟 | 5月底以前 | 涂世昌 | 曾家镇 | 郑 杰 | 农林科技局
[5 empty] | 2、发展黄莲、牡丹、花卉药材2000亩 | 3月底以前 | 涂世昌 | 曾家镇 | 郑 杰 | 农林科技局
[5 empty] | 3、完成投资3000万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 曾家镇 | 郑 杰 | 发改局
46 | 曾家镇加油站 | 镇坪县曾家镇 | 否 | 成品油零售 | 入笼为限额以上商贸企业 | 6月底以前 | 涂世昌 | 曾家镇 | 郑 杰 | 统计局 国税局 经贸局
47 | 镇坪县大鲵生物科技有限公司 | 上竹镇松坪村 | 否 | 大鲵养殖繁育 | 1、新建钱鱼养殖基地50亩 | 3月底以前开工 | 涂世昌 | 水利局 | 杨立刚
[5 empty] | 2、销售20万尾钱鱼苗 | 12月底以前 | 涂世昌 | 水利局 | 杨立刚
[5 empty] | 3、启动钱鱼科研中心和保护基地建设 | 5月底以前启动 | 涂世昌 | 水利局 | 杨立刚
47 | 镇坪县大鲵生物科技有限公司 | 上竹镇松坪村 | 否 | 大鲵养殖繁育 | 4、入笼为限额以上商贸企业 | 8月底以前 | 涂世昌 | 上竹镇 | 毕道云 | 统计局 国税局 经贸局
[5 empty] | 5、完成投资600万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 上竹镇 | 毕道云 | 发改局
48 | 南山燕实业有限公司 | 镇坪县上竹镇 | 否 | 旅游产品开发 | 1、建成电商销售平台 | 3月底以前 | 涂世昌 | 扶贫局 | 田 辉 | 经贸局
[5 empty] | 2、建成旅游产品展示馆 | 4月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 3、建成手工艺品生产线 | 6月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 4、启动绿化基地建设 | 3月底以前 | 涂世昌 | 农林科技局 | 陈 超
[5 empty] | 5、改造特色民居2户 | 6月底以前开工 | 涂世昌 | 上竹镇 | 毕道云
[5 empty] | 6、入笼为限额以上商贸企业 | 11月底以前 | 涂世昌 | 上竹镇 | 毕道云 | 统计局 国税局 经贸局
[5 empty] | 7、完成投资1000万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 上竹镇 | 毕道云 | 发改局
49 | 余老二湾煤矿 | 上竹镇华龙村 | 是 | 矿产资源开发 | 1、培育为产值过5000万元企业 | 12月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
50 | 谢家坡煤矿 | 镇坪县上竹镇 | 是 | 矿产资源开发 | 1、培育为产值过5000万元企业 | 12月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
51 | 陈家湾煤矿 | 镇坪县上竹镇 | 是 | 矿产资源开发 | 1、培育为产值过5000万元企业 | 12月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
52 | 欣陕农业科技有限公司 | 牛头店镇国庆村 | 否 | 茶叶种植、加工、销售 | 1、入笼为规模以上工业企业 | 7月底以前 | 涂世昌 | 牛头店镇 | 邓永宝 | 统计局 国税局 经贸局
[5 empty] | 2、创建市级专精特新企业、市级质量标杆企业 | 12月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 3、建成高山富硒茶专家大院 | 12月底以前 | 涂世昌 | 农林科技局 | 陈 超
52 | 欣陕农业科技有限公司 | 牛头店镇国庆村 | 否 | 茶叶种植、加工、销售 | 4、完成园区景观路14公里 | 10月底以前 | 涂世昌 | 交通局 | 姚顺康
[5 empty] | 5、建设直销店4个（西安、渭南、宝鸡、安康） | 4月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 6、改造曙坪镇大树村茶园1000亩 | 3月底以前 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 农林科技局
[5 empty] | 7、启动大树村民宿度假山庄，改造民居16户 | 10月底以前 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 文旅广电局
[5 empty] | 8、整合陕西百草园有限公司，启动建设观光园，建成办公大楼和酒店及百草园 | 12月底以前 | 涂世昌 | 农林科技局 | 陈 超
[5 empty] | 9、建成“产业园+兜底园” | 12月底以前 | 涂世昌 | 国土局 | 汪德平 | 牛头店镇
[5 empty] | 10、完成投资8000万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 牛头店镇 | 邓永宝 | 发改局
[5 empty] | 11、启动与向阳茶厂重组工作 | 11月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
53 | 镇坪县南江渔业有限公司 | 牛头店镇前进村 | 否 | 大鲵养殖及销售 | 1、新建鱼池20亩，销售大鲵3万斤 | 12月底以前 | 涂世昌 | 水利局 | 杨立刚
[5 empty] | 2、发展订单大鲵养殖户30户，5000尾 | 3月底以前 | 涂世昌 | 水利局 | 杨立刚
[5 empty] | 3、完成投资700万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 牛头店镇 | 邓永宝 | 发改局
54 | 镇坪县荣昌公司 | 牛头店镇国庆村 | 否 | 农副产品销售 | 1、建成办公大楼及农贸市场1000㎡ | 10月底以前 | 涂世昌 | 牛头店镇 | 邓永宝 | 经贸局
[5 empty] | 2、入笼为限额以上商贸企业 | 11月底以前 | 涂世昌 | 牛头店镇 | 邓永宝 | 统计局 国税局 经贸局
[5 empty] | 3、完成投资500万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 牛头店镇 | 邓永宝 | 发改局
55 | 牛头店加油站 | 牛头店镇国庆村 | 否 | 成品油零售 | 1、入笼为限额以上商贸企业 | 11月底以前 | 涂世昌 | 牛头店镇 | 邓永宝 | 统计局 国税局 经贸局
55 | 牛头店加油站 | 牛头店镇国庆村 | 否 | 成品油零售 | 2、建成并投入使用 | 9月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄
[5 empty] | 3、完成投资1000万元 | 12月底以前 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄 | 发改局
56 | 唐可清五金销售门市部 | 镇坪县城关镇 | 否 | 五金销售 | 入笼为限额以上商贸企业 | 11月底以前 | 涂世昌 | 城关镇 | 杨 辉 | 统计局 国税局 经贸局
57 | 联合腊肉村 | 曙坪镇联合村 | 否 |  | 入笼为规模以上服务业企业 | 11月底以前 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 统计局 国税局 经贸局 发改局