## Shee1
附件1:
曙河生态旅游示范区“多规合一”“百日攻坚战”工作任务清单
序号 | 规划编制项目名称 | 完成时限及进度 | 责任人 | 备注
1 | 镇坪县曙河旅游示范区总体策划及控制规划 | 11月中旬完成评审 | 王安林
2 | 镇坪县百里绿道规划项目 | 10月底前完成规划设计单位招标，11月20日前完成地勘，12月底前完成初设方案。 | 王安林
3 | 曙河生态旅游示范区入口印象规划项目 | 10月底前完成初设方案评审，11月底前完成施工图。 | 王安林
4 | 曙河生态旅游示范区游客服务中心规划项目 | 11月上旬完成规划设计单位招标，12月底前完成初设方案。 | 王安林
5 | 镇坪县曙河旅游示范区综合服务中心主楼内部装修设计 | 10月下旬完成。 | 王安林
6 | 中坝、大树、阳安民居风貌改造设计 | 11月中旬完成初设方案。 | 王安林
7 | 曙河生态旅游示范区规划展览馆内部装修设计 | 10月20日前完成初设方案评审。 | 王安林

## Sheet2
附件2：
曙河生态旅游示范区重点项目“百日攻坚战”工作任务清单
序号 | 项目 名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 完成时限及主要形象进度 | 包抓县 级领导 | 责任单位 | 部门责任人 | 部门分管负责人 | 部门包抓干部 | 示范区办公室工作人员 | 备注
1 | 巴山腊味小镇建设项目 | 镇坪县文化旅游投资开发有限公司 | 新建游客服务中心、社区服务中心、腊味小镇广场、观景平台、生态停车场、星级厕所、码头、栈道、三大峡山庄，完成42户特色民居内外装修工程，新建微动力污水处理系统、饮水、绿化、亮化、雨污分离、二环路、电力提升改造等配套设施建设项目。 | 1.曙坪镇负责，12月底前完成游客服务中心和社区服务中心主体工程形象进度的80%；完成腊味小镇主街区配套设施建设（含亮化、雨污分离工程）；11月上旬启动腊味小镇二环路建设，12月底前完成路基工程；10月底启动三大峡山庄装修工程，12月底前完成外立面装修形象进度的30%；12月底前完成42户特色民居内外装修工程；12月底前建设完成微动力污水处理系统建设并投入使用。 2.联合援建小组办公室负责，12月底前，完成腊味小镇饮水工程并投入使用； 3.示范区领导小组办公室负责，10月底前启动腊味小镇广场、观景平台和生态停车场建设； 4.县文广旅游局负责，12月底完成星级厕所主体及装修工程并投入使用； 5.移民局负责，12月底完成码头和栈道主体工程； 6.县农林科技局负责，10月底启动腊味小镇绿化建设； 7.县电力局负责，10月底前启动腊味小镇电力提升改造工程，12月前竣工投入使用。 | 贺中原 | 曙坪镇 援建办 示范区办公室 文广旅游局移民局 农林科技局电力局 | 刘 鹏 代兴毕 丁 涛 龙 英 刘祥生 陈 超 陈天中 | 朱树生 杨 鑫 王安林 陈 莉 谭 鹏 王 馨 唐德海 | 陈 松 杨 鑫 蒋孝明 于建华 谭 鹏 王本万 | 程 军
2 | 桃园花仙谷高端民宿建设项目 | 香港立清智涵集团 | 新建入口景观桥2座，滨水栈道2500米，花海乐园300亩，音乐茶座200平方米、多功能酒店3400平方米、改造10户土坯房打造10个高端民宿，配套停车场等设施建设。 | 1.曙坪镇牵头，2017年10月10日前确定土（林）地流转模式，2017年11中旬完成项目涉及土地、林地流转工作，2017年12月中旬完成项目涉及房屋征收、土地征占用、坟墓迁移等工作。 2.县国土局负责，2018年2月底前完成31亩项目建设用地手续办理相关工作。 3.县交通局负责，10月底前启动桃园村组道路建设项目（两桥一路）施工招标,12月上旬开工建设。 4.县水利局牵头，曙河生态旅游示范带建设领导小组办公室、曙坪镇配合，2017年11月底前完成建设区域电线铁塔改线工作。 | 李俊 | 曙坪镇 国土局 交通局 水利局 | 刘 鹏 汪 平 李宗健 杨立刚 | 罗学辉 杨 勇 唐儒海 邹卫春 | 李再国 陈良银 罗家钟 杨勤安 | 林 瑞
3 | 大树花海建设项目 | 香港立清智涵教育集团 | 项目规划面积300亩，总投资1亿元，一期建设面积160亩，完成投资2000万元，二期配套建设观景平台、步行道等设施。 | 1.县交通局负责，曙坪镇配合，10月20日前完成大树村桥涵道路综合配套项目设计招标，11月20日前完成施工招标，11月底开工建设。 2.曙坪镇负责，11月上旬前完成大树村民居风貌改造设计，11月下旬开工建设。 | 李俊 | 交通局 曙坪镇 | 李宗健 刘 鹏 | 唐儒海 罗学辉 | 罗家钟 卜发斌 | 王安林
4 | 林河景区建设项目 | 镇坪县万兴旅游开发有限公司 | 新建游客接待中心、景区大门、景区道路及基础设施配套。 | 1.县交通局负责，曙坪镇配合，10月20日前开工建设槐树湾桥梁建设项目。 2.曙坪镇牵头，10月20日前确定土（林）地流转模式，2017年11中旬完成项目涉及土地、林地流转工作，2017年12月中旬完成项目涉及房屋征收、土地征占用、坟墓迁移等工作。 3.县文广旅游局牵头，镇坪县万兴旅游开发有限公司配合，10月底前完成总体规划评审，12月底前完成修建性详规评审。 | 李 俊 | 交通局 曙坪镇 文广旅游局 | 李宗健 刘 鹏 龙 英 | 唐儒海 朱树生 陈 莉 | 罗家钟 杜 军 于建华 | 谢 霜
5 | 代安河景区 | 镇坪县中投东方旅游开发有限公司 | 建设景区游客中心，大型休闲避暑山庄以及相关配套基础设施。 | 1.曙坪镇牵头，10月20日前确定土（林）地流转方案，2017年11中旬完成项目涉及土地、林地流转工作，2017年12月中旬完成项目涉及房屋征收、土地征占用等工作。 2.县文广旅游局负责，10月底协助企业完成总体规划评审，11月底完成修建性详规规划评审。 | 李 俊 | 曙坪镇 文广旅游局 | 刘 鹏 龙 英 | 罗学辉 陈 莉 | 郭宏芸 马 驭 | 陈 静
6 | 曙河生态旅游示范区规划展览馆项目 | 镇坪县文化旅游投资开发有限公司 | 新建钢结构玻璃房（长13米，宽16米，高7.2米）208平方米，及内部装修工程。 | 示范区领导小组办公室负责，10月20日前曙河生态旅游示范区规划展览馆项目开工建设，12月10前完成主体工程，11月15日前完成规划展厅内部装修设计，12月20日前开工建设内部装修装饰工程。2018年1月底前完成内部装修装饰工程。 | 李 俊 | 示范区领导小组办公室 | 丁 涛 | 程 军 | 郭洪超 | 程 军
7 | 曙河生态旅游示范区入口印象建设项目 | 镇坪县文化旅游投资开发有限公司 | 新建停车区1050平方米，伸水平台435平方米；铺地广场985平方米、景观绿化1750平方米；形象标识2个，休息座椅16个，景观小品15个，路灯8盏。 | 示范区领导小组办公室负责，10月20日前完成征地和规划设计，11月15前完成施工招标，11月20日开工建设。 | 李 俊 | 示范区领导小组办公室 | 丁 涛 | 王安林 | 蒋孝明 | 王安林
8 | 曙河生态旅游示范区综合服务中心主楼加固改造项目 | 镇坪县文化旅游投资开发有限公司 | 改造加固原小曙河政府大楼2400平方米。 | 示范区领导小组办公室负责，10月底前完成施工招标，11月上旬开工建设，12月底完成改造加固及一楼装修工程，完成二、三楼装修设计。 | 李 俊 | 示范区领导小组办公室 | 丁 涛 | 程 军 | 郭洪超 | 程 军
9 | 兴隆村生态观光园建设项目 | 陕西铜墙铁壁生态农业科技开发有限公司 | 新建入口桥头牌坊、小型停车场、农田景观园与采摘体验园，改造6栋土坯房。 | 县财政局牵头，曙坪镇配合，10月20日前完成土地流转50亩，12月底前完成入口大门、体验步道1000米，农田护坎1000米，绿化50株。 | 李 俊 | 财政局 曙坪镇 | 丁 涛 刘 鹏 | 张卫忠 朱树生 | 郭洪超 杜 军 | 谭裕泉
10 | 阳安旅游村旅游基础设施建设项目 | 曙坪镇 | 新建晓峰坝旅游步道1000米，路灯盏50，水田坪产业路1000米。 | 1.示范区领导小组办公室负责，11月中旬前完成阳安村民居风貌改造设计，12月上旬开工建设。 2.县文广旅游牵头，曙坪镇配合，10月中旬完成征地拆迁，11月底前完成晓峰坝旅游步道1000米路基工程，路灯50盏。 | 李 俊 | 示范区办公室 文广旅游局 曙坪镇 | 丁 涛 龙 英 刘 鹏 | 王安林 何云根 刘 彪 | 王安林 陈 浩 黄丹黎 | 陈 静
11 | 曙河生态旅游示范区基础设施提升项目 | 各项目 业主 | 道路绿化27.8公里，旅游标示标牌850个，绿道建设实验段建设600米。 | 1.县农林科技局负责，10月前启动沿线10处绿化小品建设，12月底前完成受灾已建绿化补植补灾工作。 2.县文广旅游局负责，10月20日前，完成沿线旅游标示标牌提升改造方案，12月底前完成改造提升工作。 3.示范区领导小组办公室负责，10月20日底前完成中坝村绿道实验段设计，11月上旬启动建设。 4.曙坪镇负责，新购置20个移动式垃圾箱，开展环境卫生大整治活动。 | 李 俊 | 农林科技局 文广旅游局 示范区办公室 曙坪镇 | 陈 超 龙 英 丁 涛 刘 鹏 | 王 馨 陈 莉 王安林 刘 彪 | 王本万 马 驭 郭洪超 黄丹黎 | 王安林
12 | 曙河生态旅游示范区招商项目 | 各项目 业主 | 曙河漂流项目、侯家湾矿泉水项目 | 1.示范区领导小组办公室负责，10月底前完成曙河漂流项目规划评审和项目一期征地工作。 2.县招商局负责，10月底前完成曙河漂流、侯家湾矿泉水等项目的前期洽谈和签约工作。12月底落地开工。 | 李 俊 | 示范区办公室 招商局 | 丁 涛 彭长辉 | 王安林 罗学平 | 郭洪超陈 熠 | 王安林
13 | 曙河生态旅游示范区十大民宿建设项目 | 各项目 业主 | 新建2户，改造提升5户 | 曙坪镇负责，10月底前对确定的10大休闲农庄进行实地检查，初审推进方案、规划设计方案、建设进度情况，并制定以奖代补办法和评估验收方案。12月底前完成5户升级改造，2户新建完成规划评审。 | 李 俊 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 刘 彪 | 汪 艳 | 王安林
14 | 镇坪县中华蜂蜜科技体验馆 | 刘 恒 | 新建科技体验馆250平方米。 | 示范区领导小组办公室负责，10月底前协助指导企业制定建设方案，11月中旬开工建设。 | 李 俊 | 农林科技局曙坪镇 示范区办公室 | 丁 涛 | 程 军 | 陈 静 | 陈 静
15 | 镇坪县曙河智慧旅游系统建设项目 | 镇坪县文化旅游投资开发有限公司 | 新建智慧旅游系统 | 示范区领导小组办公室负责，11月底前完成曙河智慧旅游系统项目规划设计，12月底前完成设备终端采购和机房迁建工作。 | 李 俊 | 示范区办公室电信公司 | 丁 涛 王德平 | 程 军 陈 军 | 谭裕泉 | 谭裕泉