## Sheet1
附件
小河口片区综合整治项目一期工作责任清单
序号 | 主要任务 | 具体工作内容 | 责任单位 | 责任人 | 配合单位 | 完成时间
1 | 征地拆迁工作 | 小河口片区综合整治项目一期工作责任清单 | 小河片区综合整治办 | 王秀鼎 | 住建局、国土局 | 2017年11月30日前
|  | 争取棚改项目，保障拆迁安置资金。 | 住建局 | 罗品俊 | 小河片区综合整治办 | 2017年11月30日前
|  | 完成原武警中队旁边1户房屋拆迁及土地征收工作,城关镇办公楼的拆迁。 | 城关镇 | 杨 辉 | 小河片区综合整治办 | 2018年1月30日前
|  | 完成特警中队的搬迁工作。 | 公安局 | 邝吉学 | 小河片区综合整治办 | 2017年12月30日前
|  | 完成县交通局家属楼的拆迁工作任务（11户,600㎡)。 | 交通局 | 李宗健 | 小河片区综合整治办 | 2018年3月30日前
|  | 完成县卫计局、检察院、医院家属楼拆迁工作任务（44户，5800㎡）。 | 卫计局 检察院 | 陈俊才 尚 勇 | 小河片区综合整治办 | 2018年3月30日前
|  | 县司法局家属楼拆迁工作任务（10户,700㎡）。 | 司法局 | 秦正安 | 小河片区综合整治办 | 2018年3月30日前
|  | 原县工商局家属楼（8户，680平方米）。 | 市场监管局 | 郑自勇 | 小河片区综合整治办 | 2018年3月30日前
|  | 完成小河口片区拆迁任务（私人建房户30户，4300㎡），林业总场住宅楼（18户，2430㎡）。 | 小河片区综合整治办 | 王秀鼎 | 小河片区综合整治办 | 2018年3月30日前
|  | 完成环保局办公楼征收置换协议签订，并搬迁。 | 环保局 | 陈平 | 小河片区综合整治办 | 2018年3月30日前
|  | 电信、移动、联通、广电通信杆线迁移 | 电信公司、移动公司、联通公司、广电网络公司 | 王德平、陈橙、白安松、李纪刚 | 小河片区综合整治办、城关镇 | 2018年3月30日前
2 | 小河口综合体PPP项目 | 签订项目PPP合同，组建项目公司。 | 县财政局、城关镇 | 丁涛、杨辉 | 城关镇 | 2017年1月30日前
|  | 完成项目计划、项目用地、环评、工程规划的批准。 | 发改局 | 吕仁宝 | 城关镇 | 2017年1月30日前
|  |  | 国土局 | 汪德平 | 城关镇 | 2017年1月30日前
|  |  | 环保局 | 陈 平 | 城关镇 | 2017年1月30日前
|  |  | 住建局 | 罗品俊 | 城关镇 | 2017年1月30日前
|  | 完成项目防洪影响评价，防洪审批等工作 | 水利局 | 杨立刚 | 城关镇 | 2017年1月30日前
|  | 项目开工建设。 | 财政局、城关镇 | 丁涛、杨辉 |  | 2018年2月28日前
3 | 小河口滑坡治理、黄龙潭公园处地勘及土地报批前期工作项目 | 完成小河口滑坡项目设计方案并争取立项。 | 国土局 | 汪德平 | 城关镇 | 2017年12月30日前
4 | 小河口南江大桥建设 | 开工建设。 | 交通局 | 李宗建 | 小河片区综合整治办 | 2018年1月30日前
5 | 小河片区棚改安置小区项目（建于发龙宾馆处，拟建设一幢28层高层，占地3.86亩，建筑面积2.14万平方米，可安置150户） | 完成小河棚改安置小区方案及批准，择优选择开发商并签订共同开发协议。 | 住建局 | 罗品俊 | 小河片区综合整治办 | 2017年12月30日前
|  | 完成小河棚改小区项目规划评审。 | 住建局 | 罗品俊 | 小河片区综合整治办 | 2017年12月30日前
|  | 完成项目计划、建设用地、环保登记备案表、规划的批准。 | 发改局 | 吕仁宝 | 小河片区综合整治办 | 2018年1月20日前
|  |  | 国土局 | 汪德平
|  |  | 住建局 | 罗品俊
|  |  | 环保局 | 陈 平
|  | 完成小河棚改项目用地土地招拍挂。 | 国土局 | 汪德平 | 小河片区综合整治办 | 2018年3月30日前
|  | 启动小河棚改安置小区建设。 | 住建局 | 罗品俊 | 小河片区综合整治办 | 2018年4月30日前
|  | 完成小河棚改安置小区建设。 | 住建局 | 罗品俊 | 小河片区综合整治办 | 2020年4月30日前
6 | 小河口国信文旅中心建设 | 完成前期土地征收、拆迁工作 | 城关镇 | 杨 辉 | 国土局、农林科技局 | 2018年1月30日前
|  | 完成土地招拍挂工作 | 国土局 | 汪德平 | 城关镇 | 2018年3月30日前
|  | 完成招商并开工建设 | 城关镇 | 杨 辉 | 住建局 | 2018年4月30日前