## 一览表
附件1 |  |  |  | 反应沉淀池、无阀滤池 100m³清水池、加药间 9134米DN125-50PE配水管
镇坪县2018年脱贫攻坚（涉农整合资金）一期项目计划表
序号 | 分类 | 项目名称 | 镇 | 村 | 建设年度 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 涉及 人口 | 涉及贫困人口 | 项目个数（个、项） | 总投资（万元） | [5 empty] | 责任领导 | 主抓责任 |  | 配合责任 |  | 完成时限 | 备注
[11 empty] | 合计 | 政府整合涉农资金 | 专项 资金 | 金融机构信贷资金 | 企业或贫困户自筹资金 | 其它资金 |  | 单位名称 | 责任人 | 单位名称 | 责任人
合计 | [9 empty] | 398 | 18601.3897 | 17046.5297 | 1554.86 | [9 empty] | 1、本计划表投资数据为估算数据，实际投资以竣工决算为准。 2、财政局负责按照资金管理规定确定资金承接单位。
一、直补到户资金项目 | [9 empty] | 12 | 1550 | 1550
（一）贫困家庭子女中高职教育补贴 | [6 empty] | 对全县贫困家庭考上中高职的学生给予3000元/人的补贴 |  |  | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  | 李 俊 | 各 镇 | 各镇镇长 | 教体局 | 陆 翔 | 2018年11月30日前
（二）贫困户产业和创业奖补 | [9 empty] | 9 | 930 | 930
（1）产业补助到户资金 | [6 empty] | 每村暂按10万元安排。 |  |  | 8 | 630 | 630
1 | 曾家镇2018产业补助到户资金 |  | 曾家镇 | 各村 | 2018 | 新建 | 贫困户发展奖补。 |  |  | 1 | 130 | 130 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 农林科技局 | 陈 超 | 2018年11月30日前
2 | 牛头店镇2018产业补助到户资金 |  | 牛头店镇 | 各村 | 2018 | 新建 | 贫困户发展奖补。 |  |  | 1 | 70 | 70 |  |  |  |  | 吴光荣 | 牛头店镇 | 李 赞 | 农林科技局 | 陈 超 | 2018年11月30日前
3 | 城关镇2018产业补助到户资金 |  | 城关镇 | 各村 | 2018 | 新建 | 贫困户发展奖补。 |  |  | 1 | 90 | 90 |  |  |  |  | 吴光荣 | 城关镇 | 杨 辉 | 农林科技局 | 陈 超 | 2018年11月30日前
4 | 上竹镇2018产业补助到户资金 |  | 上竹镇 | 各村 | 2018 | 新建 | 贫困户发展奖补。 |  |  | 1 | 60 | 60 |  |  |  |  | 吴光荣 | 上竹镇 | 毕道云 | 农林科技局 | 陈 超 | 2018年11月30日前
5 | 曙坪镇2018产业补助到户资金 |  | 曙坪镇 | 各村 | 2018 | 新建 | 贫困户发展奖补。 |  |  | 1 | 110 | 110 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 农林科技局 | 陈 超 | 2018年11月30日前
6 | 钟宝镇2018产业补助到户资金 |  | 钟宝镇 | 各村 | 2018 | 新建 | 贫困户发展奖补。 |  |  | 1 | 80 | 80 |  |  |  |  | 吴光荣 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 农林科技局 | 陈 超 | 2018年11月30日前
7 | 华坪镇2018产业补助到户资金 |  | 华坪镇 | 各村 | 2018 | 新建 | 贫困户发展奖补。 |  |  | 1 | 40 | 40 |  |  |  |  | 吴光荣 | 华坪镇 | 王玉龙 | 农林科技局 | 陈 超 | 2018年11月30日前
8 | 城关镇2017年产业补助资金 |  | 城关镇 | 各村 | 2018 | 新建 | 补助城关镇2017年到户产业补助50万元 |  |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 吴光荣 | 城关镇 | 杨 辉 | 农林科技局 | 陈 超 | 2018年11月30日前
（2）创业补助资金 | [6 empty] | 对贫困户创业进行奖补 |  |  | 1 | 300 | 300 |  |  |  |  | 蔡小安 | 各 镇 | 各镇镇长 | 农林科技局 人社局 | 陈 超 石山宝 | 2018年11月30日前
（三）2018年贫困户小额信贷贴息 | [6 empty] | 累计投放贷款6600万元 |  |  | 1 | 500 | 500 |  |  |  |  | 吴光荣 | 各 镇 | 各镇镇长 | 扶贫局 | 田 辉 | 2018年11月30日前
（四）贫困户产业发展保险 | [9 empty] | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | 吴光荣 | 各 镇 | 各镇镇长 | 农林科技局 | 陈 超 | 2018年6月30日前
二、村集体经济发展项目 | [9 empty] | 97 | 3717.1697 | 3717.1697
（一）专业合作社 | [6 empty] | 专业合作社58个（每村20万元） |  |  | 58 | 1160 | 1160
1 | 曾家镇专业合作社建设 |  | 曾家镇 | 各村 | 2018 | 新建 | 新建农民专业合作社13个 |  |  | 13 | 260 | 260 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 农林科技局 | 陈 超 | 2018年6月30日前
2 | 牛头店镇专业合作社建设 |  | 牛头店镇 | 各村 | 2018 | 新建 | 新建农民专业合作社7个 |  |  | 7 | 140 | 140 |  |  |  |  | 吴光荣 | 牛头店镇 | 李 赞 | 农林科技局 | 陈 超 | 2018年6月30日前
3 | 城关镇专业合作社建设 |  | 城关镇 | 各村 | 2018 | 新建 | 新建农民专业合作社9个 |  |  | 9 | 180 | 180 |  |  |  |  | 吴光荣 | 城关镇 | 杨 辉 | 农林科技局 | 陈 超 | 2018年6月30日前
4 | 上竹镇专业合作社建设 |  | 上竹镇 | 各村 | 2018 | 新建 | 新建农民专业合作社6个 |  |  | 6 | 120 | 120 |  |  |  |  | 吴光荣 | 上竹镇 | 毕道云 | 农林科技局 | 陈 超 | 2018年6月30日前
5 | 曙坪镇专业合作社建设 |  | 曙坪镇 | 各村 | 2018 | 新建 | 新建农民专业合作社11个 |  |  | 11 | 220 | 220 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 农林科技局 | 陈 超 | 2018年6月30日前
6 | 钟宝镇专业合作社建设 |  | 钟宝镇 | 各村 | 2018 | 新建 | 新建农民专业合作社8个 |  |  | 8 | 160 | 160 |  |  |  |  | 吴光荣 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 农林科技局 | 陈 超 | 2018年6月30日前
7 | 华坪镇专业合作社建设 |  | 华坪镇 | 各村 | 2018 | 新建 | 新建农民专业合作社4个 |  |  | 4 | 80 | 80 |  |  |  |  | 吴光荣 | 华坪镇 | 王玉龙 | 农林科技局 | 陈 超 | 2018年6月30日前
（二）互助资金组织 | [6 empty] | 成立互助协会23个，续建互助资金协会8个 |  |  | 31 | 1387.1697 | 1387.1697
1 | 千山村互助资金协会 |  | 曾家镇 | 千山村 | 2018 | 续建 | 续建互助资金协会1个 |  |  | 1 | 35 | 35 |  |  |  |  | 杨小虎 | 曾家镇 | 郑 杰 | 金融办 | 李云环 | 2018年6月30日前
2 | 琉璃村互助资金协会 |  | 曾家镇 | 琉璃村 | 2018 | 续建 | 续建互助资金协会1个 |  |  | 1 | 28 | 28 |  |  |  |  | 杨小虎 | 曾家镇 | 郑 杰 | 金融办 | 李云环 | 2018年6月30日前
3 | 花坪村互助资金协会 |  | 曾家镇 | 花坪村 | 2018 | 新建 | 成立互助资金协会1个 |  |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 杨小虎 | 曾家镇 | 郑 杰 | 金融办 | 李云环 | 2018年6月30日前
4 | 洪阳村互助资金协会 |  | 曾家镇 | 洪阳村 | 2018 | 新建 | 成立互助资金协会1个 |  |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 杨小虎 | 曾家镇 | 郑 杰 | 金融办 | 李云环 | 2018年6月30日前
5 | 阳河村互助资金协会 |  | 曾家镇 | 阳河村 | 2018 | 新建 | 成立互助资金协会1个 |  |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 杨小虎 | 曾家镇 | 郑 杰 | 金融办 | 李云环 | 2018年6月30日前
6 | 金坪村互助资金协会 |  | 曾家镇 | 金坪村 | 2018 | 新建 | 成立互助资金协会1个 |  |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 杨小虎 | 曾家镇 | 郑 杰 | 金融办 | 李云环 | 2018年6月30日前
7 | 宏伟村互助资金协会 |  | 曾家镇 | 宏伟村 | 2018 | 新建 | 成立互助资金协会1个 |  |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 杨小虎 | 曾家镇 | 郑 杰 | 金融办 | 李云环 | 2018年6月30日前
8 | 红星村互助资金协会 |  | 牛头店镇 | 红星村 | 2018 | 新建 | 成立互助资金协会1个 |  |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 杨小虎 | 牛头店镇 | 李 赞 | 金融办 | 李云环 | 2018年6月30日前
9 | 国庆村互助资金协会 |  | 牛头店镇 | 国庆村 | 2018 | 新建 | 成立互助资金协会1个 |  |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 杨小虎 | 牛头店镇 | 李 赞 | 金融办 | 李云环 | 2018年6月30日前
10 | 水晶坪村互助资金协会 |  | 牛头店镇 | 水晶坪村 | 2018 | 新建 | 成立互助资金协会1个 |  |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 杨小虎 | 牛头店镇 | 李 赞 | 金融办 | 李云环 | 2018年6月30日前
11 | 联盟村互助资金协会 |  | 城关镇 | 联盟村 | 2018 | 新建 | 成立互助资金协会1个 |  |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 杨小虎 | 城关镇 | 杨 辉 | 金融办 | 李云环 | 2018年6月30日前
12 | 新华村互助资金协会 |  | 城关镇 | 新华村 | 2018 | 新建 | 成立互助资金协会1个 |  |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 杨小虎 | 城关镇 | 杨 辉 | 金融办 | 李云环 | 2018年6月30日前
13 | 友谊村互助资金协会 |  | 城关镇 | 友谊村 | 2018 | 新建 | 成立互助资金协会1个 |  |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 杨小虎 | 城关镇 | 杨 辉 | 金融办 | 李云环 | 2018年6月30日前
14 | 白坪村互助资金协会 |  | 城关镇 | 白坪村 | 2018 | 新建 | 成立互助资金协会1个 |  |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 杨小虎 | 城关镇 | 杨 辉 | 金融办 | 李云环 | 2018年6月30日前
15 | 蔬菜村互助资金协会 |  | 城关镇 | 蔬菜村 | 2018 | 新建 | 成立互助资金协会1个 |  |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 杨小虎 | 城关镇 | 杨 辉 | 金融办 | 李云环 | 2018年6月30日前
16 | 湘坪村互助资金协会 |  | 上竹镇 | 湘坪村 | 2018 | 新建 | 续建互助资金协会1个 |  |  | 1 | 30 | 30 |  |  |  |  | 杨小虎 | 上竹镇 | 毕道云 | 金融办 | 李云环 | 2018年6月30日前
17 | 大坝村互助资金协会 |  | 上竹镇 | 大坝村 | 2018 | 新建 | 成立互助资金协会1个 |  |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 杨小虎 | 上竹镇 | 毕道云 | 金融办 | 李云环 | 2018年6月30日前
18 | 中心村互助资金协会 |  | 上竹镇 | 中心村 | 2018 | 新建 | 成立互助资金协会1个 |  |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 杨小虎 | 上竹镇 | 毕道云 | 金融办 | 李云环 | 2018年6月30日前
19 | 庙坝村互助资金协会 |  | 上竹镇 | 庙坝村 | 2018 | 新建 | 成立互助资金协会1个 |  |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 杨小虎 | 上竹镇 | 毕道云 | 金融办 | 李云环 | 2018年6月30日前
20 | 兴隆村互助资金协会 |  | 曙坪镇 | 兴隆村 | 2018 | 新建 | 续建互助资金协会1个 |  |  | 1 | 23 | 23 |  |  |  |  | 杨小虎 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 金融办 | 李云环 | 2018年6月30日前
21 | 桃元村互助资金协会 |  | 曙坪镇 | 桃元村 | 2018 | 新建 | 续建互助资金协会1个 |  |  | 1 | 16.1697 | 16.1697 |  |  |  |  | 杨小虎 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 金融办 | 李云环 | 2018年6月30日前
22 | 安坪村互助资金协会 |  | 曙坪镇 | 安坪村 | 2018 | 新建 | 成立互助资金协会1个 |  |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 杨小虎 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 金融办 | 李云环 | 2018年6月30日前
23 | 大树村互助资金协会 |  | 曙坪镇 | 大树村 | 2018 | 新建 | 成立互助资金协会1个 |  |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 杨小虎 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 金融办 | 李云环 | 2018年6月30日前
24 | 和平村互助资金协会 |  | 曙坪镇 | 和平村 | 2018 | 新建 | 成立互助资金协会1个 |  |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 杨小虎 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 金融办 | 李云环 | 2018年6月30日前
25 | 中坝村互助资金协会 |  | 曙坪镇 | 中坝村 | 2018 | 新建 | 成立互助资金协会1个 |  |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 杨小虎 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 金融办 | 李云环 | 2018年6月30日前
26 | 双坪村互助资金协会 |  | 曙坪镇 | 双坪村 | 2018 | 新建 | 成立互助资金协会1个 |  |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 杨小虎 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 金融办 | 李云环 | 2018年6月30日前
27 | 三坪村互助资金协会 |  | 钟宝镇 | 三坪村 | 2018 | 新建 | 续建互助资金协会1个 |  |  | 1 | 35 | 35 |  |  |  |  | 杨小虎 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 金融办 | 李云环 | 2018年6月30日前
28 | 金岭村互助资金协会 |  | 钟宝镇 | 金岭村 | 2018 | 新建 | 续建互助资金协会1个 |  |  | 1 | 35 | 35 |  |  |  |  | 杨小虎 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 金融办 | 李云环 | 2018年6月30日前
29 | 旧城村互助资金协会 |  | 钟宝镇 | 旧城村 | 2018 | 新建 | 成立互助资金协会1个 |  |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 杨小虎 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 金融办 | 李云环 | 2018年6月30日前
30 | 尖山坪村互助资金协会 |  | 华坪镇 | 尖山坪村 | 2018 | 新建 | 续建互助资金协会1个 |  |  | 1 | 35 | 35 |  |  |  |  | 杨小虎 | 华坪镇 | 王玉龙 | 金融办 | 李云环 | 2018年6月30日前
31 | 团结村互助资金协会 |  | 华坪镇 | 团结村 | 2018 | 新建 | 成立互助资金协会1个 |  |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 杨小虎 | 华坪镇 | 王玉龙 | 金融办 | 李云环 | 2018年6月30日前
（三）“三变”改革试点项目 | [9 empty] | 7 | 470 | 470
1 | 曾家镇“三变”改革试点村 |  | 曾家镇 |  | 2018 | 新建 | 选一个村进行“三变”改革试点 |  |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 农林科技局 | 陈 超 | 2018年6月30日前
2 | 牛头店镇“三变”改革试点村 |  | 牛头店镇 |  | 2018 | 新建 | 选一个村进行“三变”改革试点 |  |  | 1 | 80 | 80 |  |  |  |  | 吴光荣 | 牛头店镇 | 李 赞 | 农林科技局 | 陈 超 | 2018年6月30日前
3 | 城关镇“三变”改革试点村 |  | 城关镇 |  | 2018 | 新建 | 选一个村进行“三变”改革试点 |  |  | 1 | 80 | 80 |  |  |  |  | 吴光荣 | 城关镇 | 杨 辉 | 农林科技局 | 陈 超 | 2018年6月30日前
4 | 上竹镇“三变”改革试点村 |  | 上竹镇 |  | 2018 | 新建 | 选一个村进行“三变”改革试点 |  |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 吴光荣 | 上竹镇 | 毕道云 | 农林科技局 | 陈 超 | 2018年6月30日前
5 | 曙坪镇“三变”改革试点村 |  | 曙坪镇 |  | 2018 | 新建 | 选一个村进行“三变”改革试点 |  |  | 1 | 80 | 80 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 农林科技局 | 陈 超 | 2018年6月30日前
6 | 钟宝镇“三变”改革试点村 |  | 钟宝镇 |  | 2018 | 新建 | 选一个村进行“三变”改革试点 |  |  | 1 | 80 | 80 |  |  |  |  | 吴光荣 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 农林科技局 | 陈 超 | 2018年6月30日前
7 | 华坪镇“三变”改革试点村 |  | 华坪镇 |  | 2018 | 新建 | 选一个村进行“三变”改革试点 |  |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 吴光荣 | 华坪镇 | 王玉龙 | 农林科技局 | 陈 超 | 2018年6月30日前
（四）镇坪县渔业产业发展资金 |  |  |  |  | 2018 | 新建 | 用于全县渔业产业发展 |  |  | 1 | 700 | 700 |  |  |  |  | 吴光荣 | 各 镇 | 各镇镇长 | 农林科技局 | 陈 超
三、金融扶贫项目 | [9 empty] | 61 | 3440 | 3440
（一）产业发展基金 | [9 empty] | 59 | 2540 | 2540
（1）县级普惠产业奖补 | [6 empty] | 按照《安康市产业发展基金管理办法》安政办发〔2016〕77号文件要求进行管理。 |  |  | 1 | 800 | 800 |  |  |  |  | 吴光荣 | 各 镇 | 各镇镇长 | 农林科技局 | 陈 超 | 2018年11月30日前 | 奖补资金不超过基金总量的30%。
（2）一村一企一产业（资产收益扶贫） | [6 empty] | 全县共建设一村一企一产业项目58个。（每村暂按30万安排） |  |  | 58 | 1740 | 1740
1 | 曾家镇一村一企一产业项目 |  | 曾家镇 | 各村 | 2018 | 新建 | 全镇共建设13个一村一企一产业项目。 |  |  | 13 | 390 | 390 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 农林科技局 | 陈 超 | 2018年6月30日前
2 | 牛头店镇一村一企一产业项目 |  | 牛头店镇 | 各村 | 2018 | 新建 | 共建设7个一村一企一产业项目。 |  |  | 7 | 210 | 210 |  |  |  |  | 吴光荣 | 牛头店镇 | 李 赞 | 农林科技局 | 陈 超 | 2018年6月30日前
3 | 城关镇一村一企一产业项目 |  | 城关镇 | 各村 | 2018 | 新建 | 共建设9个一村一企一产业项目。 |  |  | 9 | 270 | 270 |  |  |  |  | 吴光荣 | 城关镇 | 杨 辉 | 农林科技局 | 陈 超 | 2018年6月30日前
4 | 上竹镇一村一企一产业项目 |  | 上竹镇 | 各村 | 2018 | 新建 | 共建设6个一村一企一产业项目。 |  |  | 6 | 180 | 180 |  |  |  |  | 吴光荣 | 上竹镇 | 毕道云 | 农林科技局 | 陈 超 | 2018年6月30日前
5 | 曙坪镇一村一企一产业项目 |  | 曙坪镇 | 各村 | 2018 | 新建 | 共建设11个一村一企一产业项目。 |  |  | 11 | 330 | 330 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 农林科技局 | 陈 超 | 2018年6月30日前
6 | 钟宝镇一村一企一产业项目 |  | 钟宝镇 | 各村 | 2018 | 新建 | 共建设8个一村一企一产业项目。 |  |  | 8 | 240 | 240 |  |  |  |  | 吴光荣 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 农林科技局 | 陈 超 | 2018年6月30日前
7 | 华坪镇一村一企一产业项目 |  | 华坪镇 | 各村 | 2018 | 新建 | 共建设4个一村一企一产业项目。 |  |  | 4 | 120 | 120 |  |  |  |  | 吴光荣 | 华坪镇 | 王玉龙 | 农林科技局 | 陈 超 | 2018年6月30日前
（二）小额信贷风险补偿金 | [6 empty] | 产业扶贫贷款风险补偿金600万元 |  |  | 1 | 600 | 600 |  |  |  |  | 吴光荣 | 各 镇 | 各镇镇长 | 扶贫局 | 田 辉 | 2018年6月30日前
（三）产业开发项目贷款贴息 | [6 empty] | 产业开发项目贷款贴息 |  |  | 1 | 300 | 300 |  |  |  |  | 杨小虎 | 各 镇 | 各镇镇长 | 金融办 | 李云环 | 2018年6月30日前
四、统筹改革试点项目 | [9 empty] | 1 | 500 | 500
（一）曾家镇城乡统筹改革试点项目 | [6 empty] | 用于统筹改革试点镇建设 |  |  | 1 | 500 | 500 |  |  |  |  | 蔡小安 | 曾家镇 | 郑 杰
五、农村公益性基础设施项目 | [9 empty] | 226 | 8894.22 | 7339.36 | 1554.86
（一）安全饮水 | [6 empty] | 新修集中安全饮水43处，分散安全饮水60处。 |  |  | 103 | 4093.22 | 2993.22 | 1100
（1）贫困村集中安全饮水工程 | [6 empty] | 新修集中安全饮水43处。 | 22765 | 6151 | 43 | 3492.5 | 2392.5 | 1100
1 | 水利 | 城关镇文彩村安全饮水工程 | 城关镇 | 文彩村 | 2018 | 新建 | 取水枢纽、2917米DN40PE引水管慢滤池、30m³清水池、加药间2090米DN63～32PE配水管 | 1112 | 342 | 1 | 69.73 | [5 empty] | 吴光荣 | 城关镇 | 杨 辉 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
2 | 水利 | 城关镇友谊村安全饮水工程 | 城关镇 | 友谊村 | 2018 | 新建 | 枢纽、引水管、快滤池、清水池、 配水管 | 335 | 231 | 1 | 57.81 | [5 empty] | 吴光荣 | 城关镇 | 杨 辉 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
3 | 水利 | 城关镇竹节溪村安全饮水工程 | 城关镇 | 竹节溪村 | 2018 | 改造 | 更换管道Φ63mm管道2000m | 289 | 35 | 1 | 17.07 | [5 empty] | 吴光荣 | 城关镇 | 杨 辉 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
4 | 水利 | 城关镇竹节溪村1、2、7组安全饮水工程 | 城关镇 | 竹节溪村 | 2018 | 新建 | 新建慢滤池两座 取水枢纽、快滤池、500米DN20PE配水管 新建快滤池一座 | 450 | 50 | 1 | 55.93 | [5 empty] | 吴光荣 | 城关镇 | 杨 辉 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
5 | 水利 | 城关镇坪宝村安全饮水工程 | 城关镇 | 坪宝村 | 2018 | 新建 | 取水工程、输水管道、简易化净水厂、供水管道 | 540 | 56 | 1 | 63.22 | [5 empty] | 吴光荣 | 城关镇 | 杨 辉 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
6 | 水利 | 城关镇白坪村安全饮水工程 | 城关镇 | 白坪村 | 2018 | 新建 | 更换1976米DN40PE引水管 快滤池、10m³清水池 330米DN50PE配水管 | 110 | 30 | 1 | 24.98 | [5 empty] | 吴光荣 | 城关镇 | 杨 辉 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
7 | 水利 | 城关镇白坪村青坪安全饮水工程 | 城关镇 | 白坪村 | 2018 | 新建 | 取水枢纽、80米DN40PE引水管滤池、加药间、2010米DN40-63PE配水管 | 400 | 105 | 1 | 48.06 | [5 empty] | 吴光荣 | 城关镇 | 杨 辉 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
8 | 水利 | 城关镇新华村1、3组安全饮水工程 | 城关镇 | 新华村 | 2018 | 新建 | 改造水坝新建集水廊道、100米DN63PE、慢滤池 加固拦水坝、610米DN32-30PE配水管 新取水枢纽、130米DN40PE引水管、慢滤池 取水枢纽、快滤池 | 349 | 119 | 1 | 59.19 | [5 empty] | 吴光荣 | 城关镇 | 杨 辉 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
9 | 水利 | 城关镇蔬菜村饮水安全工程 | 城关镇 | 蔬菜村 | 2018 | 新建 | 新建截流坝一座、过滤池、蓄水池一座，减压池三座，安装输供水管道4500米 | 400 | 98 | 1 | 35.5 | [5 empty] | 吴光荣 | 城关镇 | 杨 辉 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
10 | 水利 | 钟宝镇三坪村安全饮水工程 | 钟宝镇 | 三坪村 | 2018 | 新建 | 取水枢纽、286米DN40PE引水管慢滤池、30m³清水池、加药间3162米DN63-32PE配水管 | 420 | 120 | 1 | 62.48 | [5 empty] | 吴光荣 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
11 | 水利 | 钟宝镇新坪村供水工程 | 钟宝镇 | 新坪村 | 2018 | 新建 | 取水枢纽、125米DN50PE引水管慢滤池、30m³清水池、加药间3926米DN75-32PE配水管。配备消毒及加药设备。 | 535 | 182 | 1 | 78.63 | [5 empty] | 吴光荣 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
12 | 水利 | 钟宝镇干洲河村安全饮水工程 | 钟宝镇 | 干洲河村 | 2018 | 新建 | 取水枢纽、275米DN50PE引水管、慢滤池、50m³清水池、加药间2900米DN90-75PE配水管 | 650 | 179 | 1 | 88.3 | [5 empty] | 吴光荣 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
13 | 水利 | 钟宝镇民主村2、3安全饮水工程 | 钟宝镇 | 民主村 | 2018 | 新建 | 取水枢纽、720米DN50PE引水管、 滤池、20m³清水池、加药间 | 360 | 38 | 1 | 32.79 | [5 empty] | 吴光荣 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
14 | 水利 | 钟宝镇旧城村饮水安全工程 | 钟宝镇 | 旧城村 | 2018 | 新建 | 取水枢纽二座，200米DN40PE引水管，快滤池二座，20m³清水池二座，5400米配水管 | 430 | 190 | 1 | 66.21 | [5 empty] | 吴光荣 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
15 | 水利 | 钟宝镇金岭村安全饮水工程 | 钟宝镇 | 金岭村 | 2018 | 新建 | 取水口、输水管道1500m、小型净水厂、配水管道2150m | 270 | 51 | 1 | 46.17 | [5 empty] | 吴光荣 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
16 | 水利 | 曙坪镇桃园村安全饮水工程 | 曙坪镇 | 桃园村 | 2018 | 新建 | 取水枢纽、295米DN63PE引水管、反应沉淀池、无阀滤池 100m³清水池、加药间 9134米DN125-50PE配水管 | 1125 | 198 | 1 | 219.47 | [5 empty] | 吴光荣 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
17 | 水利 | 曙坪镇联合村安全饮水工程 | 曙坪镇 | 联合村 | 2018 | 新建 | 取水枢纽、113米DN40PE引水管快滤池、30m³清水池541米DN40PE配水管 | 286 | 58 | 1 | 25.18 | [5 empty] | 吴光荣 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
18 | 水利 | 曙坪镇兴隆村安全饮水工程 | 曙坪镇 | 兴隆村 | 2018 | 新建 | 分2处取水，2片供水，在原水源地进行改造新建、建2处快滤池、2座10方水池，1539米DN40PE配水管 | 210 | 181 | 1 | 58.52 | [5 empty] | 吴光荣 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
19 | 水利 | 曙坪镇安坪村安全饮水工程 | 曙坪镇 | 安坪村 | 2018 | 新建 | 取水枢纽、90米DN40PE引水管快滤池、10m³清水池1477米DN50-32PE配水管 | 244 | 62 | 1 | 31.08 | [5 empty] | 吴光荣 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
20 | 水利 | 曙坪镇马镇村安全饮水工程 | 曙坪镇 | 马镇村 | 2018 | 新建 | 新修一座滤池、加药间取水枢纽、2410米DN63PE引水管维修原有水塔取水枢纽、640米DN32PE引水管 滤池、10m³清水池 1000米DN50PE配水管 | 610 | 45 | 1 | 82.66 | [5 empty] | 吴光荣 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
21 | 水利 | 曙坪镇中坝村安全饮水工程 | 曙坪镇 | 中坝村 | 2018 | 新建 | 取水口、输水管道1200m、小型净水厂、配水管道2540m | 610 | 98 | 1 | 82.69 | [5 empty] | 吴光荣 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
22 | 水利 | 曙坪镇和平村饮水安全工程 | 曙坪镇 | 和平村 | 2018 | 新建 | 取水口、输水管道950m、小型净水厂、配水管道1250m | 973 | 74 | 1 | 43 | [5 empty] | 吴光荣 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
23 | 水利 | 华坪镇团结村安全供水工程 | 华坪镇 | 团结村 | 2018 | 新建 | 取水枢纽、100米DN40PE引水管慢滤池、20m³清水池、加药间1780米DN63-32PE配水管 | 210 | 80 | 1 | 42.36 | [5 empty] | 吴光荣 | 华坪镇 | 王玉龙 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
24 | 水利 | 华坪镇团结村3组供水工程 | 华坪镇 | 团结村 | 2018 | 新建 | 取水枢纽、110米DN40PE引水管 | 130 | 29 | 1 | 39.81 | [5 empty] | 吴光荣 | 华坪镇 | 王玉龙 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
25 | 水利 | 华坪镇三坝村7组安全饮水工程 | 华坪镇 | 三坝村 | 2018 | 新建 | 取水枢纽、110米Φ40PE引水管、25m³清水池、滤池、加药间、500米Φ50PE配水管 | 234 | 45 | 1 | 38.06 | [5 empty] | 吴光荣 | 华坪镇 | 王玉龙 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
26 | 水利 | 曾家镇阳河村安全饮水工程 | 曾家镇 | 阳河村 | 2018 | 新建 | 改造取水口，新增消毒净化设施 | 356 | 125 | 1 | 33.52 | [5 empty] | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
27 | 水利 | 曾家镇青台村安全饮水工程 | 曾家镇 | 青台村 | 2018 | 新建 | 取水工程、输水管道、简易化净水厂、供水管道 | 568 | 156 | 1 | 165.25 | [5 empty] | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
28 | 水利 | 曾家镇向阳村安全饮水工程 | 曾家镇 | 向阳村 | 2018 | 新建 | 取水枢纽、1018米DN63PE引水管反应沉淀池、无阀滤池100m³清水池、加药间，5486米DN110～50PE配水管 | 812 | 98 | 1 | 187.91 | [5 empty] | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
29 | 水利 | 曾家镇桃花村安全饮水工程 | 曾家镇 | 桃花村 | 2018 | 新建 | 取水枢纽、4068米DN50PE引水管慢滤池、50m³清水池、加药间1477米DN75～50PE配水管 | 701 | 69 | 1 | 109.01 | [5 empty] | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
30 | 水利 | 曾家镇千山村安全饮水工程 | 曾家镇 | 千山村 | 2018 | 新建 | 2处枢纽、1120米DN63PE引水管道、1座快滤池、1座慢滤池、2个100m3清水池、 4110米DN75～40PE配水管 | 650 | 285 | 1 | 188.38 | [5 empty] | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
31 | 水利 | 曾家镇千山村洪联安全饮水工程 | 曾家镇 | 千山村 | 2018 | 新建 | 铺设管道4000米 | 16 | 16 | 1 | 26.19 | [5 empty] | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
32 | 水利 | 曾家镇五星村安全饮水工程 | 曾家镇 | 五星村 | 2018 | 新建 | 取水枢纽、34米DN40PE引水管快滤池、10m³清水池1345米DN50PE配水管延伸 曾家集镇供水管道覆盖大坪 | 330 | 27 | 1 | 126.95 | [5 empty] | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
33 | 水利 | 曾家镇五星村3、4组安全饮水工程 | 曾家镇 | 五星村 | 2018 | 新建 | 取水枢纽、400米Φ32PE引水管、10m³清水池、快滤池400米Φ32PE配水管快滤池、1000米Φ50PE配水管 | 291 | 38 | 1 | 36.52 | [5 empty] | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
34 | 水利 | 曾家镇星明村安全饮水工程 | 曾家镇 | 星明村 | 2018 | 新建 | 取水工程、输水管道、简易化净水厂、供水管道 | 420 | 72 | 1 | 38.42 | [5 empty] | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
35 | 水利 | 曾家镇琉璃村安全饮水工程 | 曾家镇 | 琉璃村 | 2018 | 新建 | 取水口、输水管道、小型净水厂、配水管道2100m | 329 | 50 | 1 | 54.23 | [5 empty] | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
36 | 水利 | 曾家镇金坪村安全饮水工程 | 曾家镇 | 金坪村 | 2018 | 新建 | 取水口、输水管道900m、小型净水厂、配水管道1600m | 1170 | 215 | 1 | 227.87 | [5 empty] | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
37 | 水利 | 牛头店镇红星村安全饮水工程 | 牛头店镇 | 红星村 | 2018 | 新建 | 取水枢纽、74米DN40PE引水管 快滤池、10m³清水池677米DN25PE配水管 | 45 | 45 | 1 | 37.96 | [5 empty] | 吴光荣 | 牛头店镇 | 李 赞 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
38 | 水利 | 牛头店镇前进村安全饮水工程 | 牛头店镇 | 前进村 | 2018 | 新建 | 取水枢纽、105米DN40PE引水管快滤池、10m³清水池217米DN40PE配水管 | 460 | 132 | 1 | 55.89 | [5 empty] | 吴光荣 | 牛头店镇 | 李 赞 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
39 | 水利 | 牛头店镇白珠村安全饮水工程 | 牛头店镇 | 白珠村 | 2018 | 新建 | 快滤池、10m³清水池 | 585 | 200 | 1 | 53.27 | [5 empty] | 吴光荣 | 牛头店镇 | 李 赞 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
40 | 水利 | 牛头店镇水晶坪村安全饮水工程 | 牛头店镇 | 水晶坪村 | 2018 | 新建 | 取水口、输水管道650m、小型净水厂、配水管道2400m | 578 | 200 | 1 | 58.92 | [5 empty] | 吴光荣 | 牛头店镇 | 李 赞 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
41 | 水利 | 牛头店镇国庆村安全饮水工程 | 牛头店镇 | 国庆村 | 2018 | 新建 | 取水口、输水管道905、小型净水厂、配水管道2800m | 411 | 192 | 1 | 120.04 | [5 empty] | 吴光荣 | 牛头店镇 | 李 赞 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
42 | 水利 | 上竹镇发龙片区安全饮水工程 | 上竹镇 | 庙坝村、湘坪村、大坝村、中心村 | 2018 | 新建 | 取水枢纽、236米DN110PE引水管 反应沉淀池、无阀滤池 200m³清水池、加药间 15124米DN125-40PE配水管 | 3637 | 1470 | 1 | 476.9 | [5 empty] | 吴光荣 | 上竹镇 | 毕道云 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
43 | 水利 | 上竹镇中心村1、2、3组安全饮水工程 | 上竹镇 | 中心村 | 2018 | 新建 | 取水枢纽、120米DN40PE引水管10m³清水池、加药间 1840米DN20-50PE配水管 | 124 | 65 | 1 | 26.37 | [5 empty] | 吴光荣 | 上竹镇 | 毕道云 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
（2）贫困村分散安全饮水工程 | [6 empty] | 新修分散安全饮水60处。 | 10680 |  | 60 | 600.72 | 600.72
1 | 水利 | 曙坪镇双坪村一、二、三组安全饮水工程 | 曙坪镇 | 双坪村 | 2018 | 新建 | 新建截流坝三座，滤池三座，蓄水池20m³三座，铺设管网3000米 | 293 |  | 1 | 52.8 | 52.8 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
2 | 水利 | 曙坪镇大树村三组安全饮水工程 | 曙坪镇 | 大树村 | 2018 | 新建 | 新建截流坝一座，蓄水池10m³一座，管网延伸PEΦ25mm管600米 | 8 |  | 1 | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
3 | 水利 | 曙坪镇中坝村一、二组安全饮水工程 | 曙坪镇 | 中坝村 | 2018 | 新建 | 新建截流坝两座，蓄水池10m³两座，管网延伸PEΦ40mm、Φ32mm、Φ25mm管，总长1600米 | 95 |  | 1 | 13.2 | 13.2 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
4 | 水利 | 曙坪镇和平村三、四、五组安全饮水工程 | 曙坪镇 | 和平村 | 2018 | 新建 | 新建截流坝一座，蓄水池20m³一座，Φ50mm、Φ25mm管，总长1800米 | 74 |  | 1 | 13.6 | 13.6 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
5 | 水利 | 曙坪镇战斗村一、二、五组安全饮水工程 | 曙坪镇 | 战斗村 | 2018 | 新建 | 新建截流坝两座、蓄水池10m³两座、管网延伸PEΦ63mm、Φ40mm、Φ32mm、Φ25mm管，总长3200米 | 86 |  | 1 | 32.8 | 32.8 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
6 | 水利 | 曙坪镇安坪村二、三、四组安全饮水工程 | 曙坪镇 | 安坪村 | 2018 | 新建 | 管网延伸PEΦ32mm、Φ25mm管，总长1200米 | 38 |  | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
7 | 水利 | 曙坪镇马镇村安全饮水工程 | 曙坪镇 | 马镇村 | 2018 | 新建 | 新建截流坝两座，蓄水池两座，管网延伸PEΦ50mm、Φ40mm、Φ32mm、Φ25mm管，总长2800米 | 108 |  | 1 | 28.4 | 28.4 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
8 | 水利 | 曙坪镇兴隆村安全饮水工程 | 曙坪镇 | 兴隆村 | 2018 | 新建 | 管网延伸PEΦ40mm、Φ32mm、Φ25mm管，总长1100米 | 67 |  | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
9 | 水利 | 曙坪镇联合村一、三、五组安全饮水工程 | 曙坪镇 | 联合村 | 2018 | 新建 | 管网延伸PEΦ50mm、Φ40mm、Φ25mm管，总长1600米 | 62 |  | 1 | 6.4 | 6.4 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
10 | 水利 | 曙坪镇阳安村一、二、四组安全饮水工程 | 曙坪镇 | 阳安村 | 2018 | 新建 | 管网延伸PEΦ32mm、Φ40mm、Φ25mm管，总长2200米 | 32 |  | 1 | 8.8 | 8.8 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
11 | 水利 | 曙坪镇桃园村三、七组安全饮水工程 | 曙坪镇 | 桃园村 | 2018 | 新建 | 管网延伸Φ25mmPE管2000米 | 22 |  | 1 | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
12 | 水利 | 钟宝镇旧城村五、八组安全饮水工程 | 钟宝镇 | 旧城村 | 2018 | 新建 | 管网延伸Φ40mm管3000米 | 650 |  | 1 | 8.6 | 8.6 |  |  |  |  | 吴光荣 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
13 | 水利 | 钟宝镇干洲河村安全饮水工程 | 钟宝镇 | 干洲河村 | 2018 | 新建 | 取水口延伸管网Φ200mm管2000米，新建截流坝一座 | 3200 |  | 1 | 60.6 | 60.6 |  |  |  |  | 吴光荣 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
14 | 水利 | 钟宝镇新坪村一、二、三组安全饮水工程 | 钟宝镇 | 新坪村 | 2018 | 新建 | 管网延伸PEΦ75mm、Φ40mm、Φ25mm管，总长2200米 | 104 |  | 1 | 11 | 11 |  |  |  |  | 吴光荣 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
15 | 水利 | 钟宝镇得胜村二、三、五组安全饮水工程 | 钟宝镇 | 得胜村 | 2018 | 新建 | 管网延伸PEΦ63mm、Φ32mm、Φ25mm管，总长2000米 | 106 |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  |  | 吴光荣 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
16 | 水利 | 钟宝镇东风村安全饮水工程 | 钟宝镇 | 东风村 | 2018 | 新建 | 管网延伸PEΦ90mm、Φ75mm、Φ25mm管，总长2200米 | 109 |  | 1 | 11 | 11 |  |  |  |  | 吴光荣 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
17 | 水利 | 钟宝镇三坪村五、六组安全饮水工程 | 钟宝镇 | 三坪村 | 2018 | 新建 | 新建截流坝一座、蓄水池10m³一座、管网延伸PEΦ63mm、Φ32mm、Φ25mm管，总长3200米 | 84 |  | 1 | 18.8 | 18.8 |  |  |  |  | 吴光荣 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
18 | 水利 | 钟宝镇民主村二、三组安全饮水工程 | 钟宝镇 | 民主村 | 2018 | 新建 | 管网延伸Φ40mm管250米 | 38 |  | 1 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  | 吴光荣 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
19 | 水利 | 钟宝镇金岭村安全饮水工程 | 钟宝镇 | 金岭村 | 2018 | 新建 | 新建截流坝一座、蓄水池10m³一座、管网延伸PEΦ63mm、Φ32mm、Φ25mm管，总长1800米 | 82 |  | 1 | 6.3 | 6.3 |  |  |  |  | 吴光荣 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
20 | 水利 | 上竹镇发龙村三、四、五、七组安全饮水工程 | 上竹镇 | 发龙村 | 2018 | 新建 | 管网延伸PEΦ63mm、Φ32mm、Φ25mm管，总长2300米 | 165 |  | 1 | 9.2 | 9.2 |  |  |  |  | 吴光荣 | 上竹镇 | 毕道云 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
21 | 水利 | 上竹镇松坪村一、二、三组安全饮水工程 | 上竹镇 | 松坪村 | 2018 | 新建 | 管网延伸PEΦ32mm、Φ40mm、Φ25mm管，总长2100米 | 93 |  | 1 | 8.4 | 8.4 |  |  |  |  | 吴光荣 | 上竹镇 | 毕道云 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
22 | 水利 | 上竹镇庙坝村一、三、六组安全饮水工程 | 上竹镇 | 庙坝村 | 2018 | 新建 | 管网延伸PEΦ63mm、Φ50mm、Φ32mm、Φ25mm管，总长1800米 | 108 |  | 1 | 9 | 9 |  |  |  |  | 吴光荣 | 上竹镇 | 毕道云 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
23 | 水利 | 上竹镇湘坪村安全饮水工程 | 上竹镇 | 湘坪村 | 2018 | 新建 | 管网延伸PEΦ50mm、Φ32mm、Φ25mm管，总长1900米 | 110 |  | 1 | 7.6 | 7.6 |  |  |  |  | 吴光荣 | 上竹镇 | 毕道云 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
24 | 水利 | 上竹镇大坝村安全饮水工程 | 上竹镇 | 大坝村 | 2018 | 新建 | 管网延伸PEΦ60mm、Φ40mm、Φ25mm管，总长1800米 | 92 |  | 1 | 4.72 | 4.72 |  |  |  |  | 吴光荣 | 上竹镇 | 毕道云 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
25 | 水利 | 上竹镇中心村四、五、六组安全饮水工程 | 上竹镇 | 中心村 | 2018 | 新建 | 管网延伸PEΦ40mm、Φ32mm、Φ25mm管，总长1400米 | 72 |  | 1 | 4.2 | 4.2 |  |  |  |  | 吴光荣 | 上竹镇 | 毕道云 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
26 | 水利 | 华坪镇尖山坪村安全饮水工程 | 华坪镇 | 尖山坪村 | 2018 | 新建 | 新建截流坝一座、蓄水池10m³一座、管网延伸PEΦ50mm、Φ63mm、Φ40mm、Φ32mm、Φ25mm管，总长3500米 | 112 |  | 1 | 19.7 | 19.7 |  |  |  |  | 吴光荣 | 华坪镇 | 王玉龙 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
27 | 水利 | 华坪镇团结村一、二、四组安全饮水工程 | 华坪镇 | 团结村 | 2018 | 新建 | 管网延伸PEΦ32mm、Φ40mm、Φ25mm管，总长1200米 | 81 |  | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  | 吴光荣 | 华坪镇 | 王玉龙 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
28 | 水利 | 华坪镇三坝村二、三、四、六组安全饮水工程 | 华坪镇 | 三坝村 | 2018 | 新建 | 新建截流坝两座、管网延伸PEΦ50mm、Φ63mm、Φ40mm、Φ32mm、Φ25mm管，总长3600米 | 52 |  | 1 | 18.8 | 18.8 |  |  |  |  | 吴光荣 | 华坪镇 | 王玉龙 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
29 | 水利 | 华坪镇渝龙村一、三、五组安全饮水工程 | 华坪镇 | 渝龙村 | 2018 | 新建 | 新建截流坝两座、蓄水池10m³两座、管网延伸PEΦ40mm、Φ32mm、Φ25mm管，总长1500米 | 64 |  | 1 | 14.5 | 14.5 |  |  |  |  | 吴光荣 | 华坪镇 | 王玉龙 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
30 | 水利 | 牛头店镇国庆村安全饮水工程 | 牛头店镇 | 国庆村 | 2018 | 新建 | 管网延伸PEΦ50mm、Φ40mm、Φ32mm、Φ25mm管，总长1800米 | 286 |  | 1 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | 吴光荣 | 牛头店镇 | 李 赞 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
31 | 水利 | 牛头店镇竹叶村安全饮水工程 | 牛头店镇 | 竹叶村 | 2018 | 新建 | 管网延伸PEΦ40mm、Φ32mm、Φ25mm管，总长4500米 | 251 |  | 1 | 13.6 | 13.6 |  |  |  |  | 吴光荣 | 牛头店镇 | 李 赞 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
32 | 水利 | 牛头店镇白珠村安全饮水工程 | 牛头店镇 | 白珠村 | 2018 | 新建 | 管网延伸PEΦ40mm、Φ32mm、Φ25mm管，总长1900米 | 213 |  | 1 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | 吴光荣 | 牛头店镇 | 李 赞 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
33 | 水利 | 牛头店镇先锋村安全饮水工程 | 牛头店镇 | 先锋村 | 2018 | 新建 | 管网延伸PEΦ40mm600米、Φ32mm500米、Φ25mm管800米 | 216 |  | 1 | 4.8 | 4.8 |  |  |  |  | 吴光荣 | 牛头店镇 | 李 赞 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
34 | 水利 | 牛头店镇红星村安全饮水工程 | 牛头店镇 | 红星村 | 2018 | 新建 | 管网延伸PEΦ32mm600米、Φ25mm管500米。 | 48 |  | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  | 吴光荣 | 牛头店镇 | 李 赞 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
35 | 水利 | 牛头店镇水晶坪村安全饮水工程 | 牛头店镇 | 水晶坪村 | 2018 | 新建 | 管网延伸PEΦ40mm500米、Φ32mm600米、Φ25mm管500米 | 220 |  | 1 | 3.2 | 3.2 |  |  |  |  | 吴光荣 | 牛头店镇 | 李 赞 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
36 | 水利 | 牛头店镇前进村安全饮水工程 | 牛头店镇 | 前进村 | 2018 | 新建 | 管网延伸PEΦ40mm800米、Φ32mm600米、Φ25mm管400米 | 128 |  | 1 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  | 吴光荣 | 牛头店镇 | 李 赞 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
37 | 水利 | 城关镇友谊村安全饮水工程 | 城关镇 | 友谊村 | 2018 | 新建 | 分散供水，PE管Φ50、Φ32、Φ25总长1700m | 51 |  | 1 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  | 吴光荣 | 城关镇 | 杨 辉 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
38 | 水利 | 城关镇竹节溪村安全饮水工程 | 城关镇 | 竹节溪村 | 2018 | 新建 | 管网延伸，PE管Φ63、Φ32、Φ25总长1600m | 52 |  | 1 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | 吴光荣 | 城关镇 | 杨 辉 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
39 | 水利 | 城关镇坪宝村安全饮水工程 | 城关镇 | 坪宝村 | 2018 | 新建 | 管网延伸，PE管Φ63、Φ32、Φ25总长1800m | 75 |  | 1 | 6.3 | 6.3 |  |  |  |  | 吴光荣 | 城关镇 | 杨 辉 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
40 | 水利 | 城关镇蔬菜村安全饮水工程 | 城关镇 | 蔬菜村 | 2018 | 新建 | 新建截流坝一座、蓄水池10m³一座、管道延伸PEΦ50mm、Φ32mm、Φ25mm管，总长2000米 | 54 |  | 1 | 17 | 17 |  |  |  |  | 吴光荣 | 城关镇 | 杨 辉 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
41 | 水利 | 城关镇联盟村安全饮水工程 | 城关镇 | 联盟村 | 2018 | 新建 | 管网延伸，PE管Φ40mm800米、Φ32mm600米、Φ25mm600米 | 221 |  | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  | 吴光荣 | 城关镇 | 杨 辉 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
42 | 水利 | 城关镇小河村安全饮水工程 | 城关镇 | 小河村 | 2018 | 新建 | 管网延伸，PE管Φ40mm600米、Φ32mm800米、Φ25mm800米 | 183 |  | 1 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | 吴光荣 | 城关镇 | 杨 辉 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
43 | 水利 | 城关镇文彩村安全饮水工程 | 城关镇 | 文彩村 | 2018 | 新建 | 管网延伸，PE管Φ40mm600米、Φ32mm800米、Φ25mm500米 | 122 |  | 1 | 4.8 | 4.8 |  |  |  |  | 吴光荣 | 城关镇 | 杨 辉 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
44 | 水利 | 城关镇新华村安全饮水工程 | 城关镇 | 新华村 | 2018 | 新建 | 管网延伸，PE管Φ40mm600米、Φ32mm800米、Φ25mm500米 | 86 |  | 1 | 4.8 | 4.8 |  |  |  |  | 吴光荣 | 城关镇 | 杨 辉 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
45 | 水利 | 城关镇白坪村安全饮水工程 | 城关镇 | 白坪村 | 2018 | 新建 | 管网延伸，PE管Φ63、Φ32、Φ25总长1800m | 79 |  | 1 | 6.3 | 6.3 |  |  |  |  | 吴光荣 | 城关镇 | 杨 辉 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
46 | 水利 | 曾家镇五星村一、二、三、四组安全饮水工程 | 曾家镇 | 五星村 | 2018 | 新建 | 管网延伸，PE管Φ50mm600米、Φ32mm1200米、Φ25mm600米 | 86 |  | 1 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
47 | 水利 | 曾家镇桃花村安全饮水工程 | 曾家镇 | 桃花村 | 2018 | 新建 | 管网延伸，PE管Φ40mm600米、Φ32mm800米、Φ25m800米 | 78 |  | 1 | 4.4 | 4.4 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
48 | 水利 | 曾家镇青台村安全饮水工程 | 曾家镇 | 青台村 | 2018 | 新建 | 管网延伸，PE管Φ40mm800米、Φ32mm600米、Φ25m800米 | 152 |  | 1 | 3.8 | 3.8 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
49 | 水利 | 曾家镇千山村安全饮水工程 | 曾家镇 | 千山村 | 2018 | 新建 | 管网延伸，PE管Φ32mm1200米、Φ25m800米 | 66 |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
50 | 水利 | 曾家镇洪阳村一、二、三、四组分散供水工程 | 曾家镇 | 洪阳村 | 2018 | 新建 | 取水口、截流坝三座、清水池五座、PE管Φ40mm100米、Φ25m6720米 | 435 |  | 1 | 16.8 | 16.8 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
51 | 水利 | 曾家镇向阳村安全饮水工程 | 曾家镇 | 向阳村 | 2018 | 新建 | 管网延伸，PE管Φ40mm500米、Φ32mm600米、Φ25m800米 | 123 |  | 1 | 4.4 | 4.4 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
52 | 水利 | 曾家镇阳河村安全饮水工程 | 曾家镇 | 阳河村 | 2018 | 新建 | 管网延伸，PE管Φ40mm500米、Φ25m1200米 | 86 |  | 1 | 3.4 | 3.4 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
53 | 水利 | 曾家镇金坪村安全饮水工程 | 曾家镇 | 金坪村 | 2018 | 新建 | 管网延伸，PE管Φ40mm800米、Φ32mm800米、Φ25m600米 | 128 |  | 1 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
54 | 水利 | 曾家镇鱼坪村一组安全饮水工程 | 曾家镇 | 鱼坪村 | 2018 | 新建 | 管网延伸，PE管Φ32mm500米 | 122 |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
55 | 水利 | 曾家镇鱼坪村三组安全饮水工程 | 曾家镇 | 鱼坪村 | 2018 | 新建 | 主管道PE管Φ70mm600米 | 132 |  | 1 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
56 | 水利 | 曾家镇花坪村一组分散供水工程 | 曾家镇 | 花坪村 | 2018 | 新建 | 取水口、输水工程、滤池、清水池、供水管道 | 26 |  | 1 | 11 | 11 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
57 | 水利 | 曾家镇花坪村四组安全饮水工程 | 曾家镇 | 花坪村 | 2018 | 新建 | 管网延伸，PE管Φ40mm1800米 | 35 |  | 1 | 8.2 | 8.2 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
58 | 水利 | 曾家镇花坪村一、二、四组安全饮水工程 | 曾家镇 | 花坪村 | 2018 | 新建 | 主管道PE管Φ125mm450米 | 387 |  | 1 | 4.8 | 4.8 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
59 | 水利 | 曾家镇琉璃村安全饮水工程 | 曾家镇 | 琉璃村 | 2018 | 新建 | 管网延伸，PE管Φ32mm800米、Φ25m600米 | 248 |  | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
60 | 水利 | 曾家镇星明村一、二、三组安全饮水工程 | 曾家镇 | 星明村 | 2018 | 新建 | 管网延伸，PE管Φ32mm600米、Φ25m1200米 | 84 |  | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 水利局 | 杨立刚 | 2018年6月30日前
（二）住房安全 | [6 empty] | 实施建档立卡贫困户危房改造342户 |  |  | 48 | 684 | 229.14 | 454.86
1 | 危房改造 | 危房改造 | 曾家镇 | 洪阳村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户9户 |  |  | 1 | 18 | 6.03 | 11.97 |  |  |  | 贺中原 | 曾家镇 | 郑 杰 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
2 | 危房改造 | 危房改造 | 曾家镇 | 花坪村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户1户 |  |  | 1 | 2 | 0.67 | 1.33 |  |  |  | 贺中原 | 曾家镇 | 郑 杰 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
3 | 危房改造 | 危房改造 | 曾家镇 | 青台村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户27户 |  |  | 1 | 54 | 18.09 | 35.91 |  |  |  | 贺中原 | 曾家镇 | 郑 杰 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
4 | 危房改造 | 危房改造 | 曾家镇 | 桃花村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户27户 |  |  | 1 | 54 | 18.09 | 35.91 |  |  |  | 贺中原 | 曾家镇 | 郑 杰 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
5 | 危房改造 | 危房改造 | 曾家镇 | 千山村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户8户 |  |  | 1 | 16 | 5.36 | 10.64 |  |  |  | 贺中原 | 曾家镇 | 郑 杰 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
6 | 危房改造 | 危房改造 | 曾家镇 | 千山村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户3户 |  |  | 1 | 6 | 2.01 | 3.99 |  |  |  | 贺中原 | 曾家镇 | 郑 杰 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
7 | 危房改造 | 危房改造 | 曾家镇 | 向阳村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户4户 |  |  | 1 | 8 | 2.68 | 5.32 |  |  |  | 贺中原 | 曾家镇 | 郑 杰 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
8 | 危房改造 | 危房改造 | 曾家镇 | 阳河村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户10户 |  |  | 1 | 20 | 6.7 | 13.3 |  |  |  | 贺中原 | 曾家镇 | 郑 杰 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
9 | 危房改造 | 危房改造 | 曾家镇 | 鱼坪村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户3户 |  |  | 1 | 6 | 2.01 | 3.99 |  |  |  | 贺中原 | 曾家镇 | 郑 杰 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
10 | 危房改造 | 危房改造 | 牛头店镇 | 先锋村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户7户 |  |  | 1 | 14 | 4.69 | 9.31 |  |  |  | 贺中原 | 牛头店镇 | 李 赞 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
11 | 危房改造 | 危房改造 | 牛头店镇 | 竹叶村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户5户 |  |  | 1 | 10 | 3.35 | 6.65 |  |  |  | 贺中原 | 牛头店镇 | 李 赞 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
12 | 危房改造 | 危房改造 | 城关镇 | 联盟村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户3户 |  |  | 1 | 6 | 2.01 | 3.99 |  |  |  | 贺中原 | 城关镇 | 杨 辉 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
13 | 危房改造 | 危房改造 | 城关镇 | 白坪村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户5户 |  |  | 1 | 10 | 3.35 | 6.65 |  |  |  | 贺中原 | 城关镇 | 杨 辉 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
14 | 危房改造 | 危房改造 | 城关镇 | 友谊村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户3户 |  |  | 1 | 6 | 2.01 | 3.99 |  |  |  | 贺中原 | 城关镇 | 杨 辉 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
15 | 危房改造 | 危房改造 | 城关镇 | 文彩村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户7户 |  |  | 1 | 14 | 4.69 | 9.31 |  |  |  | 贺中原 | 城关镇 | 杨 辉 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
16 | 危房改造 | 危房改造 | 城关镇 | 小河村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户2户 |  |  | 1 | 4 | 1.34 | 2.66 |  |  |  | 贺中原 | 城关镇 | 杨 辉 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
17 | 危房改造 | 危房改造 | 城关镇 | 新华村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户4户 |  |  | 1 | 8 | 2.68 | 5.32 |  |  |  | 贺中原 | 城关镇 | 杨 辉 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
18 | 危房改造 | 危房改造 | 城关镇 | 竹节溪村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户2户 |  |  | 1 | 4 | 1.34 | 2.66 |  |  |  | 贺中原 | 城关镇 | 杨 辉 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
19 | 危房改造 | 危房改造 | 上竹镇 | 松坪村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户9户 |  |  | 1 | 18 | 6.03 | 11.97 |  |  |  | 贺中原 | 上竹镇 | 毕道云 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
20 | 危房改造 | 危房改造 | 上竹镇 | 发龙村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户9户 |  |  | 1 | 18 | 6.03 | 11.97 |  |  |  | 贺中原 | 上竹镇 | 毕道云 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
21 | 危房改造 | 危房改造 | 曙坪镇 | 桃园村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户11户 |  |  | 1 | 22 | 7.37 | 14.63 |  |  |  | 贺中原 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
22 | 危房改造 | 危房改造 | 曙坪镇 | 安坪村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户7户 |  |  | 1 | 14 | 4.69 | 9.31 |  |  |  | 贺中原 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
23 | 危房改造 | 危房改造 | 曙坪镇 | 大树村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户5户 |  |  | 1 | 10 | 3.35 | 6.65 |  |  |  | 贺中原 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
24 | 危房改造 | 危房改造 | 曙坪镇 | 联合村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户6户 |  |  | 1 | 12 | 4.02 | 7.98 |  |  |  | 贺中原 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
25 | 危房改造 | 危房改造 | 曙坪镇 | 马镇村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户7户 |  |  | 1 | 14 | 4.69 | 9.31 |  |  |  | 贺中原 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
26 | 危房改造 | 危房改造 | 曙坪镇 | 兴隆村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户3户 |  |  | 1 | 6 | 2.01 | 3.99 |  |  |  | 贺中原 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
27 | 危房改造 | 危房改造 | 曙坪镇 | 战斗村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户8户 |  |  | 1 | 16 | 5.36 | 10.64 |  |  |  | 贺中原 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
28 | 危房改造 | 危房改造 | 钟宝镇 | 新坪村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户30户 |  |  | 1 | 60 | 20.1 | 39.9 |  |  |  | 贺中原 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
29 | 危房改造 | 危房改造 | 钟宝镇 | 得胜村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户16户 |  |  | 1 | 32 | 10.72 | 21.28 |  |  |  | 贺中原 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
30 | 危房改造 | 危房改造 | 钟宝镇 | 东风村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户2户 |  |  | 1 | 4 | 1.34 | 2.66 |  |  |  | 贺中原 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
31 | 危房改造 | 危房改造 | 钟宝镇 | 三坪村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户7户 |  |  | 1 | 14 | 4.69 | 9.31 |  |  |  | 贺中原 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
32 | 危房改造 | 危房改造 | 华坪镇 | 尖山坪村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户8户 |  |  | 1 | 16 | 5.36 | 10.64 |  |  |  | 贺中原 | 华坪镇 | 王玉龙 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
33 | 危房改造 | 危房改造 | 华坪镇 | 三坝村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户4户 |  |  | 1 | 8 | 2.68 | 5.32 |  |  |  | 贺中原 | 华坪镇 | 王玉龙 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
34 | 危房改造 | 危房改造 | 曾家镇 | 宏伟村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户4户 |  |  | 1 | 8 | 2.68 | 5.32 |  |  |  | 贺中原 | 曾家镇 | 郑 杰 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
35 | 危房改造 | 危房改造 | 曾家镇 | 金坪村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户12户 |  |  | 1 | 24 | 8.04 | 15.96 |  |  |  | 贺中原 | 曾家镇 | 郑 杰 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
36 | 危房改造 | 危房改造 | 曾家镇 | 琉璃村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户8户 |  |  | 1 | 16 | 5.36 | 10.64 |  |  |  | 贺中原 | 曾家镇 | 郑 杰 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
37 | 危房改造 | 危房改造 | 牛头店镇 | 国庆村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户2户 |  |  | 1 | 4 | 1.34 | 2.66 |  |  |  | 贺中原 | 牛头店镇 | 李 赞 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
38 | 危房改造 | 危房改造 | 牛头店镇 | 水晶坪村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户1户 |  |  | 1 | 2 | 0.67 | 1.33 |  |  |  | 贺中原 | 牛头店镇 | 李 赞 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
39 | 危房改造 | 危房改造 | 城关镇 | 蔬菜村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户8户 |  |  | 1 | 16 | 5.36 | 10.64 |  |  |  | 贺中原 | 城关镇 | 杨 辉 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
40 | 危房改造 | 危房改造 | 上竹镇 | 大坝村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户2户 |  |  | 1 | 4 | 1.34 | 2.66 |  |  |  | 贺中原 | 上竹镇 | 毕道云 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
41 | 危房改造 | 危房改造 | 上竹镇 | 庙坝村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户15户 |  |  | 1 | 30 | 10.05 | 19.95 |  |  |  | 贺中原 | 上竹镇 | 毕道云 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
42 | 危房改造 | 危房改造 | 上竹镇 | 湘坪村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户3户 |  |  | 1 | 6 | 2.01 | 3.99 |  |  |  | 贺中原 | 上竹镇 | 毕道云 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
43 | 危房改造 | 危房改造 | 上竹镇 | 庙坝村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户3户 |  |  | 1 | 6 | 2.01 | 3.99 |  |  |  | 贺中原 | 上竹镇 | 毕道云 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
44 | 危房改造 | 危房改造 | 曙坪镇 | 和坪村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户8户 |  |  | 1 | 16 | 5.36 | 10.64 |  |  |  | 贺中原 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
45 | 危房改造 | 危房改造 | 曙坪镇 | 双坪村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户4户 |  |  | 1 | 8 | 2.68 | 5.32 |  |  |  | 贺中原 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
46 | 危房改造 | 危房改造 | 曙坪镇 | 中坝村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户4户 |  |  | 1 | 8 | 2.68 | 5.32 |  |  |  | 贺中原 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
47 | 危房改造 | 危房改造 | 钟宝镇 | 金岭村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户3户 |  |  | 1 | 6 | 2.01 | 3.99 |  |  |  | 贺中原 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
48 | 危房改造 | 危房改造 | 钟宝镇 | 旧城村 | 2018 | 新建 | 建档立卡贫困户3户 |  |  | 1 | 6 | 2.01 | 3.99 |  |  |  | 贺中原 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 住建局 | 罗品俊 | 2018年6月30日前
（三）产业交通 | [9 empty] | 75 | 4117 | 4117
（1）2017年未完工项目 | [9 empty] | 35 | 1284 | 1284
1 | 交通 | 坪宝村组道路完善 | 城关镇 | 坪宝村 | 2017-2018 | 新建 | 村组道路完善工程1.9公里 |  |  | 1 | 80 | 80 |  |  |  |  | 吴光荣 | 城关镇 | 杨 辉 | 扶贫局 | 田 辉 | 2018年6月30日前
2 | 交通 | 蔬菜村道路硬化 | 城关镇 | 蔬菜村 | 2017-2018 | 新建 | 道路硬化（康熙沟）4.5公里 |  |  | 1 | 49 | 49 |  |  |  |  | 吴光荣 | 城关镇 | 杨 辉 | 扶贫局 | 田 辉 | 2018年6月30日前
3 | 交通 | 蔬菜村连户路 | 城关镇 | 蔬菜村 | 2017-2018 | 新建 | 康熙沟到户1公里 |  |  | 1 | 49 | 49 |  |  |  |  | 吴光荣 | 城关镇 | 杨 辉 | 扶贫局 | 田 辉 | 2018年6月30日前
4 | 水利 | 竹节溪村安全饮水 | 城关镇 | 竹节溪村 | 2017-2018 | 新建 | 安全饮水维修1处 |  |  | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  | 吴光荣 | 城关镇 | 杨 辉 | 扶贫局 | 田 辉 | 2018年6月30日前
5 | 交通 | 友谊村道路硬化工程 | 城关镇 | 友谊村 | 2017-2018 | 新建 | 硬化村组道路1公里 |  |  | 1 | 52 | 52 |  |  |  |  | 吴光荣 | 城关镇 | 杨 辉 | 扶贫局 | 田 辉 | 2018年6月30日前
6 | 交通 | 小河产业便民桥 | 城关镇 | 小河村 | 2017-2018 | 新建 | 便民桥3座 |  |  | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  | 吴光荣 | 城关镇 | 杨 辉 | 扶贫局 | 田 辉 | 2018年6月30日前
7 | 交通 | 联盟村产业便民桥 | 城关镇 | 联盟村 | 2017-2018 | 新建 | 便民桥1座 |  |  | 1 | 38 | 38 |  |  |  |  | 吴光荣 | 城关镇 | 杨 辉 | 扶贫局 | 田 辉 | 2018年6月30日前
8 | 交通 | 新华村产业设施 | 城关镇 | 新华村 | 2017-2018 | 新建 | 新修产业路2公里 |  |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | 吴光荣 | 城关镇 | 杨 辉 | 扶贫局 | 田 辉 | 2018年6月30日前
9 | 交通 | 小河村产业路 | 城关镇 | 小河村 | 2017-2018 | 新建 | 产业路0.5公里 |  |  | 1 | 24 | 24 |  |  |  |  | 吴光荣 | 城关镇 | 杨 辉 | 扶贫局 | 田 辉 | 2018年6月30日前
10 | 交通 | 联盟村产业路 | 城关镇 | 联盟村 | 2017-2018 | 新建 | 产业路0.3公里 |  |  | 1 | 21 | 21 |  |  |  |  | 吴光荣 | 城关镇 | 杨 辉 | 扶贫局 | 田 辉 | 2018年6月30日前
11 | 交通 | 白坪村产业设施 | 城关镇 | 白坪村 | 2017-2018 | 新建 | 村组道路硬化1公里，青草坪小湾河堤200米 |  |  | 1 | 65 | 65 |  |  |  |  | 吴光荣 | 城关镇 | 杨 辉 | 扶贫局 | 田 辉 | 2018年6月30日前
12 | 交通 | 文彩三组产业路 | 城关镇 | 文彩村 | 2017-2018 | 新建 | 道路硬化1.5KM。 |  |  | 1 | 40 | 40 |  |  |  |  | 吴光荣 | 城关镇 | 杨 辉 | 扶贫局 | 田 辉 | 2018年6月30日前
13 | 交通 | 洪阳村便民桥 | 曾家镇 | 洪阳村 | 2017-2018 | 新建 | 便民桥1座18延米 |  |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 扶贫局 | 田 辉 | 2018年6月30日前
14 | 交通 | 鱼坪村产业路 | 曾家镇 | 鱼坪村 | 2017-2018 | 新建 | 新修产业路2条3公里 |  |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 扶贫局 | 田 辉 | 2018年6月30日前
15 | 交通 | 洪阳村产业路 | 曾家镇 | 洪阳村 | 2017-2018 | 新建 | 新修产业路2公里 |  |  | 1 | 40 | 40 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 扶贫局 | 田 辉 | 2018年6月30日前
16 | 交通 | 阳河村道路完善工程 | 曾家镇 | 阳河村 | 2017-2018 | 新建 | 阳河村主干道完善3KM |  |  | 1 | 36 | 36 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 扶贫局 | 田 辉 | 2018年6月30日前
17 | 交通 | 阳河村产业路 | 曾家镇 | 阳河村 | 2017-2018 | 新建 | 阳河村产业路3.5KM |  |  | 1 | 87 | 87 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 扶贫局 | 田 辉 | 2018年6月30日前
18 | 交通 | 五星村产业路建设 | 曾家镇 | 五星村 | 2017-2019 | 新建 | 新修五星村产路1公里 |  |  | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 扶贫局 | 田 辉 | 2018年6月30日前
19 | 交通 | 桃花村二组道路维修 | 曾家镇 | 桃花村 | 2017-2018 | 新建 | 二组300米道路维修，清除滑坡 |  |  | 1 | 15 | 15 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曾家镇 | 郑 杰 | 扶贫局 | 田 辉 | 2018年6月30日前
20 | 交通 | 三坝路 | 华坪镇 | 三坝村 | 2017-2018 | 新建 | 三坝通村主路硬化1.5KM |  |  | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  | 吴光荣 | 华坪镇 | 王玉龙 | 扶贫局 | 田 辉 | 2018年6月30日前
21 | 交通 | 先锋村产业路 | 牛头店镇 | 先锋村 | 2017-2018 | 新建 | 新修产路2公里 |  |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  | 吴光荣 | 牛头店镇 | 李 赞 | 扶贫局 | 田 辉 | 2018年6月30日前
22 | 交通 | 前进村产业设施 | 牛头店镇 | 前进村 | 2017-2018 | 新建 | 狮子凸产业路2公里 |  |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | 吴光荣 | 牛头店镇 | 李 赞 | 扶贫局 | 田 辉 | 2018年6月30日前
23 | 交通 | 竹叶村产业路 | 牛头店镇 | 竹叶村 | 2017-2018 | 新建 | 产业路2条2公里 |  |  | 1 | 42 | 42 |  |  |  |  | 吴光荣 | 牛头店镇 | 李 赞 | 扶贫局 | 田 辉 | 2018年6月30日前
24 | 交通 | 松坪村产业设施 | 上竹镇 | 松坪村 | 2017-2018 | 新建 | 新修产业路2公里 |  |  | 1 | 72 | 72 |  |  |  |  | 吴光荣 | 上竹镇 | 毕道云 | 扶贫局 | 田 辉 | 2018年6月30日前
25 | 交通 | 发龙一组道路维修 | 上竹镇 | 发龙村 | 2017-2018 | 新建 | 维修道路1.5公里。 |  |  | 1 | 17 | 17 |  |  |  |  | 吴光荣 | 上竹镇 | 毕道云 | 扶贫局 | 田 辉 | 2018年6月30日前
26 | 交通 | 东风村产业路 | 钟宝镇 | 东风村 | 2017-2018 | 新建 | 新修产路1公里 | 294 |  | 1 | 35 | 35 |  |  |  |  | 吴光荣 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 扶贫局 | 田 辉 | 2018年6月30日前
27 | 水利 | 东风村分散饮水工程 | 钟宝镇 | 东风村 | 2017-2018 | 新建 | 新修分散供水一处 |  |  | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  | 吴光荣 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 扶贫局 | 田 辉 | 2018年6月30日前
28 | 交通 | 民主村产业设施 | 钟宝镇 | 民主村 | 2017-2018 | 新建 | 新修产业路0.8公里 |  |  | 1 | 31 | 31 |  |  |  |  | 吴光荣 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 扶贫局 | 田 辉 | 2018年6月30日前
29 | 交通 | 联合村产业设施 | 曙坪镇 | 联合村 | 2017-2018 | 新建 | 新修产业路2处2公里 |  |  | 1 | 27 | 27 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 扶贫局 | 田 辉 | 2018年6月30日前
30 | 交通 | 兴隆村产业路 | 曙坪镇 | 兴隆村 | 2017-2018 | 新建 | 产业路1公里 |  |  | 1 | 54 | 54 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 扶贫局 | 田 辉 | 2018年6月30日前
31 | 交通 | 曙坪镇旅游扶贫项目 | 曙坪镇 | 阳安村 | 2017-2018 | 新建 | 旅游扶贫试点村配套设施建设（旅游村过境路） |  |  | 1 | 70 | 70 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 扶贫局 | 田 辉 | 2018年6月30日前
32 | 交通 | 尖山坪村产业路 | 华坪镇 | 尖山坪村 | 2017-2018 | 新建 | 产业路2条1.3公里 | 46 |  | 1 | 40 | 40 |  |  |  |  | 吴光荣 | 华坪镇 | 王玉龙 | 扶贫局 | 田 辉 | 2018年6月30日前
33 |  | 2017年建设类项目质保金 | 全县 |  |  |  | 2017年建设类项目质保金 |  |  | 1 | 56 | 56 |  |  |  |  | 吴光荣 | 扶贫局 | 田 辉 |  |  | 2018年6月30日前
34 |  | 2017年建设类项目工程监理费 | 全县 |  |  |  | 2017年建设类项目2000万元，需支付工程监理费用50万元 |  |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 吴光荣 | 扶贫局 | 田 辉 |  |  | 2018年6月30日前
35 |  | 2017年农民实用技术培训 | 全县 |  |  |  | 2017年实用技术培训补助资金 |  |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | 吴光荣 | 扶贫局 | 田 辉 |  |  | 2018年6月30日前
（2）新建通村通组路 | [9 empty] | 39 | 2533 | 2533
1 | 交通 | 三坪村一组、七组道路维修 | 钟宝镇 | 三坪村 | 2018 | 新建 | 维修道路1.5公里。 | 213 |  | 1 | 45 | 45 |  |  |  |  | 涂世昌 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
2 | 交通 | 金岭二组道路硬化 | 钟宝镇 | 金岭村 | 2018 | 新建 | 硬化道路200米 | 45 |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | 涂世昌 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
3 | 交通 | 干洲河六组通组道路硬化 | 钟宝镇 | 干洲河村 | 2018 | 新建 | 硬化道路700米 |  |  | 1 | 37 | 37 |  |  |  |  | 涂世昌 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
4 | 交通 | 干洲河五组通组道路 | 钟宝镇 | 干洲河村 | 2018 | 新建 | 新修及硬化道路300米 |  |  | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  | 涂世昌 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
5 | 交通 | 旧城村八组通组道路 | 钟宝镇 | 旧城村 | 2018 | 新建 | 新修及硬化道路500米 | 107 |  | 1 | 40 | 40 |  |  |  |  | 涂世昌 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
6 | 交通 | 安坪路龙王庙桥加宽加固 | 曙坪镇 | 安坪村 | 2018 | 加固 | 通村路主桥加宽加固。 | 414 |  | 1 | 30 | 30 |  |  |  |  | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
7 | 交通 | 集镇安置点平板桥 | 曙坪镇 | 马镇村 | 2018 | 新建 | 20米 | 1090 |  | 1 | 38 | 38 |  |  |  |  | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
8 | 交通 | 马镇村通组路维修 | 曙坪镇 | 马镇村 | 2018 | 新建 | 维修七湾子3KM通组路。 | 109 |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
9 | 交通 | 战斗村五组通组道路硬化 | 曙坪镇 | 战斗村 | 2018 | 新建 | 硬化路面1.2KM。 | 64 |  | 1 | 30 | 30 |  |  |  |  | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
10 | 交通 | 一组通组道路维修 | 曙坪镇 | 战斗村 | 2018 | 新建 | 120米 |  |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
11 | 交通 | 中坝村五组通组路 | 曙坪镇 | 中坝村 | 2018 | 新建 | 新修砂石路1公里 |  |  | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
12 | 交通 | 中坝村三、四组通组路 | 曙坪镇 | 中坝村 | 2018 | 新建 | 新建路基400米，硬化道路600米。 | 325 |  | 1 | 35 | 35 |  |  |  |  | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
13 | 交通 | 和平村六组通组路硬化 | 曙坪镇 | 和平村 | 2018 | 新建 | 硬化通组路1.5KM。 | 198 |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
14 | 交通 | 大树村三组通组道路 | 曙坪镇 | 大树村 | 2018 | 新建 | 新建道路0.5KM。 | 107 |  | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  | 涂世昌 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
15 | 交通 | 兴隆村1.3.6组道路维修 | 曙坪镇 | 兴隆村 | 2018 | 改造 | 修复道路600米。 |  |  | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  | 吴光荣 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 扶贫局 | 田 辉 | 2018年6月30日前
16 | 交通 | 平镇公路--安置点道路 | 城关镇 | 新华村 | 2018 | 新建 | 硬化道路500米 | 226 |  | 1 | 15 | 15 |  |  |  |  | 涂世昌 | 城关镇 | 杨 辉 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
17 | 交通 | 新华村二组通组道路硬化 | 城关镇 | 新华村 | 2018 | 新建 | 硬化道路1500米 |  |  | 1 | 45 | 45 |  |  |  |  | 涂世昌 | 城关镇 | 杨 辉 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
18 | 交通 | 通组路硬化 | 城关镇 | 小河村 | 2018 | 改造 | 800米。 |  |  | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | 涂世昌 | 城关镇 | 杨 辉 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
19 | 交通 | 联盟村五组通组路 | 城关镇 | 联盟村 | 2018 | 新建 | 400米。 |  |  | 1 | 40 | 40 |  |  |  |  | 涂世昌 | 城关镇 | 杨 辉 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
20 | 交通 | 联盟村二组平板桥 | 城关镇 | 联盟村 | 2018 | 新建 | 30米平板桥一座。 |  |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 涂世昌 | 城关镇 | 杨 辉 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
21 | 交通 | 友谊村村级主干道修复 | 城关镇 | 友谊村 | 2018 | 改造 | 修复道路4KM。 | 510 |  | 1 | 90 | 90 |  |  |  |  | 涂世昌 | 城关镇 | 杨 辉 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
22 | 交通 | 小河路主道改线维修 | 城关镇 | 小河村 | 2018 | 改造 | 新修桥梁2座，改线500米，清除滑坡。 | 1330 |  | 1 | 260 | 260 |  |  |  |  | 涂世昌 | 城关镇 | 杨 辉 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
23 | 交通 | 蔬菜村过境路改线 | 城关镇 | 蔬菜村 | 2018 | 新建 | 改线过境路400米 |  |  | 1 | 500 | 500 |  |  |  |  | 涂世昌 | 城关镇 | 杨 辉 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
24 | 交通 | 金坪村七组通组道路 | 曾家镇 | 金坪村 | 2018 | 新建 | 新建水泥路1.5KM。 | 57 |  | 1 | 65 | 65 |  |  |  |  | 涂世昌 | 曾家镇 | 郑 杰 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
25 | 交通 | 金坪村十组通组道路 | 曾家镇 | 金坪村 | 2018 | 新建 | 新建水泥路1.2KM。 | 72 |  | 1 | 60 | 60 |  |  |  |  | 涂世昌 | 曾家镇 | 郑 杰 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
26 | 交通 | 金坪村五、六组通组道路硬化 | 曾家镇 | 金坪村 | 2018 | 新建 | 硬化道路1KM。 | 31 |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 涂世昌 | 曾家镇 | 郑 杰 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
27 | 交通 | 琉璃村五组通组路维修 | 曾家镇 | 琉璃村 | 2018 | 新建 | 修复道路500米。 | 51 |  | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  | 涂世昌 | 曾家镇 | 郑 杰 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
28 | 交通 | 阳河村四组道路硬化 | 曾家镇 | 阳河村 | 2018 | 新建 | 硬化道路1.5KM。 | 85 |  | 1 | 68 | 68 |  |  |  |  | 涂世昌 | 曾家镇 | 郑 杰 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
29 | 交通 | 阳河口安置点堤带路 | 曾家镇 | 阳河村 | 2018 | 新建 | 新建道路1KM。 | 420 |  | 1 | 400 | 400 |  |  |  |  | 涂世昌 | 曾家镇 | 郑 杰 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
30 | 交通 | 青台村二组通组路 | 曾家镇 | 青台村 | 2018 | 新建 | 新建水泥路400米。 | 36 |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 涂世昌 | 曾家镇 | 郑 杰 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
31 | 交通 | 洪阳四组通组路硬化 | 曾家镇 | 洪阳村 | 2018 | 新建 | 硬化通组公路1KM. | 66 |  | 1 | 48 | 48 |  |  |  |  | 涂世昌 | 曾家镇 | 郑 杰 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
32 | 交通 | 向阳村三组道路修复完善工程 | 曾家镇 | 向阳村 | 2018 | 新建 | 修复道路2KM。 | 87 |  | 1 | 45 | 45 |  |  |  |  | 涂世昌 | 曾家镇 | 郑 杰 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
33 | 交通 | 2组通组路 | 牛头店镇 | 红星村 | 2018 | 新建 | 1千米。 | 65 |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 涂世昌 | 牛头店镇 | 李 赞 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
34 | 交通 | 三坝村三组道路硬化 | 华坪镇 | 三坝村 | 2018 | 新建 | 2千米，宽4米 | 276 |  | 1 | 70 | 70 |  |  |  |  | 涂世昌 | 华坪镇 | 王玉龙 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
35 | 交通 | 渝龙村一组道路硬化 | 华坪镇 | 渝龙村 | 2018 | 新建 | 道路硬化700米。 | 127 |  | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  | 涂世昌 | 华坪镇 | 王玉龙 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
36 | 交通 | 团结村2、4、5组道路维修 | 华坪镇 | 团结村 | 2018 | 改造 | 路边排水沟3.5千米改造 |  |  | 1 | 30 | 30 |  |  |  |  | 涂世昌 | 华坪镇 | 王玉龙 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
37 | 交通 | 团结村二组道路硬化 | 华坪镇 | 团结村 | 2018 | 新建 | 硬化道路700米。 | 96 |  | 1 | 30 | 30 |  |  |  |  | 涂世昌 | 华坪镇 | 王玉龙 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
38 | 交通 | 庙坝村五组通组路硬化 | 上竹镇 | 庙坝村 | 2018 | 新建 | 硬化道路1.1千米 | 73 |  | 1 | 36 | 36 |  |  |  |  | 涂世昌 | 上竹镇 | 毕道云 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
39 | 交通 | 庙坝村八组通组路硬化 | 上竹镇 | 庙坝村 | 2018 | 新建 | 硬化道路800米 | 109 |  | 1 | 30 | 30 |  |  |  |  | 涂世昌 | 上竹镇 | 毕道云 | 交通局 | 李宗健 | 2018年6月30日前
（3）农村道路、环保等小型公益基础设施项目 | [6 empty] | 用于各镇农村道路完善和环保设施建设等 |  |  | 1 | 300 | 300 |  |  |  |  | 涂世昌 | 各 镇 | 各镇镇长 | 交通局 环保局 | 李宗健 陈 平 | 2018年6月30日前
六、应急准备金 | [9 empty] | 1 | 500 | 500 |  |  |  |  | 吴光荣 | 扶贫局 | 田 辉 | 财政局 | 丁 涛 | 2018年6月30日前