## Sheet1
2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：华坪镇团结村
序号 | 项目 |  | 目标任务 | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效 | 备注
一 | 基础设施“三提升” |  | 维修道路3条4.46公里。 | 一是加强领导。成立由驻村工作队长任组长、第一书记任副组长，村支书、村主任为成员的村公共服务和基础设施建设协调组，负责全村公共服务和基础设施建设工作的组织领导和综合协调。二是夯实责任。安排专人负责组织协调和重点推进，加强督促指导，上下联动，形成合力，切实加强建设质量、进度监管，确定一名项目建设联络员，按要求及时统计和报送建设进度，协调解决和反馈村公共服务和基础设施建设中的问题，确保全面完成年度各项目标任务。 | 3月30日前，完成项目设计、预算等前期手续，4月15日前全部开工建设，6月30日全部竣工。 | 已完成设计，即将动工
|  |  | 竹子溪山洪沟治理工程680米，防洪工程1.23千米 |  |  | 已完成设计，即将动工
|  |  | 2018年实施水利项目1个，解决全村人口的饮水问题。 |  |  | 已完成设计，即将动工
二 | 两房建设 | 异地搬迁 | 2017-2018年度任务为3户11人 | 一是加强领导。为加强团结村易地扶贫搬迁脱贫工作组织协调，落实村主任负总责，第一书记和帮扶干部具体抓好贫困户易地扶贫搬迁进度督促和协调工作。二是严格责任。村支部书记必须对本村搬迁对象的真实性负责，对本村搬迁对象确认工作的公正性负责。由村主任、第一书记负责定期到户跟进度，落实一线指导，一线督促进度、一线解决问题的工作机制，确保房屋建设达到进度要求，贫困群众能按时入住。三是统一认识。易地扶贫搬迁工作是政治任务，是必须完成的扶贫核心工作。村支部、村委会要高度重视，全力以赴，确保项目建设顺利完成。要加强易地扶贫搬迁政策研究、宣传，确保上级政策“原汁原味”宣传到农户，确保建档立卡贫困户应搬尽搬。 | 易地搬迁3月30日前全面开工；5月30日前所有搬迁房屋全部达到入住条件；6月30日前全部入住。 | 3户均为统规统建，1户已购买镇多层单元房、2户在县城已购买安置房
|  | 危房改造 | 2018年度无危旧房改造任务
三 | 特色产业培育 |  | 2018年实施产业脱贫5户15人；提升经营主体带动贫困户发展产业能力，完善利益联接机制，实现产业覆盖到户、措施精准到户、技术培训到人；确保每户至少参与发展1项长期产业，1-2项短期产业。 | 一是加大技术培训指导力度，提高产业脱贫能力。针对产业发展实际和贫困人口情况制定培训计划，由帮扶单位整合资源开展培训，确保产业脱贫户中贫困劳动力均掌握1种生产和就业的基本技能。帮扶单位负责免费发放技术资料，将产业扶贫服务队人员的电话、专业专长在村公开栏公开，并制作成《产业扶贫贴心明白卡》分送到贫困户，建立贫困户与技术人员信息沟通直通车，随时为贫困户提供服务。二是夯实帮扶责任，明确帮扶措施目标。针对新型经营主体由帮扶单位结对，制定企业发展计划，督促落实带动任务，帮助企业解决实际困难；贫困户由帮扶干部结对，制定具体产业发展和帮扶措施方案到户，并逐户建立台账，落实具体帮扶措施，年底按照产业奖扶帮扶兑现奖补资金。 | 2月底前制定完成产业发展计划及措施，6月底之前完成实用技术培训。 | 企业带动流转3户贫困户土地共0.7亩，贫困户自身发展养蜂5桶，养鸡100只，养猪10头，确保年底通过产业发展稳定增收。