## Sheet1
2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
帮扶部门：中共镇坪县委组织部
帮扶村 | 项目 | 目标任务 |  |  | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效 | 备注
华坪镇三坝村 | 四支 队伍 整合 | 统筹整合四支队伍力量，全面完成三坝村脱贫攻坚年度目标任务 |  |  | 进一步明确四支队伍人员，对全村脱贫攻坚各项工作任务责任到人，实行对各包扶干部每周下发任务清单，每周进行督查，对清单任务完成情况及存在的问题进行通报并限期整改。 | 每周一派单、通报督查结果并限期整改；每周五督查清单任务完成情况。 | 确保本村脱贫攻坚各项工作顺利推进
| 部门帮扶工作 | 基础设施建设 | 三组河堤建设、三组新建产业路2公里，硬化1.5公里，集镇污水处理、七组饮水工程（县脱贫攻坚指挥部批复项目） |  | 镇政府集中负责安排，包扶部门负责督促进度 | 6月底前全面完工。 | 抓住脱贫攻坚有利时机，全面完善村上路、电、水桥、河道、排污、通讯等各项基础设施，为全村发展创造有利的外部条件。
|  |  | 二组河堤扩建120米 |  | 与国土局、搬迁办对接，申请项目扩建 | 9月底前全面完工
|  |  | 新建村伙房 |  | 争取资金，村上统一实施新修 | 9月底前完工
|  | 重点工作任务 | 村集体经济组织 |  | 成立集体经济合作社，流转土地，以土地入股，拟引进腾展公司在我村发展大棚蛋鸡，每个棚保底收益5万元，同时带动全村农户自愿发展乌鸡养殖，每只按35-40元纯利订单回收。 | 3月底前完善所有前期程序，完成办证 | 带动全村农户发展产业，力争经济组织营利。
|  |  | 村互助资金协会 |  | 成立村互助资金组织，协调财政投入资金50万元，组织参加县上各项培训，尽快启动并规范运营。 | 4月初开始运营 | 为全村互助资金组织会员提供小额产业贷款，提高发展产业的积极性
|  |  | 协调两房建设 |  | 全村9户26人全部搬迁入住新户（主体全部完工） | 6月底前完成 | 全面解决我村无住房和危房贫困户问题
华坪镇三坝村 | 部门帮扶工作 | 重点工作任务 | 三率一度 | 为包扶户办实事 | 各包扶干部要随时掌握所包贫困户的家庭情况，及时解决包扶过程中遇到的实际困难和难题。 | 全年 | 解群众之所需、所难
|  |  |  | 爱心超市 | 新建或利用现有超市，在我村建立爱心超市，包扶部门协助镇村筹集资金或寻找爱心人士捐赠商品。建立完善的积分及换取商品制度与督查机制，使爱心超市顺利运营。 | 4月底前 | 通过爱心超市的运营，使全村农户对新民风建设、脱贫攻坚工作等有新的认识并逐步改善以前的不良漏习，同时达到便利群众的目的
|  |  |  | 年度帮扶措施 | 通过全面完善全村基础设施、制订切实可行的产业奖补办法，提高全村农户发展产业积极性；每月至少入户2次以上，严格按一对一帮扶措施完成年度帮扶计划。 | 9月底前 | 确保年度帮扶措施全面完成，顺利脱贫及巩固提升
|  |  |  | 环境卫生整治 | 各包扶干部负责所包扶贫困户及周边非贫困户家庭环境卫生。 | 全年 | 保持卫生整洁，物品摆放在序
|  |  |  | 群众认可度 | 干部为包扶户宣传政策、落实帮扶措施、办实事的同时辐射所包扶户周边非贫困户，入户宣传政策及帮扶部门在村所办的各项工作，提高群众认可度。三率达标按村年度规划统一实施。 | 9月底前 | 保证贫困发生率在3%以下，错退率及漏评率在2%以下，群众认可度达90%以上（我村要求达98%以上）