## Sheet1
2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：华坪镇尖山坪村
序号 | 项目 |  | 目标任务 | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效 | 备注
一 | 基础设施“三提升” |  | 2018 年我村新建产业路2条，共1.3公里。 | 一是由村主任为村公共基础服务建设项目联络人，负责我村公共服务和基础设施建设工作的组织领导和矛盾纠纷协调。二是加强日常监管，定期对在建工程进行安全检查，督促进度，及时上报信息。三是强化宣传，让老百姓了解项目，关注项目，营造好的项目建设环境。 | 3月30日前，完成项目设计、预算等前期手续，4月15日前全部开工建设，6月30日全部竣工。 | 产业两条1.3公里已完成700米。
|  |  | 2018年实施水利项目1个，解决全村人口的饮水问题。 |  |  | 饮水工程已完成设计
二 | 两房建设 | 异地搬迁 | 2017-2018年度任务为12户44人，其中分散安置2户8人，集中安置10户36人。 | 一是夯实责任，成立易地搬迁工作组，对工程质量的监督，协调实施过程中的相关矛盾，按照程序组织验收项目及安置房屋。二是及时兑现补助，入住一户验收一户、上报一户，足额及时将补助资金发放到位，确保搬迁不举债。三是加强宣传，结合脱贫攻坚入户讲解搬迁政策，通过微信、短信等平台宣传搬迁政策，提高政策知晓率，提升搬迁认可度。 | 易地搬迁3月30日前全面开工；5月30日前所有搬迁房屋全部达到入住条件；6月30日前全部入住。 | 5户19人基础完成，3户12人主体完工，1户3人达到入住条件，4户14人已入住。
|  | 危房改造 | 2018年度危旧房改造任务4户9人 |  | 危旧房改造3月30日前完成认定、设计并开工建设，5月30日前全部改造完成。 | 四户危旧房改造对象已全部完成认定及改造设计，3户已动工改造，1户正在准备材料。
三 | 特色产业培育 |  | 制定村级产业奖扶办法 | 一是明确新型经营主体带动责任，完善利益链接机制。 二是加大技术培训指导力度，提高产业脱贫能力。三是夯实帮扶责任，明确帮扶措施目标。 | 2月底完成 | 已完成
|  |  | 新培育壮大经营主体1家，提升带动贫困户发展产业能力，完善利益联接机制，实现产业覆盖到户、措施精准到户、技术培训到人，助推全村2018年拟产业脱贫19户，每户至少参与发展1项长期产业，1-2项短期产业。 |  | 9月底完成 | 以振兴实业公司为基础，已经培育华康实业有限公司、上湾种养殖合作社。带动情况：镇坪县振兴生物科技有限公司带动本村发展产业67户，其中15户贫困户；镇坪县华康实业有限公司带动本村发展产业23户，其中7户贫困户；镇坪县上湾种养殖农民专业合作社计划2018年发展种植200亩五味子、200亩猕猴桃，已与贫困户签订劳务用工合同，完成林地流转，辐射带动贫困户增收，带动本村发展产业21户，其中10户贫困户。