## Sheet1
镇坪县人民检察院2018年巩固提升责任落实推进清单
序号 | 项目内容 | 目标任务 | 具体措施 | 责任人 | 完成时限 | 完成成效
1 | 脱贫户人均纯收入 | 脱贫户人均纯收入占全县农村居民年人均可支配收入比重高于上年水平。 | 对2018年脱贫户从系统中比对2017年底人均纯收入数，制定全村脱贫户收入增收计划，明确工作措施，确保贫困户人均纯收入增长不低于10%。 | 各帮扶干部 | 2018-09-30 | 2018年第一季度收入已完成测算
2 | 基础设施建设 | 二条连户路建设。 | 3月30日前由检察院、化保局争取协调到位，完成设计、评审、土地征用工作。4月份组织实施，6月底前验收完工。 | 检察院 | 2018-06-30 | 正在协调推进中
3 | 产业 | 通过长期、短期产业发展相结合，完善产业奖励补助办法，引导群众种植高山洋芋，喂养生猪增收收入。依托资源优势，发展林下经济，鼓励群众发展中蜂养殖，道地药材持续增加收入。 | 1、短期产业：种植高山洋芋、发展生猪、林下养鸡、养羊，养牛产业，实现贫困户全覆盖； 2、长期产业：依托津元春食品有限公司、前檐山养蜂专业合作社，发龙食用菌生产合作社带动全村发展养蜂1200箱，生产食用菌20万袋。持续发展云木香、白芨等适宜当地品种中药材种植，持续增加群众收入。 | 驻村工作队及全体帮扶干部 | 2018-06-30 | 各帮扶干部及驻村工作队成员已入户完成2018年产业摸底工作，制定好相应的帮扶计划
4 | 健康扶贫 | 1.健康政策知宣传全覆盖、家庭医生全覆盖（建档立卡贫困户因病致贫5户5人）、健康体检、全民参合率100％。 | （1）2月30日以前对接镇卫生院，让家庭医生入户，对患病贫困人口进行服务指导，免费为患病贫困人口做好咨询、心里辅导、健康保健指导服务。 （2）长期宣传新农合政策，确保全村在册119户270人贫困人口全部参合，参合率达100%，全面落实好大病保险、医疗救助政策（由所有帮扶干部入户宣传引导落实）。 （3）根据贫困人口患病住院、治疗情况，逐一核对大病报销、医疗救助、慢性病补助比例是否落实到位，做好随时跟踪服务（由帮户干部具体执行）。 | 全体帮扶干部 | 2018-06-30 | 各帮扶干部及驻村工作队员在入户的过程中已做好关于健康扶贫的相关政策宣传，让贫困户知晓其家庭医生以及其可以享有的权利
5 | 创业就业 | 目前完成劳动转移88人、就业培训全覆盖、自主创业7人、公益岗位9人。 | （1）3月30日以前，完成在册贫困户就业技能再培训，促使在册贫困户技能水平更加成熟，以达到用工企业认可。 （2）长期广泛与县外劳动密集型企业、本县外出创业成功人士对接，掌握更多的用工渠道和需求，在有计划的组织劳务输出的基础上，建立用工需求信息库，定期利用手机终端向贫困人口发送。 （3）落实公益性岗位。 | 全体帮扶干部 | 2018-09-30 | 截至目前，帮扶干部在入户的过程中已就创业就业意向向贫困户征询了初步意见，待汇总后决定2018年技能培训名单
6 | 教育扶贫政策落实 | 1.确保无义务阶段学生辍学。2.落实14户26名学生教育补贴资助。 | （1）宣传教育扶持政策。 （2）9月1日以前进行全面排查，确保全村适龄儿童到大学入学率均达到100%，全村确保无一个因贫辍学的学生（村四职负责）。 | 全体帮扶干部 | 2018-09-30 | 对有学生（如谭仁栋户）的在册贫困户，帮扶干部在入户过程中已宣传了各项教育扶贫政策
7 | 生态扶贫政策落实 | 1.退耕还林1169亩，补偿金14.6125万元，其中涉及在册贫困户119户270人； 2、确定4名生态护林员岗位，每年工资5000元，按时兑现。 | （1）确定2户贫困户为村护林员（邓明德、李德远），年工资收入5000元，落实村护林员、生态护林员职责，全面加强生态保护，严格落实森林防火责任，大力实施天然林保护。 （2）落实退耕还林补助政策，认真核对，确保按补贴标准兑现到户（各帮扶干部负责）。 | 全体帮扶干部 | 2018-09-30 | 已落实邓明德、李德远二人生态护林员职务，帮扶干部在入户过程中向其说明了相关职责，并叮嘱其认真履职
8 | 新民风建设 | 1、村容户貌整治、内生动力提升； 2、完成每季度道德评议工作，红黑榜亮榜公布，评出真善美，提振精气神； 3、开展年度十星级文明户评选活动； 4、开展一次扶志文艺演出。 | 1、党员干部带头，引导群众自觉抵制不良风气，严格遵守村规民约，树立全体村民的法律意识。 2、12月30日前组织两次活动，到留守老人或环境较差的贫困户家里帮忙整理打扫卫生，确保各户环境卫生干净整洁。 3、开展村容户貌整体整治活动，组织村组干部不定时到各户走访村规民约遵守情况，检查环境卫生保洁情况，鼓励全体村民遵纪守法，树立良好生活习惯，打造宜居生活环境。 | 驻村工作队及道德评议委员会成员 | 2018-09-30 | 驻村工作队已配合镇村干部顺利开展了发龙村第一季度道德评议大会
填表人： 审核人： 把关人：
说明：此表由第一书记填写，镇联村领导、驻村工作队长审核签字后，交镇脱贫攻坚指挥部主要领导把关，镇村各一份，2018年1月10日前报县脱贫办备案。
填表人：吕鑫 审核人： 肖杰 把关人：
说明：此表由检察院驻村工作队员填写，驻村工作队长审核签字后，交检察院脱贫攻坚分管领导把关。