## Sheet1
牛头店镇红星村2018年脱贫摘帽春季行动晾晒单
工作任务 | 工作内容 | 推进措施 | 完成时限 | 完成成效
基础设施建设 | 红星村2组硬化道路1公里，投资50万元。 | 对接相关部门尽快实施,督促加快进度，按期完成建设 | 2018年6月30日 | 已完成立项，已完成发动群众工作，做好施工环境保障工作。
| 先锋村-红星村通村路油返砂修复0.37公里，投资22.2万元。 | 对接相关部门尽快实施,督促加快进度，按期完成建设 | 2018年6月30日 | 已完成立项，已完成发动群众工作，做好施工环境保障工作。
| 红星村3、4、5组道路硬化3公里，投资225万元。 | 对接相关部门尽快实施,督促加快进度，按期完成建设 | 2018年6月30日 | 已完成立项，已完成发动群众工作，做好施工环境保障工作。
| 红星村2组道路硬化3.5公里，投资262.5万元。 | 对接相关部门尽快实施,督促加快进度，按期完成建设 | 2018年6月30日 | 已完成立项，已完成发动群众工作，做好施工环境保障工作。
| 红星村组道路及桥梁工程，新建道路2公里，20延米平板桥，投资62万元。 | 对接相关部门尽快实施,督促加快进度，按期完成建设 | 2018年6月30日 | 已完成立项，已完成发动群众工作，做好施工环境保障工作。
| 红星村3G补盲工程，新建3G基站，投资25万元。 | 对接相关部门尽快实施,督促加快进度，按期完成建设 | 2018年6月30日 | 已完成立项，已完成发动群众工作，做好施工环境保障工作。
| 红星村集中安全饮水工程，投资37.96万元，建取水枢纽、74米DN40PE引水管快滤池、10m³清水池677米N25PE配水管 | 对接相关部门尽快实施,督促加快进度，按期完成建设 | 2018年6月30日 | 已完成立项，已完成发动群众工作，做好施工环境保障工作。
| 红星村分散安全饮水工程，投资2.8万元，管网延伸PEΦ32mm600米、Φ25mm管500米。 | 对接相关部门尽快实施,督促加快进度，按期完成建设 | 2018年6月30日 | 已完成立项，已完成发动群众工作，做好施工环境保障工作。
两房建设 | 易地扶贫搬迁28户80人 | 严格按照“三条红线”和三项协议落实，督催进度，确保按时完工入住 | 2018年6月底 | 集中安置27户：黄尚平、吴忠树、郑兴贵、杨昌双、曾远平、周仕平、曾垂学、曾德田、施兴华、张佰礼、蒋瑞明、邹富礼、熊顶秀、张江红、马青平、刘长银、曾德礼、张明明、邹学礼、高生连、王忠平、张保贵、黄胜早、刘昌顺、刘清周、王忠德、向仁金；分散安置1户：郑华刚户主体建设已完工。
| 危房改造4户8人 | 严格按照实施步骤和时间要求完成危房改造工作任务，规范填写改造农户档案 | 2018年6月底 | 张龙梅、吴明艳户已完成改造，骆远鹏户已完成80%工程量，曾垂良户已完成设计方案即将动工
特色产业培育 | 出台产业奖扶办法 | 制定红星村产业奖扶办法 | 2018-01-20 | 已制定村级产业奖补办法，帮扶干部入户宣传奖补办法
| 产业发展 | 全村2018年计划产业脱贫的贫困户23户77人，根据每户实际制定中长期产业，制定发展规划；积极宣传奖补政策，确保每户都有1-2项产业 | 2018年3月底 | 现已完成果树种植140亩 、金丝皇菊种植60亩、养猪67头、养鸡348只、养蜂197箱，种植魔芋8亩
| 摸清产业发展和培训底数 | 建立产业发展和按需培训台账，确保镇村一致 | 2018-02-10 | 已建立产业发展台账，总计23户77人发展产业，已完成产业培训摸底。
| 做好产业发展前期准备工作，落实安排好地块、圈舍籽种等前期产业发展准备工作 | 督催进度，确保按时完成播种 | 2018-02-10 | 已完成各项前期工作，果树种植、金丝皇菊种植地块已落实
| “一村一企一产业”扶贫带动 | 宣传奖补办法，鼓励企业参与产业扶贫带动中来，保障投资建设环境 | 2018年3月底 | 全村共有4个经营主体参与扶贫带动，其中镇坪县鑫盛牧业养殖有限公司带动贫困户40户、120人以上，镇坪县蜂牧场养殖有限公司带动贫困户50户、155人以上，镇坪兴安农业科技有限公司带动贫困户50户、155人以上，镇坪县冯营土蜂养殖合作社带动贫困户40户、120人以上
| 成立村股份经济合作社 | 根据镇方案完成合作社组建 | 2018-03-30 | 已完成清产核资、成员界定，选举产生了股东代表
| 村互助资金协会建设 | 建立村级互助资金协会，做到“五有”、“五统一”、“五规范” | 2018-03-20 | 已完成注册开户，资金已到位，下一步规范化运营,进行放贷。