## 1
牛头店镇前进村2018年脱贫摘帽春季行动晾晒单
工作任务 | 工作内容 | 推进措施 | 完成时限 | 完成成效
基础设施建设 | 整治特坏路段0.375km | 一是由住村第一书记孔勇为村公共基础服务建设项目联络人，负责我村公共服务和基础设施建设工作的组织领导和矛盾纠纷协调。二是加强日常监管，定期对在建工程进行安全检查，督促进度，及时上报信息。三是强化宣传，让老百姓了解项目，关注项目，营造好的项目建设环境。 | 2018年6月30日 | 现已完成全部路基建设。
| 狮子堡道路硬化2km |  | 2018年6月30日 | 现已完成全部路基建设。
| 新建取水枢纽、105米DN40PE引水管快滤池、10m³清水池，217米DN40PE配水管 |  | 2018年6月30日 | 新饮水工程正在施工。
两房建设 | 易地扶贫搬迁2018年度易地搬迁任务为1户4人，丁先勇户4人。 | 一是夯实责任，成立易地搬迁工作组，对工程质量的监督，协调实施过程中的相关矛盾，按照程序组织验收项目及安置房屋。二是及时兑现补助，入住一户验收一户、上报一户，足额及时将补助资金发放到位，确保搬迁不举债。三是加强宣传，结合脱贫攻坚入户讲解搬迁政策，通过微信、短信等平台宣传搬迁政策，提高政策知晓率，提升搬迁认可度。 | 易地搬迁3月30日前全面开工；5月30日前所有搬迁房屋全部达到入住条件；6月30日前全部入住 | 1户丁先勇已在集中安置点购买房屋，移已钥匙。
| 危房改造2018年危房改造共7户17人，分别是：兰明富1人、杨家贵4人、杨志学1人、李红兴2人、张志民3人、姚顺田3人、何邦安3人。 |  | 易地搬迁3月30日前全面开工；5月30日前所有搬迁房屋全部达到入住条件；6月30日前全部入住。 | 四户危旧房改造对象已全部完成认定及改造设计，3户已动工改造，1户正在准备建材
特色产业培育 | 出台产业奖扶办法 | 制定前进村产业奖扶办法 | 4月底完成 | 正在制定审核村级产业奖补办法
| 产业发展 | 全村2018年计划产业脱贫的贫困户47户113人，根据每户实际制定中长期产业，制定发展规划；积极宣传奖补政策，确保每户都有1-2项产业 | 2018年4月底 | 现已完成烤烟种植60亩 、玉米100亩、土豆100亩养猪60头、养鸡200只。
| 摸清产业发展和培训底数 | 建立产业发展和按需培训台账，确保镇村一致 | 2018-02-10 | 已建立产业发展台账，总计15户46人发展产业，已完成产业培训摸底，培训30人次
| 做好产业发展前期准备工作，落实安排好地块、圈舍籽种等前期产业发展准备工作 | 督催进度，确保按时完成播种 | 2018-02-10 | 已完成春耕生产
| 培育壮大经营主体，提升带动贫困户发展产业能力，完善利益联接机制，实现产业覆盖到户、措施精准到户、技术培训到人，助推全村2018年拟产业脱贫20户，50人。每户至少参与发展1项长短期产业. | 一是明确新型经营主体带动责任，完善利益链接机制。 二是加大技术培训指导力度，提高产业脱贫能力。三是夯实帮扶责任，明确帮扶措施目标。 | 2018-09-30 | 1、现已成立平安绞股蓝家庭农场，种植绞股蓝50亩，加工厂房正在施工。2、成立至诚种植农民专业合作社预计种植烤烟50亩，带动贫困户15户30人以上，现已完成全部土地流转。3、南江渔业股份责任有限公司已于24户贫困户签订劳务用工合同。
| 成立村股份经济合作社 | 根据镇方案完成合作社组建 | 2018-05-01 | 现已登记注册
| 村互助资金协会建设 | 建立村级互助资金协会，做到“五有”、“五统一”、“五规范” | 2018-03-20 | 已完成开户，下一步规范化运营,进行放贷。