## Sheet1
牛头店镇水晶坪村2018年脱贫摘帽春季行动晾晒单
工作任务 | 工作内容 | 推进措施 | 完成时限 | 完成成效
基础设施建设 | 樟树潭-水晶坪维修0.49千米,投资29.4万元 | 对接相关部门尽快实施 | 2018年6月30日前 | 已立项，已完成发动群众做好施工环境保障工作
| 水晶坪四组新建路面硬化2.2千米,投资165万元 | 对接相关部门尽快实施 | 2018年6月30日 | 已立项，已完成发动群众做好施工环境保障工作
| 大花栗树新建路面硬化2.5千米,投资187.5万元 | 对接相关部门尽快实施 | 2018年6月30日 | 已立项，已完成发动群众做好施工环境保障工作
| 水晶坪村三组道路工程新建道路1.3公里，路基宽度4.5米,投资25万元 | 对接相关部门尽快实施 | 2018年6月30日前 | 已立项，已完成发动群众做好施工环境保障工作
| 管网延伸PEΦ40mm500米、Φ32mm600米、Φ25mm管500米,投资3.2万元 | 督促加快进度，完成建设 | 2018年6月30日前 | 已开工
| 水晶坪村安全饮水工程，取水口、输水管道650m、小型净水厂、配水管道2400m；投资58.92万元 | 督促加快进度，完成建设 | 2018年6月30日 | 已开工，正在改造取水口
两房建设 | 易地扶贫搬迁13户38人 | 严格按照“三条红线”和三项协议落实，督催进度，确保按时完工入住 | 2018年6月底 | 集中安置11户：对接入住兜底院11户。分散安置2户：李加贵、李家正户正在建设中。
| 危房改造3户7人 | 严格按照实施步骤和时间要求完成危房改造工作任务，规范填写改造农户档案 | 2018年6月底 | 李堂顺、刘用平户已完成方案设计，正在准备材料；张成明户已完成材料准备，即将动工。
特色产业培育 | 出台产业奖扶办法 | 制定水晶坪村产业奖扶办法 | 2018-01-20 | 已制定村级产业奖补办法，待牛头店镇产业脱贫办公室审核通过后，帮扶干部入户宣传奖补办法
| 产业发展 | 全村2018年计划产业脱贫的贫困户46户94人，根据每户实际制定中长期产业，制定发展规划；积极宣传奖补政策，确保每户都有1-2项产业 | 2018年3月底 | 现已完成洋芋种植33亩 、玉米38亩魔芋25亩、养猪18头、养鸡100只、养牛4头、养羊10只、中蜂75箱
| 摸清产业发展和培训底数 | 建立产业发展和按需培训台账，确保镇村一致 | 2018-02-10 | 已建立产业发展台账，总计24户66人发展产业，已完成产业培训摸底，正在与镇对接开展培训
| 做好产业发展前期准备工作，落实安排好地块、圈舍籽种等前期产业发展准备工作 | 督催进度，确保按时完成播种 | 2018-02-10 | 已完成春耕生产
| “一村一企一产业”扶贫带动 | 宣传奖补办法，鼓励企业参与产业扶贫带动中来，保障投资建设环境 | 2018年3月底 | 全村共有5个经营主体参与扶贫带动，其中镇坪县富农生态种养殖农民专业合作社、镇坪县硒之源农业发展有限公司带动38户，签订订单合同38份，流转土地56亩，劳务务工110人；镇坪县龙鹏种养殖有限公司带动23户，流转土地、林地共200亩，劳务务工66人；镇坪县盐道大酒店有限公司带动14户，流转土地林地38亩，劳务务工60人；镇坪县长寿一品农业产业农民专业合作社联合社带动26户，签订订单合同26份。
| 成立村股份经济合作社 | 根据镇方案完成合作社组建 | 2018-03-20 | 已登记注册，开户资料已送往牛头店镇农商银行进行开户。
| 村互助资金协会建设 | 建立村级互助资金协会，做到“五有”、“五统一”、“五规范” | 2018-02-09 | 已完成开户，资金到账。下一步规范化运营,进行放贷。