## 新坪村
2018年整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：钟宝镇新坪村
工作任务 | 工作内容 | 推进措施 | 完成时限 | 完成成效
基础设施建设 | 钟宝镇新坪村供水工程 | 衔接并督促施工队尽快施工建设，村上全力做好环境保障 | 2018-05-31 | 已完成水坝，清水池等基础建设，管沟开挖。
| 钟宝镇新坪村一、二、三组安全饮水工程 | 衔接并督促施工队尽快施工建设，村上全力做好环境保障 | 2018-05-31 | 正在进行项目设计等前期工作
两房建设 | 易地扶贫搬迁19户49人 | 严格按照“三条红线”和三项协议落实，督催进度，确保按时完工入住 | 2018年6月底 | 集中安置17户42人，其中：主体在建14户，达到入住条件2户，已入住1户。分散安置2户7人，已全部入住。
| 危房改造5户13人 | 严格按照实施步骤和时间要求完成危房改造工作任务，规范填写改造农户档案 | 2018年6月底 | 5户已全部开工改造，正在按标准和时间节点推进
特色产业培育 | 出台产业奖扶办法及产业发展规划 | 制定新坪村产业奖扶办法 | 2018-01-20 | 已完成
| 摸清产业发展底数 | 摸清建档立卡贫困户发展产业底数 | 2018-01-20 | 已建立村级产业发展台账
| 做好产业发展前期准备工作 | 深入贫困户家中，大力宣传产业奖补办法，结合各户实际情况，大力发展养殖业和种植业 | 2018-01-20 | 农户已完成春耕生产，已入户宣传奖补办法
| 村股份经济合作社建设 | 根据镇股份经济合作社组建要求，正在成立新坪村股份经济合作社 | 2018-03-30 | 已按照程序召开第一次股东大会，目前正在完善建立新坪村股份经济合作相关手续
| 互助资金协会 | 建立村级互助资金协会 | 2018-01-10 | 已成立，并完成登记注册、开户
做到“五有”、“五统一”、“五规范”
| “我在国心有块田” | 原有46份种植地块，续建54份种植地块，共计100份种植地块。 | 2018年3月底 | 带动贫困户52户种植，户均增收1000元
| 镇坪县鸿源农林科技有限公司 | 土地流转 | 2018年3月底 | 已流转土地120亩
|  | 新建大棚蔬菜3个 | 2018年9月底 | 正在建设中
|  | 带动贫困户集资入股 | 2018年4月底 | 带动贫困户62户138人
| 安平合作社 | 种植蔬菜、八月瓜、阳荷姜 | 2018年3月底 | 已种植蔬菜30亩，八月瓜20亩，阳荷姜30亩

## 得胜村
2018年整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：钟宝镇得胜村
工作任务 | 工作内容 | 推进措施 | 时间节点 | 完成成效
基础设施建设 | 钟宝镇得胜村二、三、五组安全饮水工程 | 工程由县水利局统一组织实施，得胜村做好环境协调和保障。 | 2018年6月底 | 正在进行项目设计等前期工作，村上全力做好环境保障
两房建设 | 易地扶贫搬迁22户65人 | 2018年得胜村易地扶贫搬迁对象22户65人，严格按照“三条红线”和三项协议落实易地扶贫搬迁。计划2018年6月前建成搬迁入住 | 2018年6月30日 | 集中安置：9户18人；其中：主体在建4户，主体完工1户，达到入住条件3户，已入住1户。分散安置：13户47人，其中：主体在建6户，主体完工2户，已入住5户。
| 危房改造11户24人 | 制定方案，加强政策宣传和质量把关，督促按时间节点完成。2018年3月前邀请县住建局技术人员、镇政府主管干部实地查看鉴定贫困户房屋危改等级，制定改造方案。由村主任谭开平专门负责指导把关，组织贫困户实施危房改造。在实施过程中严把危房改造工程质量，做好危改安全管理工作 | 2018年6月30日 | 目前11户都已开工建设，正在进行改造。
特色产业培育 | 制定特色产业规划 | 因地制宜，结合上年产业发展状况和农户意愿制定村级特色产业发展规划 | 2018-02-05 | 已制订得胜村2018年特色产业发展规划方案
| 做好产业发展前期准备工作 | 走访贫困户，协调好土地流转、圈舍、籽种等前期产业发展准备工作 | 2018-02-10 | 帮扶干部已经到贫困户开展宣传帮扶工作，圈舍、籽种到位，大部分土地流转已完成
| 产业发展奖补办法 | 制定产业奖补办法 | 2018年3月30日前 | 已制定
| 成立村股份经济合作社 | 成立村股份经济合作社领导小组，宣传发动，清产核资和成员界定，股权量化，建章立制，组建村股份合作社，挂牌正常运营 | 2018年4月4日前 | 已按照程序召开第一次股东大会，目前正在完善建立得胜村股份经济合作相关手续
| 成立得胜村扶贫互助资金协会 | 成立领导机构专门负责筹备，宣传动员，开展入会申请，建立账户等，按程序登记注册 | 2018-03-31 | 已按照程序成立得胜村扶贫互助资金协会
| 得胜村集体经济合作社 | 一是加快板栗产业发展，全村种植板栗500亩。 | 2018-03-31 | 板栗园改建500亩
| 镇坪县马铃薯产业有限公司 | 种植脱毒洋芋210亩，摸清产业发展底数，技术培训到人 | 2018-03-31 | 已种植脱毒洋芋210亩
| 镇坪县津元春有限公司 | 中蜂养殖 | 2018-03-31 | 已养殖中峰300箱，养蜂农户正常开展养殖，制作蜂筒，扩大规模，
| 烟草公司 | 一是加快烤烟产业发展，全村种植烤烟180亩，让贫困户通过种植烤烟、土地流转、务工等方式增收。 | 2018-03-31 | 已种植烤烟180亩

## 旧城村
2018年整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：钟宝镇旧城村
工作任务 | 工作内容 | 推进措施 | 完成时限 | 完成成效
基础设施建设 | 旧城村饮水安全工程 | 督促进度，按时完成，做好项目建设环境保障 | 2018年1月30日前 | 已完成水坝，清水池等基础建设，管沟开挖。
| 钟宝镇旧城村三、四、五六、八组安全饮水工程 | 督促进度，按时完成，做好项目建设环境保障 | 2018年6月30日前 | 项目前期设计中
| 旧城村八组通组道路 | 督促进度，按时完成，做好项目建设环境保障 | 2018年6月30日前 | 正在进行资格评审
两房建设 | 易地扶贫搬迁7户21人 | 严格按照“三条红线”和三项协议落实，督催进度，确保按时完工入住，计划2018年6月前建成搬迁入住， | 2018年6月30日前 | 集中安置4户10人，其中：主体在建2户，达到入住条件1户，已入住1户。分散安置3户11人，已全部入住。
| 危房改造1户2人 | 严格按照实施步骤和时间要求完成危房改造工作任务，规范填写改造农户档案制定方案，加强政策宣传和质量把关，督促按时间节点完成。2018年3月前邀请县住建局技术人员、镇政府主管干部实地查看鉴定贫困户房屋危改等级，制定改造方案。在实施过程中严把危房改造工程质量，做好危改安全管理工作 | 2018年6月30日前 | 已开工，正在进行改造
特色产业培育 | 产业发展奖补办法 | 制定产业奖补办法 | 2018年3月30日前 | 已制定
| 村互助资金协会 | 按程序积极筹建，利用集体经济建设，发动群众积极贷款发展产业 | 2018年3月30日前 | 已成立，下一步规范运营，9月底前放款率达到总资金50%以上。
| 股份经济合作社 | 按程序积极筹建 | 2018年4月4日前 | 正在办理成立合作社相关手续，下一步规范运营
| 镇坪县裕隆畜牧养殖有限公司 | 牧草种植 | 2018年3月30日前 | 已种植牧草40亩

## 干洲河村
2018年整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：钟宝镇干洲河村
工作任务 | 工作内容 | 推进措施 | 完成时限 | 完成成效
基础设施建设 | 干洲河村安全饮水工程 | 成立专门协调保障机构，做好协调和环境保障工作，确保工程按期进行、顺利完工 | 2018年6月30日前 | 已完成水坝，清水池等基础建设，管沟开挖。
| 干洲河村3、4、5、6、7组安全饮水工程 | 成立专门协调保障机构，做好协调和环境保障工作，确保工程按期进行、顺利完工 | 2018年6月30日前 | 正在进行项目前期设计中
| 干洲河六组通组道路硬化 | 成立专门协调保障机构，做好协调和环境保障工作，确保工程按期进行、顺利完工 | 2018年6月30日前 | 正在进行资格评审
| 干洲河五组通组道路 | 成立专门协调保障机构，做好协调和环境保障工作，确保工程按期进行、顺利完工 | 2018年6月30日前 | 正在进行资格评审
两房建设 | 易地扶贫搬迁13户49人 | 严格按照“三条红线”和三项协议落实，督催进度，确保按时完工入住 | 2018年6月30日前 | 集中安置3户，其中：达到入住条件2户，已入住1户。分散安置10户，其中：主体在建2户，主体完工1户，
| 危房改造1户1人 | 严格按照实施步骤和时间要求完成危房改造工作任务，规范填写改造农户档案 | 2018年6月30日前 | 已开工，正在进行改造
特色产业培育 | 出台产业奖扶办法，做好产业前期准备工作 | 制定干洲河村产业奖扶办法，覆盖全村产业户，制定村级产业发展规划，为户安排好地块、圈舍籽种等前期产业发展准备工作 | 2018年4月30日前 | 协调镇坪县泽堂生态酒业有限公司猕猴桃基地土地流转完成，猕猴桃已种植130余亩，镇坪县薯业有限公司种植制种洋芋260亩，带动建档立卡贫困户57户，增加土地租金收入和务工收入。
| 村股份经济合作社建设 | 宣传发动、清产核资和成员界定、股权量化、组建村股份合作社、建章立制、正常运营 | 2018年4月4日前 | 正在办理成立合作社相关手续，下一步规范运营
| 村互助资金协会建设 | 完善制度，前期政策宣传，统计会员 | 2018年3月底前 | 已成立，下一步规范运营，9月底前放款率达到总资金50%以上。

## 东风村
2018年整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：钟宝镇东风村
工作任务 | 工作内容 | 推进措施 | 完成时限 | 完成成效
基础设施建设 | 东风村安全饮水工程 | 成立专门协调保障机构，做好协调和环境保障工作，确保工程按期进行、顺利完工 | 2018年6月30日前 | 已完成水坝，清水池等基础建设，管沟开挖。
| 东风村二组分散饮水工程 | 做好协调和环境保障工作，确保工程按期进行、顺利完工 | 2018年6月30日 | 已完成
| 东风村产业路 | 督促加快进度，完成建设 | 2018年6月30日 | 正在进行项目资格评审
两房建设 | 易地扶贫搬迁3户11人 | 严格按照“三条红线”和三项协议落实，督催进度，确保按时完工入住 | 2018年6月底 | 集中安置1户2户；已入住，分散安置2户9户，已入住
特色产业培育 | 出台产业奖扶办法 | 制定东风村产业奖扶办法 | 2018-01-20 | 已制定村级产业奖补办法，帮扶干部入户宣传奖补办法
| 做好产业发展前期准备工作 | 深入贫困户家中，大力宣传产业奖补办法，结合各户实际情况，大力发展养殖业和种植业 | 2018-02-10 | 农户已完成春耕生产，已入户宣传奖补办法
| 村股份经济合作社建设 | 根据镇股份经济合作社组建要求，正在成立金岭村股份经济合作社 | 2018-01-05 | 正在办理手续
| 村互助资金协会建设 | 成立村级互助资金协会，做到“五有”、“五统一”、“五规范” | 2018-03-20 | 已完成开户，下一步规范化运营
| 东风村国心果业合作社 | 在全村开展果树种植宣传，由村干部带头种植，鼓励带动贫困户，积极引导农民调整农业种植结构。 | 2018年3月底 | 种植李树苗600余根

## 三坪村
2018年整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：钟宝镇三坪村
工作任务 | 工作内容 | 推进措施 | 完成时限 | 完成成效
基础设施建设 | 钟宝镇三坪村安全饮水工程 | 工程由县水利局统一组织实施，三坪村负责项目环境保障 | 2018年6月底 | 已完成水坝，清水池等基础建设，管沟开挖。
| 钟宝镇三坪村二、三、四、五、七组安全饮水工程 | 工程由县水利局统一组织实施，三坪村负责项目环境保障 | 2018年6月底 | 正在进行项目设计等前期工作，村上全力做好环境保障
| 钟宝镇三坪村一、七组道路维修 | 成立专门协调保障机构，做好协调和环境保障工作，确保工程按期进行、顺利完工 | 2018年6月底 | 已动工
两房建设 | 易地扶贫搬迁8户31人 | 2018年三坪村易地扶贫搬迁对象8户31人，严格按照“三条红线”和三项协议落实易地扶贫搬迁。计划2018年6月前建成搬迁入住 | 2018年6月底 | 集中安置：1户5人；主体已完工。分散安置：7户26人，其中：主体在建2户，主体完工1户，达到入住条件1户，已入住3户。
| 危房改造2户4人 | 制定方案，加强政策宣传和质量把关，督促按时间节点完成。2018年3月前邀请县住建局技术人员、镇政府主管干部实地查看鉴定贫困户房屋危改等级，制定改造方案。由村支书吴镜及帮扶责任人专门负责指导把关，组织贫困户实施危房改造。在实施过程中严把危房改造工程质量，做好危改安全管理工作 | 2018年6月底 | 已动工，正在改造
特色产业培育 | 出台产业奖扶办法 | 制定三坪村产业奖扶办法 | 2018-01-20 | 已完成
| 发展产业 | 制定村级产业发展规划 | 2018-01-20 | 已完成
| 摸清产业发展底数 | 摸清建档立卡贫困户发展产业底数 | 2018-01-20 | 已建立村级产业发展台账
| 做好产业发展前期准备工作 | 深入贫困户家中，大力宣传产业奖补办法，结合各户实际情况，大力发展养殖业和种植业 | 2018-01-20 | 农户已完成春耕生产，已入户宣传奖补办法
| 村股份经济合作社建设 | 根据镇股份经济合作社组建要求，正在成立三坪村股份经济合作社 | 2018-03-30 | 正在办理手续
| 互助资金协会 | 建立村级互助资金协会 | 2018-01-10 | 已成立，并完成登记注册、开户
做到“五有”、“五统一”、“五规范”
| 振兴集团生物科技有限公司 | 按照全镇产业发展思路，结合村情实际和“三变”改革，采取“村支部+集体经济+合作社+贫困户”的模式大力发展集体经济，可带动建档立卡贫困户92户依靠药材种植实现产业脱贫。 | 2018年3月底 | 已完成芍药栽植面积172亩，玄参、川乌、黄菊等中药材共计210余亩。

## 民主村
2018年整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：钟宝镇民主村
工作任务 | 工作内容 | 推进措施 | 时间节点 | 完成成效
基础设施建设 | 钟宝镇民主村管网延伸工程； | 工程由县水利局统一组织实施，民主村做好环境协调和保障。 | 2018年6月底 | 正在进行项目设计等前期工作，村上全力做好环境保障
| 钟宝镇民主村二、三组安全饮水工程 | 工程由县水利局统一组织实施，民主村做好环境协调和保障。 | 2018年6月底 | 已完成水坝，清水池等基础建设，管沟开挖。
两房建设 | 易地扶贫搬迁3户11人 | 2018年民主村易地扶贫搬迁对象3户11人，严格按照“三条红线”和三项协议落实易地扶贫搬迁，计划2018年6月前建成搬迁入住 | 2018年6月30日 | 集中安置：1户3人；分散安置：2户8人，都全部入住。
特色产业培育 | 出台产业奖扶办法 | 制定民主村产业奖扶办法 | 2018-01-20 | 已完成
| 发展产业 | 制定村级产业发展规划 | 2018-01-20 | 已完成
| 摸清产业发展底数 | 摸清建档立卡贫困户发展产业底数 | 2018-01-20 | 已建立村级产业发展台账
| 做好产业发展前期准备工作 | 深入贫困户家中，大力宣传产业奖补办法，结合各户实际情况，大力发展养殖业和种植业 | 2018-01-20 | 农户已完成春耕生产，已入户宣传奖补办法
| 村股份经济合作社建设 | 根据镇股份经济合作社组建要求，正在成立民主村股份经济合作社 | 2018-03-30 | 正在办理手续
| 互助资金协会 | 建立村级互助资金协会 | 2018-01-10 | 已成立，并完成登记注册、开户
做到“五有”、“五统一”、“五规范”
| 镇坪县陕南生物科技有限公司 | 种植白芨100亩 | 2018年3月底 | 民主村白芨种苗移栽，已完成平整土地，搭建遮阳网等前期准备，正在做移栽前的相关准备工作。

## 金岭村
2018年整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：钟宝镇金岭村
工作任务 | 工作内容 | 推进措施 | 时间节点 | 完成成效
基础设施建设 | 钟宝镇金岭村集中供水安全饮水工程； | 工程由县水利局统一组织实施，金岭村做好环境协调和保障。 |  | 已完成水坝，清水池等基础建设，管沟开挖。
| 钟宝镇金岭村一、二组分散供水安全饮水工程 | 工程由县水利局统一组织实施，金岭村做好环境协调和保障。 | 2018年6月底 | 正在进行项目设计等前期工作，村上全力做好环境保障
| 钟宝镇金岭村二组道路硬化工程 | 成立专门协调保障机构，做好协调和环境保障工作，确保工程按期进行、顺利完工 | 2018年6月底 | 正在进行项目资格评审
两房建设 | 危房改造1户1人 | 制定方案，加强政策宣传和质量把关，督促按时间节点完成。2018年3月前邀请县住建局技术人员、镇政府主管干部实地查看鉴定贫困户房屋危改等级，制定改造方案。由村支书张玉斌及帮扶干部专门负责指导把关，组织贫困户实施危房改造。在实施过程中严把危房改造工程质量，做好危改安全管理工作 | 2018年6月底 | 已动工，正在改造
特色产业培育 | 出台产业奖扶办法 | 制定金岭村产业奖扶办法 | 2018-01-20 | 已完成
| 发展产业 | 制定村级产业发展规划 | 2018-01-20 | 已完成
| 摸清产业发展底数 | 摸清建档立卡贫困户发展产业底数 | 2018-01-20 | 已建立村级产业发展台账
| 做好产业发展前期准备工作 | 深入贫困户家中，大力宣传产业奖补办法，结合各户实际情况，大力发展养殖业和种植业 | 2018-01-20 | 农户已完成春耕生产，已入户宣传奖补办法
| 村股份经济合作社建设 | 根据镇股份经济合作社组建要求，正在成立金岭村股份经济合作社 | 2018-03-30 | 正在办理手续
| 互助资金协会 | 建立村级互助资金协会 | 2018-01-10 | 已成立，并完成登记注册、开户
做到“五有”、“五统一”、“五规范”