## Sheet1
2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：交通局
项目 | 目标任务 | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效
基础设施“三提升” | 2018年实施通村水泥路32条67.5公里。 | 一、创新机制，分片包抓。创新工作机制对全县80个道路提升改造项目实行领导干部分片包抓工作责任制，实行班子成员、技术人员、办公室人员分片区包抓项目，加快项目推进。将任务完成情况与年度目标任务考核、个人晋升、干部评优树模相挂勾，确保项目建设顺利推进，实现追赶超越目标。 二、推行三单，狠抓落实。深入推行月初晒单、月中跟单、月底清单制度，加强项目跟踪管理，做实服务保障工作，实行一线工作法，一线发现问题、一线解决问题、一线完成任务，用心抓落实，奋力创一流。 三、挂图做战，抢抓时机。对年度实施项目理清项目责任清单，实行挂图做战，以6月30日前基础设施全面建设完成为节点，倒排时间，抢抓有利作业时间，冲刺目标任务；加强与各镇村的密切配合，提前落实项目实施区域征地拆迁等环境保障，确保无阻工现象。 | 4月20日前，完成项目施工图设计，预算评审,招投标等前期工作，5月1日前全部开工建设，6月30日全部竣工。 | 32条通村水泥路中除2018年3月26日按上级要求新调整的9个项目目前正在设计外，其余23个项目已开工建设，进入路基开挖施工阶段。
| 2018年实施通村道路“油返砂”48个项目41.9公里。 |  |  | 县财政投资评审正评审预算