## Sheet1
2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：国土局
序号 | 工作任务 | 工作措施 | 完成成效 | 时间节点
1 | 易地搬迁 | 易地搬迁共16户40人，全部为集中安置 | 目前已动工两栋楼房16户建设，主体完工一层 | 2018-06-30
2 | 村集体经济组织建设 | 配合村委会完成集体资产清产核资、成员身份确认、股权量化和组建注册成立股份经济合作社并运行 | 目前已完成清 产核资、成员界定、股权量化、召开了股份经济合作社成立大会 | 2018-04-10
3 | 产业发展 | 投入产业发展资金70万元，入股鸿源公司和裕源蔬菜供销合作社、安平农民专业合作社，配股到67户贫困户，每户配股1万元，实现户每年分红1000元以上。协助裕源蔬菜供销合作社与高速路16标签订蔬菜销售协议，与贫困户签订订单种植协议。 | 产业发展资金已到位，配股分红合同已签订，村产业奖补办法已起草上报 | 2018-09-01
4 | 基础设施建设 | 完成新坪村广场建设，配套建设社区工厂260平米 | 广场建设完成基础平整，社区工厂已完成设计 | 2018-06-30
5 | 干部帮扶工作 | 全局35位干部全面做好结对帮扶工作，确保满意度达到100%。 | 已完成帮扶措施的制定，第一季度收入核算、并认真开展帮扶工作 | 2018年
6 | 新民风建设 | 配合村委会提升村容村貌，倡导诚、孝、俭、勤、和，不断提升村民内生动力 | 已开展第一季度道德评议会 | 2018年
四支队伍整合情况 | 四支队伍已全部整合到位，并驻村开展工作，第一书记：陈金胜；驻村工作队：杨勇（队长）全鑫亮（队员）卢筱利（队员）；镇驻村干部：何世林 村两委班子：颜继富（支书）龚愉（村主任）李发兵（监委会主任）