## Sheet1
2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：城关镇人民政府
项目 | 工作任务 | 推进措施 | 时间节点 | 完成成效
基础设施项目“三提升” | 路面硬化7.7KM,新建水泥路3.7KM，修复道路4KM，桥梁3座。 | 一.成立重点项目小组，负责全镇公共服务和基础设施建设工作的组织领导和协调工作； 二.各村镇联村领导为责任领导，驻村工作队长、支部书记、第一书记、村主任、包户干部为责任人，监督建设质量及工程进度，督促本村项目按时间节点推进。 | 3月底完成项目的前期手续，4月中旬全部开工建设，6月底全部竣工。 | 已完成财政评审、采购手续，城建手续正在办理中。
| 水利项目18个，其中集中安全饮水工程9个，分散安全饮水工程个9个（由部门负责主管实施） |  |  | 所有水利项目由水利局主管实施，目前已完成设计评审等前期工作。
易地扶贫搬迁 | 2017-2018年度为195户616人，其中集中安置163户479人，分散安置32户137人。新建联盟黄家坪安置点、友谊二组安置点、白坪村（青坪）安置点、白坪村安置点。 | 一是督促干部签订三项协议完善一户一包， 二是制定到村到户任务落实清单，未入住加快入住进度。 三是倒排时间，加快完成安置点房建任务。 四是加强宣传，结合脱贫攻坚入户讲解搬迁政策，通过微信、短信等平台宣传搬迁政策，提高政策知晓率，提升搬迁认可度。 | 集中安置户9月底搬迁入住，分散安置户6月底搬迁入住。联盟黄家坪安置点、友谊二组安置点、白坪村（青坪）安置点8月10日完成房屋装修并交付钥匙，白坪村安置点8月30日完成房屋装修并交付钥匙。 | 已入住15户50人，达到入住条件54户197人，主体完工30户93人，已开工建设64户178人，未动工32户98人。联盟黄家坪安置点、友谊二组安置点、白坪村（青坪）安置点已挂网招标，白坪村安置点正在项目评审。
危房改造 | 2018年危房改造任务52户97人 | 制定下发加强和规范危房改造文件，大力推行施工队改造，确保改造质量及施工安全。要求帮扶干部按照省住建厅下发的样本档案表及时完善农村危房改造农户档案，并收集好改造前、改造中、改造后的过程资料，全面、真实、准确的反应整个危改过程。 | 4月30日前全部完成改造，5月30日前配合完成验收 | 5户已竣工完成改造，16户正在施工，31户在准备材料，4月底全面完成危房改造。
特色产业培育 | 全面完成产业帮扶脱贫165户，596人，以村为单位推广“支部+X+贫困户”产业发展带动模式。组建9个村集体经济组织合作社，组建9个互助资金协会。 | 一.结合各村产业现状，全力推进“一村一企一产业”发展模式，紧紧围绕“支部+X+贫困户”模式，带动贫困户实现就业增收，签订帮带协议。 二.建立了“镇产业扶贫扶持办法”，以农业园区、农业企业、农产品加工企业、农民专业合作社（协会）、家庭农场等镇区域内市场经营主体来带动贫困户稳定增收脱贫。 三.镇产业脱贫办以清单交办到各村，各村再以清单交办给帮户干部，根据贫困户的发展意愿，制定发展帮扶计划及措施。 四.夯实了技术指导培训力度及奖扶政策宣传，并建立户产业台账。 | 4月底完成 | 1.经济合作社已完成文彩村挂牌，小河村、新华村、坪宝村、友谊村登记注册，联盟村、竹节溪村、白坪村成立合作社，蔬菜村在4月6日内将清产核资及成员界定同步推进4月底前完成注册。 2.互助资金已完成联盟村、新华村、白坪村、友谊村在4月3日内全面注入资金，竹节溪村、小河村、文彩村、坪宝村规范运营。 3.完成市场经营主体签订帮带贫困户协议320户。 4.已完成魔芋种植500亩，黄精种植100亩，猕猴桃种植400亩，李子种植300亩，核桃种植450亩， 5.生猪养殖1000头，中蜂2000箱，乌鸡养殖10000羽。