## Sheet1
2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：城关镇白坪村委会
项目 |  | 目标任务 | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效
基础设施 “三提升” |  | 道路硬化1.9公里；新建青坪大桥一座；新建安全饮水工程两处，新建标准化卫生室1处。 | 一是成立公共服务和基础设施建设协调组，负责村级公共服务和基础设施建设工作的组织领导和综合协调。 二是定期研究项目推进工作，解决重要问题。 三是确定2名项目建设联络员，及时统计和报送建设进度，协调解决和反馈我村公共服务和基础设施建设中的问题。 | 9月底完成 | 村道路硬化工程已启动； 青坪大桥建设正在建设桩基； 安全饮水工程已完成工程设计； 卫生室已开工建设。
两房建设 | 异地搬迁 | 2018年度任务为42户109人，其中集中安置41户114人，分散安置1户5人。 | 一是夯实责任，对工程质量的监督，协调实施过程中的相关矛盾。 二是及时兑现补助，入住一户验收一户，足额及时将补助资金发放到位，确保搬迁不举债。 三是加强宣传，结合脱贫攻坚入户讲解搬迁政策，通过微信、短信等平台宣传搬迁政策，提高政策知晓率，提升搬迁认可度。 | 2018年6月底全部搬迁入住 | 1户4人已入住，3户11人已达到入住条件，1户5人主体已完工，青坪安置点18户41人正在实施三通一平，白坪安置点19户48人已完成规划设计，正在进行评审。
| 危房改造 | 2018年危房改造0户0人 |  | 4月底前 | 摸排全村住房情况，协调住建部门进行房屋认定
特色产业培育 |  | 以村为单位推广“企业+合作社+贫困户”产业发展模式，成立村集体经济组织合作社，制定落实好产业奖扶办法。 | 一是结合我村产业现状、企业带动情况、脱贫户自我发展意愿，紧紧围绕“党支部+X+贫困户”模式，全力推进“一村一企一产业”发展模式。 二是提供资金保障，通过小额创业贴息贷款、扶贫贷款贴息等方式解决贫困户产业发展资金短缺的问题； 三是加大技术培训指导力度，提高产业脱贫能力； 四是夯实帮扶责任，明确帮扶措施目标 | 9月底完成 | 镇坪县珍硒农副产品产销合作社带动贫困户20户30人以上实现就业增收。产业奖扶正在制定办法。