## Sheet1
2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：城关镇坪宝村委会
项目 |  | 目标任务 | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效
基础设施 “三提升” |  | 1、六、七组道路提升2.02公里。 2、平镇公路至椿树堡5.6公路安全防护工程。 3、农网改造0.7公里。 4.四组产业路1.5公里。 | 一、由雷天树负责道路提升建设环境保障，安全防护工程由田其洪、谭仁海负责施工环境保障。 二.人饮工程、农网改造0.7公里、四组产业路由谭仁海负责联系施工单位，确保施工环境。 三、加强日常监督检查，确保项目进度。 四、加强安全宣传及安全检查力度，确保施工安全。 | 9月底完成 | 1.道路提升路面基本完成，护坎完成80％，2018年6月30日完成。 2.安全防护工程5.6公里前期完成测设。 3.人饮工程已开工，2018年6月30日完成。 4.农网改造，由电力局负责采购物资并实施。 5.四组产业路完成规划设计。
两房建设 | 易地 搬迁 | 2017-2018年度任务为3户11人 | 一是夯实责任，对工程质量的监督，协调实施过程中的相关矛盾。 二是及时兑现补助，入住一户验收一户，足额及时将补助资金发放到位，确保搬迁不举债。 三是加强宣传，结合脱贫攻坚入户讲解搬迁政策，通过微信、短信等平台宣传搬迁政策，提高政策知晓率，提升搬迁认可度。 | 2018年6月底全部搬迁入住 | 2户已达到入住条件，1户正在办理购房相关手续。
| 危房 改造 | 2018年任务2户5人 |  | 4月底前全部竣工 | 1户已完成危改， 1户正在准备材料，4月底竣工验收。
特色产业培育 |  | 以村为单位推广“企业+合作社+贫困户”产业发展模式，成立村集体经济组织合作社，制定落实好产业奖扶政策。 | 一、加大园区建设力度，明确新型经营主体带动责任，完善经营主体与贫困户的利益链接机制，确保长期增效增收。 二、制定企业发展计划。 三加大劳动技能培训，提高劳动技术。 | 9月底完成 | 已有庶康、泰亨两园区提供就业岗位，流转农户土地200亩，带动50户贫困户实现就业增收。已制定产业奖扶办法。