## Sheet1
2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：城关镇蔬菜村委会
工作任务 | 工作内容 | 推进措施 | 完成时限 | 完成成效
基础设施 | 新修三、五组集中安全饮水项目1个； | 由第一书记负责项目的督促跟进及实施进度；确定村支部书记、两名驻村干部具体负责项目外围的施工环境保障。 | 2018年6月底前 | 已于2018年3月份开工实施。
| 新修一、二、四组分散安全饮水项目1个； |  | 2018年6月底前 | 现已完成规划设计。
| 续建康溪沟道路硬化4.5公里； |  | 2018年6月底前 | 4月份开工实施。
| 新修康溪沟连户路1公里。 |  | 2018年6月底前 | 4月份开工实施。
两房建设 | 易地扶贫搬迁9户28人 | 由联村领导牵头，确定两名驻村干部统筹协调，所涉及包户干部具体负责各户的推进实施，严格按照“三条红线”和三项协议落实，确保按时完工入住，解决安全住房。 | 2018年6月底前 | 集中安置7户23人，6户达到入住条件、1户正在积极协调落实中；分散安置2户5人，均已动工建设。
| 危房改造5户8人 | 由联村领导牵头，确定两名驻村干部统筹协调，所涉及包户干部具体负责各户的施工进度，严格按照步骤和时间节点完成危房改造任务，确保政策兑现，解决安全住房。 | 2018年4月底前 | 1户改造已完成，2户正在施工中，2户在准备前期材料的采买中。
特色产业 培育 | 出台产业奖补办法 | 通过协调帮扶部门落实资金，制定村级非贫困户产业奖补办法，对非贫困户发展产业进行奖补。 | 2018年4月底前 | 已协调县妇联，正在落实中。
| 摸清产业发展底数 | 对本村发展产业户分类建立台账，摸清底数。 | 2018年3月15前 | 已完成。
| 产业发展 | 大力宣传产业奖补办法，引导贫困户发展种养产业；协调县林技中心免费提供李子苗木，发展李子树套种蔬菜种植，实现增收。 | 2018年4月底前 | 已协调落实5600株李子苗，并指导完成栽种；发展生猪养殖180余头，土鸡养殖8000余只。
| 组建农村经济股份合作社 | 成立村股份合作社，通过清产核资、成员身份界定，将村集体资产、公益林补偿款股份量化到户到人，实现“资源变资产、资金变股金、农民变股东”。 | 2018年4月底前 | 已完成宣传动员、清产核资，进入成员身分界定阶段。
| 组建互助资金协会 | 组建蔬菜互助资金协会组织1个，动员所有建档立卡贫困户和非贫困户积极入会成为会员，协调落实资金注入，带动贫困户发展产业实现增收。 | 2018年4月底前 | 目前进入会员入会阶段。