## 竹节溪村
2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：城关镇小河村委会
项目 |  | 目标任务 | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效
基础设施 “三提升” |  | 1、 一、二、三组饮水官网升级。 2、四条联户路800米建设。 3、二组产业路硬化500米 | 一是村上已成立项目建设工作组，由第一书记具体负责在村域范围内实施工程的环境保障以及全程监督服务，确保工程按时保质高效竣工验收。 二由村支书、村主任负责宣传，做好日常监管，定期对建设工程进行安全检查。 | 6月30日前 | 1、 一、二、三组饮水官网升级已完成规划设计和招投标。 2、四条联户路800米已完成规划设计和招投标。 3、二组产业路硬化500米已开工建设。
两房建设 | 易地搬迁 | 2017—2018年度任务为15户44人，其中集中安置10户23人，分散安置5户21人。 | 一是工作组以清单交办给帮扶干部，夯实责任，严格按照“三条红线”选房（建房），按标准危房改造，督促搬迁群众6月底前入住新房，危房改造户7月底前全部竣工入住。 二是及时兑现补助，入住一户验收一户，足额及时将补助资金发放到位，确保搬迁不举债。 三是加强宣传，结合村级换届、村级股份经济合作建立和脱贫攻坚入户等形式宣传讲解搬迁（危改）政策，提高政策知晓率，提升群众认可度。 | 2018年6月底全部搬迁入住 | 集中安置房屋主体已竣工,6月30日前全部入住。分散3户已建成入住。
| 危房改造 | 2018年危房改造任务7户17人 |  | 4月底前全部 竣工 | 4户危房改造已建成入住 2户已动工，4月底前改造完成。
特色产业 培育 |  | 推行“企业+合作社+贫困户”模式，培育3个新型经营主体（镇坪县山野蜂养殖农业合作社、镇坪县兴鑫农业有限公司、秦盛源药业有限责任公司），确保有劳动力家庭及产业发展意愿的贫困家庭至少有1项产业增收项目 | 一是针对新型农业主体由帮扶部门结对帮扶，制定发展计划，督促落实带动任务，鼓励贫困户以“两单”入股方式投入经营主体，切实帮助企业解决发展中的实际困难。 二是针对贫困户产业发展由帮扶干部负责，夯实帮扶责任，明确帮扶措施目标，建立产业到户台账，督促落实，年底按照镇下发的奖扶办法兑现奖补资金。 三是以贫困户产业需求为根本，分类组织实地技术指导，确保产业脱贫户中贫困劳动力至少掌握1-2项产业基本技能。 | 9月底前 | 1.已成立一个农民种养专业合作社，新增养蜂300箱，与贫困户签订帮带协议，带动贫困户15户，30人。 2、互助资金协会已成立，入会65户，其中贫困户30户，放贷15万元。 3、大棚蔬菜建成8个，其中2个完成种苗移栽。