## 新华村春季行动量晒单
2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：城关镇新华村委会
项目 | 目标任务 |  | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效
基础设施建设“三提升” | 城关镇新华村安全饮水工程 | 管网延伸，PE管Φ40mm600米、Φ32mm800米、Φ25mm500米 | 1.做好项目建设施工环境保障工作，确保工程按期进行。 2.落实专人督促施工进度，按时间节点推进。 3.督促项目工程全面竣工并达到验收标准。 | 4月底前 | 目前正在铺设管网。
| 新华村1、3组安全饮水工程 | 改造水坝新建集水廊道、100米DN63PE、慢滤池 加固拦水坝、610米DN32-30PE配水管 新取水枢纽、130米DN40PE引水管、慢滤池 取水枢纽、快滤池 |  | 6月底前 | 已完成规划设计，4月底前动工建设。
| 新华村平镇公路--安置点道路 | 新修硬化道路500米。 |  | 9月底前 | 目前已经完成项目设计工作，因高速路14标段目前正在使用此路段，现无法进行路面硬化。
| 村卫生室建设 | 新建村卫生室60平方米，做到四室分开。 |  | 6月底前 | 目前正在室内装修，6月底之前验收并投入使用。
两房 建设 | 易地搬迁 | 集中安置贫困户21户64人，分散安置2户6人。 | 1.督促达到入住条件的搬迁户尽快入住； 2.统筹推进集中安置点建设进度，确保6月底全部搬迁入住； 3.做好搬迁资金兑现。 | 6月底前 | 6户23人达到入住条件，15户41人主体完工。
| 危房改造 | 2018年危房改造0户0人 |  | 4月底前 | 摸排全村住房情况，协调住建部门进行房屋认定
特色产业培育 | 制定产业发展规划 |  | 因地制宜，结合上年产业发展状况和农户意愿制定村级特色产业发展规划。 | 2月5日前 | 已完成
| 制定新华村产业奖补办法 |  | 结合城关镇产业奖补办法，制定新华村产业奖补办法。 | 3月15日前 | 已完成
| 成立集体经济组织 |  | 成立村股份经济合作社，通过清产核资、成员身份界定，将村、组集体资产、公益林补偿款股份量化到户到人，实现“资源变资产、资金变股金、农民变股东”。 | 3月底前 | 已完成所有前期程序，4月上旬完成注册
| 成立互助资金协会 |  | 成立村互助资金组织并规范运营，做到“五有”、“五统一”、“五规范”。 | 3月底前 | 2017年12月29日已经完成注册，因扶贫资金未注入，目前还未运行。
| 新华富民工贸公司 | 发展商品魔芋种植2000亩 | 通过流转土地、林地、务工和农户自主种植，带动农民增收致富。 | 9月底前 | 目前正在进行商品魔芋的种植，带动50户贫困户增收。
| 新华种养殖农民专业合作社 | 发展猕猴桃种植500亩 | 通过土地入股分红，流转土地和务工，带动贫困户增收致富。 | 9月底前 | 目前已经完成300亩左右的种苗种植，带动12户贫困户增收。
| 镇坪县汉巴食品有限公司 | 生产、加工、销售农副产品600吨以上。 | 通过务工的形式解决残疾人就业，带动贫困户增收致富。 | 9月底前 | 公司正常运转，带动12户残疾人务工增收。
| 镇坪县饮源生态开发保护有限公司 | 以院士专家工作站为依托，建成秦巴冷水鱼国家级种源基地157亩 | 通过流转土地和务工带动贫困户增收致富 | 9月底前 | 建成院士专家工作站一个，完成土地流转157亩，基础设施基本完成，带动贫困户10以上。