## Sheet1
2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：城关镇友谊村委会
项目 |  | 目标任务 | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效
基础设施 “三提升” |  | 1.集中安全饮水工程1处，新建枢纽、引水管、快滤池、清水池、配水管，项目资金57.81万元； 2.分散安全饮水工程1处，总长1700米，项目资金5.95万元。 3.1公里道路硬化工程续建项目，项目资金52万元； 4.村级主干路4公里修复工程，项目资金90万元；5.新建村级活动阵地（含标准化村卫生室）。 | 一是已成立村级项目建设协调及环境保障组，负责项目建设过程中的衔接及环境保障工作； 二是已建立项目建设台账，适时掌握项目进展情况； 三是建立了请示汇报制度，切实解决项目建设过程中的重大问题。 | 9月底完成 | 1.集中安全饮水工程已动工，正在实施； 2.分散安全饮水工程已完成规划及设计，4月中旬动工实施； 3.1公里道路硬化工程已完成规划设计； 4.村级主干路4公里道路修复工程正在建设； 5.村级活动阵地（含标准化村卫生室）与二组安置点建设项目一并实施，目前正在进行三通一平。
两房建设 | 异地搬迁 | 2017-2018年度任务为31户101人，全部为集中安置。 | 一是督促达到入住条件的搬迁户尽快入住； 二是统筹推进二组集中安置点建设进度，做好上下衔接及环境保障工作，确保9月底全部搬迁入住； 三是做好搬迁及危房改造的资金兑现及过程性资料的收集整理工作； 四是加快危改推进力度。 | 2018年9月底全部搬迁入住 | 12户已达到入住条件， 19户正在进行三通一平。
| 危房改造 | 2018年任务11户15人 |  | 4月底前全部竣工 | 目前正在联系施工队统一施工，4月底前全部竣工。
特色产业培育 |  | 推行“企业+合作社+贫困户”模式，培育2个新型经营主体（大湖溪农民种养专业合作社、俊峰种养农民专业合作社），确保有劳动力家庭及产业发展意愿的贫困家庭至少有1项产业增收项目 | 一.引进振兴药业，采取“企业+合作社+贫困户”的模式，2018年发展林下黄莲500亩，带动贫困户20户以上。 二.引进淳真农业开发有限公司，采取“企业+贫困户”的模式，发展高山水稻种植100亩，带动贫困户10户以上。 三.制定村级针对非贫困户的产业奖补办法，计划筹资10万元。 四.因户施策，按照农户发展意愿，有针对性的开展至少1次技能培训； 五.用好互助资金协会及金融扶贫政策，引导缺资金的农户充分享受扶贫政策； 六.建立产业发展台账，适时掌握产业发展情况。 | 9月底完成 | 1.已成立两个农民种养专业合作社，大湖溪农民种养专业合作社已与振兴药业洽谈，目前正在以合作社的名义与贫困户签订帮带协议；俊峰农民种养专业合作社2018年计划发展果园100亩，目前已完成林地整理，正在筹措果苗。 2.已制定村级针对非贫困户的产业奖补政策，已与联村部门对接筹措产业奖补资金10万元。 3.淳真农业开发有限公司目前正在进行土地的前期整理。 4.技能培训计划4月底前组织开展。 5.互助资金组织暂未完成注资。 6.产业发展台账已建立，正在进一步完善。