## 竹节溪村
2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：城关镇竹节溪村委会
项目 |  | 目标任务 | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效
基础设施 “三提升” |  | 2018年实施安全饮水工程四处（其中集中2处，分散1处，续建1处） | 一是村上已成立项目建设工作组，具体负责在村域范围内实施工程的环境保障以及全程监督服务，确保工程按时保质高效竣工验收。 二是强化宣传，做好日常监管，定期对建设工程进行安全检查。 | 6月30日前 | 集中安全饮水工程6组更换管道2000米和续建的一处安全饮水维修工程已完成，新建的1.2.7组安全饮水工程和分散新建的一处已开工建设，6月底前竣工。
|  | 2018年实施三、四、五组产业道路提升5.5公里 |  |  | 帮扶部门正在与相关部门对接，预计5月前开始施工，6月底全面竣工。
两房建设 | 易地搬迁 | 2017—2018年度任务为6户22人，其中集中安置3户10人，分散安置3户12人。 | 一是工作组以清单交办给帮扶干部，夯实责任，严格按照“三条红线”选房（建房），按标准危房改造，督促搬迁群众6月底前入住新房，危房改造户4月底前全部竣工入住。 二是及时兑现补助，入住一户验收一户，足额及时将补助资金发放到位，确保搬迁不举债。 三是加强宣传，结合村级换届、村级股份经济合作建立和脱贫攻坚入户等形式宣传讲解搬迁（危改）政策，提高政策知晓率，提升群众认可度。 | 2018年6月底全部搬迁入住 | 目前3户10人已入住，3户12人已达到入住条件,6月30日前全部入住。
| 危房改造 | 2018年危房改造任务2户5人 |  | 4月底前全部 竣工 | 1户4人危房改造4月中旬完工， 1户1人危房改造正在准备材料，4月底前改造完成。
特色产业 培育 |  | 依托南江湖旅游扶贫有限公司，2018年培育新型经营主体3家（养蜂专业合作社，猕猴桃、魔芋种植协会、戎马农场旅游休闲农庄），与贫困户签订帮带协议，建立利益机制，确保每户至少有一项中长期发展产业。 | 一是明确企业以及新型经营主体带动责任，签订帮带协议，建立利益联结机制。 二是针对新型农业主体由帮扶部门结对帮扶，制定发展计划，督促落实带动任务，鼓励贫困户以“两单”入股方式投入经营主体，切实帮助企业解决发展中的实际困难。 三是针对贫困户产业发展由帮扶干部负责，夯实帮扶责任，明确帮扶措施目标，建立产业到户台账，督促落实，年底按照镇下发的奖扶办法兑现奖补资金。 四是以贫困户产业需求为根本，分类组织实地技术指导，确保产业脱贫户中贫困劳动力至少掌握1-2项产业基本技能。 | 6月底前 | 养蜂专业合作社已与贫困户签订帮带协议，预带动贫困户10户20人通过养蜂发展稳定增收； 猕猴桃、魔芋种植协会，目前正在签订帮带协议，已种植魔芋100亩，猕猴桃30亩，带动贫困户20户通过产业、劳务稳定增收； 戎马农场旅游休闲农庄目前正在征地。目前，全村已种植魔芋451亩，猕猴桃20亩，养蜂485箱，养猪396头，养鸡3860只，养羊173只。