## Sheet1
2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
帮扶单位：县扶贫局
项目 | 目标任务 |  |  | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效
四支 队伍 整合 | 统筹整合四支队伍力量，全面完成坪宝村脱贫攻坚年度目标任务 |  |  | 明确四支队伍人员分工，对全村脱贫攻坚各项工作任务责任到人， | 每月 | 确保本村脱贫攻坚各项工作顺利推进
部门帮扶工作 | 基础设施建设 | 坪宝村六、七组道路提升工程，坪宝村5.6公里道路安防工程，安全饮水工程，农网改造。 |  | 1.六七组道路提升工程投资210万元，达到有水沟，路沿，涵洞，绿化，硬化，亮化的六有标准；2.投资150万元，疏通涵洞、公路护坎等；3.投资63万，新修3个进水口，铺设管道；4.新建0.4KV线路0.7㎞ | 6月底前 | 目前六七组道路提升工程完成60%，坪宝村5.6公里安防已动工、安全饮水工程，农网改造均已动工。
| 重点工作任务 | 成立集体经济组织 |  | 成立村股份经济合作社，通过清产核资、成员身份界定，将村、组集体资产、股份量化到户到人，实现“资源变资产、资金变股金、农民变股东”. | 4月5日前完善所有前期程序，完成办证 | 截止3月已完成各类程序，在注册中。
|  | 互助资金协会 |  | 坪宝村扶贫互助资金协会已投入55.6万元运营。 | 4月底前 | 4月5日集中放款，力争借款达到会员的50%左右。
|  | 易地搬迁 |  | 集中安置贫困户2户7人， | 6月底前 | 2户均已签订协议
|  | 危房改造 |  | 危房改造2户5人 | 4月底前 | 目前已完成1户，另1户正在备材料
|  | 爱心超市 |  | 投入2万元 | 4月3日前 | 已挂牌
|  | 产业建设 |  | 养鸡5000只力争1万只 | 6月底前 | 目前已好栏3000只
|  |  |  | 养猪100头 | 3月底 | 目前已上栏120只
|  |  |  | 养蜂1000箱 | 9月底前 | 目前已有610箱
|  |  |  | 蔬菜100亩 | 3月底 | 已种植100亩
|  |  |  | 魔芋100亩 | 5月底 | 已有97亩
部门帮扶工作 | 重点工作任务 | 三率一度 | 为包扶户办实事 | 各包扶干部要随时掌握所包贫困户的家庭情况，及时解决包扶过程中遇到的实际困难和难题。 | 全年 | 解群众之所需、所难
|  |  | 年度帮扶措施 | 通过全面完善全村基础设施、制订切实可行的产业奖补办法，提高全村农户发展产业积极性；每月至少入户2次以上，严格按一对一帮扶措施完成年度帮扶计划。 | 9月底前 | 确保年度帮扶措施全面完成，顺利脱贫及巩固提升
|  |  | 环境卫生整治 | 各包扶干部负责所包扶贫困户及周边非贫困户家庭环境卫生。 | 全年 | 保持卫生整洁，物品摆放在序
|  |  | 群众认可度 | 干部为包扶户宣传政策、落实帮扶措施、办实事的同时辐射所包扶户周边非贫困户，入户宣传政策及帮扶部门在村所办的各项工作，提高群众认可度。三率达标按村年度规划统一实施。 | 9月底前 | 保证贫困发生率在3%以下，错退率及漏评率在2%以下，群众认可度达90%以上（我村要求达98%以上）