## Sheet1
2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
帮扶部门：中共镇坪县直属机关工委
帮扶村 | 项目 | 目标任务 |  |  | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效
城关镇新华村 | 四支队伍整合 | 严格按照县、镇要求管好、用好四支队伍，加强协作作战意识，全面完成脱贫攻坚各项工作任务 |  |  | 实行三单制管理，坚持周一例会制，建立问题台账 | 一周一派单清单，重点工作实时安排统筹，整体推进 | 确保村脱贫攻坚各项工作任务按时高效完成
| 部门帮扶工作 | 基础设施建设 | 按照脱贫标准和确定的项目清单，确保村、户退出水、电、路、讯等基础设施建设全面达标 |  | 协调完成产业路3.5公里的争取、立项；完成新建饮水一处，提升饮水工程一处；协调完成文化广场整体提升；新建村卫生室60平米并投入使用。 | 9月底前 | 高标准全面完成，为产业发展和群众生活水平提升创造良好的基础。
|  | 重点工作任务 | 产业建设 |  | 按规划稳步推进镇坪县富民绿色产业创新示范园建设；引进企业与汉巴食品联合开展冷鲜肉分割加工；发展林下种植商品魔芋2000亩；发展红心猕猴桃500亩。 | 5月底前 | 镇坪县富民绿色产业创新示范园完成规划，养殖基地平整即将完成；红心猕猴桃3月底已栽种300亩；林下种植商品魔芋2000亩土地到位，已进入种植阶段。
|  |  | 成立村集体经济合作社 |  | 成立村级集体经济股份合作社，并实现良好运转。 | 3月底前完成前期程序 | 充分发挥好村级集体资产带动股民实现增收
|  |  | 成立互助资金协会 |  | 成立村互助资金组织并规范运营。 | 4月开始运营 | 为全村互助资金组织会员提供产业贷款，搞好资金保障
|  |  | 协调两房建设 |  | 集中安置贫困户21户67人，分散安置2户6人。督促集中安置点房屋全面竣工并达到验收标准并投入使用；积极协调落实房源；督促贫困户按时入住。 | 6月底前 | 全面解决安全住房问题
城关镇新华村 | 部门帮扶工作 | 重点工作任务 | 三率一度 | 新民风建设 | 新民风建设为突破口，着力搭建多方参与、合力攻坚的新平台。按期开展道德评议、表彰，大力宣传，公布道德红黑榜。扎实开展十星级文明户评定活动，营造浓厚氛围。适时全面开展村容村貌、户容户貌整治等行动。 | 全年 | 实现村风民风正，群众内生动力足，发展势头好
|  |  |  | 爱心超市 | 建立爱心超市并运行，支持、协助镇村募集资金或寻找爱心人士捐赠，保障充足的经费 | 4月开始运营 | 规范运转，制度、措施得力，效果良好
|  |  |  | 年度帮扶措施 | 通过全面完善全村基础设施、制订切实可行的产业奖补办法，统筹推进十个一活动，全面完成年度帮扶计划。 | 9月底前 | 确保年度帮扶措施全面完成，顺利脱贫及巩固提升
|  |  |  | 群众认可度 | 以帮扶干部入户落实帮扶政策为基础，通过新民风建设为纽带，以产业建设增收为抓手，统筹推进各项工作，把住时间节点，提高群众认可度。 | 9月底前 | 保证贫困发生率在3%以下，错退率及漏评率在2%以下，群众认可度达90%以上（我村要求达98%以上）