## Sheet1
城关镇蔬菜村2018年脱贫摘帽春季行动晾晒单
帮扶单位：镇坪县妇女联合会
工作项目 | 工作内容 | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效 | 备注
村四支队伍整合 | 统筹整合村四支队伍力量，全面完成蔬菜村脱贫攻坚工作任务。 | 明确责任分工，把脱贫攻坚工作任务分解落实到人头，夯实工作责任。 | 每月 | 确保村级脱贫攻坚工作目标任务全面完成
产业扶贫 | 组建农村经济股份合作社 | 成立村股份合作社，通过清产核资、成员身份界定，将村集体资产、公益林补偿款股份量化到户到人，实现“资源变资产、资金变股金、农民变股东”。 | 4月底前 | 实现村级有集体经济组织，通过集体组织带动村民群众发展产业，实现增收。
| 组建互助资金协会 | 组建蔬菜互助资金协会组织1个，动员所有建档立卡贫困户和非贫困户积极入会成为会员，协调落实资金注入，带动贫困户发展产业实现增收。 | 4月底前 | 通过吸纳贫困户和非贫困户入会后，动员产业发展的积极性，为其提供资金保障。
| 产业发展 | 通过协调落实帮扶资金，制定村级非贫困户产业奖补办法，对非贫困户发展产业进行奖补。 | 4月底前 | 提高非贫户和贫困户发展产业的积极性，实现稳定增收。
基础设施 | 协调三、五组集中安全饮水项目1个； | 积极协调相关部门，争取项目落地实施，配合村级做好外围环境保障工作。 | 9月底前 | 全面改善村级基础设施条件，提高村民群众的安全用水、村级道路及连户路的出行方便。
一、二、四组分散安全饮水项目1个；
续建康溪沟道路硬化4.5公里；
新修康溪沟连户路1公里。
提升三率一度 | 开展新民风道德评议 | 每季度参与村级召开的新民风道德评议会，对入户走访调查出的正反典型，通过召开村民代表会进行评议，对评议出的正面典型大力宣传，引导村民树立良好社会风尚。 | 每季度 | 提高村民群众树立“诚、孝、俭、勤、和”新风尚，营造出良好社会氛围。
| 提升村规民约运用 | 通过提升村规民约运用，引导村民树立“诚、孝、俭、勤、和”新民风，倡导村民群众树立自力更生、勤劳致富的理念。 | 全年