## Sheet1
2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
帮扶单位：县委党校
项目 | 目标任务 |  |  | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效
四支 队伍 整合 | 统筹整合四支队伍力量，全面完成联盟村脱贫攻坚年度目标任务 |  |  | 进一步明确四支队伍人员，对全村脱贫攻坚各项工作任务责任到人 | 每月 | 确保本村脱贫攻坚各项工作顺利推进
部门帮扶工作 | 基础设施建设 | 明确到每一个实施项目，载明项目名称，规模；确保村、户退出水、电、路、讯等基础设施建设全面达标 |  | 联盟村二、三、五、六组饮水工程长7.5公里；村合作医疗室新建60平米。 | 4月底 | 1、解决250户795人的饮水问题；2、完善村卫生室相关设施，解决村民的就医问题。
| 重点工作任务 | 成立集体经济组织 |  | 成立村股份经济合作社，通过清产核资、成员身份界定，将村、组集体资产、公益林补偿款股份量化到户到人，实现“资源变资产、资金变股金、农民变股东”. | 4月底前完善所有前期程序，完成办证 | 坚持村集体所有，让农民成为集体资产的主人，在这基础上利用好集体资产带动广大股民实现创业增收
|  | 互助资金协会 |  | 联盟村扶贫互助资金正在完善相关手续，进一步带动贫困户发展产业增收。 | 4月底前 | 为全村互助资金组织会员提高产业发展的积极性，提供资金保障
|  | 易地搬迁 |  | 联盟村集中安置贫困户24户62人，分散安置3户9人 | 9月底前 | 解决我村无房户安居入住问题
|  | 危房改造 |  | 联盟村危房改造8户16人 | 4月底前 | 全面解决我村危房贫困户问题
部门帮扶工作 | 重点工作任务 | 三率一度 | 为包扶户办实事 | 各包扶干部要随时掌握所包贫困户的家庭情况，及时解决包扶过程中遇到的实际困难和难题。 | 全年 | 解群众之所需、所难
|  |  | 年度帮扶措施 | 通过全面完善全村基础设施、制订切实可行的产业奖补办法，提高全村农户发展产业积极性；每月至少入户3次以上，严格按“一对一”帮扶措施完成年度帮扶计划。 | 9月底前 | 确保年度帮扶措施全面完成，顺利脱贫及巩固提升
|  |  | 环境卫生整治 | 各包扶干部负责所包扶贫困户及周边非贫困户家庭环境卫生。 | 全年 | 保持卫生整洁，物品摆放在序
|  |  | 群众认可度 | 帮扶干部要结合新民风建设积极宣传扶贫政策，激发内生动力，积极办村民实事，提高认可度。 | 9月底前 | 保证贫困发生率在3%以下，错退率及漏评率在2%以下，群众认可度达90%以上（我村要求达98%以上）