## Sheet1
2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
帮扶部门：县气象局
帮扶村 | 项目 | 目标任务 |  |  | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效
城关镇白坪村 | 四支 队伍 整合 | 统筹整合四支队伍力量，全面完成白坪村脱贫攻坚年度目标任务 |  |  | 进一步明确四支队伍人员，对全村脱贫攻坚各项工作任务责任到人 | 每月 | 确保本村脱贫攻坚各项工作顺利推进
| 部门帮扶工作 | 出台产业奖扶办法 | 制定白坪村产业奖扶办法，覆盖产业户 |  | 面向全村在册贫困户，家中有种养殖产业发展意愿，并且当年有收益的贫困户；若在册贫困户已达到《城关镇人民政府产业扶贫扶持办法》奖励标准，由城关镇兑现补助，我局不在另行补助。 | 4月15前 | 为进一步提高贫困户发展参与度，增强贫困户自身“造血”功能，实现发展特色产业精准扶贫，精准脱贫目标。
|  | 重点工作任务 | 种植企业引进 |  | 目前和镇坪县馥郁乐农业有限公司达成协议，在白坪村发展艾蒿种植 | 4月底前完成合同签订，与发展种植艾蒿大户签订最低保护价收购协议。 | 通过引进馥郁乐农业有限公司企业，进一步带动白坪村贫困户发展产业，增加收入。
|  |  | 成立集体经济组织 |  | 成立村股份经济合作社，通过清产核资、成员身份界定，将村、组集体资产、公益林补偿款股份量化到户到人，实现“资源变资产、资金变股金、农民变股东”。 | 3月底前完善所有前期程序 | 坚持村集体所有，让农民成为集体资产的主人，在这基础上利用好集体资产带动广大股民实现创业增收
|  |  | 互助资金协会 |  | 白坪村扶贫互助资金协会成立，进一步带动贫困户发展产业增收。 | 5月底前 | 为全村互助资金组织会员提高产业发展的积极性，提供资金保障
|  |  | 易地搬迁 |  | 白坪集中安置贫困户35户88人. | 9月底前 | 解决我村无房户安居入住问题
城关镇白坪村 | 部门帮扶工作 | 重点工作任务 | 三率一度 | 为包扶户办实事 | 各包扶干部要随时掌握所包贫困户的家庭情况，及时解决包扶过程中遇到的实际困难和难题。 | 全年 | 解群众之所需、所难
|  |  |  | 年度帮扶措施 | 通过全面完善全村基础设施、制订切实可行的产业奖补办法，提高全村农户发展产业积极性；每月至少入户2次以上，严格按一对一帮扶措施完成年度帮扶计划。 | 9月底前 | 确保年度帮扶措施全面完成，顺利脱贫及巩固提升
|  |  |  | 环境卫生整治 | 各包扶干部负责所包扶贫困户及周边非贫困户家庭环境卫生。 | 全年 | 保持卫生整洁，物品摆放在序
|  |  |  | 群众认可度 | 干部为包扶户宣传政策、落实帮扶措施、办实事的同时辐射所包扶户周边非贫困户，入户宣传政策及帮扶部门在村所办的各项工作，提高群众认可度。三率达标按村年度规划统一实施。 | 9月底前 | 保证贫困发生率在3%以下，错退率及漏评率在2%以下，群众认可度达90%以上（我村要求达98%以上）