## 帮扶工作情况
2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
帮扶单位：镇坪县司法局
项目 | 目标任务 | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效
产业 扶贫 | 制定村特色产业发展规划 | 建立贫困户产业到户发展明细台账，落实中蜂养殖1000箱，魔芋种植200亩、猕猴桃20亩，养鸡3000只，流转土地及林地500亩。 | 2018.3.10 | 帮扶干部协助贫困户制定了产业发展计划。落实中蜂养殖1000箱，魔芋种植200亩、猕猴桃20亩，养鸡3000只，流转土地及林地500亩。
| 摸清产业发展底数 | 摸清建档立卡贫困户发展产业底数 | 2018.3.10 | 已摸清底数。
| 做好产业发展前期准备工作 | 落实安排好地块、圈舍籽种等前期产业发展准备工作 | 2018.3.10 | 已做好前期产业发展准备工作。
创业 就业 | 完成劳动转移120人（其中在册贫困户9户）、就业培训100人次、公益岗位13名。 | 2018年3月完成劳动力转移120人，就业培训100人次，提供公益性岗位13名(护河员6名：周宗明、梁光成、张子军、张祖军、李术金、朱吉安，绿化保洁员一名：范良秀，社保信息员一名：刘良威，就业扶贫信息员一名:王开琴，生态护林员4名：韩清洪、刘成兵、向可和、舒纪兵) | 2018年8月前 | 公益性岗位已安排落实到位，就业培训计划2018年5月及8月开展
| 城乡居民养老保险 （贫困户） | 参保率100%、缴费率达100%、待遇发放率达100%、信息准确率100%。 | 2018.4.20 | 所有贫困户均购买新农保。
健康 扶贫 | 完成四个100% | 督促帮扶干部开展经常性的入户宣传工作，使健康扶贫政策知晓率达到100% | 2018年3月前 | 帮扶干部每月入户进行健康扶贫政策的宣传。
健康 扶贫 | 完成四个100% | 核实贫困户出院的相关票据资料，确保一站式结算覆盖率达到100%;核实报销额度是否达到健康扶贫政策标准 | 2018年9月前 | 帮助入院看病的贫困户报销住院费用。
| 慢性病 | 落实8户（张善香、刘万学、敖精钟、刘吉贵、刘大秀、罗发军、程仕萍、刘延清）慢性病门诊补助政策 | 2018年9月底 | 帮助8户贫困户报销慢性病门诊费用。
扶志 | 法制道德讲堂 | 利用党员活动日，发挥乡贤主观能动性，组织法制道德讲堂3次。 | 每季度月底 | 已开展一次法制道德讲堂。
| 开展表彰活动 | 开展“好婆婆”“好媳妇”、2018年脱贫致富先进典型进行表彰 | 2018.12.31 | 协助申报“好婆婆”“好媳妇”先进事迹。年底对脱贫致富典型进行表彰
贫困发生率低于3% | 贫困发生率降至3%以下，（贫困发生率=全村未脱贫人口数/2014年未农村户籍人口） | 全村共有371户1033人，建档立卡贫困户117户366人，在册贫困户28户人60人，其中五保12户13人，低保6户14人。2018年计划脱贫28户数60人。 | 2018.9.30 | 帮助贫困户制定发展计划，协调解决脱贫中存在的问题，计划今年脱贫28户。
四支队伍整合情况 | 一、镇联村领导龚文智，负责工作：1、重大事项统筹安排；2、指导竹节溪村搞好党建促脱贫攻坚工作；3、协调重点项目建设。 二、第一书记范永胜，负责工作：1、上传下达，统筹安排全村脱贫攻坚工作；2、协助村支部书记蒋秀华抓好党建工作；3、协调重点项目建设；4、协助村搞好全村易地搬迁、危房改造扶贫工作。 三、镇驻村干部李传术，负责工作：1、负责村脱贫攻坚工作的推进和健康扶贫工作；2、负责村扶贫资料及党建资料的收集、整理、归档及表格填报、档案管理工作；3、做好村党建及扶贫工作的宣传报道工作；4、搞好村各类大版更新制作。 四、驻村工作队队长、县司法局局长秦正安，负责工作：1、统筹安排本单位脱贫攻坚结对帮扶工作；2、负责为村民提供法律宣传和法律援助；3、领导并督促本单位帮扶干部完成日常帮扶工作。 五、县司法局驻村干部王茜，负责工作：1、协助镇驻村干部李传术完成村扶贫工作；2、负责扶贫资料的收集、整理、归档和表格填报工作；3、协助村做好扶贫工作的宣传报道工作；4、负责协调联系本单位帮扶干部完成日常帮扶工作。 六、省科协驻村干部常海红，负责工作：1、协助村第一书记王军辉开展扶贫工作；2、协助村干部做好扶贫资料的收集、整理、归档和表格填报工作；3、协助村做好扶贫工作的宣传报道工作；4、协助做好重点项目建设。 七、村支部书记杨文鑫，负责工作：1、全面抓好党建和扶贫工作；2、统筹村精准扶贫工作，负责村产业发展、生态补偿帮扶工作的推进与落实；3、全面统筹村各项基础设施建设；4、负责村扶志及新民风建设；5、包联村七、八组扶贫工作。 八、村主任陈为安，负责工作： 1、统筹村精准扶贫工作，负责村易地搬迁、危房改造扶贫工作的推进与落实；2、负责村养老保险、合作医疗和大病保险收缴及信访矛盾化解工作；3、包联村三、四组扶贫工作。 九、监委会主任龚道明，负责工作： 1、协助村文书杨文鑫推进全村兜底保障扶贫工作；2、协助做好计划生育、安全生产工作；3、做好村扶贫工作的财务和项目监督工作；4、包联村五、六组扶贫工作。 十、村文书王开琴，负责工作：1、做好村扶贫档案管理及各类报表填报工作；2、负责村远程教育、教育扶贫工作的推进与落实；3、协助村主任陈为安做好养老保险、合作医疗及大病保险的收缴工作；4、包联村一、二组扶贫工作。