## Sheet1
2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
帮扶单位：政协办
项目 | 目标任务 |  |  | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效
四支 队伍 整合 | 统筹整合四支队伍力量，全面完成文彩村脱贫攻坚年度目标任务 |  |  | 进一步明确四支队伍人员，对全村脱贫攻坚各项工作任务责任到人。 | 每月 | 确保本村脱贫攻坚各项工作顺利推进
县政协办公室 | 基础设施建设 | 明确到每一个实施项目，载明项目名称，规模；确保村、户退出水、电、路、讯等基础设施建设全面达标 |  | 1、完成村公房装修及购置办公用品； 2、文化活动广场及公厕建设； | 4月底完工 | 抓住脱贫攻坚有利时机，全面完善村路、电、讯等各项基础设施，为全村发展创造有利的外部条件。
|  |  |  | 一、二、三组饮水管网升级改造； | 4月20日前开工，6月底完工； | 抓住脱贫攻坚有利时机，全面完善村各项基础设施，为全村发展创造有利的外部条件。
|  |  |  | 交钥匙安置房建设。 | 4月底主体完工，5月底装修入住；
|  |  |  | 四条连户路（800米）建设。 | 4月份动工，6月份前完工；
|  |  |  | 二组产业路硬化500米 | 4月30日前完工；
|  |  |  | 四组卜家院子对门垮方清除。 | 9月底完工
| 重点工作任务 | 成立村级股份经济合作社 |  | 已经成立村股份经济合作社，通过清产核资、成员身份界定，将村、组集体资产、公益林补偿款股份量化到户到人，实现“资源变资产、资金变股金、农民变股东”。 | 4月初前完成注册挂牌。 | 坚持村集体所有，让农民成为集体资产的主人，在这基础上利用好集体资产带动广大股民实现创业增收
|  | 互助资金协会 |  | 小河村扶贫互助资金协会已与2017年9月成立，投入50万元营运。 | 截止3月底已放款12万。 | 截止3月底，已带动贫困户24户发展产业增收
|  | 易地搬迁 |  | 集中安置10户23人，分散安置5户21人。 | 6月底前 | 解决我村无房户安居入住问题
|  | 危房改造 |  | 小河村危房改造7户，17人。 | 4月底前 | 全面解决我村危房贫困户问题
县政协办公室 | 重点工作任务 | 爱心超市 |  | 成立爱心超市，建立健全爱心超市各项规范制度 | 4月底前 | 将村容户貌环境卫生整治、公序良俗引导、扶志扶智激励等工作与爱心超市运行结合起来，促进慈善资源与脱贫攻坚、新民风建设的融合
|  | 电商店 |  | 注册运营村淘宝店1个 | 4月底前 | 销售小河村土特产，带动贫困户增收。
|  | 三率一度 | 为包扶户办实事 | 各包扶干部要随时掌握所包贫困户的家庭情况，及时解决包扶过程中遇到的实际困难和难题。 | 全年 | 贫困户人均收入达3500元/年；实现贫困发生率低于3%。
|  |  | 年度帮扶措施 | 制订切实可行的产业奖补办法，提高全村农户发展产业积极性；每月至少入户2次以上，严格按一对一帮扶措施完成年度“两业”帮扶计划。 | 9月底前
|  |  | 群众认可度 | 干部为包扶户宣传政策、落实帮扶措施、办实事的同时辐射所包扶户周边非贫困户，入户宣传政策及帮扶部门在村所办的各项工作，提高群众认可度。三率达标按村年度规划统一实施。 | 9月底前 | 错退率及漏评率在2%以下，群众满意度达95%以上。