## Sheet1
2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：曙坪镇政府
序号 | 项目 |  | 目标任务 | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效
一 | 基础设施“三提升” |  | 2017年续建交通项目3个：联合村产业路2处2公里；兴隆村产业路1公里；阳安村旅游扶贫试点村配套设施建设（旅游村过境路），新建通村或自然村公路11个 | 一是成立项目建设协调组，负责全镇公共服务和基础设施建设工作的组织领导和综合协调。二是对脱贫攻坚工作中的重大问题实行会议集体讨论制。研究解决重要问题;不定期召开协调组工作会议，传达政策、通报情况、总结经验、安排落实工作。三是各村安排专人负责组织协调和重点推进，加强督促指导，上下联动，形成合力，切实加强建设质量、进度监管。四是各村确定一名项目建设联络员，及时统计和报送建设进度，协调解决和反馈贫困村公共服务和基础设施建设中的问题 | 3月30日前，完成项目设计、预算等前期手续，4月15日前全部开工建设，6月30日全部竣工。 | 联合村产业路毛路已贯通，正在砌边坎。阳安村正在进行规划调整。兴隆村已基本竣工，正在对冰冻损坏路段进行维修。
|  |  | 新建交通项目19个：道路维修8个；2018年新建通村或自然村公路11个 |  |  | 道路维修项目正在进行预算评审。战斗、中坝、大树、兴隆通组路已开工。马镇、战斗、和平正在进行招投标。马镇、安坪桥梁建设已完成设计
|  |  | 水利项目19个：集中安全饮水7个；分散安全饮水项目11个；防洪堤工程1个（部门负责实施） |  |  | 集中安全饮水出和平村以外，全部开工。分散安全饮水工程已全部完成设计。防洪堤工程已完成招投标，与施工单位签订了施工合同
|  |  | 电力项目9个（部门负责实施） |  |  | 已完成招投标
|  |  | 网络通讯项目9个（部门负责实施） |  |  | 已开工
二 | 两房建设 | 易地搬迁 | 2017-2018年全镇任务73户，236人，其中集中安置56户187人，分散安置17户49人。 | 一是分工明确，夯实责任。镇上明确，易地扶贫搬迁工作由镇党委书记、镇长亲自抓，分管领导具体负责的方式进行，并进一步明确，集中安置点由镇搬迁办负责，分散安置户由各村第一书记及包户干部负责，确保每所有搬迁对象如期入住安全住房。 二是多措并举，确保任务。一是“供房源”：通过新建移民安置小区、调整房源等方式，为贫困群众提供多元化选择，为群众提供个性化服务；二是“去存量”：积极引导群众，将“十二五”期间存量房予以消化，解决部分群众住房问题；三是“促销量”：通过政策奖补、实物奖励等方式，督促群众尽快入住。 三是强化监督，实绩管理。各安置点和分散建房户严守“三条红线”，严格以户定建，我镇极度重视贫困户“两房”建设工作，建房进度情况在每周一的干部例会上进行一次通报，并将此项工作结果直接与干部实绩档案挂钩。 | 分散建房户6月30日前入住，集中安置户6月30日前要达到主体竣工，9月30日前入住。 | 分散安置：主体在建12户，主体完工3户，已入住2户；集中安置：16户已启动三通一平建设，5户已完成三通一平建设，主体竣工17户，达到入住条件13户，已入住5户。
|  | 危房改造 | 48户114人 | 刘镇长带领危改办等八办逐村召开了镇长办公会，重点安排部署了各村的危改工作，落实了各村的危改责任人；完成了全镇危房改造任务责任落实推进一览表上墙，跟踪推进；制定并下发了我镇2018年危房改造工作方案；制定并下发了我镇2018年危房改造工作任务清单，将各项任务完成责任落实到人，时限精准到天 | 4月30日前危改全部竣工 | 截止3月30日我镇危房改造工作开工30户68人
三 | 特色产业培育 |  | 立足本镇产业基础、资源禀赋，以产业发展、群众增收为目标，以壮大农村集体经济为主线，积极巩固传统产业和培育发展特色优势产业，对全镇有劳动能力和产业发展意愿的贫困对象实施产业扶贫，切实提高贫困群众收入水平。 | 一是结合各村产业现状、企业带动情况、脱贫户自我发展意愿，紧紧围绕“党支部+X+贫困户”模式，全力推进“一村一企一产业”发展模式。二是贫困户以土地、山林等资源组成合作社或入股合作社，参与产业发展，在合作社产业发展中取得劳务、股权收益或分工协作经营收入，帮助贫困户稳定增收脱贫。三是提供资金保障，通过小额创业贴息贷款、扶贫贷款贴息等方式解决贫困户产业发展资金短缺的问题； | 9月30日前