## Sheet1
2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：安坪村
项目 |  | 目标任务 | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效
基础设施“三提升” |  | 安坪村一组安全饮水工程，取水枢纽90米引水管快滤池、10立方米清水池、1477米配水管；二、三、四组安全饮水工程，管网延伸总长1200米 | 一是加强统筹协调，由村两委会牵头，驻村工作队配合，搞好项目占地、矛盾协调；二是由村两委会负责，督促开工进度和质量，解决项目建设过程中遇到的困难和问题；三是由驻村工作队和第一书记负责，搞好项目建设宣传和各种资料收集。 | 2018年3月20日前完成项目的征地、矛盾协调等前期工作；6月20日前完成安全饮水工程及龙王庙桥加宽加固；9月30日前完成道路工程。 | 一组已开工，二、三、四组已勘测
|  | 安坪路龙王庙桥加宽加固，通村路主桥加宽加固 |  |  | 已完成设计
|  | 安坪村道路工程，新建道路1.5公里 |  |  | 正进行占地协商
两房建设 | 易地搬迁 | 本村分散安置3户，进城集中安置6户 | 一是严把标准，确保不违背搬迁“三条红线”和危改各项标准；二是严格按照时间节点，确保按照规定时间搬迁入住；三是严格落实责任，由村“四人工作组”牵头，落实包户干部责任，驻村工作队和第一书记搞好协调，实行“一户一策”，确保完成建设任务。 | 2018年6月30日前搬迁入住 | 3户本村建房，1户已入住，1户主体完工，1户在建设；6户集中安置，1户文彩新区，5户万兴魅力城，均已报名，待签订协议
| 危房改造 | 建档立卡贫困户8户 |  | 2018年5月20日前搬家入住 | 2户D级拆除重建房屋主体已完工，2户盖瓦已换，1户地面已硬化，1户材料备齐待开工，1户已确定改造方案，1户正商议确定方案
特色产业培育 |  | 猫屎瓜育苗基地60亩 | 一是五美九思公司带动发展猫屎瓜育苗，实行地租加劳务工资带动贫困户增收；二是南天宫合作社带动养鸡，提供珍珠鸡苗及技术包回收产品；三是马铃薯公司提供种薯包回收发展脱毒洋芋；四是莲花苦荞公司提供苦荞种子包回收产品；五是金洲坝畜禽养殖专业合作社给贫困户低价提供仔猪，并签订生猪销售合同。 | 2018年3月20日前完成订单协议；9月30日前完成农副产品销售工作 | 五美九思带动贫困户发展猫屎瓜育苗11户33亩，南天宫合作社鸡苗正在孵化中，马铃薯公司提供种薯3000斤已播种15亩，莲花苦荞公司提供种子400斤正陆续发放给贫困户，金洲坝合作社正陆续给贫困户提供仔猪，贫困户自身发展养蜂110箱、魔芋27.5亩、洋芋21亩，确保年底通过产业发展增收脱贫
林下土鸡养殖3000只，养猪128头、苦荞100亩、洋芋15亩。