## Sheet1
2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：大树村
项目 |  | 目标任务 | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效
基础设施“三提升” |  | 大树村三组通组道路新建道路0.5KM。 | 一是加强统筹协调，由村两委会牵头，驻村工作队配合，搞好项目占地、矛盾协调；二是由村两委会负责，督促开工进度和质量，解决项目建设过程中遇到的困难和问题；三是由驻村工作队和第一书记负责，搞好项目建设宣传和各种资料收集。 | 2018-06-30 | 已开工
|  | 冉家坪-大树村道路维修 |  |  | 正在进行预算评审
|  | 曙坪镇大树村三组安全饮水工程 |  |  | 完成设计，已备料
|  | 镇坪县曙坪镇大树村4G补盲工程 |  |  | 已开工
两房建设 | 易地搬迁 | 周仕才、张德银 | 一是严把标准，确保不违背搬迁“三条红线”和危改各项标准；二是严格按照时间节点，确保按照规定时间搬迁入住；三是严格落实责任，由村“四人工作组”牵头，落实包户干部责任，驻村工作队和第一书记搞好协调，实行“一户一策”，确保完成建设任务。 | 2018-6-30前打到入住条件并入住 | 主体在建
| 危房改造 | 李兴富、李定兵、向图军 |  | 2018-05-30 | 已确定改造方案，备料中
特色产业培育 |  | 提升带动贫困户发展产业能力，完善利益联接机制，实现产业覆盖到户、措施精准到户、技术培训到人，每户至少参与发展 1 项长期产业，1-2 项短期产业。建设中药材“重楼”种植示范点 | 一是明确新型经营主体带动责任，完善利益链接机制。 二是加大技术培训指导力度，提高产业脱贫能力。三是夯实帮扶责任，明确帮扶措施目标。 | 2018-09-30 | 完成与大树老茶坊流转茶园260亩。完成香港立清智涵土地流转160亩。完成茂源中草药种植合作社流转土地30亩，建成中药材“重楼”种植示范点。