## Sheet1
2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：曙坪镇和平村
项目 |  | 目标任务 | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效
基础设施“三提升” |  | 和平二组、三组饮水工程。受益群众240人，100余户。 | 一是由村支部书记、村主任为村公共基础服务建设项目联络人，负责我村公共服务和基础设施建设工作的组织领导和矛盾纠纷协调；二是加强日常监管，定期对在建工程进行安全检查，督促工程实施进度，及时上报相关信息，保证工程保质保量按时完成；三是加强安全教育，营造安全的施工环境，确定群众在施工期间的个人出行安全；四是强化宣传，让老百姓了解项目，关注项目，营造好的项目建设环境。 | 2018年6月30日前 | 已开工，完成管道铺设工作。
|  | 和平六组1.5公里产业路。 |  |  | 已完成设计
|  | 和坪村低压线路工程（由部门实施） |  |  | 已完成招投标
两房建设 | 易地搬迁 | 集中安置4户10人：分别王进元、王松林、陈诗润、程良平，安置在战斗村集中安置小区。分散安置2户，分别是朱发成、郭绪军。 | 一是夯实责任，成立易地搬迁工作组，对工程质量的监督，协调实施过程中的相关矛盾，按照程序组织验收项目及安置房屋；二是及时兑现补助，入住一户验收一户、上报一户，足额及时将补助资金发放到位，确保搬迁不举债；三是加强宣传，结合脱贫攻坚入户讲解搬迁政策，通过微信、短信等平台宣传搬迁政策，提高政策知晓率，提升搬迁认可度。 | 2018年6月30日前 | 朱发成已经完成主体建设，郭绪军已经完成房基建设。
| 危房改造 | 危房改造户分别是：周继平、万国祥、赵辉高、徐永德、李正兴。 |  | 2018年5月30日前 | 已开工
特色产业培育 |  | 出台产业奖扶办法 | 落实镇产业奖扶办法，确保户尽人知。 | 2018-01-20 | 干部已入户宣传奖补办法
|  | 提升带动贫困户发展产业能力，完善利益联接机制，实现产业覆盖到户、措施精准到户、技术培训到人，每户至少参与发展 1 项长期产业，1-2 项短期产业。 | 一是明确新型经营主体带动责任，完善利益链接机制。 二是加大技术培训指导力度，提高产业脱贫能力。三是夯实帮扶责任，明确帮扶措施目标。 | 2018年9月底 | 完成南江源农贸公司在和平村建立草莓基地一个，订单种植黄花菜20亩。完成汉江花木有限责任公司与贫困残疾人签订持续帮扶协议，安排贫困残疾人在基地务工、为32户贫困残疾人每年分红1000元；流转土地70亩，扩大基地；完成免费为66户建档立卡贫困户提供花椒苗木60亩，并签订订单回收协议。完成与展植农贸土地流转30亩。与永康签订30亩订单洋芋，订单辣椒2亩。与金洲坝生猪养殖合作社签订生猪订单18头。
|  | 成立村股份经济合作社 | 根据镇方案完成合作社组建，合作社与企业达成初步运营。 |  | 已达成初步协议。
|  | 成立村互助资金协会 | 建立村级互助资金协会，做到“五有”、“五统一”、“五规范” |  | 已完成开户，下一步规范化运营,进行放贷。