## Sheet1
2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：曙坪镇联合村
项目 |  | 目标任务 | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效
基础设施“三提升” |  | 2017年续建联合村产业设施，新修产业路2处2公里 | 一是由村三委为村公共基础服务建设项目联络人，负责我村公共服务和基础设施建设工作的组织领导和矛盾纠纷协调。二是加强日常监管，定期对在建工程进行安全检查，督促进度，及时上报信息。三是强化宣传，让老百姓了解项目，关注项目，营造好的项目建设环境。 | 3 月 25 日前完成项目设计、预算等前期手续，4 月10日前全部开工建设，6 月 30 日全部竣工。
毛路已贯通，正在修边坎
|  | 2018 年实施水利项目2个，解决全村人口饮水问题。 |  |  | 2处饮水已全面开工，计划6月底完工
|  | 联合村低压线路工程 |  |  | 已完成招投标
两房建设 | 易地搬迁 | 2018 年度易地搬迁在册贫困户 8户 31人，其中小崩溪2户8人，联合集中安置点6户21人，脱贫户分散安置1户2人。 | 一是夯实责任，成立易地搬迁工作组，对工程质量的监督，协调实施过程中的相关矛盾，按照程序组织验收项目及安置房屋。二是及时兑现补助，入住一户验收一户、上报一户，足额及时将补助资金发放到位，确保搬迁不举债。三是加强宣传，结合脱贫攻坚入户讲解搬迁政策，通过微信短信等平台宣传搬迁政策，提高政策知晓率，提升搬迁认可度。 | 易地搬迁 3月30 日前全面开工；6 月30 日前所有搬迁房屋全部达到入住条件。 | 联合集中安置已经动工建设三通一平；小崩溪1户3人已入住，1户5人在装修房屋。分散安置1户2人已开工修建。
| 危房改造 | 2018 年度危旧房改造任务7户16人 |  | 危旧房改造3 月 20 日前完成认定、设计并开工建设，5 月 30 日前全部改造完成。 | 7户危旧房改造对象已全部完成认定及改造设计，7户均在正在准备材料。由于1组路未修通，无法拉运材料，4户需等1组路修通后开工
特色产业培育 |  | 制定村级产业奖规划方案 | 一是明确新型经营主体带动责任，完善利益链接机制。 二是加大技术培训指导力度，提高产业脱贫能力。三是夯实帮扶责任，明确帮扶措施目标。 | 2月底完成 | 已完成
|  | 新培育壮大经营主体2家，提升带动贫困户发展产业能力，完善利益联接机制，实现产业覆盖到户、措施精准到户、技术培训到人，助推全村2018 年拟产业脱贫37户115人，每户至少参与发展 1 项长期产业，1-2 项短期产业。 |  | 9 月底完成 | 1、与永康公司签订生猪订单收购协议35户，共签生长110头，2、与银河渔业养殖公司签订养羊订单协议共签订12户，3、对接腾展公司在联合五组新建1000㎡10000只种鸡场，4月初实施三通一平，4、成立联合村客生河山野菜种植农民专业合作社，种植10亩山野菜，目前已完成土地平整，准备播种。